## INSTRUCIONES DILIG (Pág 2 de 2)
| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | Código: 01-FR-04
|  |  | Versión: | Página:
|  |  | 5 | 2 de 2
Vigente desde:
05-04-2018
0
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL
El Plan Estratégico Institucional - PEI es el instrumento que refleja la planeación estratégica que orienta y enmarca la gestión de la Administración. En él se deben registrar los objetivos y metas estratégicas, es decir, aquellos que expresan el cumplimiento de la misión y visión de la Entidad, durante un período establecido.
CAMPO | DESCRIPCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Escriba el objetivo estratégico al cual se asociará la meta estratégica. Este objetivo expresa un resultado esperado relacionado con un efecto de mediano y largo plazo que contribuye al logro de la Misión y de la Visión.
META ESTRATÉGICA: | Registre la(s) meta(s) que permitirá(n) la consecución del objetivo estratégico correspondiente. Se entiende por Meta como el valor que se espera alcance el indicador (porcentual o absoluto). Se redacta con un verbo en infinitivo fuerte y realizable.
NOMBRE DEL INDICADOR: | Señale el nombre del (los) indicador(es), de acuerdo con las variables de medición de la meta operativa programada.
FÓRMULA DE CÁLCULO: | Señale las variables que entreguen información cuantitativa respecto del desempeño (gestión o resultados) en el cumplimiento de la meta estratégica programada.
VALOR PROGRAMADO: | Indique el valor (cantidad) que se espera alcance la meta y que se refeleje en el indicador (porcentual o absoluto)
PRODUCTO: | Señale cuáles son los productos finales (bienes y servicios que entrega) como resultado del cumplimiento de la meta estratégica establecida.
ACCIONES OPERATIVAS: | Indique las acciones relevantes y necesarias para el cumplimiento de la meta estrategica establecida.
LÍNEA BASE: | Indique el valor histórico (cantidad) que se tiene del cumplimiento de la meta (porcentual o absoluto) . En caso de no disponer de información ingrese S.I. (sin información) o N.A. (no aplica) cuando no se requiera de ésta.
PRODUCTO: | Señale cuáles son los productos finales (bienes y servicios que entrega) como resultado del cumplimiento de la meta estratégica establecida.
ACCIONES OPERATIVAS: | Indique las acciones relevantes y necesarias para el cumplimiento de la meta estrategica establecida.
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Registre el nombre de la(s) dependencias responsable(s) en la consecución de las metas establecidas.
CÓDIGO DE INDICADOR: | Registre el código asignado al indicador
CÁLCULO VALOR PROGRAMADO ACUMULADO: | Registre la forma como las metas por período se acumulan para obtener la meta total (Según selección en la hoja de vida del Indicador asociado a la meta): - Sumatoria: el valor de la meta total es la suma de las metas de cada périodo. - Constante: la meta total y las metas de cada período tienen todas el mismo valor. - Última: el valor de la meta total es el mismo de la meta del último período.
UNIDAD DE MEDIDA | Registre la unidad de medida asociada la indicador
EJECUCIÓN PLANEADA: | En esta sección encontrará los cuatro trimestres de cada año del cuatrienio, agrupados por año. A su vez, cada trimetre y cada año se conforman por las celdas correspondientes a lo programado y a lo ejecutado. Cuando se trate de la programación, registre en la celda correspondiente a la columna PROGRAMADO, la magnitud de la meta correspondiente a cada período. Cuando se trate del reporte de avance, registre en la celda EJECUTADO, el valor correspondiente a lo ejecutado de la meta en el período.
ACUMULADO HASTA FECHA DE CORTE: | Espacio de cálculo del total acumulado a la fecha de corte, pre- diligenciado por la Dirección de Planeación.
TOTAL CUATRIENAL: | Espacio de cálculo del total programado y porcentaje de cumplimiento pre- diligenciado por la Dirección de Planeación.
OBSERVACIONES: | Registre las observaciones que considere pertinentes, tanto al momento de la programación, como en los diferentes reportes de avance de cumplimiento de las metas.
FECHA DE ELABORACIÓN: | Cuando se trate de la programación, registre la fecha en que ésta se realiza y se formaliza. Cuando se trate del reporte de avance, registre la fecha en que éste se realiza y se formaliza. La fecha se debe escribir con la estructura dd-mm-aaaa, teniendo en cuenta que los días y los meses tienen dos dígitos incluido el cero

## 01-FR-04 (Pág 1 de 2)
|  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [61 empty] | Código: | 01-FR-04
[64 empty] | Versión: | Página:
[64 empty] | 5 | 2 de 3
Vigente desde:
2018-04-05
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ESTRATÉGICA | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | VALOR PROGRAMADO | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CÓDIGO DE INDICADOR | CÁLCULO VALOR PROGRAMADO ACUMULADO | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 2016 | [9 empty] | AÑO 2017 | [9 empty] | AÑO 2018 | [9 empty] | AÑO 2019 | [9 empty] | AÑO 2020 | [9 empty] | ACUMULADO HASTA FECHA DE CORTE |  |  | TOTAL CUATRIENAL
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL AÑO |  | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL AÑO |  | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL AÑO |  | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL AÑO |  | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL AÑO |  | Programado | Ejecutado | Porcentaje de cumplimiento | Programado | Porcentaje de cumplimiento
[11 empty] | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
1. Promover los Derechos de las personas, mediante acciones dirigidas a prevenir su vulneración, y apoyar el fortalecimiento de una Cultura de Paz en el Distrito Capital. | 1.1.Sensibilizar personas en prevención de la vulneración de Derechos y en el fortalecimiento de una Cultura de Paz. | Número de personas sensibilizadas | Número de personas sensibilizadas | 278998 | 97.490 personas sensibilizadas en prevención de la vulneración de derechos 181.508 personas sensibilizadas en el fortalecimiento de una Cultura para la Paz (Población víctima del conflicto armado y personas en general). | Generar espacios para sensibilizar 97.490 personas en prevención de vulneración de derechos. Generar espacios para sensibilizar 181.508 personas del Distrito Capital, en el fortalecimiento de una Cultura para la Paz (Población víctima del conflicto armado y ciudadanía en general). | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS HUMANOS | 05-RI-01 | Sumatoria | Número de personas sensibilizadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1905600% | 0% | 2674200% | 0% | 2824700% | 9200000% | 2045700% | 9200000% | 9450200% | 0% | 2645100% | 0% | 3060600% | 0% | 2629900% | 9450000% | 1611500% | 9450000% | 9947100% | 0% | 1879300% | 0% | 2780500% | 0% | 2952300% | 9049800% | 1570400% | 9049800% | 9182500% | 200000% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200000% | 0% | 27899800% | 28579800% | 102.4% | 27899800% | 102.4%
|  | Número de personas sensibilizadas (Locales) | Numero de personas sensibilizadas | 30000 | 30.000 personas sensibilizadas en prevención de la vulneración de derechos y en el fortalecimiento de una Cultura para la Paz. | Generar espacios para sensibilizar 30.000 personas sensibilizadas en prevención de la vulneración de derechos y en el fortalecimiento de una Cultura para la Paz. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 05-RI-24 | Sumatoria | Número de personas sensibilizadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 381500% | 150000% | 226800% | 150000% | 608300% | 250000% | 44200% | 250000% | 276000% | 250000% | 357800% | 250000% | 391300% | 1000000% | 1069300% | 250000% | 58600% | 250000% | 394900% | 250000% | 454700% | 250000% | 284300% | 1000000% | 1192500% | 250000% | 132600% | 250000% | 633700% | 350000% | 34300% | 0% | 0% | 850000% | 800600% | 3000000% | 3670700% | 122.4% | 3000000% | 122.4%
2. Promover el respeto y vigilar el cumplimiento de los Derechos de las Mujeres, desde una perspectiva de Equidad de Género. | 2.1. Realizar seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital | Informes de seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género | Número de informes elaborados | 3 | Informes de seguimientos sobre el cumplimiento la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital. | Plantear objetivo del seguimiento Realizar visitas administrativas Hacer solicitudes de información a entidades vigiladas Consolidar informe Socializar informe final a la señora Personera Distrital | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS HUMANOS | 05-RI-02 | Sumatoria | Número de informes elaborados | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 300% | 300% | 100% | 300% | 100%
|  | Informes de seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (Locales) | Número de informes elaborados | 1 | Informes de seguimientos sobre el cumplimiento la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital. | Plantear objetivo del seguimiento Realizar visitas administrativas Hacer solicitudes de información a entidades vigiladas Consolidar informe Socializar informe final a la señora Personera Distrital | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 05-RI-25 | Sumatoria | Número de informes elaborados | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Informes de seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (Veedurías) | Número de informes elaborados | 3 | Informes de seguimientos sobre el cumplimiento la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital. | Plantear objetivo del seguimiento Realizar visitas administrativas Hacer solicitudes de información a entidades vigiladas Consolidar informe Socializar informe final a la señora Personera Distrital | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA | 06-RI-03 | Sumatoria | Número de informes elaborados | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 200% | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 300% | 300% | 100% | 300% | 100%
| 2.2. Sensibilizar personas en prevención de la violencia contra la mujer | Personas sensibilizadas en prevención de la violencia contra la mujer | Número de personas sensibilizadas | 158137 | 158.137 personas sensibilizadas en prevención de la violencia contra la mujer | Generar espacios para sensibilizar 158.137 personas en prevención de violencia contra la mujer. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS HUMANOS | 05-RI-03 | Sumatoria | Número de personas sensibilizadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 346700% | 0% | 913900% | 0% | 2298100% | 4700000% | 1389100% | 4700000% | 4947800% | 0% | 1656200% | 0% | 1805800% | 0% | 1308800% | 5098000% | 687600% | 5098000% | 5458400% | 0% | 1412500% | 0% | 1652900% | 0% | 2022800% | 5515700% | 620600% | 5515700% | 5708800% | 500000% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 500000% | 0% | 15813700% | 16115000% | 101.9% | 15813700% | 101.9%
|  | Personas sensibilizadas en prevención de la violencia contra la mujer (Locales) | Numero de personas sensibilizadas | 15000 | 15.000 personas sensibilizadas en prevención de la violencia contra la mujer | Generar espacios para sensibilizar 15.000 personas en prevención de violencia contra la mujer. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 05-RI-26 | Sumatoria | Número de personas sensibilizadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32800% | 0% | 43700% | 0% | 76500% | 120000% | 7200% | 120000% | 102100% | 120000% | 191500% | 120000% | 220300% | 480000% | 521100% | 120000% | 13800% | 120000% | 160800% | 120000% | 196800% | 120000% | 140600% | 480000% | 512000% | 180000% | 66200% | 120000% | 472100% | 120000% | 265600% | 120000% | 0% | 540000% | 803900% | 1380000% | 1913500% | 138.7% | 1500000% | 127.6%
3. Adelantar el control a la Función Pública y a los servicios a cargo del Distrito Capital, en temas de impacto e interés para la Ciudad. | 3.1. Realizar 54 revisiones de impacto a la Administración Distrital de conformidad con el plan de acción diseñado. | Informes de seguimiento a las revisiones de impacto a la gestión pública Distrital | Numero de informes elaborados | 54 | Informes de revisión a la gestión pública distrital, sobre temas de impacto, con conclusiones y recomendaciones | 1. Identificar proyectos de impacto en el plan de desarrollo Bogota mejor para todos. 2. Realizar informe de veeduria a la gestion publica. 3. Publicar informe de veeduria a la opinión pública | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA | 06-RI-01 | Sumatoria | Número de Informes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 600% | 600% | 300% | 400% | 300% | 400% | 1200% | 1400% | 0% | 0% | 600% | 900% | 400% | 400% | 400% | 200% | 1400% | 1500% | 0% | 0% | 600% | 600% | 400% | 900% | 400% | 1000% | 1400% | 2500% | 0% | 0% | 600% | 300% | 400% | 800% | 400% | 0% | 1400% | 1100% | 5000% | 6500% | 130% | 5400% | 120.4%
4.Sensibilizar y promover el conocimiento, el respeto, la preservación de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los (las) servidores(as) públicos(as) a través de acciones preventivas y disuasivas, así como del ejercicio de un control disciplinario eficiente y eficaz. | 4.1. Generar espacios académicos y escenarios de difusión que promuevan el liderazgo de la Entidad en temas de derecho disciplinario a nivel distrital. | Mecanismos de difusión en Derecho Disciplinario Generados | No. de espacios y escenarios de difusión adelantados | 18 | Servidores públicos distritales que conocen, respetan y cumplen sus derechos y deberes. | 1. Desarrollar encuentros a nivel distrital de Proceso Disciplinario en el Distrito (2 en 2017 y 2018) 2. Realizar jornadas de sensibilización en temas del proceso disciplinario (4 una por año). 3. Implementar la Gaceta Distrital (2019). 4. Publicar audiencias en la web (2018). 5. Identificar procesos disciplinarios que se adelanten en las OCID que cumplan con criterios para ser asumidos por competencia preferente (2017, 2018). 6. Publicar Código Disciplinario comentado con doctrina (2018). 7. Definir los temas de interés disciplinario para recopilar y elaborar publicación (2018). 8. Publicar lista de preguntas y respuestas sobre el Código Disciplinario (2019). 9. Implementar las teleconferencias (2019). 10. Implementar la Relatoría (2019-2020). 11. Visibilizar el proceso disciplinario de la Entidad en la televisión nacional (2018). | PERSONERIA DELEGADA PARA LA COORDIANCIÓN DE POTESTAD DISCIPLINARIA | 07-RI-05 | Sumatoria | Número de 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 300% | 300% | 0% | 0% | 300% | 200% | 200% | 200% | 100% | 300% | 600% | 700% | 100% | 100% | 200% | 0% | 200% | 300% | 100% | 100% | 600% | 500% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 200% | 200% | 1800% | 1800% | 100% | 1800% | 100%
5. Fortalecer la gestión de las personerías locales para prestar un servicio efectivo, de acuerdo con las necesidades y peticiones de las personas. | 5.1. Lograr 12000 actuaciones para la restitución de los derechos de las personas en las intervenciones adelantadas como Ministerio Público. | Actuaciones del Ministerio Público en restitución de Espacio Público | No. de actuaciones en la restitución de los derechos de las personas | 12000 | 12000 actuaciones en la restitución de los derechos | 1. Recibir las quejas relacionadas con la protección y conservación del espacio y bienes públicos y/o actuar de oficio. 2. Realizar las intervenciones necesarias para garantizar la efectividad de las acciones. 3. Seguimiento. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 05-RI-18 | Sumatoria | Número de espacios pubicos recuperados | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26500% | 100000% | 25200% | 100000% | -36700% | 100000% | 4600% | 300000% | 19600% | 150000% | 94200% | 150000% | 221900% | 150000% | 499700% | 150000% | 93600% | 600000% | 909400% | 35000% | 14100% | 35000% | 126000% | 35000% | 6100% | 35000% | 32400% | 140000% | 178600% | 35000% | 45600% | 35000% | 45000% | 45000% | 47500% | 45000% | 0% | 160000% | 138100% | 1155000% | 1245700% | 107.9% | 1200000% | 103.8%
| 5.2. Realizar seguimiento a la ejecución del 35% de los proyectos o iniciativas, originadas en los encuentros y/o cabildos ciudadanos, incluidos en los planes de desarrollo local. | Informes de seguimiento semestral a la ejecución de proyectos y/o iniciativas ciudadanas priorizadas del Plan de Desarrollo Local | No. de informes de seguimiento presentados | 140 | Informes de seguimiento, con conclusiones y recomendaciones | 1. Levantar un inventario de los proyectos presentados y aprobados por los fondos de desarrollo local. 2. Verificar su inclusión en el plan de desarrollo local. 3. Seguimiento a la ejecución del mismo. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 05-RI-19 | Sumatoria | Número de informes de seguimiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 400% | 2000% | 1300% | 2000% | 1800% | 2000% | 2100% | 0% | 0% | 2000% | 2100% | 0% | 0% | 4000% | 4200% | 2000% | 2000% | 0% | 0% | 2000% | 1200% | 0% | 800% | 4000% | 4000% | 2000% | 1100% | 0% | 500% | 2000% | 1500% | 0% | 0% | 4000% | 3100% | 14000% | 13100% | 93.57% | 14000% | 93.57%
| 5.3. Ampliar la cobertura en la prestación de los servicios de asistencia y orientación en acciones de tutela en las Personerías Locales. | Personerías locales con prestación del servicio de Tutelas | No. de personerías locales con prestación del servicio de Tutelas | 20 | Desconcentración de la prestación de los servicios tutela. Respuesta oportuna a las personas en la localidad generando ahorro a la comunidad en tiempo, distancia y recursos. | 1. Determinar por su demanda y/o ubicación las locales en que se implementarian los servicios. 2. Solicitar las adecuaciones físicas y tecnológicas que se requieran. 3. Capacitar a los funcionarios que prestarían los nuevos servicios. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 05-RI-20 | Sumatoria | Número de personerías con servicio de tutela | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 600% | 200% | 600% | 0% | 1400% | 500% | 0% | 500% | 0% | 0% | 0% | 1000% | 1400% | 500% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0% | 0% | 0% | 800% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2000% | 2000% | 100% | 2000% | 100%
| 5.4. Verificar el cumplimiento de los términos de ley en el 10% de las querellas a cargo de las alcaldías Locales e inspecciones de policía. | Impulso procesal en el trámite de las querellas | No. de querellas a las cuales se les realiza verificación del cumplimiento de los términos de ley | 22500 | Impulso procesal en el trámite de las querellas a nivel local. Garantía del debido proceso. | 1. Levantar un inventario de las querellas en obras y establecimientos de comercio. 2. Revisar que los tiempos de las actuaciones correspondan a lo establecido en la ley. 3. Realizar los impulsos procesales cuando lo anterior no se esté cumpliendo. 4. Realizar seguimiento a los impulsos procesales. 5. Dar traslado de los presuntos hallazgos disciplinarios cuando así lo amerite. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 05-RI-21 | Sumatoria | Número de impulsos procesales | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30000% | 173300% | 30000% | 320600% | 350000% | 589800% | 350000% | 514000% | 760000% | 1597700% | 100000% | 141100% | 100000% | 82000% | 100000% | 0% | 100000% | 64400% | 400000% | 287500% | 100000% | 54500% | 100000% | 236500% | 200000% | 266900% | 690000% | 143000% | 1090000% | 700900% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2250000% | 2586100% | 114.9% | 2250000% | 114.9%
| 5.5. Realizar seguimiento a la inclusión y/o implementación de la política de Derechos Humanos en las 20 localidades. | Informes de seguimiento semestral a la inclusión y/o implementación de la política de Derechos Humanos en las 20 localidades | No. de informes de seguimiento presentados | 100 | Informes de seguimiento, con conclusiones y recomendaciones | 1.Identificar las políticas públicas en Derechos Humanos a nivel distrital. 2. Validar su implementación a nivel local y/o su inclusión en el plan de desarrollo local. 3. Realizar seguimiento a la ejecución de las políticas. 4. Generar las Alertas cuando a ello hubiere lugar. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 05-RI-22 | Sumatoria | Número de informes de seguimiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2000% | 1900% | 2000% | 2000% | 2000% | 100% | 0% | 500% | 0% | 300% | 0% | 900% | 2000% | 1800% | 2000% | 300% | 0% | 700% | 2000% | 400% | 0% | 2800% | 4000% | 4200% | 2000% | 100% | 0% | 700% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2000% | 900% | 10000% | 8900% | 89% | 10000% | 89%
| 5.6. Realizar una (1) jornada de impulso procesal durante el semestre ante las alcaldías locales e inspecciones de policía a nivel local. | Jornadas de Impulso procesal ante alcaldías locales e inspecciones de polícia | No. de jornadas de impulso procesal realizadas | 141 | Impulso procesal | 1. Cronograma de Jornadas de impulso procesal. 2. Revisión de expedientes. 3. Realizar el impulso procesal correspondiente. 4. Hacer seguimiento al impulso procesal. 5. Dar traslado de los presuntos hallazgos disciplinarios cuando a ello hubiere lugar. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 05-RI-23 | Sumatoria | Número de jornadas realizadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1000% | 1500% | 1000% | 1300% | 1000% | 1200% | 1000% | 0% | 4000% | 4000% | 1000% | 1500% | 1000% | 2100% | 1000% | 3100% | 1000% | 0% | 4000% | 6700% | 1000% | 0% | 1000% | 400% | 1000% | 500% | 1000% | 800% | 4000% | 1700% | 1000% | 1400% | 1000% | 300% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2100% | 0% | 14100% | 14100% | 100% | 14100% | 100%
6. Promover la cooperación nacional e internacional con el fin de fortalecer y consolidar el liderazgo de la Personería de Bogotá D.C., en el ejercicio de las funciones públicas a su cargo. | 6.1. Implementar acciones que promuevan la cooperación nacional e internacional, en el marco de las competencias de la Personería de Bogotá, D.C. | Actividades implementadas de la estrategia de cooperación nacional e internacional | Número de actividades ejecutadas | 6 | Tres (3) alianzas o acuerdos de cooperación con organismos internacionales para el fortalecimiento de la Personería de Bogotá, D.C. Dos (2) espacios para intercambio de experiencias en derechos, género y cultura para la paz, con entidades nacionales y organismos internacionales Directorio de contactos efectivos de los organismos nacionales e internacionales. | Gestionar Tres (3) alianzas o acuerdos de cooperación con organismos internacionales para el fortalecimiento de la Personería de Bogotá D.C. Establecer dos (2) espacios para intercambio de experiencias en derechos humanos y enfoque de género con entidades nacionales y organismos internacionales. Establecer un directorio de contactos efectivos con los organismos nacionales e internacionales. | PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS HUMANOS | 05-RI-04 | Sumatoria | Número de actividades ejecutadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 200% | 0% | 200% | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 600% | 600% | 100% | 600% | 100%
7. Diseñar, implementar y consolidar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para una gestión institucional eficiente y eficaz. | 7.1. Implementar la arquitectura empresarial AE, que permita integrar y alinear los procesos, objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional (PEI). | Porcentaje de avance de la implementación de la AE | Porcentaje de actividades de la implementación de la AE | 60% | Fase I de Arquitectura empresarial conformada por : Diseño Arquitectura Misional. Diseño Arquitectura de Información. Diseño Arquitectura de Datos Diseño Arquitectura de Aplicaciones Diseño Arquitectura de Infraestructura | 1. Diseño de la Arquitectura Misional. 2. Diseño de la Arquitectura de Datos. 3. Diseño de la Arquitectura de Aplicaciones. 4. Diseño de la Arquitectura de Infraestructura. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 03-RI-01 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 5% | 30% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 15% | 15% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 5% | 2.5% | 5% | 2.5% | 15% | 10% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 6% | 60% | 60% | 100% | 60% | 100%
| 7.2.Implementar las mejores prácticas para la provisión de servicios de tecnologías de la información de la Personería de Bogotá, D.C., para el 2020. | Porcentaje de avance del Portafolio de servicios de TI. | Porcentaje de actividades del Portafolio de servicios de TI. | 100% | Portafolio de servicios de TI | 1. Definición y organización del Portafolio 2. Despliegue del Portafolio de Servicios. 3. Evaluación del Uso y Apropiación de los Servicios. 4. Definición de Niveles de Servicio. 5. Evaluación Cumplimiento de Niveles de Servicio. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 03-RI-02 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 20% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 7.3. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI en la Personería de Bogotá D.C., para el 2020. | Porcentaje de avance de implementación del plan de seguridad y privacidad de la información SGSI | Porcentaje de actividades de la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información SGSI | 80% | Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI implementado. | 1. Diagnosticar y definir el plan de seguridad y privacidad de la información. 2. Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 03-RI-03 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 15% | 15% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 5% | 5% | 80% | 80% | 100% | 80% | 100%
| 7.4. Planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida y la gestión de los sistemas de información en la Personería de Bogotá D.C., para el 2020. | Porcentaje de avance de optimización del sistema de información | Porcentaje de actividades de optimización del sistema de información | 70% | Diagnostico del sistema de información. Diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones o sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Personería de Bogotá. Capacitación a los funcionarios de la Personería de Bogotá, en los nuevos desarrollos. | 1. Realizar un diagnostico del sistema de información. 2. Diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones o sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Personería de Bogotá. 3. Diseñar los planes de uso y apropiación, en los nuevos desarrollos y aplicaciones. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 03-RI-04 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 25% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 70% | 100%
| 7.5. Fortalecer los canales tecnológicos de comunicación de la Personería de Bogotá D.C., para el 2020. | Porcentaje de actividades del fortalecimiento de los canales tecnológicos de comunicación | % de actividades del fortalecimiento de los canales tecnológicos de los canales de comunicación | 80% | Implementación de IPV6 Modelo de hibrido (nube-datacenter) Sistema de backups Centro de datos alterno Implementación de firewall | 1. Optimizar Datacenter y madurar adopción modelo Nube 2. Renovación tecnológica y backup unificado 3. Modernización de la topología de red y comunicaciones. 4. Optimización del centro de datos alterno 5. Fortalecimiento de Seguridad Perimetral e Interna | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 03-RI-05 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 80% | 100%
8. Modernizar la Organización y la gestión institucional para garantizar condiciones óptimas en el ejercicio de las funciones públicas. | 8.1. Readecuar la infraestructura física de las sedes de la Personería de Bogotá, D. C. | Avance en la readecuación de la infraestructura física de las sedes de la Entidad | % de avance de las actividades programadas | 100% | Sedes con infraestructura física readecuada | 1, Identificar las sedes con necesidad de adecuación de infraestructura física 2, Verificar la disponibilidad de recursos 3, Adelantar las obras de readecuación de la infraestructura física de las sedes de la entidad de acuerdo con la programación | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 09-RI-06 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 25% | 17% | 25% | 25% | 0% | 0% | 12.5% | 20% | 0% | 0% | 12.5% | 5% | 25% | 25% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 13% | 25% | 25.5% | 0% | 0% | 12.5% | 13% | 0% | 11.5% | 12.5% | 0% | 25% | 24.5% | 87.5% | 100% | 114.3% | 100% | 100%
| 8.2. Dotar las sedes de la Personería de Bogotá, D. C., con mobiliario y equipo de oficina | Avance en la dotación de las sedes de la entidad | % de avance de las actividades programadas | 100% | Sedes dotadas con mobliario y equipo de oficina | 1, Identificar la necesidad de dotación de muebles y enseres 2, Adelantar el proceso de contratación idóneo para adquirir muebles y enseres 3, Adquirir la dotación de muebles y enseres, equipos de comunicación, audio, equipos de cómputo para el desarrollo operacional | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 09-RI-07 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 13% | 25% | 25.5% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 24.5% | 12.5% | 0% | 25% | 24.5% | 87.5% | 100% | 114.3% | 100% | 100%
| 8.3. Renovar el parque automotor de la Personería de Bogotá, D. C. | Avance en la renovación del parque automotor | % de avance de las actividades programadas | 100% | Parque automotor renovado | 1, Identificar la necesidad de vehículos 2, Adelantar el proceso de contratación idóneo para la adquisición y/o reposición de vehículos para la entidad. 3, Adquirir y/o reponer los vehículos | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 09-RI-08 | Última | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 80% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9. Promover una Cultura de la Calidad, Buen Servicio y Mejora Continua de los procesos institucionales, en el marco de los estándares internacionales y la normatividad vigente. | 9.1. Realizar actividades para la promoción de una Cultura de la Calidad y el Buen Servicio en la entidad | Avance en la implementación acciones para el fortalecimiento de una Cultura de la Calidad | Porcentaje de avance ejecutadoen la implementación acciones para el fortalecimiento de una Cultura de la Calidad | 100% | Fortalecimiento institucional orientado a una Cultura de Calidad | 1. Realizar un diagnóstico del sistema frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Elaborar un plan de trabajo encaminado a la sensibilización y toma de conciencia. 3. Implementar el plan de trabajo. | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 01-RI-04 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 26% | 26% | 30% | 30% | 15% | 15% | 4% | 4% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 9.2. Cumplir los requisitos y estándares en gestión de calidad de acuerdo con la ISO 9001:2015 | Avance en el cumplimiento de requisitos de la ISO 9001:2015 | Porcentaje de avance en el cumplimiento de requisitos de la ISO 9001:2015 | 100% | Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado | 1. Proyectar actos administrativos. 2. Elaborar autodiagnósticos y actualizar diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 3. Definir acciones para la integración (Plan de acción) 4. Realizar análisis del Contexto y del Sistema de Gestión de la Calidad. 5. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 6. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 7. Articular los métodos de trazabilidad, seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión institucional. 8. Gestionar las acciones para llevar a cabo la auditoría interna. 9. Plantear acciones de mejora a que haya lugar y monitorear. 10. Realizar Revisión por la Dirección. 11. Gestionar las acciones para llevar a cabo Auditoría externa. | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 01-RI-05 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 0% | 0% | 13% | 13% | 4% | 4% | 30% | 30% | 19% | 9% | 4% | 4% | 12% | 6% | 0% | 0% | 35% | 19% | 8% | 20% | 18% | 18% | 6% | 10% | 3% | 3% | 35% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10. Diseñar e implementar una gestión del Talento Humano destinada a elevar el nivel de formación, competencias, sentido de pertenencia y crecimiento personal de los(las) servidores(as) públicos(as) de la Entidad. | 10.1. Diseñar e implementar una (1) estrategia de gestión del talento humano orientada al desarrollo y cualificación de los servidores de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales. | Avance en la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | Porcentaje de avance en las actividades | 100% | Plan Estratégico de Talento Humano implementado en la Personería de Bogotá, D.C. | 1. Diseñar el Plan Estratégico de Talento Humano de la Personería de Bogotá D.C. 30% 2. Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano de la Personería de Bogotá D.C. 40% 3. Hacer seguimiento y evaluación al Plan Estratégico del Talento Humano. 30% | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 08-RI-01 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 10% | 0% | 13% | 30% | 53% | 0% | 4% | 0% | 6% | 0% | 4% | 40% | 3% | 40% | 17% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 10.2. Diseñar e Implementar una estrategia para generar una cultura organizacional, que transmita un sentimiento de identidad y pertenencia a todos los servidores de la Personería de Bogotá, D.C., y facilite su compromiso con los fines estratégicos de la Entidad y los fines del Estado. | Avance en la implementación de la estrategia de cultura organizacional | Porcentaje de avance en las actividades | 100% | Informe de diagnóstico de la Cultura organizacional de la Personería de Bogotá. Plan de acción implementado para un Talento humano de la Personería de Bogotá D.C. con identidad institucional y sentido de pertenencia. | 1. Elaborar el diagnóstico sobre la actual cultura organizacional de la Personería de Bogotá, D.C. 20% 2. Identificar los aspectos de la cultura organizacional a intervenir de manera prioritaria e identificar los aspectos de la cultura organizacional que se pretende consolidar. 20% 3. Elaborar un plan de acción con las estrategias para intervenir la cultura organizacional, que involucre a todos los servidores de la Entidad y esté conforme a las orientaciones del DAFP. 20% 4. Implementar el Plan de acción. 40% | Dependencia Líder: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Dependencia Operativa: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 08-RI-02 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 40% | 10% | 40% | 20% | 0% | 16% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 10.4. Diseñar e implementar una estrategia de promoción del desarrollo humano de los servidores de la Entidad, que propenda por el equilibrio entre la consolidación de los objetivos institucionales y los objetivos personales, generando así valores compartidos que hagan unánime el significado de la visión institucional y faciliten su compromiso. | Avance en la implementación de la estrategia de promoción del desarrollo humano de los servidores de la Entidad | Porcentaje de avance en las actividades | 100% | Informe de diágnostico. Estrategia implementada en el marco del Plan Institucional de Bienestar. | 1. Realizar un diagnóstico de necesidades y expectativas personales / laborales de los servidores de la Entidad. 50% 2. Diseñar la estrategia que responda en lo posible a los resultados del diagnóstico. 50% | Dependencia Líder: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Dependencia Operativa: SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 08-RI-04 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11. Implementar una estrategia de lucha contra la corrupción mediante la sensibilización de los(as) funcionarios(as), la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. | 11.1 Formular y ejecutar una Estrategia de Rendición de Cuentas, con la participación activa de la comunidad. | Avance en la formulación de una estrategia de rendición de cuentas | Avance en la formulación de una estrategia de rendición de cuentas | 100% | Informe oficial para la rendición de cuentas. Audiencia anual de rendición de cuentas | 1) Formular, socializar y presentar al Comité Directivo la estrategia anual de rendición de cuentas. 2) Organizar y consolidar la información que permita mostrar la gestión institucional. 3) Preparar una publicación oficial de rendición de cuentas para ser socializada a la comunidad. 4) Convocatoria y organización logística de la Audiencia de Rendición de Cuentas. 5) Realizar la Audiencia anual de rendición de cuentas. | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 01-RI-06 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 11.2 Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con la participación activa de la comunidad | Avance en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Avance en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | En cada vigencia: 1) Realizar talleres participativos con los funcionarios (as) de todos los procesos de la Entidad en los seis componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 2) convocar por los medios dispuestos en la Entidad a la comunidad para que participen de manera activa en la construcción del plan y en los canales de denuncias. 3) Consolidar y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (antes del 31 de enero de cada vigencia el Plan) | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 01-RI-07 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 20% | 35% | 20% | 15% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 50% | 65% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 11.3 Garantizar la transparencia y acceso a la información pública y canales de denuncia contra la corrupción | Cumplimiento de las actividades definidas para garantizar la transparencia y acceso a la información pública y canales de denuncia contra la corrupción | Porcentaje de las actividades definidas para garantizar la transparencia y acceso a la información pública y canales de denuncia contra la corrupción desarrolladas | 100% | Sitio web con vínculos actualizados y en funcionamiento. | 1)Mantener actualizada la información relacionada con la transparencia y acceso a la información pública. 2)Activar el link en la página web de la entidad de cero tolerancia contra la corrupción donde los usuarios puedan hacer sus denuncias. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 03-RI-14 | Sumatoria | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 18.75% | 19% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 75% | 75.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100.2% | 100.2% | 100% | 100.2%
| 11.4 Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los(as) funcionarios(as) de la Entidad, en temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción. | Número de jornadas de sensibilización realizadas | No. de actividades realizadas | 6 | Jornadas de sensibilización | Programar y desarrollar jornadas de sensibilización dirigidas a los(as) funcionarios(as) de la Entidad, en temas relacionados con transparencia, ética, valores y lucha contra la corrupción. | Dependencia Líder: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Dependencia Operativa: SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 08-RI-15 | Sumatoria | Número de Actividades realizadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 400% | 100% | 0% | 300% | 500% | 0% | 100% | 100% | 2 | 100% | 200% | 100% | 100% | 300% | 600% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 600% | 1100% | 183.3% | 600% | 183.3%
[62 empty] | PROMEDIO |  |  | 104.8%

## Informe Consolidado
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD | META ESTRATÉGICA | INDICADORES DE MEDICIÓN | VALOR PROGRAMADO CUATRIENIO | EJECUCIÓN ACUMULADA CUATRIENIO CORTE: 30-09-2020 | CUMPLIMIENTO CUATRIENIO CORTE:30-09-2020 POR INDICADOR/RESPONSABLE |  | %CUMPLIMIENTO CUATRIENIO CORTE: 30-09-2020 POR METAS | %CUMPLIMIENTO CUATRIENIO CORTE: 30-09-2020 POR OBJETIVOS | OBSERVACIONES
[5 empty] | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO
1. Promover los Derechos de las personas, mediante acciones dirigidas a prevenir su vulneración, y apoyar el fortalecimiento de una Cultura de Paz en el Distrito Capital. | 1.1.Sensibilizar personas en prevención de la vulneración de Derechos y en el fortalecimiento de una Cultura de Paz | Número de personas sensibilizadas | 308998 | 322505 | P. D. COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS HUMANOS | 102.4% | 112.4% | 112.4% | Objetivo estratégico cumplido. Se supera la meta 1.1 en 13507 personas sensibilizadas.
[5 empty] | P.D. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 122.4%
2. Promover el respeto y vigilar el cumplimiento de los Derechos de las Mujeres, desde una perspectiva de Equidad de Género. | 2.1. Realizar seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital | Informes de seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género | 7 | 7 | P. D. COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS HUMANOS | 100% | 100% | 107.4% | Objetivo estratégico cumplido. Se da cumplimiento a la meta 2.1 con 7 seguimientos a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital. Se supera la meta 2.2 en 7148 personas sensibilizadas.
[5 empty] | P.D. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 100%
[5 empty] | P. D. COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA | 100%
| 2.2. Sensibilizar personas en prevención de la violencia contra la mujer | Personas sensibilizadas en prevención de la violencia contra la mujer | 173137 | 180285 | P. D. COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS HUMANOS | 101.9% | 114.7%
[5 empty] | P.D. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 127.6%
3. Adelantar el control a la Función Pública y a los servicios a cargo del Distrito Capital, en temas de impacto e interés para la Ciudad. | 3.1. Realizar 54 revisiones de impacto a la Administración Distrital de conformidad con el plan de acción diseñado. | Informes de seguimiento a las revisiones de impacto a la gestión pública Distrital | 54 | 65 | P. D. COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA | 120.4% | 120.4% | 120.4% | Objetivo estratégico cumplido, se supera la meta 3.1 en 11 revisiones de impacto a la Administración Distrital.
4. Sensibilizar y promover el conocimiento, el respeto, la preservación de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los (las) servidores(as) públicos(as) a través de acciones preventivas y disuasivas, así como del ejercicio de un control disciplinario eficiente y eficaz. | 4.1. Generar espacios académicos y escenarios de difusión que promuevan el liderazgo de la Entidad en temas de derecho disciplinario a nivel distrital. | Mecanismos de difusión en Derecho Disciplinario Generados | 18 | 18 | P.D. COORDINACIÓN DE POTESTAD DISCIPLINARIA | 100% | 100% | 100% | Objetivo estratégico cumplido. Se da cumplimiento a la meta 4.1 con 18 Mecanismos de difusión en Derecho Disciplinario Generados.
5. Fortalecer la gestión de las personerías locales para prestar un servicio efectivo, de acuerdo con las necesidades y peticiones de las personas. | 5.1. Lograr 12000 actuaciones para la restitución de los derechos de las personas en las intervenciones adelantadas como Ministerio Público. | Actuaciones del Ministerio Público en restitución de Espacio Público | 12000 | 12457 | P.D. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 103.8% | 103.8% | 100.2% | Objetivo estratégico alcanza el 100%, se supera la meta 5.1 en 457 actuaciones del Ministerio Público en restitución de Espacio Público.
| 5.2. Realizar seguimiento a la ejecución del 35% de los proyectos o iniciativas, originadas en los encuentros y/o cabildos ciudadanos, incluidos en los planes de desarrollo local. | Informes de seguimiento semestral a la ejecución de proyectos y/o iniciativas ciudadanas priorizadas del Plan de Desarrollo Local | 140 | 131 | P.D. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 93.57% | 93.57% |  | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100%, sin embargo la meta 5.2 un logra el 94%. A la fecha de corte de realizaron 9 informes menos de los programados siendo este el total pendiente por ejecutaren el cuatrienio.
| 5.3. Ampliar la cobertura en la prestación de los servicios de asistencia y orientación en acciones de tutela en las Personerías Locales. | Personerías locales con prestación del servicio de Tutelas | 20 | 20 | P.D. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 100% | 100% |  | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100%. Se da cumplimiento a la meta 5.3 con 20 Personerías Locales con prestación del servicio de Tutelas.
| 5.4. Verificar el cumplimiento de los términos de ley en el 10% de las querellas a cargo de las alcaldías Locales e inspecciones de policía. | Impulso procesal en el trámite de las querellas | 22500 | 25861 | P.D. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 114.9% | 114.9% |  | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100%, se supera la meta 5.4 con 3361 impulsos procesales adicionales.
| 5.5. Realizar seguimiento a la inclusión y/o implementación de la política de Derechos Humanos en las 20 localidades. | Informes de seguimiento semestral a la inclusión y/o implementación de la política de Derechos Humanos en las 20 localidades | 100 | 89 | P.D. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 89% | 89% |  | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100%, no obstante la meta 5.5 alcanza el 89%, a la fecha de corte de realizaron 11 informes menos de los programados siendo este el total por ejecutar en el cuatrienio.
| 5.6. Realizar una (1) jornada de impulso procesal durante el semestre ante las alcaldías locales e inspecciones de policía a nivel local. | Jornadas de Impulso procesal ante alcaldías locales e inspecciones de polícia | 141 | 141 | P.D. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PERSONERÍAS LOCALES | 100% | 100% |  | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100%. Se da cumplimiento a la meta meta 5.1 un 100% con 141 impulsos procesales.
6. Promover la cooperación nacional e internacional con el fin de fortalecer y consolidar el liderazgo de la Personería de Bogotá, D.C., en el ejercicio de las funciones públicas a su cargo. | 6.1. Implementar acciones que promuevan la cooperación nacional e internacional, en el marco de las competencias de la Personería de Bogotá, D.C. | Actividades implementadas de la estrategia de cooperación nacional e internacional | 6 | 6 | P. D. COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS HUMANOS | 100% | 100% | 100% | Objetivo estratégico cumplido. Se da cumplimiento a la meta 6.1 con 6 actividades implementadas de la estrategia de cooperación nacional e internacional
7. Diseñar, implementar y consolidar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para una gestión institucional eficiente y eficaz. | 7.1. Implementar la arquitectura empresarial AE, que permita integrar y alinear los procesos, objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional (PEI). | Porcentaje de avance de la implementación de la AE | 60% | 60% | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 100% | 100% | 100% | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100%. Se da cumplimiento a la meta 7.1 con el 60% de avance de la implementación de la Arquitectura Empresarial. Se da cumplimiento a la meta 7.2 con el 100% de avance del Portafolio de servicios de TI. Se da cumplimiento a la meta 7.3 con el 100% de avance de implementación del plan de seguridad y privacidad de la información SGSI. Se da cumplimiento a la meta 7.4 con el 70% de avance de optimización del sistema de información. Se da cumplimiento a la meta 7.5 con el 80% de avance de actividades del fortalecimiento de los canales tecnológicos de comunicación.
| 7.2.Implementar las mejores prácticas para la provisión de servicios de tecnologías de la información de la Personería de Bogotá, D.C., para el 2020. | Porcentaje de avance del Portafolio de servicios de TI. | 100% | 100% | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 100% | 100%
| 7.3. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI en la Personería de Bogotá D.C., para el 2020. | Porcentaje de avance de implementación del plan de seguridad y privacidad de la información SGSI | 80% | 80% | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 100% | 100%
| 7.4. Planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida y la gestión de los sistemas de información en la Personería de Bogotá D.C., para el 2020. | Porcentaje de avance de optimización del sistema de información | 70% | 70% | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 100% | 100%
| 7.5. Fortalecer los canales tecnológicos de comunicación de la Personería de Bogotá D.C., para el 2020. | Porcentaje de actividades del fortalecimiento de los canales tecnológicos de comunicación | 80% | 80% | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 100% | 100%
8. Modernizar la Organización y la gestión institucional para garantizar condiciones óptimas en el ejercicio de las funciones públicas. | 8.1. Readecuar la infraestructura física de las sedes de la Personería de Bogotá, D. C. | Avance en la readecuación de la infraestructura física de las sedes de la Entidad | 100% | 100% | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 100% | 100% | 100% | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100% Se da cumplimiento a la meta 8.1 con el 100% de avance en la readecuación de la infraestructura física de las sedes de la Entidad. Se da cumplimiento a la meta 8.2 con el 100% de avance en la dotación de las sedes de la entidad. Se da cumplimiento a la meta 8.3 con el 100% de avance en la renovación del parque automotor.
| 8.2. Dotar las sedes de la Personería de Bogotá, D. C., con mobiliario y equipo de oficina | Avance en la dotación de las sedes de la entidad | 100% | 100% | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 100% | 100%
| 8..3. Renovar el parque automotor de la Personería de Bogotá, D. C. | Avance en la renovación del parque automotor | 100% | 100% | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 100% | 100%
9. Promover una Cultura de Calidad, Buen Servicio y Mejora Continua de los procesos institucionales, en el marco de los estándares internacionales y la normatividad vigente. | 9.1. Realizar actividades para la promoción de una Cultura de la Calidad y el Buen Servicio en la entidad | Avance en la implementación acciones para el fortalecimiento de una Cultura de la Calidad | 100% | 100% | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 100% | 100% | 100% | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100% Se da cumplimiento a la meta 9.1 con el 100% de avance en la implementación acciones para el fortalecimiento de una Cultura de la Calidad. Se da cumplimiento a la meta 9.2 con el 100% de avance en el cumplimiento de requisitos de la ISO 9001:2015.
| 9.2. Cumplir los requisitos y estándares en gestión de calidad de acuerdo con la ISO 9001:2015 | Avance en el cumplimiento de requisitos de la ISO 9001:2015 | 100% | 100% | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 100% | 100%
10. Diseñar e implementar una gestión del Talento Humano destinada a elevar el nivel de formación, competencias, sentido de pertenencia y crecimiento personal de los (las) servidores(as) públicos(as) de la Entidad. | 10.1. Diseñar e implementar una (1) estrategia de gestión del talento humano orientada al desarrollo y cualificación de los servidores de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales. | Avance en la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | 100% | 100% | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 100% | 100% | 100% | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100% Se da cumplimiento a la meta 10.1 con el 100% de avance en la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano. Se da cumplimiento a la meta 10.2. con el 100% de avance en la implementación de la estrategia de cultura organizacional. Se da cumplimiento a la meta 10.4. con el 100% de avance en la implementación de la estrategia de promoción del desarrollo humano de los servidores de la Entidad.
| 10.2. Diseñar e Implementar una estrategia para generar una cultura organizacional, que transmita un sentimiento de identidad y pertenencia a todos los servidores de la Personería de Bogotá, D.C., y facilite su compromiso con los fines estratégicos de la Entidad y los fines del Estado. | Avance en la implementación de la estrategia de cultura organizacional | 100% | 100% | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 100% | 100%
| 10.4. Diseñar e implementar una estrategia de promoción del desarrollo humano de los servidores de la Entidad, que propenda por el equilibrio entre la consolidación de los objetivos institucionales y los objetivos personales, generando así valores compartidos que hagan unánime el significado de la visión institucional y faciliten su compromiso. | Avance en la implementación de la estrategia de promoción del desarrollo humano de los servidores de la Entidad | 100% | 100% | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 100% | 100%
11. Implementar una estrategia de lucha contra la corrupción mediante la sensibilización de los(as) funcionarios(as), la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. | 11.1 Formular y ejecutar una Estrategia de Rendición de Cuentas, con la participación activa de la comunidad. | Avance en la formulación de una estrategia de rendición de cuentas | 100% | 100% | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 100% | 100% | 120.9% | El objetivo alcanza un cumplimiento del 100% Se da cumplimiento a la meta 11.1 con el 100% de avance en la formulación de una estrategia de rendición de cuentas. Se da cumplimiento a la meta 11.2. con el 100% de avance en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se da cumplimiento a la meta 11.3. con el 100% de Cumplimiento de las actividades definidas para garantizar la transparencia y acceso a la información pública y canales de denuncia contra la corrupción. La meta 11.4 presenta una ejecución superada en un 83% en razón a que se programaron para el cuatrienio 6 jornadas de sensibilización y se ejecutaron 5 adicionales con un total de 11 en el cuatrienio.
| 11.2 Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con la participación activa de la comunidad | Avance en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | 100% | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 100% | 100%
| 11.3 Garantizar la transparencia y acceso a la información pública y canales de denuncia contra la corrupción | Cumplimiento de las actividades definidas para garantizar la transparencia y acceso a la información pública y canales de denuncia contra la corrupción | 100% | 100.2% | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 100.2% | 100.2%
| 11.4 Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los(as) funcionarios(as) de la Entidad, en temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción. | Número de jornadas de sensibilización realizadas | 6 | 11 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 183.3% | 183.3%
|  | TOTAL CUMPLIMIENTO PROMEDIO |  |  |  | 104.8% | 104.6% | 105.6%

## Grado Cumplimiento Objetivos
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD | %CUMPLIMIENTO CUATRIENIO CORTE:30-06-2020 POR OBJETIVOS
1. Promover los Derechos de las personas, mediante acciones dirigidas a prevenir su vulneración, y apoyar el fortalecimiento de una Cultura de Paz en el Distrito Capital. | 112.4%
2. Promover el respeto y vigilar el cumplimiento de los Derechos de las Mujeres, desde una perspectiva de Equidad de Género. | 107.4%
3. Adelantar el control a la Función Pública y a los servicios a cargo del Distrito Capital, en temas de impacto e interés para la Ciudad. | 120.4%
4. Sensibilizar y promover el conocimiento, el respeto, la preservación de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los (las) servidores(as) públicos(as) a través de acciones preventivas y disuasivas, así como del ejercicio de un control disciplinario eficiente y eficaz. | 100%
5. Fortalecer la gestión de las personerías locales para prestar un servicio efectivo, de acuerdo con las necesidades y peticiones de las personas. | 100.2%
6. Promover la cooperación nacional e internacional con el fin de fortalecer y consolidar el liderazgo de la Personería de Bogotá, D.C., en el ejercicio de las funciones públicas a su cargo. | 100%
7. Diseñar, implementar y consolidar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para una gestión institucional eficiente y eficaz. | 100%
8. Modernizar la Organización y la gestión institucional para garantizar condiciones óptimas en el ejercicio de las funciones públicas. | 100%
9. Promover una Cultura de Calidad, Buen Servicio y Mejora Continua de los procesos institucionales, en el marco de los estándares internacionales y la normatividad vigente. | 100%
10. Diseñar e implementar una gestión del Talento Humano destinada a elevar el nivel de formación, competencias, sentido de pertenencia y crecimiento personal de los (las) servidores(as) públicos(as) de la Entidad. | 100%
11. Implementar una estrategia de lucha contra la corrupción mediante la sensibilización de los(as) funcionarios(as), la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. | 120.9%
105.6%

## Metas en Ejecución (hidden)
METAS EN EJECUCIÓN PEI 2016-2020 (30/09/2020)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ESTRATÉGICA | NOMBRE DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO CUATRIENIO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | TOTAL CUATRIENAL POR META
[5 empty] | Ejecutado | Porcentaje de cumplimiento
5. Fortalecer la gestión de las personerías locales para prestar un servicio efectivo, de acuerdo con las necesidades y peticiones de las personas. | 5.2. Realizar seguimiento a la ejecución del 35% de los proyectos o iniciativas, originadas en los encuentros y/o cabildos ciudadanos, incluidos en los planes de desarrollo local. | Informes de seguimiento semestral a la ejecución de proyectos y/o iniciativas ciudadanas priorizadas del Plan de Desarrollo Local | 140 | Personería Delegada para la Coordianción de Gestión de las Personerías Locales | 131 | 93.57%
| 5.5. Realizar seguimiento a la inclusión y/o implementación de la política de Derechos Humanos en las 20 localidades. | Informes de seguimiento semestral a la inclusión y/o implementación de la política de Derechos Humanos en las 20 localidades | 100 | Personería Delegada para la Coordianción de Gestión de las Personerías Locales | 89 | 89%