## Plan mejoramiento III Trim 2016
|  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | CODIGO: 15 - RE - 04
[17 empty] | VERSIÓN: 01 | PAGINA: 01
VIGENTE DESDE: 14/08/2015
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos encontrados, o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidaden el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, así como de la Revisión y Evaluación de la Alta Dirección dentro del Sistema Integrado de Gestión o cualquier otro mecanismo.
No | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN |  | CAUSAS | ACCIONES |  | INDICADORES | META | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (DEPENDENCIA) | RECURSOS | PLAZO |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[12 empty] | FECHA INICIO | FECHA CIERRE
|  |  | HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN |  | CORRECTIVAS | DE MEJORA
| Dirección y Planeación Estratégica | VISITA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | En la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales no se incluyó la generación de residuos no aprovechables. |  | La Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, identificada con el N° 03_000000102 para el año 2014-2015 no incorporó la generación de residuos no aprovechables como uno de sus aspectos ambientales asociados, que se describen en la columna 20. | Incluir en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, identificada con el N° 03_000000102 para el año 2016 la generación de residuos no aprovechables como uno de sus aspectos ambientales asociados, describiéndolo en la columna 20. |  | Número de aspectos ambientales incluidos en la matriz 03_00000010220151231 referidos a "generación de residuos no aprovechables" /1 | 100% de los aspectos e impactos ambientales identificados en la matriz correspondiente del aplicativo STORM | Dirección de Planeación | Tecnológicos: Computador, aplicativo STORM Profesional Especializado | 31/12/2015 | 2016-05-30 | 1 er TRIM: La generación de residuos no aprovechable fue incluida como uno de los aspectos ambientales para ser tenidos en cuenta en la matriz de identificación de aspectos impactos ambientales identificada con el nro. 03_00000010220151231, que rige para el plan de acción 2016 | 100%
|  | VISITA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | El objetivo del programa de Implementación de Prácticas Sostenibles debe ser medible, realizable y limitado en el tiempo, contar con meta e indicador a cuatro años. |  | La meta e indicador del programa de Implementación de Prácticas Sostenibles del Plan de Acción del PIGA 2014-2015 se encuentra mal planteada. | Formular para el programa de Prácticas Sostenibles una meta medible, realizable y limitada en el tiempo, proyectada a cuatro años. |  | Programa de Prácticas Sostenibles cuenta con una meta medible, realizable y limitada en el tiempo, proyectada a cuatro años. | 100% de los programas del Plan de Acción del PIGA cuentan con una meta medible, realizable y limitada en el tiempo, proyectada a cuatro años. | Dirección de Planeación | Tecnológicos: Computador, aplicativo STORM Profesional Especializado | 31/12/2015 | 2016-05-30 | 1 er TRIM : En el plan de acción del PIGA formulado para 2016, se reformulo la meta y el indicador del programa de implementación de practicas sostenibles. La evidencia puede observarse en el formulario 16_00000010220151231 ( plan de acción formulado el 31 de dic de 2015, para desarrollarse en la vigencia 2016 | 100%
|  | VISITA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | De acuerdo a las siguiente observaciones la entidad debe realizar las modificaciones necesarias en cada uno de los formatos y realizar el cargue de la información completa en la herramienta Storm User. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 1) Debe aplicar a: Generación de Residuos no aprovechables Matriz de Normatividad 2) Debe actualizar por completo la normatividad aplicable Seguimiento Plan de Acción PIGA 3) Para los dos semestres reportó sobre un total de 21 actividades, las establecidas dentro del Plan de Acción 2014 eran 17, de igual forma no reportó presupuesto. Verificación Generación de residuos Aprovechables 4) Reportó en ceros para el segundo semestre de 2014 Relación General de Usuarios 5) La cantidad de usuarios no concuerda con los relacionados en los registros de consumos. Fuentes móviles 6) Para segundo semestre de 2014 no reportó autonomía de vehículos y cambian días de operación al mes. Plan de Acción año 2015 7) Establece algunos indicadores de forma incorrecta, de igual forma reporta presupuesto para una actividad, pero no es claro de qué se trata. |  | Mecanismos de reporte y verificación de información de las áreas no siguen los lineamientos del documento 01-GU-01 (Guía para el Reporte del consumo de Recursos que Generan Impacto Ambiental) | Verificar que el reporte de la información en las dependencias responsables cumpla los lineamientos establecidos en el documento 01-GU-01 (Guía para el Reporte del consumo de Recursos que Generan Impacto Ambiental) para realizar los reportes de manera completa. Reportar la información de la Matriz de Seguimiento al Plan de Acción del Storm User , identificada con el código 18_000000102_20141231 de manera completa. |  | Reportes de información de las dependencias responsables entregados oportunamente siguiendo los lineamientos del documento 01-GU-01 (Guía para el Reporte del consumo de Recursos que Generan Impacto Ambiental) Campos de la Matriz de Seguimiento al Plan de Acción, identificada con el código 18_000000102_20160631 reportados de manera completa. | 100% de la información del PIGA verificada y entregada a la Dirección de Planeación con la oportunidad establecida en el documento 01-GU-01 (Guía para el Reporte del consumo de Recursos que Generan Impacto Ambiental) 100% de la información de la matriz identificada con el código 18_000000102_20141231 reportada en el STORM USER entregada de forma completa y confiable. | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano Dirección de TIC Dirección de Planeación | Tecnológicos: Profesionales de las áreas responsables. | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 1 er TRIM : durante lo corrido de 2015 se han recibido reportes parciales de las dependencias en relación con el PIGA. Se procederá a hacer una capacitación a los responsables para corregir las falencias en los tiempos programados . 2do TRIM: Se ha solicitado la entrega de la información en los términos requeridos por la SDA. Se recibió capacitación sobre las reformas realizadas a los reportes del aplicativo STORM USER el día 16 de junio de 2016. 3er TRIM: La información reportada por las diferentes dependencias responsables fue consolidada para su presentación a la Secretaría Distrital de Ambiente a 30 de junio de 2016, de acuerdo con la programación de envío de los informes del STORM USER. Esta labor es de caracter permanente y periódico. El próximo envío de información se realizará en durante el mes de enero de 2017. La evidencia de envío de la información la certifica el aplicativo STORM USER. | 10% | 12% | 100%
|  | VISITA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | La entidad debe atender a todos los aspectos a mejorar en cuanto al reporte de la información en la herramienta Storm User de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de realizar reportes de calidad.
| Atención de Requerimientos Ciudadanos | Auditoría Externa | La entidad promotora no suministra la infraestructura necesaria para el funcionamiento continuo del centro de conciliación, de acuerdo a la demanda de la población objetivo. |  | 1. La demanda del Centro de Conciliación supera la capacidad instalada. 2. La ley 640 de 2001 establece en su artículo 20: "Audiencia de Conciliación Extrajudicial en Derecho. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud..." | 1. Realizar la actualización del Reglamento del Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá D.C., en donde se modifique: *Focalización de la población objetivo: Dirigiendo el servicio de manera exclusiva a Personas naturales sujetas a especial protección constitucional o cuya capacidad económica les impida acceder a los centros de conciliación con tarifa. *Delimitar la cuantía de las pretensiones. *Criterios de priorización |  | Reglamento del Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá D.C., radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Implementar el Reglamento del Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá D.C., actualizado y aprobado. *La implementación esta sujeta a la aprobación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. | P.D. para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos Director Centro de Conciliación | Talento Humano y recurso tecnológico. | 2015-10-11 | 2016-02-29 | TRIMESTRE I Se realizó la actualización del Reglamento del Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá D.C. | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 2. Radicar el Reglamento del Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá D.C., actualizado, en el Ministerio de Justicia y del Derecho, para su aprobación. |  |  |  | Personero de Bogotá D.C. |  | 2016-03-15 | 2016-04-29 | TRIMESTRE I Se proyectó el documento para radicación en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Se hace necesario reprogramar la actividad en un plazo mayor hasta el día 29/04/2016. TRIMESTRE II Se radico el documento actualizado en el Ministerio de Justicia y del Derecho. TRIMESTRE III Sedió aprobación al reglamento actualizado por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, el que se adopotó a través de las Resolución 847 de 30 de agosto de 2016. | 0% | 100% | 100%
| Garantía y Materialización de Derechos | AUDITORIA INTEGRAL | Los documentos de las vigencias 2007 a 2013, no se encontraron dispuestos conforme a las tablas de retención documental - TRD- para ser transferidos al archivo central |  | No se está gestionando adecuadamente el archivo de la dependencia. | Realizar la gestión del archivo de la dependencia. |  | Achivo gestionado (si / no) | Realizar transferencia documental al archivo central | Personero Delegado para Asuntos Policivos | Talento Humano y recurso tecnológico. | 2015-10-01 | 2015-04-29 | TRIMESTRE I El el primer trimestre de 2016 se adelantó la organización total del archivo del año 2012 el cual se encuentra ajustado a lo descrito en la tabla de retención documental -TRD. El archivo correspondiente a los años 2007 a 2011fue recibido por el archivo central. De este modo y teniendo en cuenta el compromiso, la labor de depuración del archivo se ha adelantado en un 86%. Para el archivo restante de 2013 es necesario ampliar el plazo hasta el 29 de abril de 2016 TRIMESTRE II El archivo de gestión correspondiente a los años 2012 y 2013 se encuentra ajustado a lo descrito en la TRD. | 86% | 100% | 100%
| Revisión a la Gestión Pública | Auditoría Integral |  | Debilidad en el numeral 4,2,1 literales c y d de la NTCGP 1000: 2009, | No existe un procedimiento documentado para la revisión a la gestión pública. | Reuniones con la alta dirección para acelerar la aprobación del documento. |  | Un documento definido para el proceso | Tener un procedimiento documentado del proceso de revisión a la gestión pública | Personera delegada para la coordinación de veedurías. | Humanos | 4 de noviembre de 2015 | 30 de marzo de 2016 | El manual de veedurías se encuentra publicado en el SIG de la Personería. | 90% | 100% | 100%
| Gestión del Talento Humano | Auditoría Secretaría Distrital de Ambiente |  | "La entidad debe garantizar la segregación en la fuente." | Se requiere continuar apoyando el fortalecimiento de la cultura de conciencia y responsabilidad ambiental, al interior de la Entidad. |  | Adelantar más actividades de sensibilización en conciencia y responsabilidad ambiental, en apoyo al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. | (Número de actividades de sensibilización de la vigencia actual - Número de actividades de sensibilización de la vigencia anterior /Número de actividades de sensibilización de la vigencia anterior) x 100 | Fortalecer la cultura de conciencia y responsabilidad ambiental, al interior de la Entidad | Director(a) de Talento Humano y Subdirector(a) de Desarrollo del Talento Humano | Físicos, Tecnológicos, Humanos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | La meta se desarrolla a través de los Planes Institucionales de Capacitación y de Bienestar e Incentivos. Estos planes fueron formulados durante el primer trimestre, y en ellos quedaron consignados los compromisos relacionados con el PIGA y el fortalecimiento de la cultura de conciencia y responsabilidad ambiental, a través de capacitaciones, sensibilizaciones, caminatas ecológicas, entre otras. Se han realizado sensibilizaciones en Ahorro de Energía, Ahorro de Agua, Reciclaje y Separación en la Fuente, en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en Manipulación de Residuos Biosanitarios, en Ecoconducción y en Ahorro de Papel. Así mismo, se han realizado dos caminatas ecológicas, una al Parque Reserva de los Andes y otra a La Chorrera. | 0% | 4/11*100 36,36% | 9/11*100 81,81%
| Gestión Financiera | contraloría de Bogotá | 2.2.6.2.3.1 Hallazgo administrativo sobre Gestión para recaudo de cartera por incapacidades |  | Se clasificó el total de las deudas a las EPS como cartera a largo plazo. | Depurar los saldos de la cartera por incapacidades y efectuar el ajuste contable con el fin de que quede registrado la cartera de menos de 360 días como Corriente, y la de más de 360 de dias como no corriente. |  | Ajuste contable efectuado/Ajuste contable necesario | 100% | Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería |  | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Actividad en proceso |  | 0% | 0%
|  | contraloría de Bogotá | 2.2.6.2.3.2 Hallazgo administrativo sobre reclasificación de cuentas |  | Debido a que no estaba creado la ARL Porvenir la deuda de dicha entidad se registró en Otros. | Crear el tercero deudor y efectuar el ajuste contable con el fin de que quede registrado la deuda a nombre del mismo. |  | Ajuste contable efectuado/Ajuste contable necesario | 100% | Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería |  | 2016-05-01 | 2016-06-30 | Se realizó reclasificación de auxiliares. La evidencia del registro se encuentra en la Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y tesorería. |  | 100% | 100%
|  | contraloría de Bogotá | 2.2.6.4.1.1 Hallazgo administrativo por diferencias entre contabilidad y almacén |  | La diferencia observada por valor de $8.3 millones de la cuenta 1910 Cargos Diferidos, se dio por un registro de las auxiliares 191001 que se debe ajustar. | Efectuar el ajuste contable con el fin de que el saldo contable coincida con el aplicativo SAE. |  | Ajuste contable efectuado/Ajuste contable necesario | 100% | Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería |  | 2016-05-01 | 2016-06-30 | Se realiazó ajuste. La evidencia de la conciliación cuenta 1910 se encuentra en la Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y tesorería. |  | 100% | 100%
|  | contraloría de Bogotá | 2.2.6.4.2.1 Hallazgo administrativo por diferencias entre contabilidad y avalúo técnico de los predios de la Entidad. |  | Se realizó el cálculo para registrar el avaluó técnico de los edificios y terrenos de la entidad y por un error de cálculo se generó una diferencia de $9.8 millones en la contabilización. | Depurar los cálculos efectuados para la contabilización del avalúo y efectuar el ajuste contable con el fin de que el registro contable coincida con los saldos del avalúo. |  | Ajuste contable efectuado/Ajuste contable necesario | 100% | Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería |  | 2016-05-01 | 2016-06-30 | Se realizó ajuste a diferencia enunciada. La evidencia del ajuste se encuentra en la Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y tesorería. |  | 100% | 100%
|  | contraloría de Bogotá | 2.2.6.9.1 Hallazgo administrativo sobre registro de los contratos |  | La normatividad existente no enuncia la exigencia del registro de los contratos en las cuentas de orden. En este sentido, la norma hace énfasis en la obligatoriedad de registrar en este grupo de cuentas lo relacionado con los procesos judiciales, la baja de bienes, préstamos de banca multilateral y bienes pendientes de legalización. Por lo tanto, queda en potestad de la Entidad determinar si registra los contratos suscritos, lo cual hasta ahora no se ha considerado necesario, dado que las obligaciones se irán generando a medida que se adelante la ejecución de los contratos. | Registrar en cuentas de orden los contratos de la entidad |  | Contratos registrados en cuentas de orden/Contratos suscritos | 100% | Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería |  |  | 2016-12-31 | Actividad en proceso |  | 0% | 0%
| Gestión Jurídica | Autocontrol |  |  | Algunos fallos judiciales de carácter disciplinario involucran a varios actores procesales, condición que debe ser verificada en cada fallo notificado a la Entidad para efectos de la actualización en el reporte de la sanción |  | Diseñar un procedimiento para la revisión previa de fallos judiciales en materia disciplinaria notificados a la Entidad | Procedimiento diseñado e implementado | Identificar oportunamente el alcance de los fallos judiciales en materia disciplinaria notificados a la Entidad | Abogado - Oficina Asesora de Jurídica | Tecnológicos y humanos | 2016-04-01 | 2016-06-30 | Se elaboro el Procedimiento para la revisión previa de fallos judiciales de naturaleza disciplinaria. |  | 20% | 80%
| Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura | auditoría Interna (Oficina de control Interno) | 2.1.1. Autoevaluación de Gestión y Control. Se lleva un control diario del estado de los vehículos, programación de prestación de servicio, plan de mantenimiento y seguimiento, e inventario de los mismos. Se efectuó una revisión por muestra al Kit de carretera en los vehículos arrojando como resultado que todos cumplen con este requisito, al igual que con la documentación del vehículo y conductor. No obstante, se observó que en algunos vehículos el botiquín no cumple con lo dispuesto en la norma, especialmente por vencimiento de los medicamentos. | CONSIDERADA COMO UNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Por trámites administrativos, no fue posible atender oportunamente la actualización de los botiquines. |  | Tramitar la adquisición de la totalidad de los botiquines para los vehículos, con las especificaciones de la norma | Botiquines que cumplen con la normatividad/Número de vehículos en servicio | Mantener al día los componentes del botiquín, conforme a la normatividad vigente | *Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos *Subdirector de Contratación | Humanos, físicos y financieros | 2016-01-01 | 2016-12-31 | La totalidad del parque automotor en funcionamiento de la entidad (18 vehículos) fue dotado y actualizado el kit de carretera, el cual incluye el botiquín |  | 100% | 100%
|  | Visita técnica - Secretaría Distrital de Ambiente | La entidad debe dar cumplimiento a los requerimientos producto de las visitas anteriores en los tiempos establecidos para ello. (Se debe construir una poceta contenedora de derrames de hidrocarburos y se debe obtener el registro de publicidad exterior en todas las sedes). |  | Existe posibilidad de derrame de combustibles en la planta eléctrica | Instalar mecanismo de contención de derrames de combustibles en la planta eléctrica |  | Mecanismo de contención de derrames de combustible instalado en la planta eléctrica | Mecanismo de contención de derrames de combustible instalado y operando a 30 de junio de 2016 | *Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humanos, físicos y financieros | 2016-04-30 | 2016-06-30 | TRIM.: El kit de derrames ya se adquirió y se encuentra instalado |  | 50% | 100%
|  | Visita técnica - Secretaría Distrital de Ambiente | La entidad debe reemplazar los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo en sus sedes. | Se debe continuar la labor de reemplazo que a 2015 estuvo cumplida en un 94,03% y en 2014 fue del 84%. | Existen equipos, sistemas e implementos anticuados e ineficientes de consumo de agua en algunas sedes de la Personería de Bogotá | Reemplazar equipos, sistemas e implementos ineficientes de consumo de agua |  | Número de equiipos, sistemas e implementos eficientes / Número total de equipos de consumo de agua instalados en las sedes de la Entidad *100 | Superar el 95% de cubrimiento de equiipos, sistemas e implementos eficientes para el consumo de agua en la Entidad | *Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humanos, físicos y financieros | 2016-04-30 | 2016-06-30 |  |  | 100% | 100%
|  | Visita técnica - Secretaría Distrital de Ambiente | La entidad debe implementar medidas operativas, educativas o de inversión que garanticen el uso eficiente de los combustibles a través de estrategias que permitan el aprovechamiento de energías alternativas. | Capacitacíon en el uso eficiente de energías alternativas |  | La Entidad se compromete a capacitar a al menos el 10% funcionarios en el uso eficiente de energías alternativas |  | % de funcionarios capacitados en el uso eficiente de energías alternativas / 10% | Capacitar al 10% fucnionarios en el uso de energías alternativas en la vigencia 2016 | *Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humanos, físicos y financieros | 2016-04-30 | 2016-11-30 |  |  | 100% | 100%
|  | Visita técnica - Secretaría Distrital de Ambiente | La entidad debe sustituir las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica por fuentes lumínicas de la más alta eficacia. | El proceso de sustitución alcanzó un nivel de avance del 88.78% en 2014 y del 94% en 2015. | Existen luminarias anticuadas e ineficientes de consumo en el quinto piso del edificio nuevo (calle21) y en algunas sedes de la Personería de Bogotá | Reemplazar las luminarias de consumo anticuado e ineficiente por otras de alta eficiencia lumínica |  | Número de luminarias de consumo eficiente/ total de luminarias de la Entidad * 100 | Superar el 95% de cubrimiento de luminarias con alta eficiencia lumínica en la Entidad | *Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humanos, físicos y financieros | 2016-04-30 | 2016-06-30 | A la espera de la remodelación general del 5to piso del edificio nuevo, esta pendiente el cambio de luminarias . |  | 100% | 100%
|  | Visita técnica - Secretaría Distrital de Ambiente | La Entidad debe verificar que el transportador de residuos o desechos peligrosos cuente con el plan de contingencia. |  | No existe evidencia de verificación de que el/los transportador/es de residuos peligrosos cuente con el plan de contingencia | Verificar que el/los transportador/es de residuos peligrosos cuenten con el plan de contingencia |  | Número de evidencias de verificación / número de transportadores de residuos peligrosos * 100 | Evidencia de que el 100% de los transportadores de residuos peligrosos cuentan con plan de contingencia | *Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humanos, físicos y financieros | 2016-04-30 | 2016-06-30 | III TRIM.: El transportador de residuos peligrosos con contrato a partir del 28 de juio de 2016, cuenta con plan de contingencia, cumpliendo la meta en su totalidad. |  | 0% | 100%
|  | Visita técnica - Secretaría Distrital de Ambiente | La entidad debe garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente , esto haciendo referencia específica a las condiciones de las luminarias que se evidenciaron en la visita. |  | Los residuos de luminarias se están acopiando de manera inapropiada | Disponer apropiadamente, utilizando el embalejae óptimo, los residuos de luminarias de la Entidad |  | Número de residuos de luminarias embalados apropiadamente / Número total de residuos de luminarias generados * 100 | 100% de residuos de luminarias apropiadamente embalados y entregados al recolector autorizado | *Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humanos, físicos y financieros | 2016-04-30 | 2016-06-30 | Las luminarias en su totalidad se embalan y se entregan de manera adecuada al recolector autorizado |  | 100% | 100%
|  | Visita técnica - Secretaría Distrital de Ambiente | En caso de almacenamiento de hidrocarburos (aceites usados, ACPM, gasolina, entre otros) la Entidad debe implementar acciones que eviten la afectación al ser humano y al ambiente, teniendo en cuenta como mínimo las siguiebntes condiciones: • Piso impermeable, liso, no resbaloso y libre de grietas • Dique de contención • Kit de derrames |  | Se observa humedad en el piso de la planta eléctrica cuya causa puede ser la presenica de derrames de combustible | • Instalar Piso impermeable, liso, no resbaloso y libre de grietas en la planta eléctrica • Construir mecanismo idóneo de contención dederrames • Adquirir un Kit de derrames de combustible |  | • El piso de la planta eléctrica se encuentra adecuado a 30 de septiembre de 2016 • Mecanismo idóneo de contención de derrames instalado a 30 de junio de 2016 • Kit de derrame de combustibles adquirido y disponible a 30 de junio de 2016 | 100% de medidas de protección frente a derrames de combustibles implementadas a 30/09/2016 | *Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humanos, físicos y financieros | 2016-04-30 | 2016-09-30 | III TRIM.: Piso del sistema de contención de derrames instalado correctamente a inicios del mes de Septiembre |  | 50% | 100%
|  | Visita técnica - Secretaría Distrital de Ambiente | La entidad debe contar con los registros de su publicidad Exterior Visual para todas las sedes que cuentan con aviso en la fachada o áreas de intervención que les aplique y se encuentren en los términos de vigencia, para lo anterior, la entidad debe tramitar el registro de PEV de la sede Edificio Nuevo y debe realizar seguimiento a los trámites en curso de las otras sedes. |  | Se evidenció la presencia de avisos no autorizados en el edificio nuevo (entrada calle 21) | Retirar los avisos que no cumplen con la normatividad que rige la publicidad exterior visual (PEV), en la ciudad. |  | Número de sedes de la Personería que cumplen con los requerimientos normativos de PEV / Total de sedes * 100 | 100% de la PEV de la personería cuenta con permisos respectivos o se encuentran en trámite | *Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humanos, físicos y financieros | 2016-04-30 | 2016-06-30 | III TRIM.: El 94 % de los avisos de las sedes locales y edificios principales se encuentran aprobados, nos encontramos atentos a la respuesta de aprobación del aviso del edificio de la Calle 21 que debe ser emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente. |  | 70% | 94%
| Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA DISTRITAL | 2.1.2.3.2.1. No establecimiento de parámetros para la contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión. La Personería de Bogotá, no tiene parámetros definidos y establecidos para fijar los honorarios a los Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión, mediante rangos que los determinen, a fin que su remuneración sea objetiva y equitativa de acuerdo a las calidades e idoneidad profesionales. | La Personería considera que ni en el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el cual se definen los contratos de prestación de servicios, ni en el literal h) numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el cual se facultad a las Entidades Públicas para realizar contratos bajo la modalidad de contratación directa, como tampoco en el Artículo 81 del Decreto reglamentario 1510 del 2013, que regula lo referente a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión entre otros, se obliga a que las Entidades deban poseer parámetros preestablecidos para fijar honorarios en los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, más aun cuando el valor de estos debe obedecer a un estudio del sector, en el cual se tienen en cuenta entre otras variables el objeto a contratar, el valor de contratos similares, las calidades, así como la experiencia e idoneidad que debe poseer el contratista, como lo establece el Artículo 15 del mismo Decreto. |  | Elaboramos el documento "Análisis del Sector Económico General para la Contratación de Servicios Profesionales y Servicios de Apoyo a la Gestión", para efectos de determinar el valor de los honorarios. |  | # de contratos con honorarios fijados según los lineamientos mencionados / # de contratos elaborados. | 100% | Subdirección de Contratación. Direccion Administrativa y Financiera |  | 2015-08-18 | 2016-05-31 |  | 100% | 100% | 100
|  | VISITA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Identificar los productos/servicios que requieren mayor atención frente a los criterios ambientales que estos deben contemplar. |  | La entidad debe dar cumplimiento al programa distrital de compras verdes | Implementar en la contratación y adqusición de bienes y servicios los parámetros contemplados en el el documento Técnico de Referencia para Avanzar en la Aplicación de Compras Verdes en la Personería de Bogotá Incrementar el número de bienes y servicios adquiridos con criterios de compras verdes |  | Número de bienes y/o servicios adquiridos con criterios ambientales vigencia 2016 / Número de bienes y/o servicios adquiridos con criterios ambientales vigencia 2016 comtemplados en el documento técnico de referencia (Número de bienes y/o servicios adquiridos con criterios ambientales vigencia 2016 - Número de bienes y/o servicios adquiridos con criterios ambientales vigencia 2014 / Número de bienes y/o servicios adquiridos con criterios ambientales vigencia 2014) *100 | 3% | Subdirección de Contratación. Direccion Administrativa y Financiera |  | 01/05/2016/ | 2016-12-31 | Durante este periodo no se han realizado procesos que requieran criterio ambiental de acuerdo a la noram tecnica, no obtante a lo anterior, se estableció la política por parte de la Sra Personera, se realizará la adquisición de papel ecológico. III Trim.: Total de contratos y aceptaciones de oferta de adquisicion de bienes y servicios 77; donde a 14 de los contratos en las modalidades antes descritas procede a realizar requirimientos de tipo ambiental. |  | 0% | 100
|  | Auditoría Externa (Contraloría de Bogotá D.C. | Los pagos al contratista no se efecúan en mensualidades vencidas tal como fue pactado contractualmente |  |  | Exigir al interventor presentar el informe de actividades y el recibo a satisfacción dentro del mes siguiente a la prestación del servicio cuando el pago se pacte en mensualidades vencidas. |  | Oficio supervisores exigiendo presentar informe de ejecución conforme periodicidad de cada contrato de prestacion de servicios personales / numero de contratos de prestacion de servicios personales | 100% | Subdireccion de contracion |  | 2016-05-01 | 2016-05-01 | se ha comunicado a los supervisores mediante el oficio de designación de supervisión la exigencia de presentar el informe de actividades y el recibo a satisfaccion dentro del mes siguiente a la prestacion del servicio. |  | 100% | 100
|  | Auditoría Externa (Contraloría de Bogotá D.C. | Carencia de criterios para la designación de la supervisión que guarden correspondencia con la complejidad del contrato. |  |  | Exigir que los supervisores tengan perfil profesional |  | Manual de Supervisión Modificado | 100% | Direccion administrativa y financiera |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 | De acuerdo con la guía de supervisión e interventoría en el numeral 9 el perfil de supervisor e intervisor se indica : La designación del supervisor y/o interventor debe recaer en una persona natural o jurídica idónea, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado según el objeto del contrato que requiere la coordinación, control y verificación. Para tal efecto, el funcionario responsable de designar al supervisor y/o interventor, deberá tener en cuenta que el perfil profesional de la persona designada o seleccionada, cuente con la disponibilidad y logística necesaria para desarrollar las funciones, actividades y labores propias de la interventoría,...", por lo cual, la Directora Administrativa y Financiera en su calidad de ordenadora del gasto a para el segundo trimestre ha designado los correspondientes supervisores con dicho perfil. |  | 100% | 100
|  | Auditoría Externa (Contraloría de Bogotá D.C. | Ejecución de actividades contractuales a población que no es del Proyecto de Inversión |  |  | Exigir que la entidad o persona invitante cubra los costos de desplazamiento y estadía |  | gastos asumidos por invitante / Desplazamientos realizados |  | Subdireccion de contratacion |  | 2016-05-01 | 2016-06-30 | A la fecha no han existido desplazamientos a otras ciudades por parte de contratistas, por lo cual, no se ha solicitado a terceros que cubran los costos de desplazamiento y estadía de los mismos. III Trim.: No se ha realizado ninguna actividad contractual a población distinta a la cobijada por el Proyecto |  | 0% | 100%
|  | Auditoría Externa (Contraloría de Bogotá D.C. | En el pliego de condiciones definitivo no se estipuló un plazo real para la entrega de bienes |  |  | verificar que la solicitud de prórroga no dependa de una circunstancia atribuible exclusivamente al contratista |  | Prórrogas autorizadas que no dependan del contratista / prórrogas realizadas | 100% | Direccion administrativa y financiera |  | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Todas las prórrogas autorizadas durante este período estuvieron debidamente justificadas en las causales establecidas en la Ley. III Trim.: Se da cierre al hallazgo 2.2.3.5. en relación con el Contrato 443 de 2015 según consta en Acta de Verificación y Seguimiento efectuada por al oficina de Control interno el 26 de Agosto de 2016. Se anexó constancia de LENOVO sobre demoras en la entrega. Se expidió la Guía de Supervisión e Interventoría publicada en la Intranet. |  | 100%. | 100
|  | Auditoría Externa (Contraloría de Bogotá D.C. | Carencia de registro de información completa de pagos, en liquidación anticipada del contrato. |  |  | Ajustar el formato de terminación anticipada incluyendole el seguimiento presupuestal del contrato |  | Formato de terminación anticipada ajustado | 1 | Subdireccion de contratacion |  | 2016-05-01 | 2016-06-30 | Formato Ajustado de Acta de Terminacion Anticipada por mutuo acuerdo ajustado 15/01/2016. III Trim.: Formato 11-RE-19 Versión 2 - Acta de terminacion Anticipada por mutuo Acuerdo. Subido en la Intranet. Seguimiento efectuado y verificado por la Oficina de Control Interno según Acta de seguimiento al Pland e Mejoramiento de fecha 26 de Agosto de 2016 |  | 100%. | 100
|  | Auditoría Externa (Contraloría de Bogotá D.C. | Incremento de reservas o alto monto de reservas presupuestales |  |  | No superar el monto de las reservas del año anterior |  | Reservas vigencia / reservas año anterior | < 1 | Direccion administrativa y financiera |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | A 31 de agosto de 2016 se han llevado a cabo varias reuniones con el propósito de hacer seguimiento a la ejecución de la reserva presupuestal, adicionalmente se indica que esta meta es de medición anual. |  | 0% | 93.2%
|  | Auditoría Externa (Contraloría de Bogotá D.C. | Incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión de la Personería de Bogotá |  |  | Cumplir las metas fisicas de la anualidad establecidas en cada proyecto |  | Metas físicas ejecutadas / metas físicas programadas | 100% | Dirección adminstrativa y financiera |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Debido al cambio de administraction, a partir del 1 de julio de 2016 el Gerente del Proyecto es el Secretario General |  | 90% | 100%
| Gestión de Tecnologías de la Información | Autoevaluación |  | No se contaba con una bitacora compartida, para registrar los eventos de indisponiblidad de los servicios | Problemas al registrar los eventos que ocasionan suspensión de los servicios |  | - Dar permisos para compartir la bitácora de eventos - Los 4 coordinadores de las áreas colaboran en el registro de eventos | Total de horas disponibles / Total de horas de indisponibilidad | Mejorar la forma de reportar las indisponibilidades de los servicios, a través de una bitácora compartida | Director de Tecnología de la Información y Comunicación | Humanos y Tecnológicos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Esta bitácora permite evidenciar los casos más relevantes, permitiendo a los adminsitradores del centro de cómputo tener una ayuda de memoria de las soluciones para los eventos presentados y realizar actividades de mejora. |  |  | 100%
| Gestión Dcoumental | Auditoría de Seguimiento, de noviembre 2014 |  | CUMPLIMIENTO PARCIAL. VERIFICACIÓN: Desarrollar los documentos orientadores, mediante los cuales se establece el Programa de gestión Documental de la Personeria de Bogota, D.C. OBSERVACIÓN: Finalmente, el grupo de trabajo estima la culminación de este proyecto (Tablas de valoración documental e implementación del aplicativo Orfeo) para finales del primer semestre de 2015. | Porque los instrumentos archivísticos hacen parte del PGD (Programa de Gestión Documental) |  | Continuar con las actividades destinadas a culminar las TVD de la Personería de Bogotá, D.C., en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y demás disposiciones legales, para su convalidación por el Consejo Distrital de Archivos. | % de avance en la elaboración de las TVD y de los soportes para su interpretación, para su presentación ante el Consejo Distrital de Archivos en 2016 | Presentar las TVD al Consejo Distrital de Archivos para su convalidación, antes de junio 2016. CAMBIO: Construir el 80% de los instrumentos base para la presentación de las Tablas de Valoración - TVD ante el Comité Interno de Archivo (fichas de valoración, cuadros de clasificación por periodo, protocolo de presentacíon, Tablas de Valoración e historia institucional) | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento humano- equipo de cómputo | 2016-01-01 | 2016-05-31 | CUMPLIMIENTO PARCIAL, SEGÚN INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2014, PORQUE EN SU MOMENTO ESTABAN EN CONSTRUCCIÓN LAS TVD, COMO PARTE DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-PGD- De las TVD se estan validando las Fichas de Valoración Secundaria de 67 series documentales o asuntos detectados en el Inventario del Archivo Central, para con estas construir las TVD de 4 periodos de producción documental comprendidos entre 1963-2012 III TRIM. 14 Fichas de Valoración remitidas el 4 de agosto a las dependencias para su validación, las cuales las devolvieron dentro de los plazos a la SGDRF Oficios 2016IE6629-6635-6633-6632-6628-6634. | 60% | 80% | 87%
|  | Auditoría de Seguimiento, de noviembre 2014 |  | CUMPLIMIENTO PARCIAL. VERIFICACIÓN: Elaborar los documentos mediante los cuales se establezca el Sistema Integrado de Conservación — SIC de la Personería de Bogotá, y presentarlos a los responsables internos para ajustes y mejoras. OBSERVACIÓN: Quedando pendiente la presentación por parte de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Fisicos de los documentos que se requieran para Ia conservación de los archivos institucionales para aprobaciónn del Comité Interno de Archivo. | Parte de la documentación que contribuye con la Conservación documental, está en construcción, como son las TVD, formatos y controles. Una vez construida, será aprobada por el Comité Interno de Archivo u otros responsables internos para su adopción. |  | Continuar con las actividades destinadas a construir los instrumentos archivísticos que contribuyen con la conservación documental. | Instrumentos archivísticos culminados en el periodo / Instrumentos a construir en el periodo | Presentar las TVD ante el Comité Interno de Archivo, en abril de 2016 CAMBIO: Construir el 80% de los instrumentos base para la presentación de las Tablas de Valoración - TVD ante el Comité Interno de Archivo (fichas de valoración, cuadros de clasificación por periodo, protocolo de presentacíon, Tablas de Valoración e historia institucional) | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento humano- equipo de cómputo | 2016-01-01 | 2016-05-31 | CUMPLIMIENTO PARCIAL, SEGÚN INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2014, PORQUE EN SU MOMENTO ESTABAN EN CONSTRUCCIÓN LAS TVD, COMO PARTE DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Publicados diversos instrumentos para la conservación documental (TRD, manuales y Programa de Gestión documental, así como el registro de activos de la información. En construcción las TVD. III TRIM.: 14 Fichas de Valoración remitidas el 4 de agosto a las dependencias para su validación, las cuales las devolvieron dentro de los plazos a la SGDRF Oficios 2016IE6629-6635-6633-6632-6628-6634. 1 Historia Institucional remitida al Despacho de la Señora Personera de Bogotá, para revisión y corrección de estilo. 1 Protocolo para presentación de TVD, construido y en ajustes de acuerdo con la revisión que se realice en la construcción de las fichas de valoración documental Solicitud de revisión de la parte juridica de 22 fichas de valoración a la Oficina Asesora de Jurídica de acuerdo con la instrucción de la Secretaria General - Oficios 2016IE6863 y Oficio 2016IE6773 | 60% | 80% | 100%
|  | Auditoría de Seguimiento, de noviembre 2014 |  | CUMPLIMIENTO PARCIAL. VERIFICACIÓN: Organización de los archivos de gestión exclusivamente a partir de la aplicación de TRD, debidamente aprobada y convalidada por las instancias competentes, para la documentación producida y recibida en el desarrollo y cumplimiento de las funciones. OBSERVACIÓN: De conformidad con el Plan de Acción que estableció la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Fisicos se verificó el cumplimiento del cronograma trazado para capacitar y acompañar el proceso de depuracion, eliminación y organización de los archivos de gestión y su posterior transferencia documental. Cronograma que se encuentra en ejecución, toda vez que se pretende abarcar la totalidad de las dependencias. | El cumplimiento fue definido como parcial, porque el cronograma de capacitación se extiende durante 2016 |  | Continuar con las actividades del cronograma de capacitación, y con la atención de solicitudes de sensibilización provenientes de las dependencias, no programadas. | Dependencias capacitadas / dependencias programadas para capacitar | Sensibilizar 35 dependencias en procedimientos de gestión documental durante 2016, según el POA | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento humano- equipo de cómputo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CUMPLIMIENTO PARCIAL, SEGÚN INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2014, PORQUE LAS CAPACITACIONES SE PROGRAMARON PARA REALIZARSE A FINALES DE 2014 Y DURANTE 2015 12 dependencias de 35 programadas. III TRIM.: 28 dependencias capacitadas | 17% | 34% | 80%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO PARCIAL. VERIFICACIÓN: No se ha iniciado el proceso de clasificación, pues aun no se ha culminado el levantamiento de los inventarios documentales. OBSERVACIÓN: Con el inventario definido se construirán los cuadros de clasificación por periodos de producción documental, actividad programada para desarrollar entre noviembre de 2014 y enero de 2015. | Porque al momento de la auditoría, la actividad estaba en desarrollo, puesto que estaba programada para realizarse entre noviembre de 2014 y enero de 2015 |  | Continuar con las actividades programadas para construir los soportes de las TVD. | Cuadros de clasificación construidos / Cuadros de clasificación de los periodos de análisis documental definidos | Ajustar los Cuadros de clasificación documental en abril de 2016, según analisis del Inventario documental | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento humano- equipo de cómputo | 2016-01-01 | 2016-05-31 | CUMPLIMIENTO PARCIAL, SEGÚN INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2014, PORQUE LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA ENTRE 2014 Y 2015 Se terminaron los 4 Cuadros de clasificación documental; faltan los ajustes que se deriven del análisis y modificación del Inventario documental del Archivo Central y la inclusión de las normas procesales de cada documento contenido en los Cuadros. III TRIM.: 14 Fichas de Valoración remitidas el 4 de agosto a las dependencias para su validación, las cuales las devolvieron dentro de los plazos a la SGDRF Oficios 2016IE6629-6635-6633-6632-6628-6634. | 65% | 80% | 87%
|  | Auditoría de Seguimiento, de noviembre 2014 |  | CUMPLIMIENTO PARCIAL. VERIFICACIÓN: Se recomendó revisar las fechas extremas de la documentación para delimitar su inscripción en el FUID. Sobre la creación de las dependencias se recomendó revisar los actos administrativos. OBSERVACIÓN: Para precisar las fechas de producción de los documentos incluidos en el inventario del primer piso de la bodega del archivo, se están revisando las fechas, actividad proyectada para culminar el 31 de diciembre de 2014. | Porque en una revisión del Archivo de Bogotá, en junio de 2014, formularon la observación al Inventario en construcción | Realizar los ajustes a las fechas de los documentos en el Inventario que lo requieran |  | Inventario analizado y separado por periodos de valoración de las TVD | Analizar entre enero y abril de 2016 el inventario documental, para establecer dependencias productoras de los documentos, así como sus fechas y cantidades, para elaborar Fichas de Valoración Secundaria de las TVD, y para definir los ajustes necesarios al propio inventario. | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento humano- equipo de cómputo | 2016-01-01 | 2016-05-01 | CUMPLIMIENTO PARCIAL, SEGÚN INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2014, PORQUE LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA ENTRE 2014 Y 2015 Culminado el 100% del inventario, se encuentra en proceso de revision para determinar volumen documental, denominacion de las dependencias por periodo historico y definición de nuevas series documentales que requieran construccion de ficha de valoracion documental. Esta REVISIÓN se interrumpió debido a que se adelantó la preparación para la reubicación del Archivo Central en otra bodega. III TRIM.: 3 solicitudes al Archivo Central para revisión de los registros del Inventario Documental, a fin de especificar si los documentos inventariados corresponden a la actividad - función | 60% | 70% | 87%
|  | Acta cierre de reunión de apertura (cierre) de visita del Archivo General de la Nación (mayo de 2015) | Durante el recorrido se evidenció la aplicación de políticas de archivo por parte de los funcionarios de las dependencias visitadas, sin embargo se observa que no se utiliza el FUID desde la creación de los expedientes como tampoco se realiza la foliación de los expedientes desde su creación. |  | Porque hace falta sensibilizar a los funcionarios sobre el adecuado uso del FUID | Precisar en las sensibilizaciones que el FUID se aplica desde la creación del expediente, y no solo para el momento de transferirlos. |  | Dependencias capacitadas / dependencias programadas para capacitar | Sensibilizar 35 dependencias en procedimientos de gestión documental durante 2016, según el POA | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento humano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, EN SU ACTA DE CIERRE DE MAYO 15 DE 2015, INCLUYÓ UNAS "DEBILIDADES" DETECTADAS EN SU VISITA, LAS CUALES FUERON TOMADAS COMO HALLAZGOS EN EL PRESENTE PLAN; SIN EMBARGO SE ADVIERTE QUE DICHO ORGANISMO NO HA REMITIDO EL INFORME DE LA VISITA. La capacitación en gestión documental, como mecanísmo para implementar el FUID y otros instrumentos archivísticos, continuará en 2016, para lo cual se tiene preparado un Plan de Capacitación, que consiste en terminar las planeadas y re- capacitar a los servidores. III TRIM.: 28 dependencias capacitadas | 17% | 34% | 80%
|  | Acta cierre de reunión de apertura (cierre) de visita del Archivo General de la Nación (mayo de 2015) | En el archivo perteneciente a Declaración de Victimas, se observan fraccionamiento de los expedientes, carecen de FUID y no se tiene un procedimiento para consulta y recuperación de la información física. |  | Porque el FUID está en proceso de alimentación, y faltan registros por incluir. Se fracciona el expediente, porque las consultas sobre declaraciones de víctimas del conflicto, se archivan en carpetas distintas a las de las declaraciones. Porque en la dependencia productora no se tiene conocimiento sobre el procedimiento de consulta contenido en el Manual de Gestión Documental. | Archivar junto a las declaraciones de víctimas, los folios que se producen cuando estas son consultadas. Socializar el Manual de Gestión Documental, a la dependencia productora del documento. | Continuar con la incorporación en el FUID, de los registros de declaraciones de víctimas del conflicto armado, hasta finalizar | Carpetas inventariadas / carpetas por inventariar Dependencias capacitadas / dependencias programadas para capacitar | 100% de inventario de declaraciones de víctimas anteriores a 2012, culminado 35 dependencias sensibilizadas en procedimientos de gestión documental | Delegada para las Víctimas del Conflicto Armado Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento humano- equipo de cómputo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, EN SU ACTA DE CIRRE DE MAYO 15 DE 2015, INCLUYÓ UNAS "DEBILIDADES" DETECTADAS EN SU VISITA, LAS CUALES FUERON TOMADAS COMO HALLAZGOS EN EL PRESENTE PLAN; SIN EMBARGO, SE ADVIERTE QUE DICHO ORGANISMO AÚN NO HA REMITIDO EL INFORME DE LA VISITA, COMO LO INDICARON, EN EL CUAL PUEDEN ESTAR CONTEMPLADAS OTRAS SITUACIONES QUE DEBAN INCLUIRSE EN ESTE PLAN. Con oficio 2015IE515271 dirigido al DELEGADO DE VÍCTIMAS, se solicitó continuar con el inventario de las DECLARACIONES DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, hasta culminarlo, por lo cual la Subdirección cumplió 100% lo de su competencia. A la Delegada de Víctimas le compete continuar con el Inventario Documental FUID de las Declaraciones de Víctimas. /// III TRIM. 28 dependencias capacitadas - Se esta realizando seguimiento a la Delegada de Victimas | 0% | 70% | 80%
| Mejora continua | AUTOEVALUCIÓN DE LA GESTÍÓN |  | La herramienta cuadro de mando integral fue diseñada e implementada en un formato básico de Excel que no permite ser alimentada con la interacción directa y en tiempo real por parte de los responsables de los procesos, razón por la cual no ha sido apropiada, ni facilita el análisis de información para la la toma de decisiones. | El proyecto no fue liderado desde su inicio por un equipo interdisciplinario con el apoyo de TICS dado que esta dependencia debía dedicarse a priorizar otros proyectos misionales |  | Mejorar la herramienta con un desarrollo más robusto que funcione como una aplicación web dispuesta en la nube a través de la cual se pueda alimentar los indicadores directa y simultáneamente por cada responsable d el indicador | El aplicativo se encuentra en la intranet y es utilizado por todos los procesos Si /No | Implementar el cuadro de mando Integral como una herramienta interactiva y amigable que genere información de calidad para facilitar la toma de decisiones. | -Dirección de Planeación - Dirección de Tecnologías de la información -Secretaria General | Tecnológico Humano | 28 de marzo de 2016 | 30 de julio de 2016 | 1er Trim: La herramienta fue revisada por la Secretaría General, lo que permitió validar su estructura e identificar necesidades de ajuste, tanto en el contenido, es decir los indicadores y sus fórmulas, como en los aspectos técnicos de parametrización del aplicativo. Se realizó una reunión liderada por la Secretaría General, en la que la Dirección de Planeación explicó la funcionalidad a través del formato básico de Excel, así como las limitaciones en la interacción con los procesos y requisitos de parametrización. Se asignó un contratista de la Secretaria General quien está diseñando, a partir de la herramienta existente, una propuesta de CMI más robusta que será gestionada a través de la nube. 2do Trim: con base en el diseño e implementación previo en Excel, se esta construyendo la aplicación web, para lo cual se ha logrado: - tener un piloto con lo modelos de hoja de vida, una interface para la carga directa desde el archivo de Excel, se realizo la carga de todas las hojas de vida con lon datos a 1 er trimestre y se verifico la consistencia entre la versión web y excel. con base en esa primera versión se ha iniciado la recolección de sugerencias para la construcción del tablero de mando, en cuanto a los reportes que se requiere a la primera vista. También se ha evidenciado la necesidad de mejorar el graficado de los indicadores por tipo de indicador 3er Trim :falta programar el semaforo de los indicadores en la web , los roles y los perfiles de los usuarios de la aplicación, sin embargo ya esta on line y se puede consultar en : http://radar.personeriabogota.gov.co/cmi/ | 40% | 55% | 80%
|  | AUTOEVALUCIÓN DE LA GESTÍÓN |  | Los dueños de los procesos desconocen las acciones previstas por el quipo del Sistema Integrado de Gestión | No se ha profundizado en la tareas de divulgación y socialización que deben cumplir los integrantes del equipo SIG en cada proceso que representan. |  | Cear un mecanismo de verificación y validación que permita conocer si el dueño del proceso y los funcionarios responsables de los respectivos procesos, se han enterado de las acciones previstas en las reuniones del equipo SIG. - una reunión con el equipo Sig para reiterar la tarea de socialización que deben cumplir | No de servidores públicos que forman parte del SIG que genera espacio de socialización/No de servidores públicos que forman parte del SIG | Vincular a todos los miembros del equipo del SIG a la estategia de seguimiento y verificación de la socialización y replica con sus equipos de trabajo, de l los lineamientos impartidos en las reuniones del equipo operatrivo. | Dirección de Planeación | Humano Tecnológico | 1 Marzo de 2016 | 30 septimbre de 2016 | 1 er Trim: Se elaboró una propuesta de política de operación que ya fue incluida en la caracterización del proceso mejora continua para ser actualizada en el listado maestro de documentos y socializada en la primera reunión del año ha realizarse con el equipo operativo del SIG. 2do Trim: se convoco a reunión el 18 de mayo de 2016 al equipo operativo SIG con el fin de dar a conocer la nueva directriz encaminada a facilitar la verificación de la divulgación que cada integrante del SIG debe realizar al interior de sus procesos . | 30% | 100%
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Seleccionar de lista desplegable
Dirección y Planeación Estratégica
Comunicación
Atención de Requerimientos Ciudadanos
Garantía y Materialización de Derechos
Revisión a la Gestión Pública
Disciplinarios
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión Dcoumental
Control Interno
Mejora continua
Note on C6: REGISTRE LA FUENTE DE DONDE PROVIENE EL HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN. PUEDEN SER EXTERNAS O INTERNAS (EJEMPLOS: Contraloría, Entidades certificadoras, Auditorías Internas, de calidad, Auditorías de Gestión, etc.)
Note on F6: REGISTRE LA DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE ORIGINA LA ACCIÓN DE MEJORA
Note on I6: El indicador definido debe medir el avance en el cumplimiento de la acción.
Note on J6: Registre la meta a la que se pretende llegar con la acción preventiva
Note on L6: Se pueden incluir recursos Humanos, tecnológicos, físicos y financieros.