## GPC Cambio de Adm (2)
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CAMBIOS |  |  |  | Código: 01-FR-27
[5 empty] | Versión: 4 | Página: 1 de 1
Vigente desde: 01/07/2020
1. INFORMACIÓN
2. FECHA : | 2020-06-30 | 3. PROCESO ASOCIADO | Direccionamiento Estratégico | 4. SISTEMA DE GESTIÓN | S.G.C.
5. CARGO DEL RESPONSABLE |  | Director de Planeación
6. NECESIDAD DEL CAMBIO - (DESCRIPCIÓN DE LO QUE CAMBIA)
Posible pérdida de la certificación del sistema de gestión de la calidad en la norma NTC ISO 9001:2015 de la Entidad
7. FUENTE DE LA NECESIDAD DEL CAMBIO - (DE DONDE SURGIO)
TIPO | Externo | SURGE DE | Cambios en los requisitos legales y en otros requisitos |  | OTRO (Interno o Externo)
8. JUSTIFICACIÓN - (POR QUE SE DA EL CAMBIO)
Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.27.1 "Concurso público de méritos para la elección personeros. El personero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital". Por lo anterior le correponde al Concejo de Bogotá realizar el proceso de concurso y nombrar en propiedad El (La) Personero(a) de Bogotá, D.C. De otra parte, una vez concluído el periodo del Personero(a) de Bogotá, D. C. el Concejo de Bogotá nombra en encargo un(una) Personero(a) de Bogotá, D. C. mientras se surte el concurso de méritos
9. PROPÓSITO DEL CAMBIO - (QUE SE PRETENDE ALCANZAR PARA QUÉ)
Asegurar que la nueva administraciòn de la Entidad continúe con la certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad en la norma ISO 9001:2015
10. ANALISIS DEL CAMBIO - ( COMO ESTÁ LO QUE CAMBIA - ANÁLISIS DE CAUSAS)
Desarrolle el análisis de causas en la siguiente hoja (Espina de Pesacado 6 M)
11. OPORTUNIDADES DEL CAMBIO - (EFECTOS POSITIVOS) Aporta
Explorar nuevos retos y desafíos con un nuevo enfoque Fortalecer el sistema de gestión de la calidad Mejora continua de los procesos
12. CONSECUENCIAS DEL CAMBIO - (EFECTOS NEGATIVOS) Riesgos
Riesgo de perder la certificación en ISO 9001:2015 por que la nueva administración lo considere innecesario.
13. IMPLEMENTACION DEL CAMBIO (Recursos - Quién - Cuando)
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Planear la auditoria externa de seguimiento por ICONTEC a los sistemas de gestión de la calidad y de seguridad y salud en el trabajo |  | P | H - TC | Director de Planeación Subdirector de Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2020 | Cuando de realice
Liderar la realizacion de las actividades del plan de sostenibilidad del SGC en la presente vigencia |  | H | H - TC | Director de Planeación | Abril de 2020 | 2020-12-31
Brindar el acompañamiento y asesoria correspondiente a los responsables y referentes de gestión en el cumplimiento de las actividades del plan de sostenibilidad del sistema gestión de la calidad |  | H | H - TC | Pares | 2020-01-01 | 2020-12-31
Realizar las actividades que correspondan del plan de sostenibilidad del sistema gestión de la calidad |  | H | H - TC | Pares y Referentes del SGC | 2020-01-01 | 2020-12-31
Realizar la gestión necesaria para la contratación de la auditoria combinada con ICONTEC |  | H | H - TC | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31
Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de sostenibilidad del sistema gestión de la calidad y promover que se cumplan |  | V | H - TC | Director de Planeación | Abril de 2020 | 2020-12-31
Informar a la nueva Alta Dirección todo lo relacionado con la certificación del SGC de la Entidad en la norma NTC ISO 9001:205 |  | H | H - TC | Director de Planeación | Cuando ingrese la nueva alta dirección
14. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Fecha de verificación |  |  | DD/MM/AAAA |  | Resultado esperado | Si No
¿Se eliminaron la causas que justificaron el cambio? |  |  | Si No | ¿Se cumplieron las actividades planeadas? |  | Si No
Observaciones:
Nombre y Cargo de quién verificó el cumplimiento de las actividades

## GPC 755
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | Código: 01-FR-27
|  |  |  | Versión: 3 | Página: 1 de 1
Vigente desde: 27/11/2019
IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL CAMBIO
Fecha: | 2020-01-15 |  | Sistema de Gestión | S.G.C.
TIPO DE CAMBIO
INTERNO |  | EXTERNO
Otro |  | Cambios en los requisitos legales y otros requisitos
Otro Interno/Externo: Modificación de la estructura orgánica y funcional de la Personería de Bogotá, D. C.
DESCRIPCION Y ALCANCE DEL CAMBIO
Redefinición de la estructura interna de los procesos de la Entidad, así como la determinación de nuevos roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión de la Calidad.
JUSTIFICACIÓN
Con la entrada en vigencia del Acuerdo Distrital 755 de 2019 se crean en la Entidad 4 dependencias (Personería Delegada para el Sector Salud, Personería Delegada para la Orientación y Asistencia a las Personas, Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación y la Oficina de Control Disciplinario Interno), y con la actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, mediante la Resolución 121 de 2020.
RECURSOS NECESARIOS
HUMANOS | X | TECNICOS |  | X
FINANCIEROS | X | TECNOLÓGICOS |  | X
ANALISIS GLOBAL DEL CAMBIO
PROPÓSITO |  | CONSECUENCIAS
Redefinir la estructura interna de los procesos de la Entidad, así como la determinación de nuevos roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión de la Calidad. |  | * Planificación del cambio documentado * Adopción del cambio mediante actos administrativos internos que redefina la estructura interna de los procesos de la Entidad, así como la determinación de nuevos roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión de la Calidad. * Documentación de los procesos actualizados * Socialización del cambio en la Entidad
PROCESO IMPACTADO
Direccionamiento Estratégico
QUE SUCEDE SI NO SE LLEVA A CABO EL CAMBIO
Una estructura del Sistema de Gestión de la Calidad no adecuada a la normatividad legal vigente.
IMPLEMENTACION DEL CAMBIO
Direccionamiento Estratégico - SGC
ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR |  | PHVA | CARGO DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Redefinir los lineamientos para el Sistema de Gestión de la Calidad |  | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-29
Adopción del cambio mediante actos administrativos internos que redefina la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad. |  | H | Director de Planeación | 2020-02-29 | 2020-04-30
Brindar acompañamiento en la realización de ajustes a las caracterizaciones de los procesos impactados. |  | H | Dirección de Planeación | 2020-04-01 | 2020-05-15
Gestionar la actualización y publicación de las caracterizaciones de los procesos impactados. |  | H | Dirección de Planeación | 2020-04-01 | 2020-05-15
Socializar los ajustes realizados relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. |  | H | Responsables y Referentes de los Procesos | 2020-05-01 | 2020-05-31
Realizar la verificación de la eficacia y efectividad del cambio. |  | V | Responsables y Referentes de los Procesos | 2020-08-01 | 2020-08-31
Gestión del Talento Humano
ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR |  | PHVA | CARGO DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 |  | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
Modificar y actualizar las funciones de los empleos y actualizar el Manual Específico de Funciones, requisitos y competencias laborales de los empleos de la Personería de Bogotá D.C., y adoptar mediante Resolución el Acuerdo 755 de 2019 |  | H | Dirección de Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-02-04
Realizar la Incorporación de los Funcionarios Directivos, de los cuales se modifico, los nombres de las dependencias, las cuales deben ir acorde al Acuerdo 755 de 2019 |  | H | Despacho- Talento Humano | 2020-02-04 | 2020-02-17
Informar permanentemente al los procesos involucrados que cargos se van a proveer (fecha, cargo, dependencia, cantidad de personas) |  | H | Dirección de Talento Humano | Diario | Diaro
Realizar el nombramiento de los directivos de las cuatro (4) nuevas dependencias |  | H | Despacho- Talento Humano | 2020-02-05 | 2020-04-30
Realizar la Socialización del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales Personería de Bogotá, D.C. con los funcionarios de la entidad. |  | H | Talento Humano- Ejes Misionales | 2020-02-11 | 2020-02-28
Realizar el encargo de los funcionarios de carrera administrativa, siguiendo el procedimiento estipulado de encargos |  | H | Despacho- Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-04-30
Realizar el nombramiento de profesionales universitario 219-01, de acuerdo a las necesidades del servicio en la entidad |  | H | Despacho- Talento Humano | 2020-01-27 | 2020-12-31
Gestión Administrativa
ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR |  | PHVA | CARGO DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 |  | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
Realizar un cronograma con el área encargada de mantenimiento de la SGDRF para realizar visitas a las instalaciones de las oficinas que serán reorganizadas, con el fin de determinar el número de puestos de trabajo que podrán ser usados |  | P | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-04 | 2020-03-04
Identificar la cantidad de escritorios que están libres en cada una de las áreas donde se ubicarán las nuevas oficinas |  | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-05 | 2020-03-10
Realizar de forma manual el inventario de bienes muebles de cada una de las áreas en las que se ubicarán las nuevas oficinas |  | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-11 | 2020-03-13
Informar a la Dirección de Talento Humano los puestos de trabajo que se encuentran disponibles |  | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-13 | 2020-03-13
Realizar la respectiva actualización del inventario de bienes muebles de los puestos de trabajo que hayan sido asignados o reasignados según el caso, una vez la Dirección de Talento Humano informe sobre las novedades |  | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | PENDIENTE | PENDIENTE
Verificar la adecuada inclusión en el sistema de la actualización del inventario en el SAI |  | V | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | PENDIENTE | PENDIENTE
En caso de encontrar alguna diferencia entre el inventario físico y documental, realizar las respectivas modificaciones |  | A | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | PENDIENTE | PENDIENTE
Gestión Documental
ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR |  | PHVA | CARGO DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 |  | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
Elaborar el cronograma para los ajustes de las TRD y para la revisión de los soportes electrónicos de los documentos que producen las dependencias. |  | P | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-03 | 2020-03-04
Identificar la producción documental de las dependencias creadas con el Acuerdo 755 de 2019 o que presentan modificaciones por este acto. Identificar los soportes electrónicos de las series y subseries documentales existentes en las actuales TRD. |  | H | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-05 | 2020-03-31
Elaborar los documentos que se consolidarán en las TRD y la propuesta de TRD. |  | H | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-15 | 2020-04-15
Tramitar la revisión interna de la propuesta de TRD actualizadas. |  | V | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-04-10 | 2020-04-30
Adelantar los ajustes que se originen a partir de las etapas de revisión interna y externa de la propuesta de TRD actualizadas. |  | A | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-01 | 2020-05-20
Tramitar la aprobación interna y la convalidación externa de la propuesta de TRD adjustadas |  | H | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-21 | 2020-05-31
Implementar las TRD actualizadas. |  | H | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-08-20 | 2020-12-31
Adelantar las reuniones con el contratista y dependencias internas que lo requieran para planificar las actividades de ejecución del contrato. |  | P | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-01-08 | 2020-01-14
Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA de parametrización del aplicativo, de acuerdo con las necesidades y contexto institucional y con los requisitos funcionales formulados por la Personería dentro del contrato. |  | H | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-01-15 | 2020-03-20
Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA de pruebas técnicas y validación de calidad del aplicativo. |  | V | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-01-08 | 2020-03-20
Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA destinadas a la realización de ajustes que se requieran para la implementacón del aplicativo. |  | A | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-01-08 | 2020-06-26
Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA destinadas a la gestión del cambio al interior de la Personería, con apoyo del personal de la Entidad que se defina, para la puesta en producción del aplicativo de gestión documental. |  | A | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-02-20 | 2020-06-26
Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA destinadas a la realización de ajustes una vez puesto en producción, dentro de la etapa de estabilización. |  | A | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-07-01 | 2020-12-31
Direccionamiento TIC
ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR |  | PHVA | CARGO DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 |  | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
PORTALWEB: Creación de páginas y contenidos s para las nuevas dependncias de acuerdo a la nueva estrcutura. |  | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-02-24 | 2020-02-28
PORTALWEB: Actualización en portal Web del nombre de las dependencias y contenidos asociados de acuerdo al nuevo organigrama. |  | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-02-28 | 2020-03-18
PORTAL INTRANET: Actualización de directivos |  | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-03-18 | 2020-03-24
Solicitud del INSUMO DE INFORMACION enviada a los ejes misionales para la creación de nuevas dependencias en los sistemas de información SINPROC (Nombre funcionarios, identificacion, tipo de vinculación, listados PMR) 2020IE2133, 220IE2134, 2020IE2135 del 12 de febrero de 2020 *De la entrega oportuna y veraz de esta infomación depende el inicio de ejecucion de las actividades siguientes en SINPROC y CORDIS |  | P | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-02-12 | N/A
SINPROC: Asignación de usuarios, roles, creación de listados PMR, para cada una de las nuevas dependencias. |  | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | Dependemos de la respuesta con el insumo de información solicitado a las coordinaciones | 3 dias despues de recibir la respuesta.
PERNO: Creación de los nuevos cargos directivos y profesionales |  | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-02-25 | 2020-02-27
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR |  | PHVA | CARGO DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Actualización de la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos, por la creación de nuevas áreas y modificación de denominación en algunas Dependencias. |  | H | Corresponsable del SG-SST | 2020-03-02 | Permanente
Inducción en SST a funcionarios(as) nuevos(as) y reasignados(as) a nuevos cargos. |  | H | Equipo del SG-SST | 2020-02-27 | Permanente
Control de los riesgos y peligros identificados durante el desarrollo de la actualización de la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos. |  | H | Equipo del SG-SST | 2020-04-02 | Permanente
Talleres de adaptación al cambio como intervención para los(as) funcionarios(as) en encargo. |  | H | Equipo del SG-SST | 2020-03-16 | Permanente
Inspecciones a puestos de trabajo, para confirmar las condiciones ergonómicas de los(as) nuevos(as) funcionarios(as) y "en encargo". |  | H | Equipo del SG-SST | 2020-03-23 | Permanente
Realizar actividades correctivas o de mejora ante alguna inconsistencia. |  | A | Equipo del SG-SST | Permanente | Permanente
Sistema de Gestión Ambiental
ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR |  | PHVA | CARGO DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Realizar seguimiento a los sistemas de bajo consumo del recurso hídrico instalados en cada una de las sedes inscritas al PIGA, mediante reportes de consumo de agua, con el fin de determinar la eficiencia de estos sistemas y propender por su optimización. |  | V | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-03-31 | 2020-12-31
Realizar una inspección a cada una de las sedes concertadas en el PIGA, con el fin de determinar cuáles hacen falta por sistemas de bajo consumo del recurso hídrico y garantizar su instalación |  | V | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-03-31 | 2020-12-31
Realizar un (1) taller semestral de sensibilización sobre el Uso eficiente de Agua |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Realizar (2) folletos de buenas prácticas y uso eficiente del agua. |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Realizar (4) informes de monitoreo de consumo de agua por sede concertada en el PIGA. |  | V | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-03-31 | 2020-12-31
Realizar un (1) taller semestral de sensibilización sobre el Uso racional de la Energía. |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Realizar 4 informes de monitoreo de consumo de energía |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-03-31 | 2020-12-31
Implementar una (1) jornada de sensibilización semestral sobre la gestión de residuos reciclables, y la adecuada selección en la fuente. |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Elaborar y divulgar dos (2) piezas comunicativas sobre el adecuado manejo de los residuos y puntos ecológicos |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Realizar (4) inspecciones en el año a las sedes concertadas en el PIGA, de forma aleatoria, hasta completar todas las sedes en el año |  | V | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Realizar dos (2) capacitaciones sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos. |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Elaborar y divulgar dos (2) piezas comunicativas para minimizar el consumo de papel. |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Sensibilizar a los funcionarios(as) y/o áreas de la Entidad a disminuir su consumo de papel y fotocopias a todas las sedes administradas de manera directa en la Entidad, por medio de capacitaciones y talleres. |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-11-30 | 2020-11-30
Realizar una jornada de sensibilización a los nuevos funcionarios(as) y/o contratistas que ingresen a la entidad, sobre la importancia de la implementación y mantenimiento del PIGA |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Realizar 2 actividades de capacitaciones sobre el SGA y la política ambiental a los servidores públicos a la Entidad, durante la jornada de inducción. |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
Planear, organizar y realizar la semana ambiental |  | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-06-30 | 2020-06-30
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR |  | PHVA | CARGO DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Realizar charlas de socialización sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información durante las jornadas de inducción a los nuevos funcionarios que la Entidad programe. |  | H | Profesionales de la Dirección DTIC | Depende de programación de jornadas de inducción | Depende de programación de jornadas de inducción
Entregar material impreso con información relacionada con el SGSI y la seguridad de la información institucional durante las jornadas de inducción a los nuevos funcionarios que la Entidad programe. |  | H | Profesionales de la Dirección DTIC | Depende de programación de jornadas de inducción | Depende de programación de jornadas de inducción
Ejecutar las actividades programadas en el plan de comunicaciones, sensibilización y capacitación del SGSI. |  | H | Profesionales de la Dirección DTIC | De acuerdo al cronograma establecido en el Plan. | De acuerdo al cronograma establecido en el Plan.

## GPC Covid
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CAMBIOS |  |  |  | Código: 01-FR-27
[5 empty] | Versión: 4 | Página: 1 de 1
Vigente desde: 01/07/2020
1. INFORMACIÓN
2. FECHA : | 2020-03-20 | 3. PROCESO ASOCIADO |  | Todos los Procesos | 4. SISTEMA DE GESTIÓN | S.G.C
5. CARGO DEL RESPONSABLE |  |  |  | Director de Planeación
6. NECESIDAD DEL CAMBIO - (QUE CAMBIA)
La forma de prestar, entregar los servicios y gestionar los procesos.
7. FUENTE DE LA NECESIDAD DEL CAMBIO - (DE DONDE SURGIO)
TIPO | Externo | SURGE DE: |  |  | OTRO (Interno o Externo) | Propagación de la COVID-19 en Bogotá, D. C.
8. JUSTIFICACIÓN - (POR QUE SE DA EL CAMBIO)
El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de covid-19 en el país, a partir de ese momento Colombia entró en fase de contención de la epidemia por la cual se tomaron medidas para afrontar la contingencia incluída Bogotá, D. C. Dentro de las medidas adoptadas están las directrices para la implementación, preparación y respuesta ante covid-19 (Circular 05 de 2019), la emergencia sanitaria (Resolución 385 de 2020), el estado de emergencia (Decreto 417 de 2020), los procedimientos de atención ambulatoria a poblaciones vulnerables (Resolución 521 de 2020) y el Plan de acción para la prestación de servicios en contención y mitigación (Resolución 536 de 2020). Es así que la Personería de Bogotá, D. C. ha venido acogiendo las disposiciones legales nacionales y distritales con el propósito de salvaguardar la salud y proteger la vida de funcionarios, contratistas y usuarios. Así mismo la Dirección de Planeación en concordancia con lo dispuesto en la normatividad vigente lidera la planificación de las acciones por parte de todos los procesos con el propósito de continuar con mantener la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad en lo que la normatividad legal vigente permita.
9. PROPÓSITO DEL CAMBIO - (QUE SE PRETENDE ALCANZAR PARA QUÉ)
La Personería de Bogotá, D. C. tiene como objetivo desarrollar acciones que contribuyan a la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad para: 1. Garantizar la prestación de los servicios en cuanto a cobertura 2. Proporcionar y habilitar heramientas tecnológicas de apoyo para las actividades operaciones 3. Asegurar y Fortalecer la comunicación a traves de los diferentes canales 4. Asegurar que se realicen las actividades programadas 5. Garantizar que se manetenga la conformidad de los requisitos legales, reglamentarios y otros de los sistemas de gestión 6. Asegurar el suministros y la provisión de los bienes y servicios para el apoyo oportuno en la prestación de los servicios personales 7.Garantizar que se mantengan las competencias de las personas que el SGC 8. Desarrollar condiciones seguras de trabajo y atención a los usuarios de los servicios
10. ANALISIS DEL CAMBIO - ( ANÁLISIS DE CAUSAS)
Desarrolle el análisis de causas en la siguiente hoja metodologìa (Espina de Pescado 6 M) la explicación en detalle se encuentra en la Guía de Planificación y Gestión de Cambios
11. OPORTUNIDADES DEL CAMBIO - (EFECTOS POSITIVOS) Aporta
Transformar la manera de prestar los servicios Mejorar las competencias del personal para proporcionar los diferentes servicios Incremento del relacionamiento de los funcionarios y contratistas con sus familias incrementando su capacidad de tolerancia, de solidaridad, del fortalecimiento de los lazos afectivos
12. CONSECUENCIAS DEL CAMBIO - (EFECTOS NEGATIVOS) Riesgos
Suspensión de servicios misionales (potestad disciplinaria) Incremento de vulneración de derechos por la limitación en la adecuada prestación de los servicios en razón La capacidad que tienen los funcionarios o contratistas para prestar los servicios en debida forma presenta debilidades en cuanto al tiempo de dedicación porque deben atender la familia, no todos tienen la misma capacidad de tecnología e infraestrcutura.
13.IMPLEMENTACION DEL CAMBIO
Direccionamiento Estratégico - SGC
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Emitir vía acto administrativo Resolución No. 353 de 2019 sobre Modificación transitoria de la jornada laboral |  | P | TC | Personera de Bogotá, D. C. ( E ) | 2020-03-16 | Actividad Permanente
Dar lineamientos sobre la adopción de medidas sanitarias y acciones transitorias para la prevención y contención del Coronavirus COVID-19 |  | P | TC | Personera de Bogotá, D. C. ( E ) | 2020-03-16 | Actividad Permanente
Se ha dado continuidad al seguimiento y monitoreo del PEI , POA, riesgos de gestión, riesgos de corrupción, plan anticorrupción, plan de mejoramiento y proyectos de inversión. |  | H | H- TC | Director de Planeación - Funcionarios y Contratistas de la Dirección | 2020-03-16 | Actividad Permanente
Brindar el acompañamiento y asesoría en la formulación de los proyectos de inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital con la metodología MGA de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación y la elaboración del plan pluerianual 2020-2024 para ejecutar el presupuesto de inversión bajo los lineamientos de la Secretaría Distrital del Hacienda. |  | H | H- TC | Director de Planeación - Funcionario Encargado | 2020-05-10 | 2020-06-20
Direccionamiento TIC
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Implementación de la Validación de información de los ciudadanos con la Registraduría General de la Nación para la generación de los Antecedentes Disciplinarios vía WEB |  | H | H -TC | Profesional Especializado | 2020-03-16 | 2020-03-20
Creación de formularios para recepción de solicitudes de los ciudadanos |  | H | H -TC | Profesional Universitario | 2020-03-16 | 2020-03-18
Implementación de funcionalidad Gestión de Usuarios |  | H | H -TC | Profesional Especializado | 2020-03-16 | 2020-05-27
Implementación de funcionalidad Editar sinproc |  | H | H -TC | Profesional Especializado | 2020-03-16 | 2020-06-01
Despliegue de bases de datos de producción y aplicaciones sicapita, en la nube oracle |  | H | TC | Profesional Especializado | 2020-03-19 | 2020-10-07
Despliegue de servicios de la entidad para consulta por Internet e intranet y Extranet |  | H | TC | Profesional Especializado | 2020-03-19 | 2020-10-07
Ampliación de los recursos que soportan la página web www.personeriabogota.gov.co |  | H | TC | Profesional Especializado | 2020-03-19 | 2020-09-30
Apropiación y soporte de herramientas colaborativas Office 365 Teams correo corporativo |  | H | TC | Profesional Especializado | 2020-03-19 | Actividad permanene
Configuración e instalación de VPN en maquinas de usuario final para acceder desde fuera de la entidad |  | H | H -TC | DTIC | 2020-03-19 | Actividad permanene
Implementar y soportar el servicio de mesa de ayuda, en la modalidad de teletrabajo, garantizando el acceso a la información y los aplicativos misionales de la entidad |  | H | H -TC | DTIC | 2020-03-19 | Actividad permanene
Servicio al Usuario
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Determinar y analizar los riesgos y oportunidades del Proceso Servcio al Usuario de acuerdo con los cambios normativos y adaptaciones que se deben dar en ocasión al COVID-19 |  | P | H | SECRETARIA GENERAL | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Ejecutar el plan operativo-POA del Proceso Servicio al Usuario de acuerdo con los cambios normativos que se deban dar en ocasión al COVID-19 |  | H | H | SECRETARIA GENERAL | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar la medicion, analisis y seguimiento a la satisfaccion del usuario y partes interesadas, teniendo en cuenta la suspensión del servicio presencial de la Entidad en ocasión al COVID-19 |  | H | H -TC | SECRETARIA GENERAL | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar seguimiento a la gestion del Proceso Servicio al Usuario en ocasión al COVID-19 |  | V | H | SECRETARIA GENERAL | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Promoción y Defensa de Derechos
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Elaborar Plan de Trabajo de "Continuidad de la Operación" con el fin de conocer las actividades que se siguieron ejecutando a pesar de la contingencia, las actividades que se congelaron y las estrategias de cada dependencia para reactivarlas, y finalmente, las actividades que debido a la contingencia no han podido ser reactivadas. |  | P | H | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-04-03 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar una Matriz de Requisitos Legales para consolidar toda la normatividad vigente en materia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, con el fin de estar al tanto de los cambios regulatorios tanto a nivel nacional, Distrital como internos, que puedan afectar la misionalidad de la Entidad, específicamente del proceso de Promoción y Defensa de Derechos. |  | P | H | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Directriz para seguir cumpliendo con las metas POA y PEI de sensibilizaciones, bajo la adecuación de las estrategias de sensibilización para canales vía telefónica, herramientas virtuales (zoom, teams, gotomeeting, etc.), correo electrónico, WhatsApp y por las redes sociales de la Entidad y del Grupo CIMA (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) a todas las poblaciones anteriormente atendidas. |  | P | H -TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos / P.D. para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y Director TIC y Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-04-03 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar la actualización de los formatos, procedimientos e instructivos, de acuerdo con los cambios normativos y adaptaciones que se deben dar en ocasión al COVID-19 |  | P | H | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Suspensión de tramites de audiencias y reprogramación de las mismas en la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (Resoluciones Internas 397, 410, 420 y 463 del 2020). Reprogramación de las audiencias de conciliación, una vez finalice el aislamiento preventivo obligatorio. |  | H | H - T | Personera de Bogotá, D. C. ( E ) Director de Conciliación y M.A.S.C. | 2020-04-13 | Hasta cuando termine la cuarentena
Con el apoyo de la Dirección de TIC, creación del banner "Quédate en Casa" en el cual se le da acceso a las personas habitantes de Bogotá para que realicen sus peticiones, ya que en este caso los términos para dar respuesta a las diferentes peticiones no fueron suspendidos, únicamente se extendieron bajo el Decreto 491 de 2020. |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos y Director TIC | 2020-03-23 | Hasta cuando termine la cuarentena
Con el apoyo de la Dirección de TIC creación del banner "Quédate en Casa" en el cual se continua con la prestación del servicio para las actividades de: elaboración de tutelas, impugnaciones, desacatos, registro de PQRSD, solicitud de copias de expedientes de conciliación y solicitud de conciliaciones |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos y Director TIC | 2020-03-23 | Hasta cuando termine la cuarentena
Gestión de los requerimientos ciudadanos, vía telefónica y por correo electrónico. |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos / P.D. para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Prestar el servicio de atención a las personas del Distrito Capital bajo la Línea 143, WhatsApp y chat institucional. |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos y Director TIC | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Gestionar con las entidades pertinentes la ejecución de audiencias virtuales, en el ejercicio del ministerio público y ante las autoridades de policía en funcionamiento. |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos / P.D. para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Gestionar con las entidades pertinentes la celebración de mesas, comités y consejos interinstitucionales, como parte de los mecanismos de acompañamiento de las poblaciones mas vulnerables y sujetos de especial protección constitucional (incluyendo su registro en el sistema de información SINPROC) |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos / P.D. para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Ejecutar las actividades de seguimiento y control a la administración pública para los sujetos de especial protección constitucional y poblaciones vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria (revisión de protocolos de bioseguridad, entre otros) y bajo el Decreto 636 del 2020 |  | H | H - T | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Ejercer las actividades de Ministerio público en los casos estrictamente necesarios, cuando la garantía de los derechos humanos y la protección a la población vulnerable del Distrito Capital bajo el Decreto 636 del 2020, Resolución interna 418 y normas subsiguientes. |  | H | H - T | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades y estrategias definidas en el plan de trabajo de "Continuidad de la Operación" |  | V | H | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-04-17 | Hasta cuando termine la cuarentena
Prevención y Control a la Función Pública
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Modificación metas POA 2020 (mesas de trabajo) |  | P | H | Personero Delegado para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública | 2020-04-29 | 2020-05-04
Continuar realizando las acciones de prevención y control a la función pública, solicitando la información requerida a las entidades de forma virtual |  | H | H | Personeros Delegados adscritos a la PD para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública | 2020-03-17 | Hasta que termine la cuarentena
Continuar con la atención de requerimientos cuidadanos de forma virtual |  | H | H | Personeros Delegados adscritos a la PD para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública | 2020-03-17 | Hasta que termine la cuarentena
Revisión de contratos por medio del secop I y II |  | H | H | Servidores públicos Personerías Locales | 2020-04-15 | Hasta cuando termine la cuarentena
Potestad Disciplinaria
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Circulares internas 13, 14 y del proceso misional para adeelantar las actividades propias en el Eje misional Potestad Disciplinaria, teniendo en cuenta la suspensión de terminos. |  | P | TC | Personera de Bogotá, D. C. ( E ) | 2020-03-16
Gestión del Talento Humano
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Con ocasión del COVID 19, se han tenido que modificar las meta POA, Planes, procedimientos y demás documentos de trabajo del proceso Gestión de Talento Humano |  | P | H - TC | Director(a) de Talento Humano Rerentes del Proceso Profesionales | 2020-03-16 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Planear el desarrollo de todas las actividades del proceso que se ejecutan normalmente en la entidad, para hacerlo con trabajo en casa, mediante correos electrónicos, reuniones virtuales, llamadas telefónicas y conexión remota vía Internet |  | P | H - TC | Directora y Subdirectores de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Proceso. | 2020-03-16 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Adopción y uso periódico de herramienta TEAMS y Chat de grupo, para la realización de reuniones de seguimiento a la gestión y socialización de directrices emitidas. |  | H | H - TC | Directora y Subdirectores de Talento Humano, Profesionales | 2020-03-24 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Dar lineamientos para el uso de formatos del proceso, para los distintos trámites que realizan los funcionarios y dependencias |  | P | H - TC | Director(a) de Talento Humano | 2020-03-16 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Modificación y Actualización de los formatos del SGC del proceso y del SGSST o permitir y facilitar el acceso a los formatos que se encontraban en formato PDF a formato editable, por necesidad y requerimiento de distintos funcionarios y dependencias de la entidad, realizando el envío de estos formatos por correo electrónico, precisando que el formato oficial se encuentra en la intranet, pero que por la coyuntura sanitaria, el formato se remite por este medio y en formato editable, recomendando mantener su integridad, además de No guardar, NI compartir esta versión editable del documento, ya que la circulación de este incrementaría el riesgo de la utilización de copias no controladas. |  | H | TC, H | Director(a) de Talento Humano Referentes del Proceso | 2020-03-16 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Cargue y montaje de documentos y archivos de trabajo del Prorceso Gestión de Talento Humano, en Onedrive con el fin de garantizar su salvaguarda, disponibilidad y evasión de duplicidad de documentos. |  | A | H - TC | Profesional y Referetentes del Proceso | 2020-03-16 | Permanente
Efectuar el proceso de vinculación de personal a la entidad, de manera virtual (Trámites para nombramientos y posesiones utillizando herramientas tecnológicas.) |  | H | H - TC | Directora de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Dirección. | Mayo de 2020 | Mientras duren las restricciones de movilidad del personal con ocasión del Estado de Emergencia
Efectuar los procedimientos de: reubicaciones de personal, encargos y retiros,de manera virtual |  | H | H - TC | Directora de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Dirección. | Marzo de 2020 | Mientras duren las restricciones de movilidad del personal con ocasión del Estado de Emergencia
Mantener la actualización de la planta de cargos y de personal de la entidad |  | H | H - TC | Profesional especializado | Marzo de 2020 | Permanente
Proyectar actos administrativos de las diversas situciones administrativas de la planta de pesonal de la entidad |  | H | H - TC | Profesional especializado | Marzo de 2020 | Permanente
Responder los derechos de petición relacionados con la planta de cargos de la entidad, de manera oportuna |  | H | H - TC | Directora de Talento Profesional especializado | Marzo de 2020 | Permanente
Reuniones y actividades del Plan de Gestión de la Integridad utillizando herramientas tecnológicas. |  | H | TC | Personera Auxiliar, Directora de Talento Humano, Profesional de la DTH, Gestores (as) de Integridad. | 2020-03-24 | De acuerdo con el fin de la emergencia sanitaria.
Gestión de documentos y comunicaciones vía correo electrónico. |  | H | TC | Directora de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Dirección. | 2020-03-24 | De acuerdo con el fin de la emergencia sanitaria.
Asesorías y respuestas a servidores (as) y externos de manera virtual sobre diferentes procesos y actividades de la Dirección. |  | H | H - TC | Directora de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Dirección. | 2020-03-24 | De acuerdo con el fin de la emergencia sanitaria.
La recepción de solicitudes - Reconocimiento, Reajuste y/o negación de la Prima Técnica se tramita a través de correo electrónico, teniendo en cuenta la contingencia. |  | H | TC | Funcionarios interesados | A solicitud | Una vez se realiza el Comité y hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Comité de Primas Técnicas - Se ha tenido que realizar de manera virtual, sin embargo y teniendo en cuenta que se requiere la revisión de las historias laborales, los funcionarios responsables han tenido que desplazarse a las instalaciones de la entidad, con los protocolos establecidos |  | H | H - TC | Profesionales a cargo de la revision de los estudios e directivas integrantes del Comité | Se realiza una vez al mes | Se realiza una vez al mes y hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Notificación de Resoluciones de Prima Técnica - Teniendo e cuenta la contingencia y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República y de las Resoluciones internas 374 del 23 de marzo de 2020, 395 del 11 de abril de 2020, 407 del 25 de abril de 2020 y 461 del 22 de mayo de 2020. |  | H | TC | Auxiliar Administrativo | Una vez finaliza el Comité | Una vez se notifican vía email las Resoluciones y hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Solicitudes de Teletrabajo - No se han podido tramitar, toda vez que, no es posible realizar la visita de inspección al puesto de trabajo e igualmente desde el inicio de la cuarentena, la gran mayoría de funcionario se encuentran bajo la modalidad de ¨Trabajo en Casa". |  | P | H | Funcionarios intresados | A solicitud | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Comité Líder de Teletrabajo - Se programó realizar de manera virtual. |  | H | TC | Directivas integrantes del Comité y Profesional que cumple la función de Secretaria Técnica | A necesidad | Una vez se realiza el Comité y hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Seguimiento a inspecciones de puesto Teletrabajadores - No se ha podido continuar con el seguimiento a puestos de trabajo de los Teletrabajadores activos y bajo Resoluciones, teniendo en cuenta la cuarentena. |  | V | H | Profesional Asigando ARL Positiva - Profesional Especialiado DTH | Pendiente | Pendiente
Verificación de Titulos Académicos - No se ha podido enviar solicitudes de verificación, teniendo en cuenta que el trámite es por escrito y se radica en cada una de las instituciones educativas. Solo una universidad tiene habilitado el servicio de manera virtual. |  | H | H - TC | Profesional Especializado - Directora de Talento Humano | Pendiente | Pendiente
Gestionar la conectividad de todos los funcionarios del proceso para tener acceso remoto a aplicativos PERNO, CORDIS y la implementación de carpetas digitales alojadas en el servidor para garantizar la liquidación y pago de la nómina. Esto ha permitido la liquidación de la nómina migrando a otras formas de manejo de la información. |  | H | TC | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-03-24 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Implementar la total digitalización de la nómina y de todos los documentos emitidos por parte de SGTH, aplicando la política del cero papel, mediante el mecanismo de la firma digital reglamentada por el artículo 11 del decreto 491 de 2020. Esto se ha adoptado para que de acuerdo con el decreto en mención, se mantenga la actualización de historias laborales, mediante la asistencia por turnos tanto de los funcionarios de historias laborales, como los de correspondencia |  | H | TC | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-03-24 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Se creó la ventanilla única electrónica mediante la Circular 018 de 14 de abril de 2020 para recepcionar todos los requerimientos de los funcionarios, dependencias y usuarios externos, así como atender y resolver todas las solicitudes de certificaciones, retiro de cesantías y demás novedades en la nómina. De igual manera, se atendieron todos los bancos y demás terceros para descuentos de nómina |  | P | H - T | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-04-14 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Dar lineamientos sobre el procediminiento excepcional para adelantar trámites ante la SGTH, tales como: Reporte de novedades de nómina, Solicitud de cesantías, certificaciones laborales o bonos pensionales, reporte de incapacidades. |  | P | H - T | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-04-14 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Mediante Circular 020 del 19 de abril de 2020 se informó la aplicación del impuesto solidario por COVID 19 y aporte solidario por COVID 19 creado a través del Decreto Nacional 568 de 2020 y la metodología para realizar donaciones al programa Bogotá Solidaria. |  | P | H - T | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-04-19 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Divulgación a todos(as) los(as) servidores(as) de la Entidad para participar en las "Clases Grupales Virtuales" de Bodytech, Caminatas virtuales, talleres, cursos y capacitaciones, entre otras actividades establecidas y programadas en los Planes de Bienestar, Incentivos, Capacitación y del SG-SST con ocasión del tiempo de cuarentena. |  | H | TC - F - H | Subdirector de Desarrollo del Talento Humano | 2020-04-16 | En curso hasta tanto finalice la cuarentena
Gestión Administrativa
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Coordinar con los proveedores la entrega de insumos y elementos, programando una persona del área de Almacén que esté pendiente de recibir la mercancía en la Entidad. |  | P | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-24 | Cuando se requiera
Realizar cronograma para desinfección por aspersión en todas las sedes de la Personería de Bogotá, D.C. |  | P | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-15 | 2020-05-18
Recepción de solicitudes de transporte vía correo electrónico y/o por comunicación telefónica, y programación inmediata para cumplir con todas las solicitudes |  | P | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-24 | Cuando se requiera
Prestación de servicios de transporte inusuales, como recoger a funcionarios en sus hogares para atender funciones propias de la Entidad. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-24 | Cuando se requiera
Elaboración de protocolo para limpieza y desinfección de vehículos. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-31 | 2020-04-13
Reorganizar de labores realizadas por las personas del grupo de mantenimiento, pues ahora deben realizar labores de aspersión. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-04-27 | Cuando se requiera
Diseño y ajuste documento de trabajo para recepción de elementos, bienes e insumos en el área de Almacén para evitar algún riesgo biológico por COVID-19. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-21 | 2020-06-02
Solicitud de protocolos para entrega de elementos e insumos a los proveedores. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-05-25 | 2020-06-12
Solicitud de protocolos de bioseguridad y soportes de fichas técnicas de los productos de aseo y cafetería al contratista Unión Temporal Colombia 2. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-05-25 | 2020-06-12
Elaboración Protocolo de Aseo y Desinfección de las instalaciones de la Personería. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-05-25 | 2020-06-05
Realizar labores inherentes la contratación como solicitudes de necesidades, de modificaciones contractuales, evaluación de proponentes, presentación de informes de supervisión para pago, recepción de facturas, entre otras, vía correo electrónico. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-30 | Cuando se requiera
Recibir solicitudes de caja menor a través de correo electrónico con la aprobación de la Ordenadora del gasto, y recepción de facturas de servicios públicos de las Personerías Locales a través de correo electrónico para pago. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo del cuentadante (DAF) | 2020-03-30 | Cuando se requiera
Capacitaciones virtuales a proveedores de servicios generales para el manejo de químicos y etiquetado |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-05-05 | Cuando se requiera
Capacitaciones virtuales a los conductores en cumplimiento del PESV y sobre el COVID-19 |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-04-29 | Cuando se requiera
Elaboración de encuesta de Movilidad a todos los funcionarios de la Entidad, y entrega de resultados a la SDTH para elaboración Plan de Movilidad y retorno a las instalaciones de la Entidad. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-18 | 2020-05-26
Realizar cotizaciones para presentar necesidades de contratación sobre elementos como canecas, toallas, tapetes, aspersores, entre otros, con ocasión del COVID-19 |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-21 | 2020-05-29
Reunión virtual con el proveedor de servicios generales, cafetería y elementos de aseo para analizar el cambio de algunos insumos, por otros más importantes para afrontar la emergencia por el COVID-19 |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-25 | 2020-05-25
Gestión Jurídica
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Contestación de acciones de tutela. El trámite se realiza con normalidad en modalidad de trabajo en casa, mediante correo electrónico. |  | PHVA | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica / profesional universitario y profesional especializado | 2020-03-20 | Permanente
Emisión de conceptos. El trámite se realiza con normalidad en modalidad de trabajo en casa, mediante correo electrónico. |  | PHVA | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica / profesional universitario y profesional especializado | 2020-03-20 | Permanente
Registro de sanciones disciplinarias. El trámite se realiza con normalidad en modalidad de trabajo en casa, mediante correo electrónico y el módulo de registro de sanciones. |  | PHVA | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica / profesional universitario | 2020-03-20 | Permanente
Representación de la entidad en procesos judiciales. Se adelantan los comités de conciliación de manera virtual mediante el programa Microsoft Teams, donde se someten a consideración los nuevos asuntos judiciales a tramitar. |  | PHVA | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica/abogados externos | 2020-03-20 | Permanente
Acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión Calidad (matriz de requisitos legales, actualización de caracterización, revisión de formatos controlados de la oficina, entre otros). Se adelantan con normalidad en modalidad de trabajo en casa, mediante correo electrónico y aplicativo de mesa de ayuda. |  | PHVA | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica/referentes de calidad | 2020-03-20 | Permanente
Control Disciplinario Interno
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Emitir citaciones a audiencia. El trámite se realiza con normalidad, mediante la modalidad de trabajo en casa y por correo electrónico, se envían, revisan, corrigen y aprueban los proyectos. A raiz de la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, el CIGD aprobó reprogramar y distribuir su magnitud para los trimestres III y IV de 2020 |  | PHVA | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Llevar a fallo el 50% de citaciones a audiencia en procesos con procedimiento verbal. El trámite se realiza con normalidad, mediante la modalidad de trabajo en casa y por correo electrónico, se envían, revisan, corrigen y aprueban los proyectos. A raiz de la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, el CIGD aprobó reprogramar y distribuir su magnitud para el IV trimestre de 2020 |  | PHVA | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Proferir fallos en procesos con procedimiento ordinario. El trámite se realiza con normalidad, mediante la modalidad de trabajo en casa y por correo electrónico, se envían, revisan, corrigen y aprueban los proyectos. A raiz de la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, el CIGD aprobó reprogramar y distribuir su magnitud para los trimestres III y IV de 2020 |  | PHVA | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Proferir decisiones de fondo. El trámite se realiza con normalidad, mediante la modalidad de trabajo en casa y por correo electrónico, se envían, revisan, corrigen y aprueban los proyectos. A raiz de la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, el CIGD aprobó reprogramar y distribuir su magnitud para los trimestres III y IV de 2020 |  | PHVA | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión Calidad (matriz de requisitos legales, actualización de caracterización, revisión de formatos controlados de la oficina, entre otros). Se adelantan con normalidad mediante la modalidad de trabajo en casa, con el uso de correo electrónico, Teams y el aplicativo de mesa de ayuda. |  | PHVA | H -TC | JEFEOFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / REFERENTE DE CALIDAD | 2020-03-17 | Permanente
Participar en capacitaciones virtuales (institucionales y/o académicas). Se adelanta con normalidad mediante la modalidad de trabajo en casa, con el uso de las plataformas autorizadas por DTIC |  | PHVA | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Sistema de Gestión de la Calidad
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Brindar acompañamiento permanete a los referentes de los procesos ante la necesidad de actualizar documentos del SGC |  | H | H -TC | Pares de los procesos | 2020-03-16 | Permanente
Ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción para la sostenibilidad del SGC con cargo al procesos Direccionamiento Estratégico |  | H | H -TC | Pares de los procesos | 2020-03-16 | 2020-12-31
Promover la ejecución y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción para la sostenibilidad del SGC |  | H | H -TC | Pares de los procesos | 2020-03-16 | 2020-12-31
Informar de los incumplimientos a los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 ante las instancias pertinentes consideradas de riesgo para la sostenibilidad del SGC |  | H | H -TC | Pares de los procesos | 2020-03-16 | Permanente
Sistema de Gestión Ambiental
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Realizar la semana ambiental con diferentes actividades virtuales de educación ambiental |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-06-01 | 2020-06-05
Realizar sensibilización virtual sobre el manejo de residuos sólidos |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-05-01 | 2020-05-31
Realizar sensibilización virtual sobre el consumo de energía |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-05-01 | 2020-05-31
Realizar sensibilización virtual sobre el consumo de agua |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-05-01 | 2020-05-31
Realizar una caminata virtual a un parque o reserva natural |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-05-01 | 2020-05-31
Planear 1 capacitación virtual a los funcioanarios(as) y contratistas sobre el SGA-PIGA |  | P | F - TC | Profesional Especializado | 2020-06-01 | 2020-06-30
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Diseño y envío permanente de Tips de seguridad de la información relacionada con el trabajo en casa |  | H | TC - H | Profesional especializado | 2020-03-16 | Actividad permanente
Diseñar una política de teletrabajo la cual se encuentra pendiente de revisión y aprobación en próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD |  | H | TC - H | Profesional especializado | 2020-03-16 | Proximo CIGD
Diseño y envío permanente de noticias y alertas relacionadas con los riesgos para la seguridad de la información, relacionadas con la situación actual de salud pública por el COVID-19 |  | H | TC - H | Profesional especializado | 2020-03-16 | Actividad permanente
14. VERIFICACIÓN DEL CAMBIO
Fecha de verificación |  |  | DD/MM/AAAA |  | Resultado esperado | Si No
¿Se eliminaron la causas que justificaron el cambio? |  |  | Si No | Se cumplieron las actividades planeadas? |  | Si No
Observaciones:

## 6m COVID
Causa | Efecto
La forma de atender, de entregar de los servicios y la gestión de los procesos
Método
Maquinaria
Medición
Medio Ambiente
No contar con suficientes Herramientas tecnológicas (Software y Hardware)
No contar con protocolos de desinfección que garanticen las condiciones adecuadas en los espacios e infraestructura para la prestación del servicio
Materiales
Mano de Obra
Desconocer los requerimientos de las personas para prestar el sevicios (quien se debe desplazar o quien desde trabajo en casa)
No contar con directrices de la Alta Dirección información para atender o suspender la prestación del servicio
No contar con personal suficiente y capacitado para la prestación del servicio
No contar con procedimientos y lineamientos actualizados acorde a las situaciones actuales
No contar con los resultados del avance de los procesos, los proyectos, auditorías, encuestas de satisfacción.
Informalidad
Falta de revisión procedimientos
No dar lineamientos adecuados y oportunos para la preparación y disposición de actividades por parte de los funcionarios y contratistas hacia los usuarios
Desconocimiento de las disposiciones nacionales y distritales de manera oportuna relacionadas con la prestación de los servicios
No contar con personal disponible para la prestación de los servicios
No contar con presupuesto para este tipo de contingencias

## GPC Cambio de Adm
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CAMBIOS |  |  |  | Código: 01-FR-27
[5 empty] | Versión: 4 | Página: 1 de 1
Vigente desde: 01/07/2020
1. INFORMACIÓN
2. FECHA : | 2020-06-30 | 3. PROCESO ASOCIADO | Direccionamiento Estratégico | 4. SISTEMA DE GESTIÓN | S.G.C.
5. CARGO DEL RESPONSABLE |  | Director de Planeación
6. NECESIDAD DEL CAMBIO - (DESCRIPCIÓN DE LO QUE CAMBIA)
Posible pérdida de la certificación del sistema de gestión de la calidad en la norma NTC ISO 9001:2015 de la Entidad
7. FUENTE DE LA NECESIDAD DEL CAMBIO - (DE DONDE SURGIO)
TIPO | Externo | SURGE DE | Cambios en los requisitos legales y en otros requisitos |  | OTRO (Interno o Externo)
8. JUSTIFICACIÓN - (POR QUE SE DA EL CAMBIO)
Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.27.1 "Concurso público de méritos para la elección personeros. El personero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital". Por lo anterior le correponde al Concejo de Bogotá realizar el proceso de concurso y nombrar en propiedad El (La) Personero(a) de Bogotá, D.C. De otra parte, una vez concluído el periodo del Personero(a) de Bogotá, D. C. el Concejo de Bogotá nombra en encargo un(una) Personero(a) de Bogotá, D. C. mientras se surte el concurso de méritos
9. PROPÓSITO DEL CAMBIO - (QUE SE PRETENDE ALCANZAR PARA QUÉ)
Asegurar que la nueva administraciòn de la Entidad continúe con la certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad en la norma ISO 9001:2015
10. ANALISIS DEL CAMBIO - ( COMO ESTÁ LO QUE CAMBIA - ANÁLISIS DE CAUSAS)
Desarrolle el análisis de causas en la siguiente hoja (Espina de Pesacado 6 M)
11. OPORTUNIDADES DEL CAMBIO - (EFECTOS POSITIVOS) Aporta
Explorar nuevos retos y desafíos con un nuevo enfoque Fortalecer el sistema de gestión de la calidad Mejora continua de los procesos
12. CONSECUENCIAS DEL CAMBIO - (EFECTOS NEGATIVOS) Riesgos
Riesgo de perder la certificación en ISO 9001:2015 por que la nueva administración lo considere innecesario.
13. IMPLEMENTACION DEL CAMBIO (Recursos - Quién - Cuando)
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Planear la auditoria externa de seguimiento por ICONTEC a los sistemas de gestión de la calidad y de seguridad y salud en el trabajo |  | P | H - TC | Director de Planeación Subdirector de Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2020 | Cuando de realice
Liderar la realizacion de las actividades del plan de sostenibilidad del SGC en la presente vigencia |  | H | H - TC | Director de Planeación | Abril de 2020 | 2020-12-31
Brindar el acompañamiento y asesoria correspondiente a los responsables y referentes de gestión en el cumplimiento de las actividades del plan de sostenibilidad del sistema gestión de la calidad |  | H | H - TC | Pares | 2020-01-01 | 2020-12-31
Realizar las actividades que correspondan del plan de sostenibilidad del sistema gestión de la calidad |  | H | H - TC | Pares y Referentes del SGC | 2020-01-01 | 2020-12-31
Realizar la gestión necesaria para la contratación de la auditoria combinada con ICONTEC |  | H | H - TC | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31
Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de sostenibilidad del sistema gestión de la calidad y promover que se cumplan |  | V | H - TC | Director de Planeación | Abril de 2020 | 2020-12-31
Informar a la nueva Alta Dirección todo lo relacionado con la certificación del SGC de la Entidad en la norma NTC ISO 9001:205 |  | H | H - TC | Director de Planeación | Cuando ingrese la nueva alta dirección
14. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Fecha de verificación |  |  | DD/MM/AAAA |  | Resultado esperado | Si No
¿Se eliminaron la causas que justificaron el cambio? |  |  | Si No | ¿Se cumplieron las actividades planeadas? |  | Si No
Observaciones:
Nombre y Cargo de quién verificó el cumplimiento de las actividades

## 6m Cambio Admin
Descuidar los requisitos
Descuidar el SGSST que ponga en riesgo el ambiente para la operación de los procesos
Posible pérdida de la certificación del sistema de gestión de la calidad en la norma NTC ISO 9001:2015 de la Entidad
Método
Maquinaria
Medición
Medio Ambiente
No contar con suficientes Herramientas tecnológicas (Software y Hardware)
Materiales
Mano de Obra
Reemplazar la totalidad del personal (referentes de gestión) para adelantar el cumplimiento de requisitos
No actualizar la documentación de los procesos de los sistemas de gestión
No realizar la auditoria interna combinada de los sistemas de gestión de la calidad y de seguridad y salud en el trabajo.
No dar cumplimiento al plan de sostenibilidad del SGC
No contar con personal de planta y de contrato para gestionar la conformidad de los servicios
Descuidar las mediciones de los planes PEI y POA y no contar con la información de los avances
No programar y gestionar la auditoria externa de seguimiento.
No informar a la nueva administración de la Entidad oportunamente sobre el requerimiento de auditoría externa con ICONTEC
Causa
Efecto

## Hoja1 (2) (hidden)
PLAN DE ACCIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO Modificación de la Estructura Organizacional de la Personería de Bogotá, D. C.
Proceso o Sistema de Gestión | ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR | PHVA | CARGO DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Seguimiento
[6 empty] | enero |  | febrero |  | marzo |  | abril |  | mayo |  | junio
[6 empty] | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC
Direccionamiento Estratégico -SGC | Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
Direccionamiento Estratégico -SGC | Identificar los procesos impactados y las actividades a desarrollar para la implementación de la normatividad vigente | P | Director de Planeación y Responsables de los Procesos | 2020-02-01 | 2020-02-01
Direccionamiento Estratégico -SGC | Brindar acopañamiento en la realización de ajustes a las caracterizaciones de los procesos impactados | H | Responsables y Referentes de los Procesos | 2020-05-01 | 2020-07-31
Direccionamiento Estratégico -SGC | Revisar con los referentes la necesidad de crear, actualizar o eliminar documentos del Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos impactados | H | Responsables y Referentes de los Procesos | 2020-05-01 | Permanente
Direccionamiento Estratégico -SGC | Socializar los ajustes realizados relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad | H | Responsables y Referentes de los Procesos | Cada vez que sea necesario | Cada vez que sea necesario
Direccionamiento Estratégico -SGC | Realizar las acciones correctivas y de mejora una vez se detecten en desarrollo de la ejecución del cambio | A | Responsables y Referentes de los Procesos | 2020-02-01 | 2020-12-31
Gestión del Talento Humano | Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
Gestión del Talento Humano | Modificar y actualizar las funciones de los empleos y actualizar el Manual Específico de Funciones, requisitos y competencias laborales de los empleos de la Personería de Bogotá D.C., y adoptar mediante Resolución el Acuerdo 755 de 2019 | H | Dirección de Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-02-04
Gestión del Talento Humano | Realizar la Incorporación de los Funcionarios Directivos, de los cuales se modifico, los nombres de las dependencias, las cuales deben ir acorde al Acuerdo 755 de 2019 | H | Despacho- Talento Humano | 2020-02-04 | 2020-02-17
Gestión del Talento Humano | Informar permanentemente al los procesos involucrados que cargos se van a proveer (fecha, cargo, dependencia, cantidad de personas) | H | Dirección de Talento Humano | Diario | Diaro
Gestión del Talento Humano | Realizar el nombramiento de los directivos de las cuatro (4) nuevas dependencias | H | Despacho- Talento Humano | 2020-02-05 | 2020-04-30
Gestión del Talento Humano | Realizar la Socialización del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales Personería de Bogotá, D.C. con los funcionarios de la entidad. | H | Talento Humano- Ejes Misionales | 2020-02-11 | 2020-02-28
Gestión del Talento Humano | Realizar el encargo de los funcionarios de carrera administrativa, siguiendo el procedimiento estipulado de encargos | H | Despacho- Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-04-30
Gestión del Talento Humano | Realizar el nombramiento de profesionales universitario 219-01, de acuerdo a las necesidades del servicio en la entidad | H | Despacho- Talento Humano | 2020-01-27 | 2020-12-31
Gestión Administrativa | Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
Gestión Administrativa | Realizar un cronograma con el área encargada de mantenimiento de la SGDRF para realizar visitas a las instalaciones de las oficinas que serán reorganizadas, con el fin de determinar el número de puestos de trabajo que podrán ser usados | P | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-04 | 2020-03-04
Gestión Administrativa | Identificar la cantidad de escritorios que están libres en cada una de las áreas donde se ubicarán las nuevas oficinas | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-05 | 2020-03-10
Gestión Administrativa | Realizar de forma manual el inventario de bienes muebles de cada una de las áreas en las que se ubicarán las nuevas oficinas | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-11 | 2020-03-13
Gestión Administrativa | Informar a la Dirección de Talento Humano los puestos de trabajo que se encuentran disponibles | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-13 | 2020-03-13
Gestión Administrativa | Realizar la respectiva actualización del inventario de bienes muebles de los puestos de trabajo que hayan sido asignados o reasignados según el caso, una vez la Dirección de Talento Humano informe sobre las novedades | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | PENDIENTE | PENDIENTE
Gestión Administrativa | Verificar la adecuada inclusión en el sistema de la actualización del inventario en el SAI | V | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | PENDIENTE | PENDIENTE
Gestión Administrativa | En caso de encontrar alguna diferencia entre el inventario físico y documental, realizar las respectivas modificaciones | A | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | PENDIENTE | PENDIENTE
Gestión Documental | Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
Gestión Documental | Elaborar el cronograma para los ajustes de las TRD y para la revisión de los soportes electrónicos de los documentos que producen las dependencias. | P | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-03 | 2020-03-04
Gestión Documental | Identificar la producción documental de las dependencias creadas con el Acuerdo 755 de 2019 o que presentan modificaciones por este acto. Identificar los soportes electrónicos de las series y subseries documentales existentes en las actuales TRD. | H | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-05 | 2020-03-31
Gestión Documental | Elaborar los documentos que se consolidarán en las TRD y la propuesta de TRD. | H | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-15 | 2020-04-15
Gestión Documental | Tramitar la revisión interna de la propuesta de TRD actualizadas. | V | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-04-10 | 2020-04-30
Gestión Documental | Adelantar los ajustes que se originen a partir de las etapas de revisión interna y externa de la propuesta de TRD actualizadas. | A | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-01 | 2020-05-20
Gestión Documental | Tramitar la aprobación interna y la convalidación externa de la propuesta de TRD adjustadas | H | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-21 | 2020-05-31
Gestión Documental | Implementar las TRD actualizadas. | H | Profesional de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-08-20 | 2020-12-31
Gestión Documental | Adelantar las reuniones con el contratista y dependencias internas que lo requieran para planificar las actividades de ejecución del contrato. | P | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-01-08 | 2020-01-14
Gestión Documental | Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA de parametrización del aplicativo, de acuerdo con las necesidades y contexto institucional y con los requisitos funcionales formulados por la Personería dentro del contrato. | H | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-01-15 | 2020-03-20
Gestión Documental | Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA de pruebas técnicas y validación de calidad del aplicativo. | V | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-01-08 | 2020-03-20
Gestión Documental | Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA destinadas a la realización de ajustes que se requieran para la implementacón del aplicativo. | A | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-01-08 | 2020-06-26
Gestión Documental | Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA destinadas a la gestión del cambio al interior de la Personería, con apoyo del personal de la Entidad que se defina, para la puesta en producción del aplicativo de gestión documental. | A | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-02-20 | 2020-06-26
Gestión Documental | Desarrollar las actividades del contrato del SGDEA destinadas a la realización de ajustes una vez puesto en producción, dentro de la etapa de estabilización. | A | Profesionales de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos y de la Dirección TIC | 2020-07-01 | 2020-12-31
Direccionamiento TIC | Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
Direccionamiento TIC | PORTALWEB: Creación de páginas y contenidos s para las nuevas dependncias de acuerdo a la nueva estrcutura. | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-02-24 | 2020-02-28
Direccionamiento TIC | PORTALWEB: Actualización en portal Web del nombre de las dependencias y contenidos asociados de acuerdo al nuevo organigrama. | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-02-28 | 2020-03-18
Direccionamiento TIC | PORTAL INTRANET: Actualización de directivos | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-03-18 | 2020-03-24
Direccionamiento TIC | Solicitud del INSUMO DE INFORMACION enviada a los ejes misionales para la creación de nuevas dependencias en los sistemas de información SINPROC (Nombre funcionarios, identificacion, tipo de vinculación, listados PMR) 2020IE2133, 220IE2134, 2020IE2135 del 12 de febrero de 2020 *De la entrega oportuna y veraz de esta infomación depende el inicio de ejecucion de las actividades siguientes en SINPROC y CORDIS | P | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-02-12 | N/A
Direccionamiento TIC | SINPROC: Asignación de usuarios, roles, creación de listados PMR, para cada una de las nuevas dependencias. | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | Dependemos de la respuesta con el insumo de información solicitado a las coordinaciones | 3 dias despues de recibir la respuesta.
Direccionamiento TIC | PERNO: Creación de los nuevos cargos directivos y profesionales | H | Director de TIC Y Profesional Universitario | 2020-02-25 | 2020-02-27
Direccionamiento TIC | Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 | P | Director de TIC | 2020-01-01 | 2020-02-01
SGSST | Actualización de la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos, por la creación de nuevas áreas y modificación de denominación en algunas Dependencias. | H | Corresponsable del SG-SST | 2020-03-02 | Permanente
SGSST | Inducción en SST a funcionarios(as) nuevos(as) y reasignados(as) a nuevos cargos. | H | Equipo del SG-SST | 2020-02-27 | Permanente
SGSST | Control de los riesgos y peligros identificados durante el desarrollo de la actualización de la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos. | H | Equipo del SG-SST | 2020-04-02 | Permanente
SGSST | Talleres de adaptación al cambio como intervención para los(as) funcionarios(as) en encargo. | H | Equipo del SG-SST | 2020-03-16 | Permanente
SGSST | Inspecciones a puestos de trabajo, para confirmar las condiciones ergonómicas de los(as) nuevos(as) funcionarios(as) y "en encargo". | H | Equipo del SG-SST | 2020-03-23 | Permanente
SGSST | Realizar actividades correctivas o de mejora ante alguna inconsistencia. | A | Equipo del SG-SST | Permanente | Permanente
SGA | Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 | P | Director de Planeación | 2020-01-01 | 2020-02-01
SGA | Realizar seguimiento a los sistemas de bajo consumo del recurso hídrico instalados en cada una de las sedes inscritas al PIGA, mediante reportes de consumo de agua, con el fin de determinar la eficiencia de estos sistemas y propender por su optimización. | V | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-03-31 | 2020-12-31
SGA | Realizar una inspección a cada una de las sedes concertadas en el PIGA, con el fin de determinar cuáles hacen falta por sistemas de bajo consumo del recurso hídrico y garantizar su instalación | V | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-03-31 | 2020-12-31
SGA | Realizar un (1) taller semestral de sensibilización sobre el Uso eficiente de Agua | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Realizar (2) folletos de buenas prácticas y uso eficiente del agua. | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Realizar (4) informes de monitoreo de consumo de agua por sede concertada en el PIGA. | V | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-03-31 | 2020-12-31
SGA | Realizar un (1) taller semestral de sensibilización sobre el Uso racional de la Energía. | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Realizar 4 informes de monitoreo de consumo de energía | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-03-31 | 2020-12-31
SGA | Implementar una (1) jornada de sensibilización semestral sobre la gestión de residuos reciclables, y la adecuada selección en la fuente. | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Elaborar y divulgar dos (2) piezas comunicativas sobre el adecuado manejo de los residuos y puntos ecológicos | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Realizar (4) inspecciones en el año a las sedes concertadas en el PIGA, de forma aleatoria, hasta completar todas las sedes en el año | V | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Realizar dos (2) capacitaciones sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos. | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Elaborar y divulgar dos (2) piezas comunicativas para minimizar el consumo de papel. | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Sensibilizar a los funcionarios(as) y/o áreas de la Entidad a disminuir su consumo de papel y fotocopias a todas las sedes administradas de manera directa en la Entidad, por medio de capacitaciones y talleres. | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-11-30 | 2020-11-30
SGA | Realizar una jornada de sensibilización a los nuevos funcionarios(as) y/o contratistas que ingresen a la entidad, sobre la importancia de la implementación y mantenimiento del PIGA | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Realizar 2 actividades de capacitaciones sobre el SGA y la política ambiental a los servidores públicos a la Entidad, durante la jornada de inducción. | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-05-31 | 2020-11-30
SGA | Planear, organizar y realizar la semana ambiental | H | Gestor Ambiental PIGA Referente Ambiental PIGA | 2020-06-30 | 2020-06-30
SGSI | Revisar y apropiar el alcance del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y de la Resolución Interna 121 de 2020 | P | Director de TIC | 2020-01-01 | 2020-02-01
SGSI | Realizar charlas de socialización sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información durante las jornadas de inducción a los nuevos funcionarios que la Entidad programe. | H | Profesionales de la Dirección DTIC | Depende de programación de jornadas de inducción | Depende de programación de jornadas de inducción
SGSI | Entregar material impreso con información relacionada con el SGSI y la seguridad de la información institucional durante las jornadas de inducción a los nuevos funcionarios que la Entidad programe. | H | Profesionales de la Dirección DTIC | Depende de programación de jornadas de inducción | Depende de programación de jornadas de inducción
SGSI | Ejecutar las actividades programadas en el plan de comunicaciones, sensibilización y capacitación del SGSI. | H | Profesionales de la Dirección DTIC | De acuerdo al cronograma establecido en el Plan. | De acuerdo al cronograma establecido en el Plan.