## SGA ETAPA 2
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C |  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA | [7 empty] | Código: 01-PL-11
[11 empty] | Versión: 2 | Página: 1 de 1
Vigencia: 09/03/2022
AÑO |  | 2022
OBJETIVO |  | Establecer las actividades para la planificación e implementación del SGA
ALCANCE |  | Aplica para los procesos definidos en el Sistema de Gestión Ambiental de la Personería de Bogotá.
META |  | Cumplir con el 33% de las actividades programadas en el cuatrienio para el SGA
Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el Año 2/ Etapa 2
INDICADOR |  | ∑ del valor de ponderación de cada actividad de la Etapa 2
(actividades ejecutadas/actividades programadas)*100
ETAPA |  | Planificación, Documental, Operación
PESO AÑO |  | 33%
N° | ACTIVIDAD |  | NUMERAL CORRESPONDIENTE ISO 14001:2015 | RECURSOS | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL TRIMESTRE | MES
[10 empty] | ENERO | FEBR | MAR
1 | Elaborar documento en donde se establezcan los objetivos ambientales, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos, política ambiental, requisitos legales. |  | 6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA *Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Enero | 2.9 |  | 8.8 | 2.9 | 2.9 | 3
2 | Definir indicadores para los objetivos ambientales. |  |  | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Febrero | 2.9
3 | Comunicar/Socializar los roles, responsabilidades y autoridades de las personas involucradas activamente en el SGA de la organización y los aspectos ambientales significativos de la Entidad. |  | 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Marzo | 1.5
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
4 | Socializar a los referentes SGA, los procedimientos de control operacional |  | 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Marzo | 1.5
[6 empty] | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | 0%
5 | Revisar y actualizar la matriz de riesgos ambientales e incluir las oportunidades en la matriz |  | 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Abril | 2.9 |  | 8.8 | MES
[10 empty] | ABRIL | MAY | JUNIO
6 | Publicar los objetivos e indicadores ambientales |  | 6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Mayo | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.9 | 3
7 | Actualizar la Matriz de Requisitos Legales en el marco del SGA |  | 6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Junio | 1.5
8 | Actualizar la Matriz de Comunicaciones en el marco del SGA |  | 7.4 COMUNICACIÓN | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Junio | 1.5
[6 empty] | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | 0%
9 | Elaborar/ Actualizar procedimiento en donde se establezcan los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia ambiental |  | 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA *Subdirección de Desarrollo de Talento Humano | Julio | 2.9 |  | 8.8 | MES
[10 empty] | JULIO | AGOSTO | SEPT
10 | Definir procedimiento para la calibración a equipos medición (básculas). |  | 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA *Dirección Administrativa y Financiera *Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Agosto | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.9 | 3
11 | Generar matriz de seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGA |  |  | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Septiembre | 1.5
12 | Determinar las necesidades o recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. |  | 7.1 RECURSOS | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA *Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Septiembre | 1.5
[6 empty] | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | 0%
13 | Divulgar la Política Ambiental mediante los diferentes mecanismos de socialización dispuestos por la entidad (intranet, página web, correo electrónico, Wall Paper, etc.) |  | 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Octubre | 2.2 |  | 6.6 | MES
[10 empty] | OCTUB | NOV | DIC
14 | Realizar jornadas de toma de conciencia sobre la Política Ambiental, aspectos ambientales significativos. |  | 7.3 TOMA DE CONCIENCIA | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Noviembre | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2
15 | Determinar actualización del plan de formación amiental de acuerdo con lo definido en la actividad N° 12. |  | 7.2 COMPETENCIA | Talento Humano Recursos Tecnológicos | *Gestor Ambiental *Referente SGA | Diciembre | 2.2
[6 empty] | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | 0%
TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN
| EJECUTADO |  | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0%
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.