## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | NO CONFORMIDAD | No se evidencia el adecuado uso del formato denominado “PLANIFICACION DE GESTION DE CAMBIOS” Código: 01-FR-27, ya que este se encuentra desactualizado y no se puede hacer seguimiento a las acciones que al momento está llevando a cabo la Dirección de Gestión Documental, incumpliendo el Capítulo 6 Planificación, Numeral 6.3 Planificación de los cambios de la Norma ISO 9001:2015. | No se realizó el uso adecuado del formato 01-FR-27 PLANIFICACION DE GESTIÓN DE CAMBIOS debido a que la información incluida en este, relacionada con las fechas para la ejecución de las actividades, corresponden a una vigencia cerrada (año 2020). | Actualización del contenido registrado en el formato PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO, de manera que las fechas de actividades planificadas correspondan a la actual vigencia (año 2021), en la cual se están realizando las acciones previstas. Revisar los planes del proceso para que las actividades formuladas que deban ser trasladadas a la presente vigencia o a otras, sean ajustadas en sus cronogramas. | Plan de gestión del cambio y otros planes del proceso actualizados, en especial en su cronograma Acta de sesión de revisión de los planes del proceso | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2021-09-08 | 2021-11-30
2 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Continuar el apoyo y asistencia al Proceso de Control Disciplinario Interno en lo atinente a la creación e implementación de las tablas de retención documental.” | Para que la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) pueda conformar los expedientes del ejercicio de sus funciones y gestionar sus documentos según los lineamientos y herramientas de gestión documental, es apropiado definir las series documentales de su tabla de retención documental (TRD), teniendo en cuenta como nueva serie documental la "Solicitud de aplicación de medidas de preservación del orden interno”. Esta actividad se realiza con apoyto de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Fisicos (SGDRF). | Culminar la actividad de formulación de TRD adelantada por el equipo de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Fisicos, en especifico, con la aprobación de la TRD de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la respectiva ficha de valoración de la serie documental que corresponda. | TRD y ficha de valoración aprobada por las dependencias responsables (SGDRF y OCID) y acta de reunión en donde se aprueban para su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2021-09-08 | 2021-11-30
3 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Aprobar la ficha de valoración de la serie documental “solicitud de aplicación de medidas de preservación del orden interno” la cual mediante correo electrónico del 09 de agosto desde dicho proceso hacia al proceso de CDI, se informó que a más tardar el 11 de agosto remitirían a CID el acta mediante el cual aprobarían dicha ficha, sin embargo, al momento de realizar esta auditoría, el proceso 15 informa que no les ha sido allegada dicha aprobación.” | Para que la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) pueda conformar los expedientes del ejercicio de sus funciones y gestionar sus documentos según los lineamientos y herramientas de gestión documental, es apropiado definir las series documentales de su tabla de retención documental (TRD), teniendo en cuenta como nueva serie documental la "Solicitud de aplicación de medidas de preservación del orden interno”. Esta actividad se realiza con apoyto de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Fisicos (SGDRF). | Culminar la actividad de formulación de TRD adelantado por el equipo de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Fisicos, en especifico, con la aprobación de la TRD de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la respectiva ficha de valoración de la serie documental que corresponda. | TRD y ficha de valoración aprobada por las dependencias responsables (SGDRF y OCID) y acta de reunión en donde se aprueban para su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2021-09-08 | 2021-11-30
4 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Realizar la actualización de la caracterización del proceso específicamente en los temas relacionados con el aplicativo Cordis. | Como beneficio se destaca que la caracterización incluirá en su contenido la herramienta tecnológica de gestión documental SIRIUS, la cual entró a reemplazar al CORDIS. | Actualizar la caracterización del proceso, en especial en la referencia que hace al aplicativo de gestión documental, debido a que el documento menciona Cordis y este fue reemplazado por SIRIUS. | Caracterización actualizada presentada a la Dirección de Planeación dentro del plazo señalado para cargue en ISOLUCION | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2021-09-08 | 2021-11-30
5 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Fortalecer el equipo de trabajo de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos SGDRF, con personal que se encuentre vinculado a la Personería de Bogotá en carrera administrativa, ya que se evidencia una sobrecarga laboral en los funcionarios de planta. Teniendo en cuenta que los contratistas y funcionarios en provisionalidad están por periodos cortos lo que no garantiza la continuidad de la operación | Con el personal suficiente y competente se lograrán ejecutar las actividades técnicas y profesionales de gestión documental, así como apoyar la gestión del proceso en el marco del sostenimiento del MIPG y el SGC. | Solicitar personal vinculado a la Entidad mediante carrera administrativa, con las competencias requeridas para apoyar las actividades técnicas y profesionales de gestión documental y la gestión del proceso en el marco del MIPG y el SGC. | Solicitud de personal a la Dirección de Talento Humano. | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2021-09-08 | 2021-10-15
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | NO CONFORMIDAD | No se evidencia el adecuado uso del formato denominado “PLANIFICACION DE GESTION DE CAMBIOS” Código: 01-FR-27, ya que este se encuentra desactualizado y no se puede hacer seguimiento a las acciones que al momento está llevando a cabo la Dirección de Gestión Documental, incumpliendo el Capítulo 6 Planificación, Numeral 6.3 Planificación de los cambios de la Norma ISO 9001:2015. | Actualización del contenido registrado en el formato PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO, de manera que las fechas de actividades planificadas correspondan a la actual vigencia (año 2021), en la cual se están realizando las acciones previstas. Revisar los planes del proceso para que las actividades formuladas que deban ser trasladadas a la presente vigencia o a otras, sean ajustadas en sus cronogramas. | Plan de gestión del cambio y otros planes del proceso actualizados, en especial en su cronograma Acta de sesión de revisión de los planes del proceso | 2021-09-08 | 2021-11-30 |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad | 100 | 100 | 100% | Los planes de cambio se ajustaron a la nueva metodología y formato dispuesto por la Dirección de Planeación.
2 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Continuar el apoyo y asistencia al Proceso de Control Disciplinario Interno en lo atinente a la creación e implementación de las tablas de retención documental.” | Culminar la actividad de formulación de TRD adelantada por el equipo de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Fisicos, en especifico, con la aprobación de la TRD de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la respectiva ficha de valoración de la serie documental que corresponda. | TRD y ficha de valoración aprobada por las dependencias responsables (SGDRF y OCID) y acta de reunión en donde se aprueban para su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-09-08 | 2021-11-30 |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad | 50 | 50 | 100% | Con acta del 11 de junio de 2021 se formalizó la actividad de formulación de TRD de la OCDI. En agosto y septiembre se produjeron ediciones finales de la Ficha de valoración de la nueva serie documental "Solicitud de medidas de preservación del ordein interno" para su inclusión en la TRD de la dependencia. Está pendiente la presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño junto con la TRD de otras dependencias para su aprobación.
3 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Aprobar la ficha de valoración de la serie documental “solicitud de aplicación de medidas de preservación del orden interno” la cual mediante correo electrónico del 09 de agosto desde dicho proceso hacia al proceso de CDI, se informó que a más tardar el 11 de agosto remitirían a CID el acta mediante el cual aprobarían dicha ficha, sin embargo, al momento de realizar esta auditoría, el proceso 15 informa que no les ha sido allegada dicha aprobación.” | Culminar la actividad de formulación de TRD adelantado por el equipo de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Fisicos, en especifico, con la aprobación de la TRD de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la respectiva ficha de valoración de la serie documental que corresponda. | TRD y ficha de valoración aprobada por las dependencias responsables (SGDRF y OCID) y acta de reunión en donde se aprueban para su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-09-08 | 2021-11-30 |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad | 33 | 33 | 100% | Con acta del 11 de junio de 2021 se formalizó la actividad de formulación de TRD de la OCDI. En agosto y septiembre se produjeron ediciones finales de la Ficha de valoración de la nueva serie documental "Solicitud de medidas de preservación del ordein interno" para su inclusión en la TRD de la dependencia. Está pendiente la presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño junto con la TRD de otras dependencias para su aprobación.
4 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Realizar la actualización de la caracterización del proceso específicamente en los temas relacionados con el aplicativo Cordis. | Actualizar la caracterización del proceso, en especial en la referencia que hace al aplicativo de gestión documental, debido a que el documento menciona Cordis y este fue reemplazado por SIRIUS. | Caracterización actualizada presentada a la Dirección de Planeación dentro del plazo señalado para cargue en ISOLUCION | 2021-09-08 | 2021-11-30 |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad | 100 | 100 | 100% | El 22 de septiembtre se ajustó y remitió a Dirección de Planeación que incorporó a ISOLUCION, quedando culminada la actividad.
5 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Fortalecer el equipo de trabajo de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos SGDRF, con personal que se encuentre vinculado a la Personería de Bogotá en carrera administrativa, ya que se evidencia una sobrecarga laboral en los funcionarios de planta. Teniendo en cuenta que los contratistas y funcionarios en provisionalidad están por periodos cortos lo que no garantiza la continuidad de la operación | Solicitar personal vinculado a la Entidad mediante carrera administrativa, con las competencias requeridas para apoyar las actividades técnicas y profesionales de gestión documental y la gestión del proceso en el marco del MIPG y el SGC. | Solicitud de personal a la Dirección de Talento Humano. | 2021-09-08 | 2021-10-15 |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad |  |  |  | Debido a que la actividad inicia en septiembre en este trimestre no se requiere registrar actividad | 100 | 100 | 100% | Con memorando 2021-IE-0018587 se solicitó a la Dirección de Talento Humano personal profesional para el proceso de gestión documental. Mediante memorando 2021-IE-0018681 la Dirección de Talento Humano dio respuesa.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL