## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | Un Acta de reunión de socialización | Socialización sobre conocimiento y uso de plantillas oficiales | Director de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-26 | 2021-05-14
2 | 02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | Comunicaciones emitidas con el uso de la(s) plantillas según Guía de Comuniaciones vigente | Director de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-08 | 2021-12-31
3 | 02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Fortalecer la implementación de prácticas de referenciación con Entidades , empresas públicas y privadas, reconocidas por sus estándares de desempeño, resultados, oferta de servicios diferenciales a sus clientes, de las cuales sea posible obtener conocimiento de su gestión y de sus buenas prácticas, que permitan enriquecer los parámetros sobre los cuales toma sus decisiones de mejora continua. | Fortalece y permite ejecutar la cultura del compartir y difundir, atraves de experiencias basadas en benchmarking con entidades de orden distrital y nacional. | Realizar dos (2) encuentros de benchmarking con entidades publicas y/o privadas en el espacio de Tiempos del Conocimiento, teniendo como participantes especiales la Red de Agentes del conocimiento e Innovacion de la Entidad | Grabación de reuniones Registro de Asistencia | Encuentros de benchmarking | Director de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Talento Humano Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-12-31
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | Un Acta de reunión de socialización | 2021-04-26 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Para esta actividad se realizo varias reuniones dentro de los meses de mayo y junio, con la necesidad de revisar la documentacion de acuerdo al control de cambios, a pautas establecidas por la direccion de plnaeacion, reposa la revision de documentos con observaciones en el inventario de la dependencia y la socializacion del nuevo aplicativo Isolution
2 | 02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Las plantillas que se han utilizado en especial las de presentaciones power point, han cumplido con los parametros exigidos por la guia, asi mismo, los documentos enviados como memorandos, los cuales no solo usan la plantilla correspondiente sino tambien su radicacion en Sirius. Toda solicitud de pieza comunicativa se ha solicitado de via correo electronico a la OAC con el fin de dar buen uso a las plantillas institucionales | 100% | 100% | 100% | Las plantillas que se han utilizado en especial las de presentaciones power point, han cumplido con los parametros exigidos por la guia, asi mismo, los documentos enviados como memorandos, los cuales no solo usan la plantilla correspondiente sino tambien su radicacion en Sirius. Toda solicitud de pieza comunicativa se ha solicitado de via correo electronico a la OAC con el fin de dar buen uso a las plantillas institucionales | 100% |  | 0%
3 | 02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Fortalecer la implementación de prácticas de referenciación con Entidades , empresas públicas y privadas, reconocidas por sus estándares de desempeño, resultados, oferta de servicios diferenciales a sus clientes, de las cuales sea posible obtener conocimiento de su gestión y de sus buenas prácticas, que permitan enriquecer los parámetros sobre los cuales toma sus decisiones de mejora continua. | Realizar dos (2) encuentros de benchmarking con entidades publicas y/o privadas en el espacio de Tiempos del Conocimiento, teniendo como participantes especiales la Red de Agentes del conocimiento e Innovacion de la Entidad | Grabación de reuniones Registro de Asistencia | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 100% | La meta se cumple de manera inicial con la sesion de Benchmarking realizada en TC en el mes de julio con el apoyo de la Escuela de Guerra actividad denominada "Empoderamiento del Conocimiento desde el Estado". Adicional se vienen realizando desde junio sesiones de benchmarking "compartir de experiencias" sobre diferentes tematicas desde la DGCI como capacitadores invitados por la secretaria distrital de Ambiente sobre: Transferir y gestión del conocimiento. (Junio) Codigo de Integridad. (Junio) Ciberseguridad. (Agosto) Co-Creación. (Programada en Octubre) | 0.5 |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL