## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | Evidencia de reunion virtual, material de socializacion del tema. | Socialización sobre conocimiento y uso de plantillas oficiales | Subdirector de Gestión Financiera | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-26 | 2021-05-14
2 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | Comunicaciones emitidas con el uso de la(s) plantillas según Guía de Comuniaciones vigente | Subdirector de Gestión Financiera | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-08 | 2021-12-31
3 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | El proceso tiene en sus archivos, actas de seguimiento de calidad sin las firmas correspondientes. | Se encuentra en el proceso actas de seguimiento de calidad correspondientes al mes de junio y julio de 2021, sin la firma correspondiente del referente del Area Administrativa. | Gestionar la totalidad de firmas en las actas de reuniones llevadas a cabo en la Subdirección de Gestión Financiera | Actas de seguimiento de calidad firmadas, del mes de junio y julio de 2021. | Actas firmadas. | Subdirector de Gestión Financiera | Talento Humano Tecnológicos | 2021-09-01 | 2021-09-06
4 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | El proceso no evidencia y/o no registra los planes de mejoramiento o acciones de mejora en cuanto a las autoevaluaciones y autogestión de las actividades del Proceso. | El proceso realiza reuniones de autoevaluacion y mejoramiento de los procedimientos existentes; pero no genera evidencia alguna y/o no registra los planes de mejoramiento o acciones de mejora en cuanto a las autoevaluaciones y autogestión de las actividades del Proceso. | Dejar evidencia y/o registro de los planes de mejoramiento o acciones de mejora en cuanto a las autoevaluaciones y autogestión de las actividades del Proceso. | Acta correspondiente a planes de mejoramiento o acciones de mejora, | Actas evidencia de autoevaluacion y/o de planes de mejoramiento. | Subdirector de Gestión Financiera | Talento Humano Tecnológicos | 2021-12-01 | 2021-12-31
5 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | El proceso no cuenta con procedimiento o actividad asociada para medir la satisfaccion del cliente. | Teniendo en cuenta el impacto de las actividades del proceso en sus clientes, se hace necesario realizar seguimiento a las percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. | Diseñar y aplicar la encuesta de satisfacción del cliente frente a los servicios prestados por parte del Proceso. (encuesta dirigida a contratistas de la entidad para ser diligenciada y entregada con la cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre) | Formato "encuesta - percepcion del cliente" | Formato diseñado y enviado a contratistas. | Subdirector de Gestión Financiera | Talento Humano Tecnológicos | 2021-11-01 | 2021-12-31
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | Evidencia de reunion virtual, material de socializacion del tema. | 2021-04-26 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100% | Se realiza reunion virtual con los integrantes del area, en fecha mayo 07 de 2021. | [8 empty] | N/A
2 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 100% | En el mes de abril se determina la tipologia de informacion objeto de verificacion. Durante los meses de mayo y junio de 2021 las comunicaciones oficials revisadas y emitidas de forma autonoma o en conjunto con Direccion Administrativa y Financiera cuentan con los logos de ICONTEC correspondientes. | 33.33% | 33.33% | 100% | En el mes de julio, el area financiera no genera documentos; durante los meses de agosto y septiembre, los documentos emitidos y firmados por el proceso de Gestion Financiera cuentan con los logos de ICONTEC correspondientes; por otro lado, se encuentran en revision y seguimiento los documentos firmados por el despacho del Personero y por el director del proceso Gestion Administrativa, que aunque firmados por areas externas son de conocimiento y de transito del proceso Gestion Financiera | 33.33% | 33.33% | 100% | En el mes de noviembre, el area financiera no genera documentos; el area genera dos comunicaciones en los meses de octubre y diciembre, los documentos emitidos y firmados por el proceso de Gestion Financiera cuentan con los logos de ICONTEC correspondientes; los documentos correspondientes a traslados presupuestales y otros fueron generados por la oficina: Dirección Administrativa y Financiera. | N/A
3 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | El proceso tiene en sus archivos, actas de seguimiento de calidad sin las firmas correspondientes. | Gestionar la totalidad de firmas en las actas de reuniones llevadas a cabo en la Subdirección de Gestión Financiera | Actas de seguimiento de calidad firmadas, del mes de junio y julio de 2021. | 2021-09-01 | 2021-09-06 | [8 empty] | 100 | 100 | 100% | se gestionan las firmas faltantes en las actas de reunion correspondientes |  |  |  |  | N/A
4 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | El proceso no evidencia y/o no registra los planes de mejoramiento o acciones de mejora en cuanto a las autoevaluaciones y autogestión de las actividades del Proceso. | Dejar evidencia y/o registro de los planes de mejoramiento o acciones de mejora en cuanto a las autoevaluaciones y autogestión de las actividades del Proceso. | Acta correspondiente a planes de mejoramiento o acciones de mejora, | 2021-12-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | 100 | 0 | 0% | Se toma la determinación de dejar pendiente esta actividad, postergando su terminación hasta el 31 de marzo de 2022, fecha en la cual se generará al acta correspondiente a autoevaluación de avance y resultados del área y sus procedimientos del trimestre 4 de la vigencia 2021. | ACTIVIDAD PENDIENTE PARA PRIMER TRIMESTRE DE 2022
5 | 10- GESTIÓN FINANCIERA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | El proceso no cuenta con procedimiento o actividad asociada para medir la satisfaccion del cliente. | Diseñar y aplicar la encuesta de satisfacción del cliente frente a los servicios prestados por parte del Proceso. (encuesta dirigida a contratistas de la entidad para ser diligenciada y entregada con la cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre) | Formato "encuesta - percepcion del cliente" | 2021-11-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | 100 | 100 | 100% | Se realiza encuesta de percepcion y satisfaccion del usuario, la recoleccion de datos y su tabulacion se realiza de forma manual. | La encuesta de percepcion y satisfaccion del usuario, arroja en los calculos de tabulacion resultados satisfactorios para el area financiera.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL