## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | Un (1) Acta de reunión de socialización | Socialización sobre conocimiento y uso de plantillas oficiales | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-26 | 2021-05-14
2 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | Comunicaciones emitidas con el uso de la(s) plantillas según Guía de Comuniaciones vigente | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-08 | 2021-12-31
3 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | NO CONFORMIDAD | Actas sin firma correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2017 | Carece de validez | Se procedera a recolectar las firmas debidas en cada una de las actas generadas de cada reunion. | Actas totalmente diligenciada | Reuniones realizadas / Actas firmadas | Secretario del comité | Comité del Plan Estrategico de Seguridad Vial | 2021-08-01 | 2021-12-01
4 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | NO CONFORMIDAD | No se evidenció la obligatoriedad por parte del responsable de la Secretaría Técnica del Comité de presentar informes periódicos | Desconocimiento de la Alta Dirección sobre la gestión del PESV e incumplimiento de la norma. | Se procedera a realizar un cronograma de reuniones para presentar los respectivos informes periodicos. | Informe Ejecutivo | Reuniones programadas / informes entregados | Secretario del comité | Recurso humano y tecnologico. | 2021-08-01 | 2021-12-01
5 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | NO CONFORMIDAD | No evidenció que el Comité de Seguridad Vial se haya reunido en la vigencia 2020, | Pérdida de control y seguimiento a la gestión del PESV por parte del comité | Se procedera a convocar el comité en los proximos dias. | Seguimiento del PESV | Reuniones programadas / informes entregados | Secretario del comité | Recurso humano y tecnologico. | 2021-08-01 | 2021-12-01
6 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | NO CONFORMIDAD | Falta de administración y control al uso y manejo de los instrumentos archivísticos | Perdida de la información por incumplimiento de los instrumentos archivísticos | Se verificara el archivo que reposa en las oficinas de la subdireccion con el fin de mejorar los instrumentos archivisticos. | Un mejor archivo | TRD / Sobre archivo fisico | Gestor Documental | Humano, tecnologico y físico | 2021-08-01 | 2021-12-01
7 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Fortalecer al interior de la dependencia mediante socialización, la identificación de oportunidades de mejora continua del SGSST. | Es de importancia presentar a los colaboradores el informe final de las auditorias, demostrando asi las fortalezas, recomendaciones y en el caso de haber encontrado hallazgos o no conformidades las cuales nos dan para realizar plan de mejora continua. | Por medio del comité primario dar informe de las Auditorias. | Socializar informes de auditorias | N° de actividades realizadas / N° Actividades programadas | Subdirector | Por medio de reuniones virtuales o presenciales. | 2021-10-21 | 2021-12-31
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | Un (1) Acta de reunión de socialización | 2021-04-26 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitación a los colaboradores de la Subdirección en donde se les explicó el uso de los formatos vigentes, especialmente los formatos de comunicaciones oficiales con los requerimeintos de ICONTEC: |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 25 de noviembre se realizó un comité primario con el fin de recordar la importancia del uso adecuado de los formatos oficiales de la Entidad tanto de comunicaciones oficiales (logos ICONTEC) como documentación controlada. | CERRADO
2 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Todas las comunicaciones oficales se realizan ajustadas a la Guía de Comunicaciones Oficiales de la OAC. | 100% | 100% | 100% | Se realizó la revisión de las comunicaciones oficiales enviadas a fin de corroborar que se estén usando los formatos vigentes. | 1 | 1 | 100% | Se realizó una revisión aleatoria de los documentos que se emiten desde la Subdirección a fin de verificar el uso adecuado de las plantillas de comunicaciones oficiales. | CERRADO
3 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | NO CONFORMIDAD | Actas sin firma correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2017 | Se procedera a recolectar las firmas debidas en cada una de las actas generadas de cada reunion. | Actas totalmente diligenciada | 2021-08-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realizaran 5 etapas para el cumplimiento de la acción de mejora: 1) consolidar el archivo de las actas 2017, 2) Ubicar los integrantes, 3) revisión de las actas, 4) Firma de las actas y 5) Archivo de la actas firmadas. Hasta la fecha, se solicito los datos de contacto de los integrantes del comité de la Vigencia 2017. | 1 | 1 | 100% | Se firmaron las actas que estabn pendiente de ello. | CERRADO
4 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | NO CONFORMIDAD | No se evidenció la obligatoriedad por parte del responsable de la Secretaría Técnica del Comité de presentar informes periódicos | Se procedera a realizar un cronograma de reuniones para presentar los respectivos informes periodicos. | Informe Ejecutivo | 2021-08-01 | 2021-12-01 | [11 empty] | La reunión del Comité Instituciona de Gestión y Desempeño esta programada para realizar en el mes de octubre. | 100% | 100% | 100% | Se elevó la solicitud de tratar los temas del PESV en el CIGD y se realizó la primera reunión, la proxima está proyectada para el mer de abril de 2022, | CERRADO
5 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | NO CONFORMIDAD | No evidenció que el Comité de Seguridad Vial se haya reunido en la vigencia 2020, | Se procedera a convocar el comité en los proximos dias. | Seguimiento del PESV | 2021-08-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | Se envió la solicitud de los temas a tratar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el dia 30 de Septiembre de 2021. | 1 | 1 | 100% | Se remitio el proyecto de resolucion a la OAJ quienes dieron su visto bueno para que el mismo pase a consideración del CIGD. | CERRADO
6 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | NO CONFORMIDAD | Falta de administración y control al uso y manejo de los instrumentos archivísticos | Se verificara el archivo que reposa en las oficinas de la subdireccion con el fin de mejorar los instrumentos archivisticos. | Un mejor archivo | 2021-08-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | Se verifico el listado de documentos que debe contener cada carpeta. | 1 | 1 | 100% | Se realizó la organización del archivo de gestión de la documentación del PESV. | CERRADO
7 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Fortalecer al interior de la dependencia mediante socialización, la identificación de oportunidades de mejora continua del SGSST. | Por medio del comité primario dar informe de las Auditorias. | Socializar informes de auditorias | 2021-10-21 | 2021-12-31 | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | Se realizó el comité primario del día 25 de noviembre con el fin de dar a conocer los resultados de la auditoría. Se envió un correo a los colaboradores de la Subdirección con el informe de las Auditorías, para reforzar la información. | CERRADO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | <
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL