## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | * Actualizar el procedimiento 05-PT-002 (Conciliación), teniendo en cuenta el procedimiento 01-PT-002 Procedimiento para la creación, actualización. Eliminación y control de documentos y la guía 01-GU-001, guía para la elaboración de documentos controlados. * Ajustar el instructivo 05-IN-001 debido a que el numeral 08 “descripción de instrucciones, paso 02, remite al paso 12 del procedimiento conciliación 05-PT-002, el cual no existe”. * Normalizar en el Sistema de Gestión de Calidad los procedimientos que realiza cada una de las delegadas adscritas a la coordinación. | * Contar con documentos actualizados que describan adecuadamente las actividades que se realizan en el proceso, permitiendo gestionar de manera correcta el conocimiento del mismo. * Realizar un entrenamiento mas adecuado, al contar con las actividades que realmente se desarrollan en el proceso. * Evitar no conformidades, por el incumplimiento de los requisitos de la Entidad en materia de elaboración y actualización de documentos. | Fortalecer la información documentada del proceso de Promoción y Defensa de Derechos, mediante la creación, revisión y actualización de los procedimientos, instructivos y demas documentos que se consideren pertinentes dentro del mismo. | Correo solicitando la revisión, actualización y creación de procedimientos e instructivos, procedimiento 05-PT-002 e instructivo 05-IN-001 actualizados, e instructivo de control de calidad de la Línea 143 creado en el SGC con sus respectivos formatos. | ∑ de porcentajes o pesos de actividades ejecutadas (Ver pesos en formato de Accion de mejora) | Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos, Directora de Conciliación y M.A.S.C. y Personera Delegada para la Orientación y Asistencia a las Personas | * Recursos Tecnologicos * Recurso Humano (Funcionarios y contratistas) | 2021-09-17 | 2021-11-30
2 | 05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | NO CONFORMIDAD | 4.1.1 En el oficio de fecha 27/08/2021, con asunto: “UNICA CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Solicitud de Conciliación No. SCEN_99661 del 27/08/2021”, se evidenció uso de antiguo logo. De igual manera, en el expediente 97522 no se evidenció la caratula del SINPROC, de acuerdo a lo establecido en el numeral 04 del procedimiento 05-PT-02; incumpliendo el requisito 7.5 de la Normal ISO 9001:2015. 4.1.2 Para los expedientes de conciliación 95843 y 97532, se encuentran las constancias de no acuerdo, suscritas por los abogados conciliadores, pero no las firmas de las partes que concilian, ni la validación, con firma y sello del director o responsable de la sede, como lo establece el paso 08 y 09 del instructivo 05-IN-001. De igual manera en los expedientes de las conciliaciones número 97522 y 97532 no se evidencia el diligenciamiento del sello de reparto, así mismo en los expedientes 95843, 97522 y 97532, las citaciones a audiencias o los certificados del SICAAC, no se encuentran firmados por los responsables; incumpliendo el requisito 8.5 de la Normal ISO 9001:2015. 4.1.3 En el instructivo 05-IN-01 versión 04 INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN, DESARROLLO Y TERMINACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, en el numeral 08, descripción de instrucciones, en el paso 01, se establece la verificación de asistencia de las partes, señalando “una vez verificada la asistencia, se diligencia formato de asistencia 05-RE-35” y en el paso 02 se señala la elaboración de la constancia de asistencia “dejando copia en el expediente en el archivo del centro de conciliación”; en los expedientes de las conciliaciones 95843, 97522 y 97532 no de evidencia dichos formatos, incumpliendo numerales 7.5 y 8.5 de la norma ISO 9001:2015. | * No se había realizado una revisión a fondo de los procedimientos e instructivos de la Dirección de Conciliación y por consiguiente, su actualización de cara a las actividades que realmente en el día a día allí se desarrollan. * Debido a la experiencia de algunos abogados conciliadores, estos ya no se apoyan en los procedimientos e instructivos para el desarrollo de sus actividades, por ende, dejan a un lado requisitos mínimos que allí se definen para el proceso de conciliación. * Se ha presentado una rotación alta de abogados conciliadores y personal asistencial que los apoya, los cuales desarrollan sus actividades sin tener en cuenta los procedimientos e instructivos que allí se manejan. * No existe una cultura hacia la calidad, que difunda al interior de la Dirección de Conciliación la conveniencia y adecuación de los procedimientos e instructivos a su interior. * No se cuenta con controles operacionales que, permitan identificar y corregir de inmediato las inconsistencias (falta de formatos o de firmas y sellos), durante el flujo habitual del proceso de conciliación. * No se utilizan los procedimientos e instructivos dentro del proceso de entrenamiento para el personal que ingresa nuevo a la Dirección de Conciliación. | Fortalecer desde la información documentada y el control operacional, la prestación del servicio de conciliacion, evaluando la conveniencia y adecuación de las actividades que se describen en los documentos con respecto a las actividades que realmente se ejecutan en el día a día de la Dirección de Conciliación, con el proposito de establecer o mantener las actividades relevantes y que agregan valor y mejorar las competencias del personal que las desarrolla. | Correo solicitando a la Dirección de Conciliación la revisión y actualización del procedimiento 05-PT-002 y el instructivo 05-IN-001, Procedimiento e instructivo revisado y actualizado, Evidencias de la socialización del procedimiento e instructivo, evaluaciones de los funcionarios y contratistas, posterior a la socialización, y acta de verificación in situ de la adecuada aplicación del procedimiento e instructivos. | ∑ de porcentajes o pesos de actividades ejecutadas (Ver pesos en formato de Accion de mejora) | Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos y Directora de Conciliación y M.A.S.C. | * Recursos Tecnologicos * Recurso Humano (Funcionarios y contratistas) | 2021-09-17 | 2021-12-31
3 | 05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Consideren para las PQRS que reciben en el proceso mantener la trazabilidad de la información, con el propósito de conocer las actuaciones que se realizan. | * Contar con controles que permitan hacer una facil trazablidad a la gestión (actuaciones) y respuesta de fondo que emiten las dependencias adscritas al proceso de las QRSD. * Contar con controles que permitan dar respuesta a los usuarios en los terminos establecidos por la normatividad vigente. * Contar con herramientas que faciliten la consulta de las QRSD, sus actuaciones, respuestas, asi como la generación de estadistica de las mismas. * Articulación con el resto de procesos que manejan QRSD en la aplicación estandarizada de los procedimientos relacionados con las mismas. * Fortalecimiento conceptual y procedimental de las QRSD realacionads con el servicio o de indole disciplinarias. | Fortalecer los controles existentes para la gestión, trámite, consulta, almacenamiento de evidencias y respuesta final en los terminos establecidos en la normatividad vigente para las QRSD asociadas al proceso de Promoción y Defensa de Derechos. | Acta de Reunión con aciones a tomar con la Secretaría General, Herramienta de control de QRSD mejorada y soportes del seguimiento realizado a los terminos de respuesta de las QRSD. | ∑ de porcentajes o pesos de actividades ejecutadas (Ver pesos en formato de Accion de mejora) | Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos y Personera Delegada para la Coordinación de la Gestión de las Personerías Locales | * Recursos Tecnologicos * Recurso Humano (Funcionarios y contratistas) | 2022-05-06 | 2022-09-30
4 | 05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS | INTERNA | AUTOEVALUACIÓN | NO CONFORMIDAD | Salida No Conforme: Entre el 6 y 8 de abril de 2022, el fucionario registró 49 SINPROC de oreintaciones, que debian cerrarse como ORIENTACIÓN, pero se cerraron de manera errada con el indicador principal "RECEPCIÓN PARA SOLICITUD INCLUIDOS EN RUV" | * Se evidencia que dada la similitud que tiene el indicador principal "RECEPCIÓN PARA SOLICITUD INCLUIDOS EN RUV" y el indicador secundario "DERECHO A LA SOLICITUD DE INGRESO AL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV)" el cual se despliga del indicador principal "ORIENTACIÓN", el funcionario tuvo una confusión que le llevó a cerrar con el indicador equivocado. Lo anterior se da por la repetición de la acción y la rapidez con la que se diligencia al ser un registro constante y diario. | Se programa la realización de una capacitación presencial al funcionario y todo el equipo de trabajo, con el fin de recordar la diferencia de los indicadores principales y secundarios y generar un espacio de retroaliementación que permita establecer estrategias para realizar un registro adecuado en el SINPROC. | Acta de reunión con listado de asistencia de la capacitación a funcionarios y contratistas, en el adecuado cierre de los SINPROC, según los temas PMR principal y secundario. | ∑ de porcentajes o pesos de actividades ejecutadas (Ver pesos en formato de Accion de mejora) | Personera Delegada para la Protección de las Víctimas del Conflicto Armado Interno | * Recursos Tecnologicos * Recurso Humano (Funcionarios y contratistas) | 2022-05-03 | 2022-05-20
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS | OPORTUNIDAD DE MEJORA | * Actualizar el procedimiento 05-PT-002 (Conciliación), teniendo en cuenta el procedimiento 01-PT-002 Procedimiento para la creación, actualización. Eliminación y control de documentos y la guía 01-GU-001, guía para la elaboración de documentos controlados. * Ajustar el instructivo 05-IN-001 debido a que el numeral 08 “descripción de instrucciones, paso 02, remite al paso 12 del procedimiento conciliación 05-PT-002, el cual no existe”. * Normalizar en el Sistema de Gestión de Calidad los procedimientos que realiza cada una de las delegadas adscritas a la coordinación. | Fortalecer la información documentada del proceso de Promoción y Defensa de Derechos, mediante la creación, revisión y actualización de los procedimientos, instructivos y demas documentos que se consideren pertinentes dentro del mismo. | Correo solicitando la revisión, actualización y creación de procedimientos e instructivos, procedimiento 05-PT-002 e instructivo 05-IN-001 actualizados, e instructivo de control de calidad de la Línea 143 creado en el SGC con sus respectivos formatos. | 2021-09-17 | 2021-11-30 | 100 | 100 | 100% | De las cuatro (4) actividades planificadas en la acción correctiva, se encontraba pendiente la ejecución de la actividad No. 3 con un peso porcentual del 40%. Con base en lo anterior, se ejecutó dicha actividad con la actualización del procedimiento y el instructivo de la Dirección de Conciliación, y la creación del instructivo para el control de calidad en la línea 143 de la P.D. para la Orientación y Asistencia a las Personas. A la fecha se logró revisar al 100% los procedimientos e instructivos por parte de la P.D. para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos, encontrándolos conformes de acuerdo a la guía de elaboración de documentos. (se anexan evidencias). Se procederá con la solicitud de cargue de los documentos en el aplicativo ISOLUCION, no obstante, se aclara que esto no hace parte de las actividades definidas para esta acción de mejora. | 100 | 100 | 100% | Acción cumplida en el primer trimestre de 2022 y cerrada oficialmente por la Oficina de Control Interno bajo el memorando No. 2022IE0024150 del pasado 29 de abril de 2022. | 100 | 100 | 100% | Acción cumplida en el primer trimestre de 2022 y cerrada oficialmente por la Oficina de Control Interno bajo el memorando No. 2022IE0024150 del pasado 29 de abril de 2022.
2 | 05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS | NO CONFORMIDAD | 4.1.1 En el oficio de fecha 27/08/2021, con asunto: “UNICA CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Solicitud de Conciliación No. SCEN_99661 del 27/08/2021”, se evidenció uso de antiguo logo. De igual manera, en el expediente 97522 no se evidenció la caratula del SINPROC, de acuerdo a lo establecido en el numeral 04 del procedimiento 05-PT-02; incumpliendo el requisito 7.5 de la Normal ISO 9001:2015. 4.1.2 Para los expedientes de conciliación 95843 y 97532, se encuentran las constancias de no acuerdo, suscritas por los abogados conciliadores, pero no las firmas de las partes que concilian, ni la validación, con firma y sello del director o responsable de la sede, como lo establece el paso 08 y 09 del instructivo 05-IN-001. De igual manera en los expedientes de las conciliaciones número 97522 y 97532 no se evidencia el diligenciamiento del sello de reparto, así mismo en los expedientes 95843, 97522 y 97532, las citaciones a audiencias o los certificados del SICAAC, no se encuentran firmados por los responsables; incumpliendo el requisito 8.5 de la Normal ISO 9001:2015. 4.1.3 En el instructivo 05-IN-01 versión 04 INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN, DESARROLLO Y TERMINACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, en el numeral 08, descripción de instrucciones, en el paso 01, se establece la verificación de asistencia de las partes, señalando “una vez verificada la asistencia, se diligencia formato de asistencia 05-RE-35” y en el paso 02 se señala la elaboración de la constancia de asistencia “dejando copia en el expediente en el archivo del centro de conciliación”; en los expedientes de las conciliaciones 95843, 97522 y 97532 no de evidencia dichos formatos, incumpliendo numerales 7.5 y 8.5 de la norma ISO 9001:2015. | Fortalecer desde la información documentada y el control operacional, la prestación del servicio de conciliacion, evaluando la conveniencia y adecuación de las actividades que se describen en los documentos con respecto a las actividades que realmente se ejecutan en el día a día de la Dirección de Conciliación, con el proposito de establecer o mantener las actividades relevantes y que agregan valor y mejorar las competencias del personal que las desarrolla. | Correo solicitando a la Dirección de Conciliación la revisión y actualización del procedimiento 05-PT-002 y el instructivo 05-IN-001, Procedimiento e instructivo revisado y actualizado, Evidencias de la socialización del procedimiento e instructivo, evaluaciones de los funcionarios y contratistas, posterior a la socialización, y acta de verificación in situ de la adecuada aplicación del procedimiento e instructivos. | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 100 | 100 | 100% | De las cuatro (4) actividades planificadas en la acción correctiva, se encontraba pendiente la ejecución de las actividades No. 2, 3 y 4 con un peso porcentual del 90%. Con base en lo anterior, se ejecutaron dichas actividades con la revisión y actualización del procedimiento e instructivos de la Dirección de Conciliación, asi como la socialización de los mismos al interior del equipo de la Dirección de Conciliación. A la fecha se logró revisar y verificar al 100% los procedimientos e instructivos por parte de la P.D. para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos, encontrándolos conformes de acuerdo a las actividades que realizan y a la guía de elaboración de documentos. (se anexan evidencias). Se procederá con la solicitud de cargue de los documentos en el aplicativo ISOLUCION, no obstante, se aclara que esto no hace parte de las actividades definidas para esta acción correctiva. | 100 | 100 | 100% | Acción cumplida en el primer trimestre de 2022 y cerrada oficialmente por la Oficina de Control Interno bajo el memorando No. 2022IE0024150 del pasado 29 de abril de 2022. | 100 | 100 | 100% | Acción cumplida en el primer trimestre de 2022 y cerrada oficialmente por la Oficina de Control Interno bajo el memorando No. 2022IE0024150 del pasado 29 de abril de 2022.
3 | 05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Consideren para las PQRS que reciben en el proceso mantener la trazabilidad de la información, con el propósito de conocer las actuaciones que se realizan. | Fortalecer los controles existentes para la gestión, trámite, consulta, almacenamiento de evidencias y respuesta final en los terminos establecidos en la normatividad vigente para las QRSD asociadas al proceso de Promoción y Defensa de Derechos. | Acta de Reunión con aciones a tomar con la Secretaría General, Herramienta de control de QRSD mejorada y soportes del seguimiento realizado a los terminos de respuesta de las QRSD. | 2022-05-06 | 2022-09-30 | 100 | 0 | 0% | No Aplica. (La acción de mejora inició en el mes de abril de 2022, motivo por el cual no se reporta avance para el 1er trimestre de 2022). | 100 | 50 | 50% | Se realizó una (1) de las tres (3) actividades planificadas para dar cumplimiento a esta acción de mejora, con un peso porcentual del 50% y plazo maximo de cumplimiento, el 6/5/2022. Se realizó la reunión con la Secretaria General, como responsable del proceso de servicio al usuario y lider del procedimiento de las QRSDF en la Entidad. Alli se abordaron todos los aspectos que se deben mejorar, de acuerdo a las observaciones brindadas por ICONTEC en la pasada auditoria de seguimiento del mes de noviembre de 2021 y las identificadas por los actores principales de este procedimiento. Finalmente, se definieron desde las mismas debilidades identificadas en el procedimiento, los compromisos de cada parte interesada. | 100 | 100 | 100% | Se realizaron las dos (2) actividades restantes, de las tres (3) actividades planificadas para dar cumplimiento a esta acción de mejora, con un peso porcentual del 25% cada una, logrando así, el 100% en el cumplimiento de la acción. Se implementaron las mejoras necesarias para fortalecer el control y seguimiento de las QRSDF, las cuales se relacionan y evidencian en los documentos denominados: "Actividades Realizadas para Fortalecer el Seguimiento de QRSDF en el Eje" y "Evidencias - Actividades Realizadas para Fortalecer el Seguimiento de QRSDF". A pesar de que la implementación al seguimiento de los términos de respuesta de las QRSDF dependía de la elaboración de un nuevo reporte en el aplicativo SINPROC por parte de la Dirección TIC, se logró iniciar este seguimiento mediante el cruce de reportes existentes, que aunque hacen la labor más compleja, permiten el propósito de un correcto seguimiento.
4 | 05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS | NO CONFORMIDAD | Salida No Conforme: Entre el 6 y 8 de abril de 2022, el fucionario registró 49 SINPROC de oreintaciones, que debian cerrarse como ORIENTACIÓN, pero se cerraron de manera errada con el indicador principal "RECEPCIÓN PARA SOLICITUD INCLUIDOS EN RUV" | Se programa la realización de una capacitación presencial al funcionario y todo el equipo de trabajo, con el fin de recordar la diferencia de los indicadores principales y secundarios y generar un espacio de retroaliementación que permita establecer estrategias para realizar un registro adecuado en el SINPROC. | Acta de reunión con listado de asistencia de la capacitación a funcionarios y contratistas, en el adecuado cierre de los SINPROC, según los temas PMR principal y secundario. | 2022-05-03 | 2022-05-20 | 100 | 0 | 0% | No Aplica. (La acción de mejora inició en el mes de mayo de 2022, motivo por el cual no se reporta avance para el 1er trimestre de 2022). | 100 | 100 | 100% | Se realizó una (1) de una (1) actividad planificada para dar cumplimiento a esta acción correctiva, con un peso porcentual del 100% y plazo maximo de cumplimiento, el 20/5/2022. Se realizó la reunión y capacitación con todos los funcionarios y contratistas de la P.D. para la Protección de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, donde se expuso la salida no conforme presentada, sus causas, impacto, tratamiento y principalmente las recomendaciones a tener en cuenta para que la situación no se vuelva reiterativa. | 100 | 100 | 100% | Acción cumplida en el segundo trimestre de 2022, a la espera de su cierre oficial por parte de la Oficina de Control Interno.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL