## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 14- SERVICIO AL USUARIO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Actualizar la caracterización del proceso mediante la inclusión de los documentos política del servicio al ciudadano y la matriz de riesgos del proceso. | Actualizar la caracterización del proceso mediante la inclusión de los documentos política del servicio al ciudadano y la matriz de riesgos del proceso. | Actualización de la caracterización del proceso mediante la inclusión de los documentos política del servicio al ciudadano y la matriz de riesgos del proceso. | Caracterización del Proceso actualizada. | Caracterización del Proceso actualizada. | Secretario General | Humanos y tecnológicos | 2023-08-11 | 2023-12-31
2 | 14- SERVICIO AL USUARIO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Revisar y actualizar la matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para el año 2023. | Actualizar la matriz de comprensión de las necesidades y expectivas de las partes interesadas para la mejora de la misma. | Actualización de la matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas actualizada. | Matriz de evaluación de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas actualizadas. | Secretario General | Humanos y tecnológicos | 2023-08-11 | 2023-12-31
3 | 14- SERVICIO AL USUARIO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Determinar la posibilidad de ajustar las encuestas de satisfacción que se aplican a las otras partes interesadas con los procesos misionales. | Ajustar las encuestas de satisfacción de las otras partes interesadas, para su mejor aplicabilidad. | Ajustar o eliminar las encuestas de satisfacción que se aplican a las otras partes interesadas de los procesos misionales. | Encuestas de satisfacción de otras partes interesadas actualizadas. | Encuestas de satisfacción de otras partes interesadas actualizadas. | Secretario General | Humanos y tecnológicos | 2023-08-11 | 2023-12-31
4 | 14- SERVICIO AL USUARIO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Ajustar el aplicativo SINPROC para que siempre que se preste un servicio a los ciudadanos esté disponible la pregunta de tratamiento de datos personales. | Actualización del aplicativo SINPROC para que siempre que se preste el servicio a un usuario esté disponible la pregunta de tratamiento de datos personales. | Actualización del aplicativo SINPROC para que siempre que se preste un servicio a los ciudadanos esté disponible la pregunta de tratamiento de datos personales. | Aplicativo SINPROC actualizado con la pregunta de tratamientos de datos personales. | Aplicativo SINPROC actualizado. | Secretario General | Humanos y tecnológicos | 2023-08-11 | 2023-12-31
5 | 14- SERVICIO AL USUARIO | INTERNA | AUTOEVALUACIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Mejorar las áreas de atención, fortalecer la privacidad en los módulos. | Mejoras de los espacios de atención al público para proteger la privacidad de los usuarios cuando se trate de temas sensibles, como la toma de declaraciones a víctimas del conflicto armado interno. | Mejorar los espacios de atención, para proteger la privacidad de los usuarios. | Espacios de atención al público con mayor privacidad | Modulos de atención al público con mayor privacidad. | Secretario General | Fisicos y financieros | 2023-08-01 | 2023-12-31
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 14- SERVICIO AL USUARIO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Actualizar la caracterización del proceso mediante la inclusión de los documentos política del servicio al ciudadano y la matriz de riesgos del proceso. | Actualización de la caracterización del proceso mediante la inclusión de los documentos política del servicio al ciudadano y la matriz de riesgos del proceso. | Caracterización del Proceso actualizada. | 2023-08-11 | 2023-12-31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | No se programaron actividades para este trimestre, porque el Plan de Mejoramiento es del mes de septiembre de 2023. | 100 |  | 0%
2 | 14- SERVICIO AL USUARIO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Revisar y actualizar la matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para el año 2023. | Actualización de la matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas actualizada. | 2023-08-11 | 2023-12-31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | No se programaron actividades para este trimestre, porque el Plan de Mejoramiento es del mes de septiembre de 2023. | 100 |  | 0%
3 | 14- SERVICIO AL USUARIO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Determinar la posibilidad de ajustar las encuestas de satisfacción que se aplican a las otras partes interesadas con los procesos misionales. | Ajustar o eliminar las encuestas de satisfacción que se aplican a las otras partes interesadas de los procesos misionales. | Encuestas de satisfacción de otras partes interesadas actualizadas. | 2023-08-11 | 2023-12-31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | No se programaron actividades para este trimestre, porque el Plan de Mejoramiento es del mes de septiembre de 2023. | 100 |  | 0%
4 | 14- SERVICIO AL USUARIO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Ajustar el aplicativo SINPROC para que siempre que se preste un servicio a los ciudadanos esté disponible la pregunta de tratamiento de datos personales. | Actualización del aplicativo SINPROC para que siempre que se preste un servicio a los ciudadanos esté disponible la pregunta de tratamiento de datos personales. | Aplicativo SINPROC actualizado con la pregunta de tratamientos de datos personales. | 2023-08-11 | 2023-12-31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | No se programaron actividades para este trimestre, porque el Plan de Mejoramiento es del mes de septiembre de 2023. | 100 |  | 0%
5 | 14- SERVICIO AL USUARIO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Mejorar las áreas de atención, fortalecer la privacidad en los módulos. | Mejorar los espacios de atención, para proteger la privacidad de los usuarios. | Espacios de atención al público con mayor privacidad | 2023-08-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | No se programaron actividades para este trimestre, porque el Plan de Mejoramiento es del mes de septiembre de 2023. | 100 |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL