## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2022-08-12 14:52:45
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 102 PERSONERÍA DE BOGOTÁ | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2022-08-01
Fecha de Recepción : 2022-08-12 14:50:18 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.1.3.1 | Falencias en la planeación en los estudios técnicos que sustentan el alcance del objeto y plazo del convenio | 1 | Proyectar Circular con los lineamientos de contratación, resaltando la importancia del principio de planeación. | Circular con lineamientos de contratación. | Una (1) Circular proyectada | 1 | Subdirección de Gestión Contractual | 2022-08-16 | 2022-10-14 |  | Abierta | 2022-08-01
2 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.1.3.1 | Falencias en la planeación de los estudios técnicos que sustentan el alcance del objeto y plazo del convenio | 2 | Socializar a supervisores, funcionarios y contratistas los lineamientos dados a conocer en la circular. | Circular socializada a través de correo electrónico masivo. | Circular socializada | 1 | Subdirección de Gestión Contractual | 2022-08-16 | 2022-10-14 |  | Abierta | 2022-08-01
3 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.1.3.1 | Falencias en la planeación de los estudios técnicos que sustentan el alcance del objeto y plazo del convenio | 3 | Enviar piezas comunicativas a supervisores, funcionarios y contratistas con temas contractuales. | Enviar por correo masivo una (1) Pieza comunicativa relacionada con temas contractuales. | Una (1) pieza comunicativa enviada por correo masivo | 1 | Subdirección de Gestión Contractual | 2022-08-16 | 2022-10-14 |  | Abierta | 2022-08-01
4 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.1.3.1 | Falencias en la planeación de los estudios técnicos que sustentan el alcance del objeto y plazo del convenio | 4 | Establecer una línea base de los servidores inscritos y certificados, en las capacitaciones con o sin erogación ofertadas durante los 10 primeros meses de la vigencia 2022, para establecer el histórico de la demanda de cupos por parte de los servidores y determinar las temáticas que tuvieron mayor demanda, con el fin de formular el Plan de Capacitación vigencia 2023 | Histórico de cupos | Número de certificados / número de inscritos | 0.6 | Subdirección de Desarrollo del Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | Abierta | 2022-08-01
5 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.1.3.1 | Falencias en la planeación de los estudios técnicos que sustentan el alcance del objeto y plazo del convenio | 5 | De acuerdo con la Guía para la formulación del Plan Institucional de Capacitación PIC –DAFP-ESAP, se establecerá un seguimiento de primer orden sobre los programas específicos de capacitación a través de una lista de chequeo, que permita analizar los avances y retrocesos, tomar decisiones pertinentes y cumplir los objetivos. | Un (1) Seguimiento | Lista de Chequeo | 1 | Subdirección de Desarrollo del Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | Abierta | 2022-08-01
6 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.1.3.1 | Falencias en la planeación de los estudios técnicos que sustentan el alcance del objeto y plazo del convenio | 6 | Reforzar el control del formato 08-FR-014 “Acta de Compromiso”, establecido en el Plan Institucional de Capacitación con el fin de garantizar la asistencia de los(as) servidores(as) a las capacitaciones tanto en acciones de capacitación con erogación como en las que se realicen a través de cooperación. | Actas de compromiso | Número de actas de compromiso correctamente diligenciadas / Número de inscritos a capacitaciones con erogación | 1 | Subdirección de Desarrollo del Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | Abierta | 2022-08-01
7 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.1.3.2 | Inexactitud en la información registrada, generando incertidumbre en la veracidad de la información y registros documentales, por falta de cuidado y control en el diligenciamiento de la información, restando confiabilidad y transparencia a los documentos contenidos en el expediente contractual del convenio. | 1 | Realizar seguimiento a los expedientes contractuales relacionados con el PIC, con el fin de reforzar el control a los registros de la información documentada | Contratos del PIC revisados | Numero de contratos del PIC revisados / Número de contratos del PIC suscritos | 1 | Subdirección de Desarrollo del Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | Abierta | 2022-08-01
8 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.1.3.3 | Falta de cuidado y control en la publicación de los documentos en el SECOP II | 1 | Enviar a los supervisores y contratistas Circular con los lineamientos de contratación y la importancia de publicar la documentación del proceso dentro de los tiempos | Circular socializada a través de correo electrónico masivo. | Circular socializada | 1 | Subdirección de Gestión Contractual | 2022-08-16 | 2022-09-14 |  | Abierta | 2022-08-01
9 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.1.3.3 | Falta de cuidado y control en la publicación de los documentos en el SECOP II | 2 | Generar piezas de comunicaciones indicando el proceso actual de contratación que contempla el oficio de inicio, precisando que el inicio lo suscribe el ordenador del Gasto inmediatamente se cumplen los requisitos de legalización del contrato. | Piezas de comunicaciones indicando el proceso actual de contratación | 1 pieza comunicativa enviada por correo masivo | 1 | Subdirección de Gestión Contractual | 2022-08-16 | 2022-09-14 |  | Abierta | 2022-08-01
10 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.2.1.1 | Falencias en el seguimiento por parte de los supervisores de los contratos de bienes y servicios ejecutados dentro de las metas del proyecto 7719, que permitieran la entrega y recibo satisfactorio de los mismos dentro de la vigencia 2021 | 1 | Establecer por parte de la gerencia del proyecto, cronograma de trabajo acordado con los supervisores de los contratos de prestación de bienes y servicios vigencia 2022, en el cual se determinen con fechas específicas, la entrega de productos tales como: evaluación de necesidades, aprobación de estas, presentación de documentos precontractuales, contractuales y post contractuales, así como la entrega y recibo de bienes y servicios. | Cronograma con seguimiento mensual | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos previstos. | 1 | Secretaria General | 2022-08-22 | 2023-01-31 |  | Abierta | 2022-08-01
11 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.2.1.1 | Falencias en el seguimiento por parte de los supervisores de los contratos de bienes y servicios ejecutados dentro de las metas del proyecto 7719, que permitieran la entrega y recibo satisfactorio de los mismos dentro de la vigencia 2021 | 2 | Establecer por parte de la gerencia del proyecto, cronograma de trabajo acordado con los supervisores de los contratos suscritos en la vigencia 2023 de prestación de bienes y servicios, en el cual se determinen con fechas específicas, la entrega de productos tales como: evaluación de necesidades, aprobación de estas, presentación de documentos precontractuales, contractuales y post contractuales, así como la entrega y recibo de bienes y servicios. | Cronograma con seguimiento mensual | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos previstos. | 1 | Secretaria General | 2023-01-20 | 2023-07-07 |  | Abierta | 2022-08-01
12 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.2.1.2 | Debilidades en la planeación del contrato para la ejecución de la meta 7 del proyecto 7732 | 1 | Establecer por parte de la Gerencia del proyecto, plan de trabajo que contenga un cronograma de entregas, actividades y soportes, que permitan monitorear el cumplimiento de la meta 7. Así mismo, especificar el aporte de la PD para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales al cumplimiento de la meta 7. | Informe de ejecución del proyecto | Informe de ejecución del proyecto donde se evidencie el cumplimiento de la meta 7 | 1 | Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública | 2022-08-16 | 2023-01-31 |  | Abierta | 2022-08-01
13 |  | 102 | 2022 | 43 | 3.3.4.1 | Falencias en el seguimiento por parte de los supervisores de los contratos de bienes y servicios ejecutados dentro de las metas del proyecto 7719, que permitieran la entrega y recibo satisfactorio de los mismos dentro de la vigencia 2021 | 1 | La gerencia del proyecto, de manera conjunta con la Dirección de Planeación y la Subdirección de Gestión Financiera, realizará reuniones de seguimiento y alertas para la ejecución del presupuesto del proyecto 7719, en la cual se determinen posibles causas del atraso y se implementen acciones que deberán atender los supervisores de los contratos, evitando en la medida de lo permitido, las reservas para el siguiente periodo fiscal. | Seguimiento articulado entre dependencias competentes | Seguimiento trimestral | 3 | Secretaria General | 2022-08-16 | 2023-07-07 |  | Abierta | 2022-08-01