## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | No obstante, no se observó una temática más detallada (por instrumento archivístico); además, no aportaron documentos que den cuenta sobre el desarrollo de dichas capacitaciones (evidencias de reunión, actas, PPT, registros de asistencia, etc.). Articular los procesos y actividades de gestión documental con el plan institucional de capacitación. No se ve reflejada esta actividad. Formular el Plan Específico de Capacitación en Gestión Documental tanto del Programa de Gestión Documental, así como los demás instrumentos archivísticos en donde se discriminen las temáticas a desarrollar las cuales deben tener en cuenta las necesidades de la entidad y los instrumentos archivísticos formulados, incluir la programación del número de sesiones, horas programadas y cantidad de asistentes esperados teniendo en cuenta el público al que van dirigidas estas actividades. Al igual que los instrumentos archivísticos anteriores, la Personería reportó la realización de capacitaciones, pero al revisar el link aportado por la entidad, se observó que corresponde al PIC como tal y éste no da cuenta de cuántas capacitaciones desarrollaron en la vigencia sobre el tema, quienes participaron, etc (alude al instrumento INVENTARIOS DOCUMENTALES). Desarrollar las sesiones de socialización, sensibilización y/o capacitación formuladas y documentar el número de sesiones, horas y asistentes a estas actividades. Realizar el seguimiento a la ejecución de la totalidad de las sesiones de sesiones de socialización, sensibilización y/o capacitación planeadas, así como de los asistentes esperados. | La capacitación en gestión documental fortalece las competencias y la ejecución de las actividades del proceso por parte de todos los actores institucionales, con lo cual se reducen los riesgos asociados a malas prácticas administrativas que pongan en riesgo la información y documentación institucional. | Incluir en el PIC 2022 (PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN) temáticas alusivas al PGD y demás instrumentos archivísticos en implementación, y ejecutar el plan con el seguimiento respectivo. | PIC y evidencias de su ejecución en lo que corresponde a temáticas de gestión documental | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
2 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Elaborar el plan de transferencias documentales secundarias. Pero si aún no se cuenta con la TVD y esta actividad estaba para el 2018, deberían actualizar el PGD. En la visita mencionaron que para las vigencias 2022 -2023 realizarán un estudio de selección / descripción archivística para cumplir con esta actividad en el marco de la TRD (mención informe visita seguimiento 2020). Para el tema de la descripción, se recomienda a la entidad solicitar con tiempo acompañamiento por parte del AB, para efectos que la Personeríade Bogotá de inicio al desarrollo de la actividad de manera firme. Se recomienda a la entidad que para la próxima visita de seguimiento se encuentre al día con las actividades registradas en el plan de trabajo de la vigencia que nos ocupa o en su defecto con el PGD debidamente actualizado con las actividades a desarrollarse para el periodo respectivo. El seguimiento al PGD es responsabilidad del área de gestión documental de la Personería en coordinación con la Oficina de Control Interno, llevando registros de seguimiento y generando informes anuales o según plan de auditoria el cual se determina en el documento. | La actualización del PGD es necesaria, toda vez que el contexto institucional ha cambiado por situaciones tales como la reestructuración, la adopción del aplicativo para la gestión documental y porque algunas de las actividades no se cumplieron en el tiempo. | Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD y ejecutar las actividades derivadas del mismo, con el respectivo seguimiento coordinado con la Oficina de Control Interno. Solicitar acompañamiento del Archivo de Bogotá cuando se requiera asistencia técnica para resolver inquietudes al respecto. En ejecución del PGD, en lo que corresponde con la aplicación de la ELIMINACIÓN como disposición final de los documentos contemplados en las TRD y en las TVD, acatar el procedimiento para eliminación definido en el Acuerdo 004 de 2019, del AGN. | PGD actualizado y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de aprobación de actualización. Evidencias de su ejecución y del seguimiento respectivo. Evidencias de mesas técnicas con Archivo de Bogotá (de requerirse) | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
3 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se recomienda a la Personería de Bogotá tener en cuenta lo siguientes aspectos al momento de efectuar eliminaciones documentales: Procedimiento para efectuar el proceso de eliminación documental en el SIG. Link enlace de publicación en el sitio web institucional, de los inventarios documentales por un periodo de 60 días hábiles, previo a la eliminación. Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces, en la cual se consigne si hubo o no observaciones frente a los documentos objeto de eliminación, por parte de los ciudadanos; Actas de aprobación de la eliminación documental suscrita por el presidente y secretario técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. Link enlace de publicación en el sitio web institucional, de las actas e inventarios documentales que han sido objeto de eliminación; Inventarios de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD, Actas de eliminación con los siguientes requisitos: nombres de las series y subseries documentales que fueron objeto de eliminación, las fechas extremas de los documentos y el volumen de las unidades documentales (simples o compuestas) eliminadas, sean físicas y/o electrónicas. Además, el acta de eliminación debe incluir los datos de convalidación de la TRD o TVD en las que se estableció esa disposición final. | La actualización del PGD es necesaria, toda vez que el contexto institucional ha cambiado por situaciones tales como la reestructuración, la adopción del aplicativo para la gestión documental y porque algunas de las actividades no se cumplieron en el tiempo. | Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD y ejecutar las actividades derivadas del mismo, con el respectivo seguimiento coordinado con la Oficina de Control Interno. Solicitar acompañamiento del Archivo de Bogotá cuando se requiera asistencia técnica para resolver inquietudes al respecto. En ejecución del PGD, en lo que corresponde con la aplicación de la ELIMINACIÓN como disposición final de los documentos contemplados en las TRD y en las TVD, acatar el procedimiento para eliminación definido en el Acuerdo 004 de 2019, del AGN. | PGD actualizado y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de aprobación de actualización. Evidencias de su ejecución y del seguimiento respectivo. Evidencias de mesas técnicas con Archivo de Bogotá (de requerirse) | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
4 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se recomienda que para la próxima vigencia (2022) la entidad diseñe e implemente una estrategia para actualizar las TRD, en conjunto con las dependencias, teniendo como base la nueva estructura orgánica y funcional de la Entidad, y para actualizar el FUID, como herramienta de control de los archivos institucionales. Identificar las nuevas tipologías documentales en virtud de lo establecido en la Directiva 003 de fecha 03 de mayo de 2021 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, acerca de los lineamientos para la protección de los documentos de archivos relacionados con la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional, con ocasión del COVID-19. | La actualización de la TRD es necesaria, toda vez que el contexto institucional ha cambiado por situaciones tales como la reestructuración y la adopción del aplicativo para la gestión documental, generando nuevos documentos o soportes. | Continuar la actividad de formulación de TRD actualizadas, teniendo en cuenta las dependencias afectadas por la restructuración institucional, así como las directrices del Archivo General de la Nación y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor aplicables. | TRD actualizada para su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y ante el Consejo Distrital de Archivos. | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
5 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Cómo se puede evidenciar que la Personería sí cuenta con el número de archivos de gestión organizados reportados mínimamente en el 2019, si los inventarios aportados no dan cuenta de ello, además no registraron el dato para el 2020. En la visita mencionaron que los inventarios aportados hacen parte de los archivos de gestión. No obstante, estos inventarios al momento de revisar no dan cuenta de lo requerido. Realizar una revisión detallada para obtener la medición en metros lineales de los archivos de gestión para tener consistencia en los datos relacionados con la volumetría documental de la entidad. En la visita al Archivo Central se observó que éste custodia 5.139 ML, entre las vigencias 2013 -2018. Sin embargo, se hizo la respectiva mención al profesional responsable de esta sección que el AC se conforma técnicamente de las transferencias documentales en aplicabilidad de la TRD en los archivos de gestión. Así las cosas, los ML con que cuenta este depósito denominado -archivo central- a corte 2020 es de 1.607,25 ml; los 3.531,75 ml restantes harían parte del FDA. Conclusión: se debe limpiar base de datos EAGED año 2019 así: 4877,75-245 TP del 2020 = 4.632,75. Año 2020 queda 1.607,75. Es necesario implementar un plan de trabajo para sensibilizar a todos los productores documentales acerca de la importancia de tener y mantener actualizados los inventarios documentales en los archivos de gestión. Se revisaron los inventarios del FDA encontrando: No se observa que el formato utilizado cumpla con el establecido en el Acuerdo 042 de 2002 FUID | El acompañamiento y seguimiento a las dependencias conduce a que se apliquen de forma correcta instrumentos archivísticos tales como el inventario documental, mediante el cual se ejerce un control de los documentos en los archivos de gestión y se disminuyen los factores de riesgo que afecten la disponibilidad de la documentación. | Fortalecer las actividades de gestión documental en las dependencias para que los inventarios documentales se encuentren actualizados de forma permanente en los archivos de gestión, con apoyo de los (las) gestores(as) documentales, y continuar el seguimiento que la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos realiza a las dependencias sobre aplicación de procedimientos de aplicación de TRD e inventarios documentales. Esta acción incluye ajustar el esquema de medición (metrología) de los archivos de gestión y de los conservados en la bodega del archivo central, con distinción del fondo acumulado y del volumen constituido por transferencias primarias (la medición de metros lineales se definirá como 4 cajas referencia X-200 como equivalentes a 1 metro lineal para todos los efectos). Además incluye ajustar el inventario del archivo central al formato establecido en el Acuerdo 042 de 2002 del AGN. | Comunicaciones oficiales (incluye correos), socializando lineamientos relacionados con el inventario documental: Evidencias de visitas y asistencias técnicas a las dependencias en relación con inventarios documentales. Ajuste en el inventario del archivo cental al formato del Acuerdo 042 de 2002 | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
6 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | De otra parte, llama la atención que en el PINAR registraron: "No se ha implementadola TRD aprobada y convalidada en los archivos gestión y central para organizar los archivos según normas archivísticas sobre creación de expedientes y desarrollo del Banco Terminológico". Esto se evidenció en un cuadro denominado aspectos críticos; Llama la atención: "El resultado final de la matriz de prioridades para la Personería", donde algunos ASPECTOS CRÏTICOS" fueron tenidos encuenta para precisamente avanzar en su desarrollo, pero si la entidad cuenta con TRD y demás documentos convalidados, adoptados, porqué quedaron registradas las siguientes “observaciones”: 1. No se ha implementado la TRD aprobada y convalidada en los archivos gestión y central para organizar los archivos según normas archivísticas sobre creación de expedientes y desarrollo del Banco Terminológico. 2. Falta de apropiación en la etapa de capacitación por parte de los funcionarios(as) sobre los procesos de gestión documental. 3. Los inventarios documentales no se encuentran completos y actualizados en las dependencias dentro del formato FUID. 4. Falta de aplicación de formatos de control de préstamos para expedientes en archivo de gestión, así como las tablas de control de acceso y el cronograma de transferencias primarias. 5. Falta de aplicación de criterios para organización de historias laborales. | La actualización del PINAR es necesaria, toda vez que el contexto institucional ha cambiado por situaciones tales como la reestructuración, la adopción del aplicativo para la gestión documental y el estado de avance de los proyectos de gestión documental contemplados en las primeras ediciones de PINAR, los cuales en la actualidad han sido ejecutados. | Ajustar el PINAR (Plan Institucional de Archivos) en lo que corresponde a lo evidenciado en la visita recibida, en especial en los aspectos críticos del cual se deriva la matriz de prioridades, y actualizarlo de acuerdo con los avances en los proyectos que contempla. | PINAR actualizado, ajustado y presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-01-28
7 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | En cuanto a la producción documental que se generó de manera electrónica, es necesario revisar la Circular Distrital 047 de 2020, donde se mencionan algunos lineamientos para uso de documentos electrónicos en ambientes de trabajo en casa por la contingencia generada por la emergencia sanitaria covid-19. Así como la Circular externa 001 de marzo de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación AGN, “Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales”. | Es beneficioso para la Personería de Bogotá contar con lineamientos acordes con las normas y disposiciones de los entes rectores e instancias orientadoras en relación con la gestión de documentos electrónicos producidos bajo la modalidad de trabajo en casa, de manera que se garantice su identificación, clasificación y conservación adecuada para su consulta y por su potencial de hacer parte de la memoria institucional. | Elaborar e implementar lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales, y realizar seguimiento a su aplicación, así como los ajustes que se consideren necesarios. | Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales en implementación | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
8 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | La entidad aportó un BANTER del año 2018. Pero se tiene en cuenta que la TRD su actualizaciónsurtió en el 2019, por lo tanto,deben actualizareste instrumento archivístico. Se entiende que el documento aportado es un borrador. Se le sugiere a la entidad quelos documentos que aporte para el desarrollo de este tipo de diligencias sea aquellos que estén aprobados por el comité respectivo. | El lenguaje normalizado relacionado con series y tipos documentales permitirá la identificación de series documentales establecidas bajos diferentes denominaciones, con el fin de respetar los criterios definidos para la gestión de cada una, según su contexto. Igualmente, facilitará la aplicación de los procedimientos de gestión documental, consulta (acceso) y análisis de información. | Actualizar el Banco Terminológico para las series, subseries y tipos documentales de la Tabla de Retención Documental, según lo establece el Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.8, literal g. y el Acuerdo AGN 004 de 2019, artículo 5. Presentar el Banco Terminológico ante el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. Publicar el Banco Terminológico con la finalidad que sirva como instrumento normalizador para la denominación de series, subseries y tipos documentales que se reflejen en procesos, procedimientos y demás documentos del Sistema de Gestión Documental. Incluir dentro de las acciones de capacitación, socialización y sensibilización establecidas en el Plan Específico de Capacitación en Gestión Documental del Programa de Gestión Documental PGD, las temáticas asociadas al Banco Terminológico. | BANTER actualizado y presentado al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación Evidencia de publicación del BANTER Evidencias de capacitaciones o sensibilizaciones sobre el BANTER | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
9 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Una vez revisada la Tabla Control de Acceso, se informa que este instrumento cumple con la mayoría de requerimientos normativos y técnicos vigentes para este tipo de documentos; sin embargo, se recomienda aprobar el instrumento archivístico a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y realizar la gestión de riesgos para que se identifique como amenaza la obsolescencia tecnológica en el caso de los documentos electrónicos, ya que se debe garantizar su preservación para su acceso de acuerdo a los tiempos de retención. | Brindar seguridad sobre el uso y despliegue de instrumentos archivísticos formalmente aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Ajustar la Tabla Control de Acceso (TCA) para su presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño, responsable de su aprobación. Tener presente las indicaciones del Consejo Distrital de Archivos alusivas a la obsolescencia tecnológica respecto de los documentos electrónicos, para incluirlas dentro de la TCA. | TCA aprobada por el CIGD Acta de aprobación | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
10 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se evidenció la inexistencia del instrumento archivístico modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, siendo este un conjunto estructurado de requisitos técnicos y funcionales obligatorios u opcionales, que deberían cumplir el sistema de información que implemente las funcionalidades de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA); sin embargo, la entidad cuenta con el documento “Anexo 3 Especificaciones Funcionales”, el cual contiene los requisitos funcionales definidos e implementados en la primera fase del proyecto del SGDEA denominado SIRIUS | Definir un Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MRGDEA) que sirva como instrumento para la realización de otras actividades del proceso de gestión documental, en especial aquellas relacionadas con el aplicativo SIRIUS. | Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MRGDEA) para su aprobacion por el CIGD y uso institucional en los proyectos de tecnología que se requieran. | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MRGDEA) aprobado por el CIGD Acta de aprobación | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
11 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Al momento de suscribir contratos se debe tener en cuenta lo que establece el Decreto Distrital 514de 2006, artículo 24. Todo proceso de contratación cuyo objeto esté referido a las actividades de gestión documental en las entidades de la administración distrital, debe contar con el visto bueno dado por el Archivo de Bogotá de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Validación respecto de los aspectos archivísticos de procesos contractuales, realizada por el Archivo de Bogotá, implicando la seguridad de que los mismos tienen en cuenta las normas y especificaciones que en materia archivística competen. | Acatar el artículo 24 del Decreto Distrital 514 de 2006 dentro de los procesos contractuales que se relación con la función archivística. | Evidencias de revisiones y vistos buenos por parte del Archivo de Bogotá | Procesos contractuales presentados para revisión del Archivo de Bogotá en la vigencia | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
12 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | En el desarrollo de la visita, se observó que la Personería de Bogotá no cuenta con todas las operaciones de gestión documental establecidas y documentadas en los siguientes procedimientos de la entidad, encontrando: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias documentales, disposición final de documentos y preservación de documentos y valoración de documentos. | Brindar orientación y guía a las dependencias en relación con cada una de las operaciones de gestión documental para que las mismas se ejecuten de forma unificada y controlada. | Documentar las operaciones de gestión documental, tales como planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias documentales, disposición final de documentos y preservación de documentos y valoración de documentos. | Manuales, guías o procedimientos que documenten las operaciones de gestión documental presentadas para incorporación a los documentos controlados de la Entidad | Manuales, guías o procedimientos que documenten las operaciones de gestión documental incorporados como documentos controlados de la Entidad | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
13 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | EXTERNA | ARCHIVO DISTRITAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | El Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la Personería de Bogotá, está viabilizado desde el año 2019, pero no cuentan con el equipo interdisciplinario para su implementación, tal como lo establece el Acuerdo 006 de 2014. Por lo tanto, en la presente visita no fue posible evidenciar avances en la implementación de los planes de conservación documental y de preservación digital a largo plazo | Ejecutar las actividades contempladas en el SIC, siempre y cuando se cuente con apoyo de personal con las competencias requeridas. | Solicitar el personal que se requiera para implementar las estrategias y actividades contempladas en el SIC. | Solicitud de personal con las competencias para implementar el SIC | Actividad realizada dentro del plazo establecido | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisícos | Talento humano Equipo de cómputo | 2022-01-01 | 2022-12-31
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | No obstante, no se observó una temática más detallada (por instrumento archivístico); además, no aportaron documentos que den cuenta sobre el desarrollo de dichas capacitaciones (evidencias de reunión, actas, PPT, registros de asistencia, etc.). Articular los procesos y actividades de gestión documental con el plan institucional de capacitación. No se ve reflejada esta actividad. Formular el Plan Específico de Capacitación en Gestión Documental tanto del Programa de Gestión Documental, así como los demás instrumentos archivísticos en donde se discriminen las temáticas a desarrollar las cuales deben tener en cuenta las necesidades de la entidad y los instrumentos archivísticos formulados, incluir la programación del número de sesiones, horas programadas y cantidad de asistentes esperados teniendo en cuenta el público al que van dirigidas estas actividades. Al igual que los instrumentos archivísticos anteriores, la Personería reportó la realización de capacitaciones, pero al revisar el link aportado por la entidad, se observó que corresponde al PIC como tal y éste no da cuenta de cuántas capacitaciones desarrollaron en la vigencia sobre el tema, quienes participaron, etc (alude al instrumento INVENTARIOS DOCUMENTALES). Desarrollar las sesiones de socialización, sensibilización y/o capacitación formuladas y documentar el número de sesiones, horas y asistentes a estas actividades. Realizar el seguimiento a la ejecución de la totalidad de las sesiones de sesiones de socialización, sensibilización y/o capacitación planeadas, así como de los asistentes esperados. | Incluir en el PIC 2022 (PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN) temáticas alusivas al PGD y demás instrumentos archivísticos en implementación, y ejecutar el plan con el seguimiento respectivo. | PIC y evidencias de su ejecución en lo que corresponde a temáticas de gestión documental | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 16 | 16 | 100% | Se realizó la creación del Material de apoyo para brindar sensibilizaciones que corresponden al proceso, así mismo el formulario permitirá recolectar información para una mejora en cada sesión de capacitación. En febrero y marzo se desplegó una capacitación sobre manejo del aplicativo de gestión documental SIRIUS, con enfoque en personal nuevo, así como sesiones de resolución de dudas (180 personas capacitadas). | 28 | 28 | 100% | Tras la salida a producción de la versión 1.8 del aplicativo SIRIUS, se fortalecieron los escenarios de acompañamiento a las dependencias, toda vez que se adelantaron sesiones presenciales, además de las virtuales, las cuales son las de mayor despliege. En estas sesiones se brindó capacitación sobre el manejo del aplicativo. | 28 | 14 | 50% | Se encuentra en proceso de elaboración el material que se empleará para dar a conocer varios instrumentos archivisticos y documentos del proceso. Adicionalmente, se mantienen los acompañamientos en el manejo del aplicativo SIRIUS, escenarios en los cuales se capacita a usuarios finales para uso y apropiación de la herramienta. | 28 |  | 0%
2 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Elaborar el plan de transferencias documentales secundarias. Pero si aún no se cuenta con la TVD y esta actividad estaba para el 2018, deberían actualizar el PGD. En la visita mencionaron que para las vigencias 2022 -2023 realizarán un estudio de selección / descripción archivística para cumplir con esta actividad en el marco de la TRD (mención informe visita seguimiento 2020). Para el tema de la descripción, se recomienda a la entidad solicitar con tiempo acompañamiento por parte del AB, para efectos que la Personeríade Bogotá de inicio al desarrollo de la actividad de manera firme. Se recomienda a la entidad que para la próxima visita de seguimiento se encuentre al día con las actividades registradas en el plan de trabajo de la vigencia que nos ocupa o en su defecto con el PGD debidamente actualizado con las actividades a desarrollarse para el periodo respectivo. El seguimiento al PGD es responsabilidad del área de gestión documental de la Personería en coordinación con la Oficina de Control Interno, llevando registros de seguimiento y generando informes anuales o según plan de auditoria el cual se determina en el documento. | Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD y ejecutar las actividades derivadas del mismo, con el respectivo seguimiento coordinado con la Oficina de Control Interno. Solicitar acompañamiento del Archivo de Bogotá cuando se requiera asistencia técnica para resolver inquietudes al respecto. En ejecución del PGD, en lo que corresponde con la aplicación de la ELIMINACIÓN como disposición final de los documentos contemplados en las TRD y en las TVD, acatar el procedimiento para eliminación definido en el Acuerdo 004 de 2019, del AGN. | PGD actualizado y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de aprobación de actualización. Evidencias de su ejecución y del seguimiento respectivo. Evidencias de mesas técnicas con Archivo de Bogotá (de requerirse) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | Estas actividades se adelantarán los siguientes trimestres de 2022 |  |  |  |  | 60 |  | 0% | Análisis concepto del Consejo Distrital de Archivos análisis de consistencia de inventarios documentales del FDA y aplicación de ajustes tras revisión de carpetas. | 40 |  | 0%
3 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se recomienda a la Personería de Bogotá tener en cuenta lo siguientes aspectos al momento de efectuar eliminaciones documentales: Procedimiento para efectuar el proceso de eliminación documental en el SIG. Link enlace de publicación en el sitio web institucional, de los inventarios documentales por un periodo de 60 días hábiles, previo a la eliminación. Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces, en la cual se consigne si hubo o no observaciones frente a los documentos objeto de eliminación, por parte de los ciudadanos; Actas de aprobación de la eliminación documental suscrita por el presidente y secretario técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. Link enlace de publicación en el sitio web institucional, de las actas e inventarios documentales que han sido objeto de eliminación; Inventarios de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD, Actas de eliminación con los siguientes requisitos: nombres de las series y subseries documentales que fueron objeto de eliminación, las fechas extremas de los documentos y el volumen de las unidades documentales (simples o compuestas) eliminadas, sean físicas y/o electrónicas. Además, el acta de eliminación debe incluir los datos de convalidación de la TRD o TVD en las que se estableció esa disposición final. | Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD y ejecutar las actividades derivadas del mismo, con el respectivo seguimiento coordinado con la Oficina de Control Interno. Solicitar acompañamiento del Archivo de Bogotá cuando se requiera asistencia técnica para resolver inquietudes al respecto. En ejecución del PGD, en lo que corresponde con la aplicación de la ELIMINACIÓN como disposición final de los documentos contemplados en las TRD y en las TVD, acatar el procedimiento para eliminación definido en el Acuerdo 004 de 2019, del AGN. | PGD actualizado y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de aprobación de actualización. Evidencias de su ejecución y del seguimiento respectivo. Evidencias de mesas técnicas con Archivo de Bogotá (de requerirse) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20 |  | 0% | Estas actividades se adelantarán los siguientes trimestres de 2022 | 20 |  | 0% |  | 30 |  | 0% |  | 30 |  | 0%
4 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se recomienda que para la próxima vigencia (2022) la entidad diseñe e implemente una estrategia para actualizar las TRD, en conjunto con las dependencias, teniendo como base la nueva estructura orgánica y funcional de la Entidad, y para actualizar el FUID, como herramienta de control de los archivos institucionales. Identificar las nuevas tipologías documentales en virtud de lo establecido en la Directiva 003 de fecha 03 de mayo de 2021 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, acerca de los lineamientos para la protección de los documentos de archivos relacionados con la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional, con ocasión del COVID-19. | Continuar la actividad de formulación de TRD actualizadas, teniendo en cuenta las dependencias afectadas por la restructuración institucional, así como las directrices del Archivo General de la Nación y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor aplicables. | TRD actualizada para su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y ante el Consejo Distrital de Archivos. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 40 | 39 | 97.5% | Avance en la recolección de información mediante visitas a las dependencias, para actualización de las (TRD) Tablas de Retención Documental. | 55 | 55 | 100% | Actualización en ISOLUCIÓN del formato de TRD y otros requeridos para este proyecto. Recolección de información mediante visitas a las dependencias para actualización de las (TRD) Tablas de Retención Documental. | 5 | 5 | 100% | Se continúa realizando la recolección de información mediante visitas a las dependencias para actualización de las (TRD) Tabla de Retención Documental. | 0 | 0 | 0%
5 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Cómo se puede evidenciar que la Personería sí cuenta con el número de archivos de gestión organizados reportados mínimamente en el 2019, si los inventarios aportados no dan cuenta de ello, además no registraron el dato para el 2020. En la visita mencionaron que los inventarios aportados hacen parte de los archivos de gestión. No obstante, estos inventarios al momento de revisar no dan cuenta de lo requerido. Realizar una revisión detallada para obtener la medición en metros lineales de los archivos de gestión para tener consistencia en los datos relacionados con la volumetría documental de la entidad. En la visita al Archivo Central se observó que éste custodia 5.139 ML, entre las vigencias 2013 -2018. Sin embargo, se hizo la respectiva mención al profesional responsable de esta sección que el AC se conforma técnicamente de las transferencias documentales en aplicabilidad de la TRD en los archivos de gestión. Así las cosas, los ML con que cuenta este depósito denominado -archivo central- a corte 2020 es de 1.607,25 ml; los 3.531,75 ml restantes harían parte del FDA. Conclusión: se debe limpiar base de datos EAGED año 2019 así: 4877,75-245 TP del 2020 = 4.632,75. Año 2020 queda 1.607,75. Es necesario implementar un plan de trabajo para sensibilizar a todos los productores documentales acerca de la importancia de tener y mantener actualizados los inventarios documentales en los archivos de gestión. Se revisaron los inventarios del FDA encontrando: No se observa que el formato utilizado cumpla con el establecido en el Acuerdo 042 de 2002 FUID | Fortalecer las actividades de gestión documental en las dependencias para que los inventarios documentales se encuentren actualizados de forma permanente en los archivos de gestión, con apoyo de los (las) gestores(as) documentales, y continuar el seguimiento que la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos realiza a las dependencias sobre aplicación de procedimientos de aplicación de TRD e inventarios documentales. Esta acción incluye ajustar el esquema de medición (metrología) de los archivos de gestión y de los conservados en la bodega del archivo central, con distinción del fondo acumulado y del volumen constituido por transferencias primarias (la medición de metros lineales se definirá como 4 cajas referencia X-200 como equivalentes a 1 metro lineal para todos los efectos). Además incluye ajustar el inventario del archivo central al formato establecido en el Acuerdo 042 de 2002 del AGN. | Comunicaciones oficiales (incluye correos), socializando lineamientos relacionados con el inventario documental: Evidencias de visitas y asistencias técnicas a las dependencias en relación con inventarios documentales. Ajuste en el inventario del archivo cental al formato del Acuerdo 042 de 2002 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25 | 25 | 100% | Se realizaron asistencias técnicas a diferentes dependencias para despejar dudas sobre organización de archivos e inventario documental, y para revisar si se cumplen requisitos para la transferencia documental primaria: Delegadas Hábitat, Movilidad, Secretaría General, Local Pte Aranda, Local Sta Fe, SGDRF, Eje Ministerio Público, SDTH. | 25 | 25 | 100% | Asistencias técnicas y revisiones a dependencias en asuntos relacionados con organización documental para su transferencia. Las dependencias fueron: Personería Delegada para la Coordinación de Personerías Locales personería Delegada para Asuntos Disciplinarios III Personería Delegada para Finanzas Distritales y Desarrollo Económico. | 25 | 25 | 100% | Asistencias técnicas y revisiones a dependencias en asuntos relacionados con organización documental para su transferencia, las cuales inician desde el 01 de agosto de la presente vigencia, según cronograma de Circular 016 de 2022 (Secretaría General). Se advierte que el Archivo de Bogotá solicitó ajustar la medición de archivos, pasando de 5 a 4 cajas como equivalentes a 1 metro lineal; sin embargo, su postura es contraria a los conceptos del año 2010 emitidos por el AGN y el Archivo de Bogotá, cuya equivalencia es de 5 cajas por metro lineal. De este modo, la Personería se mantiene en este último esquema de medición por ser el correcto (se anexan conceptos). | 25 |  | 0%
6 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | De otra parte, llama la atención que en el PINAR registraron: "No se ha implementadola TRD aprobada y convalidada en los archivos gestión y central para organizar los archivos según normas archivísticas sobre creación de expedientes y desarrollo del Banco Terminológico". Esto se evidenció en un cuadro denominado aspectos críticos; Llama la atención: "El resultado final de la matriz de prioridades para la Personería", donde algunos ASPECTOS CRÏTICOS" fueron tenidos encuenta para precisamente avanzar en su desarrollo, pero si la entidad cuenta con TRD y demás documentos convalidados, adoptados, porqué quedaron registradas las siguientes “observaciones”: 1. No se ha implementado la TRD aprobada y convalidada en los archivos gestión y central para organizar los archivos según normas archivísticas sobre creación de expedientes y desarrollo del Banco Terminológico. 2. Falta de apropiación en la etapa de capacitación por parte de los funcionarios(as) sobre los procesos de gestión documental. 3. Los inventarios documentales no se encuentran completos y actualizados en las dependencias dentro del formato FUID. 4. Falta de aplicación de formatos de control de préstamos para expedientes en archivo de gestión, así como las tablas de control de acceso y el cronograma de transferencias primarias. 5. Falta de aplicación de criterios para organización de historias laborales. | Ajustar el PINAR (Plan Institucional de Archivos) en lo que corresponde a lo evidenciado en la visita recibida, en especial en los aspectos críticos del cual se deriva la matriz de prioridades, y actualizarlo de acuerdo con los avances en los proyectos que contempla. | PINAR actualizado, ajustado y presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | 2022-01-01 | 2022-01-28 | 100 | 100 | 100% | El PINAR fue presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño donde fue firmado el 03 de diciembre del 2021 y publicado el 28 de enero del 2022.
7 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | En cuanto a la producción documental que se generó de manera electrónica, es necesario revisar la Circular Distrital 047 de 2020, donde se mencionan algunos lineamientos para uso de documentos electrónicos en ambientes de trabajo en casa por la contingencia generada por la emergencia sanitaria covid-19. Así como la Circular externa 001 de marzo de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación AGN, “Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales”. | Elaborar e implementar lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales, y realizar seguimiento a su aplicación, así como los ajustes que se consideren necesarios. | Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales en implementación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | Actividad se adalantará a partir de mayo de 2022 | 15 | 15 | 100% | Entre mayo y junio de ajustó el Manual de Gestión Documental, cuyo contenido incluye lineamientos sobre gestión de comunicaciones y expedientes. En cuanto a radicados de SIRIUS, se ha elaborado Circular para gestión de documentos de apoyo en el sistema. Ambos documentos se encuentran en aprobación o validación de algún requisito para su expedición formal. | 50 |  | 0% | En el MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL se incluyeron operaciones de gestión documental como planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, entre otras. El 28 de junio fue aprobado por el CIGD; esta pendiente por publicar en ISOLUCION y página institucional. | 35 |  | 0%
8 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | La entidad aportó un BANTER del año 2018. Pero se tiene en cuenta que la TRD su actualizaciónsurtió en el 2019, por lo tanto,deben actualizareste instrumento archivístico. Se entiende que el documento aportado es un borrador. Se le sugiere a la entidad quelos documentos que aporte para el desarrollo de este tipo de diligencias sea aquellos que estén aprobados por el comité respectivo. | Actualizar el Banco Terminológico para las series, subseries y tipos documentales de la Tabla de Retención Documental, según lo establece el Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.8, literal g. y el Acuerdo AGN 004 de 2019, artículo 5. Presentar el Banco Terminológico ante el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. Publicar el Banco Terminológico con la finalidad que sirva como instrumento normalizador para la denominación de series, subseries y tipos documentales que se reflejen en procesos, procedimientos y demás documentos del Sistema de Gestión Documental. Incluir dentro de las acciones de capacitación, socialización y sensibilización establecidas en el Plan Específico de Capacitación en Gestión Documental del Programa de Gestión Documental PGD, las temáticas asociadas al Banco Terminológico. | BANTER actualizado y presentado al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación Evidencia de publicación del BANTER Evidencias de capacitaciones o sensibilizaciones sobre el BANTER | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 40 | 40 | 100% | Informe donde se relaciona el estado de las dependencias visitadas para actualizar las TRD. En estas visitas se ajustas las denominaciones de series, subseries y tipos documentales para el BANTER. | 60 | 60 | 100% | El documento BANTER se encuentra en elaboración; su edición final se dispondrá, una vez se validen las denominaciones de series y tipos documentales con las dependencias. |  |  |  | El documento BANTER se encuentra en elaboración; su edición final se dispondrá, una vez se validen las denominaciones de series y tipos documentales con las dependencias.
9 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Una vez revisada la Tabla Control de Acceso, se informa que este instrumento cumple con la mayoría de requerimientos normativos y técnicos vigentes para este tipo de documentos; sin embargo, se recomienda aprobar el instrumento archivístico a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y realizar la gestión de riesgos para que se identifique como amenaza la obsolescencia tecnológica en el caso de los documentos electrónicos, ya que se debe garantizar su preservación para su acceso de acuerdo a los tiempos de retención. | Ajustar la Tabla Control de Acceso (TCA) para su presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño, responsable de su aprobación. Tener presente las indicaciones del Consejo Distrital de Archivos alusivas a la obsolescencia tecnológica respecto de los documentos electrónicos, para incluirlas dentro de la TCA. | TCA aprobada por el CIGD Acta de aprobación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | Estas actividades se adelantarán los siguientes trimestres de 2022 | 30 | 0 | 0% |  | 30 |  | 0% |  | 40 |  | 0%
10 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se evidenció la inexistencia del instrumento archivístico modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, siendo este un conjunto estructurado de requisitos técnicos y funcionales obligatorios u opcionales, que deberían cumplir el sistema de información que implemente las funcionalidades de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA); sin embargo, la entidad cuenta con el documento “Anexo 3 Especificaciones Funcionales”, el cual contiene los requisitos funcionales definidos e implementados en la primera fase del proyecto del SGDEA denominado SIRIUS | Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MRGDEA) para su aprobacion por el CIGD y uso institucional en los proyectos de tecnología que se requieran. | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MRGDEA) aprobado por el CIGD Acta de aprobación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 40 | 35 | 87.5% | Se cuenta con una versión preliminar del documento para revisión de la SGDRF, la cual está pendiente. | 60 | 60 | 100% | La edición ajustada, que incluye sugerencias, observaciones y análisis del aplicativo en dependencias usuarias, así como aspectos de versión 1.8 lanzada en abril, se presentó a DTIC para revisión técnica.
11 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Al momento de suscribir contratos se debe tener en cuenta lo que establece el Decreto Distrital 514de 2006, artículo 24. Todo proceso de contratación cuyo objeto esté referido a las actividades de gestión documental en las entidades de la administración distrital, debe contar con el visto bueno dado por el Archivo de Bogotá de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Acatar el artículo 24 del Decreto Distrital 514 de 2006 dentro de los procesos contractuales que se relación con la función archivística. | Evidencias de revisiones y vistos buenos por parte del Archivo de Bogotá | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25 | 25 | 100% | No se han generado contratos relacionados con la función archivística, excepto la vinculación de contratistas de apoyo a la misma. | 25 | 25 | 100% |  | 25 | 25 | 100% |  | 25 |  | 0%
12 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | En el desarrollo de la visita, se observó que la Personería de Bogotá no cuenta con todas las operaciones de gestión documental establecidas y documentadas en los siguientes procedimientos de la entidad, encontrando: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias documentales, disposición final de documentos y preservación de documentos y valoración de documentos. | Documentar las operaciones de gestión documental, tales como planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias documentales, disposición final de documentos y preservación de documentos y valoración de documentos. | Manuales, guías o procedimientos que documenten las operaciones de gestión documental presentadas para incorporación a los documentos controlados de la Entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | Estas actividades se adelantarán los siguientes trimestres de 2022 | 40 | 40 | 100% | En el MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL se incluyeron operaciones de gestión documental como planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, entre otras. El documento se presentó a la Dir. de Planeacón el 23-06-2022 | 40 | 40 | 100% | En el MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL se incluyeron operaciones de gestión documental como planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, entre otras. El 28 de junio fue aprobado por el CIGD; esta pendiente por publicar en ISOLUCION y página institucional. | 20 |  | 0%
13 | 12- GESTIÓN DOCUMENTAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | El Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la Personería de Bogotá, está viabilizado desde el año 2019, pero no cuentan con el equipo interdisciplinario para su implementación, tal como lo establece el Acuerdo 006 de 2014. Por lo tanto, en la presente visita no fue posible evidenciar avances en la implementación de los planes de conservación documental y de preservación digital a largo plazo | Solicitar el personal que se requiera para implementar las estrategias y actividades contempladas en el SIC. | Solicitud de personal con las competencias para implementar el SIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | Estas actividades se adelantarán los siguientes trimestres de 2022 | 0 | 0 | 0% | Estas actividades se adelantarán los siguientes trimestres. | 50 |  | 0% | Esta actividad depende de la vinculación de contratistas profesionales. | 50 |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL