## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTERNA | AUTOEVALUACIÓN | HALLAZGO | La Dirección de Planeación, como veedora del cumplimiento legal ambiental de la Entidad, evidenció la que residuos peligrosos como tóneres, equipos electrónicos, envases de aseo se encuentran almacenados en el cuarto de residuos aprovechables, conllevando a inclumplimiento reiterativo de caracter normativo que la Secretaría Distrital de Ambiente también ha evidenciado en cuanto a la disposición de residuos peligrosos en la Entidad. En consecuencia se están incumpliendo los artículos 2.2.6.1.2.1., 2.2.6.1.3.1 (literal a, d, g), 2.2.6.1.3.2. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. | Falta de capacitación a las y los funcionarias(os) de servicios generales sobre la clasificación y/o tratamiento de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos. Falta de conocimiento por parte de los(as) funcionarios(as) en la disposición de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos en el lugar que corresponde. | Se realizar capacitaciones con la coordinación de el gestor ambiental de la Personería de Bogotá D.C. y la ARL acerca de Riesgos y Tipos de residuos (clasificacion y disposicion de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos) | Una (1) Capacitacion | # capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas | Director de Planeacion (Gestor Ambiental) Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos Subdirección de Desarrollo de Talento Humano | Humano | 2022-02-22 | 2022-03-31
2 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTERNA | AUTOEVALUACIÓN | HALLAZGO | La Dirección de Planeación, ha evidenciado de forma reiterativa el incorrecto almacenamiento de los residuos aprovechables en el cuarto destinado para tal fin, pues se observa mucho desorden y los residuos no se están ubicando de acuerdo con la señalización; lo que hace ineficiente la segregación y clasificación de estos residuos, dando incumplimiento a los artículos 3 y 4 del Acuerdo 114 de 2003: y al artículo 17 del Decreto 2981 de 2013. | Falta de capacitación a las y los funcionarias(os) de servicios generales sobre la clasificación y/o tratamiento de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos. Falta de conocimiento por parte de los(as) funcionarios(as) en la disposición de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos en el lugar que corresponde. | Sensibilizar a las y los funcionarias(os) de servicios generales en la adecuada disposición de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, de acuerdo con la normatividad vigente. | Una (1) Campaña de sensibilizacion | # capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas | Director de Planeacion (Gestor Ambiental) Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humano | 2022-02-22 | 2022-03-31
3 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | HALLAZGO | El grupo de almacén e inventarios recibió en la Entidad la mayoría de los elementos que refiere el contrato 558/2021 fuera del plazo establecido, esto posterior a la fecha de terminación del contrato es decir del 21/12/2021. | Falta de conocimiento de los lineamientos del Manual de Supervisión e Intervención de la Entidad | Realizar una capacitación a los supervisores y apoyo a la supervisión de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos acerca del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad Agregar un punto de control (en el procedimiento 09-PT-011) a fin de verificar que los bienes a recibir por parte del almacén esten dentro del termino contractual e incluir una politica de operación que de un lineamiento de qué hacer en casos de sobrantes y faltantes. | Capacitación acerca del Manual de Supervisión e Interventoría Documento 09-PT-011 PROCEDIMIENTO DE INGRESO, EGRESO Y TRASLADO DE BIENES modificado | Numero de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas Procedimiento actualizado / Procedimeinto a actualizar | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS | Humanos Tecnologicos | 2022-06-15 | 2022-08-31
4 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | HALLAZGO | Los documentos soporte que hacen parte del Control de Inventarios, como el Formato único de gestión de bienes y el Acta de verificación de inventarios, NO están debidamente diligenciados en su totalidad, ni legalizados. | La imposibilidad de recolectar las firmas de las personas que no quieren firmar los documentos. | Modificar el procedimiento 09-PT-003 - PROCEDIMIENTO CONTROL DE INVENTARIOS a fin de llevar un control desde la Gestión de Bienes determinando periodos para la toma fisica y las firmas correspondientes, agregando punto de control para que se diligencie en su totalidad y efectuar la respectiva socialización. | 09-PT-003 - PROCEDIMIENTO CONTROL DE INVENTARIOS actualizado | Procedimiento actualizado / Procedimeinto a actualizar Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programdas | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS | Humanos | 2022-06-15 | 2022-08-31
5 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | HALLAZGO | En la toma física de inventarios realizada a la bodega de almacén de la Entidad se encontraron diferencias (faltantes y sobrantes) entre los saldos de inventario de almacén con corte al 18 de mayo de 2022 y el conteo físico realizado el mismo día. | La falta de organización al interior del espacio físico de Almacén y el desconocimiento de los items que se almacenan en el mismo. | Realizar un inventario a fin de corroborar las existencias con el Kardex. | Toma física de inventarios contrastando las existencias y el kardex | Número de inventarios realizados / Número de inventarios programados | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS | Humanos Tecnologicos Físicos | 2022-06-15 | 2022-07-29
6 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | HALLAZGO | La información documentada correspondiente a los comprobantes de ingreso y egreso de bienes de consumo y devolutivos para la vigencia 2021, no cumple con la totalidad de las normas archivísticas que exige la Entidad, al evidenciar incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Documental código 12-MN-01 V.3 de la Entidad y numeral 7.5 Información Documentada de la Norma ISO 9001:2015. | La falta de conocimiento acerca de los linentos de Gestión Documental por parte de las personas que realizan las actividades de archivo | Realizar una organización documental de acuerdo con el Manual de Gestión Documental y las tablas de retención documental. Realizar una socialización de los aspectos que se deben tener en cuenta de acuerdo con el Manual de Gestión Documental. | Archivo de gestión del área de almacén intervenido y listo para transferir Una socialización del Manual de Gestión Documental | Total de comprobantes intervenidos / total de comprobantes Número de socializacion del manual de gestión documental realizada / Número de socializacion del manual de gestión documental programada | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS | Humanos Tecnologicos | 2022-06-15 | 2022-09-20
7 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Actualizar el código (09-FR-27) del Formato único de gestión de bienes relacionado en la Actividad No. 1 del apartado EGRESO Y/O TRASLADO DE BIENES DEVOLUTIVOS (iii) del procedimiento INGRESO, EGRESO Y TRASLADO DE BIENES, porque es incorrecto, no coincide con el código que está publicado en el aplicativo Isolucion (09-FR-29). Actualizar el formato ACTA DE ENTREGA DE ALMACÉN código 09-FR037 incluyendo un campo para observaciones, con el fin de describir situaciones especiales, dejando claridad de la información consignada y no haya lugar a dudas cuando se consulten estos documentos. | El mantenimiento y actualizacion de los formatos contribuye al sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | Actualizar el documento 09-PT-011 PROCEDIMIENTO DE INGRESO, EGRESO Y TRASLADO DE BIENES de acuerdo con los códigos de los formatos vigentes Actualizar el documentos 09-FR-037 ACTA DE ENTREGA DE ALMACÉN agregando un espacio para observaciones. | Procedimiento 09-PT-011 PROCEDIMIENTO DE INGRESO, EGRESO Y TRASLADO DE BIENES actualizado Formato 09-FR-037 ACTA DE ENTREGA DE ALMACÉN actualizado | Procedimiento actualizado / Procedimeinto a actualizar Formato actualizado / Formato a actualizar | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS | Humanos Tecnologicos | 2022-06-15 | 2022-08-31
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | HALLAZGO | La Dirección de Planeación, como veedora del cumplimiento legal ambiental de la Entidad, evidenció la que residuos peligrosos como tóneres, equipos electrónicos, envases de aseo se encuentran almacenados en el cuarto de residuos aprovechables, conllevando a inclumplimiento reiterativo de caracter normativo que la Secretaría Distrital de Ambiente también ha evidenciado en cuanto a la disposición de residuos peligrosos en la Entidad. En consecuencia se están incumpliendo los artículos 2.2.6.1.2.1., 2.2.6.1.3.1 (literal a, d, g), 2.2.6.1.3.2. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. | Se realizar capacitaciones con la coordinación de el gestor ambiental de la Personería de Bogotá D.C. y la ARL acerca de Riesgos y Tipos de residuos (clasificacion y disposicion de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos) | Una (1) Capacitacion | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitacion al personal del contrato de aseo y cafetería acerca del manejo de los residos.
2 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | HALLAZGO | La Dirección de Planeación, ha evidenciado de forma reiterativa el incorrecto almacenamiento de los residuos aprovechables en el cuarto destinado para tal fin, pues se observa mucho desorden y los residuos no se están ubicando de acuerdo con la señalización; lo que hace ineficiente la segregación y clasificación de estos residuos, dando incumplimiento a los artículos 3 y 4 del Acuerdo 114 de 2003: y al artículo 17 del Decreto 2981 de 2013. | Sensibilizar a las y los funcionarias(os) de servicios generales en la adecuada disposición de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, de acuerdo con la normatividad vigente. | Una (1) Campaña de sensibilizacion | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 1 | 0 | 0% | Mediante correo del 24 de febrero de 2022, el señor Director de Planeación realizó la gestión para adelantar esta actividad, la cual se realizará en la semana del 2 al 6 de mayo. | 1 | 1 | 100% | Se hizo una capacitación con el personal de aseo y cafetería relacionado con el manejo de los residuos peligrosos RESPEL.
3 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | HALLAZGO | El grupo de almacén e inventarios recibió en la Entidad la mayoría de los elementos que refiere el contrato 558/2021 fuera del plazo establecido, esto posterior a la fecha de terminación del contrato es decir del 21/12/2021. | Realizar una capacitación a los supervisores y apoyo a la supervisión de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos acerca del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad Agregar un punto de control (en el procedimiento 09-PT-011) a fin de verificar que los bienes a recibir por parte del almacén esten dentro del termino contractual e incluir una politica de operación que de un lineamiento de qué hacer en casos de sobrantes y faltantes. | Capacitación acerca del Manual de Supervisión e Interventoría Documento 09-PT-011 PROCEDIMIENTO DE INGRESO, EGRESO Y TRASLADO DE BIENES modificado | 2022-06-15 | 2022-08-31 | [8 empty] | 2 | 2 | 100% | Se realizo la capacitacion a supervisores y apoyo a la supervision de la SGDRF, Acerca del Manual de Supervision e Interventoria de la entidad. Se agrego el punto de control en el procedimiento 09-PT-011,se envio a planeacion para viabilidad tecnica.
4 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | HALLAZGO | Los documentos soporte que hacen parte del Control de Inventarios, como el Formato único de gestión de bienes y el Acta de verificación de inventarios, NO están debidamente diligenciados en su totalidad, ni legalizados. | Modificar el procedimiento 09-PT-003 - PROCEDIMIENTO CONTROL DE INVENTARIOS a fin de llevar un control desde la Gestión de Bienes determinando periodos para la toma fisica y las firmas correspondientes, agregando punto de control para que se diligencie en su totalidad y efectuar la respectiva socialización. | 09-PT-003 - PROCEDIMIENTO CONTROL DE INVENTARIOS actualizado | 2022-06-15 | 2022-08-31 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | Se modifico el procedimiento 09-PT-003 Procedimiento Control De Inventarios, se envio a planeacion para viabilidad tecnica.
5 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | HALLAZGO | En la toma física de inventarios realizada a la bodega de almacén de la Entidad se encontraron diferencias (faltantes y sobrantes) entre los saldos de inventario de almacén con corte al 18 de mayo de 2022 y el conteo físico realizado el mismo día. | Realizar un inventario a fin de corroborar las existencias con el Kardex. | Toma física de inventarios contrastando las existencias y el kardex | 2022-06-15 | 2022-07-29 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | Se organizaron los bienes al interior del almacen,clasificacion de bienes, identificacion unidad de medida de los bienes,toma de inventario y un autocontrol seleccionando bienes con mayor rotacion(almacen vs kardex)
6 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | HALLAZGO | La información documentada correspondiente a los comprobantes de ingreso y egreso de bienes de consumo y devolutivos para la vigencia 2021, no cumple con la totalidad de las normas archivísticas que exige la Entidad, al evidenciar incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Documental código 12-MN-01 V.3 de la Entidad y numeral 7.5 Información Documentada de la Norma ISO 9001:2015. | Realizar una organización documental de acuerdo con el Manual de Gestión Documental y las tablas de retención documental. Realizar una socialización de los aspectos que se deben tener en cuenta de acuerdo con el Manual de Gestión Documental. | Archivo de gestión del área de almacén intervenido y listo para transferir Una socialización del Manual de Gestión Documental | 2022-06-15 | 2022-09-20 | [8 empty] | 2 | 2 | 100% | Se realizo la organización de la informacion documentada correspondiente a los comprobantes de ingreso y egreso de bienes de consumo y devolutivos para la vigencia 2021, bajo el cumplimiento de las normas archivisticas y el manual de gestion documental. Se realizo la socializacion de los aspectos que se deben tener en cuenta de acuerdo con el Manual de Gestion Documental.
7 | 09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Actualizar el código (09-FR-27) del Formato único de gestión de bienes relacionado en la Actividad No. 1 del apartado EGRESO Y/O TRASLADO DE BIENES DEVOLUTIVOS (iii) del procedimiento INGRESO, EGRESO Y TRASLADO DE BIENES, porque es incorrecto, no coincide con el código que está publicado en el aplicativo Isolucion (09-FR-29). Actualizar el formato ACTA DE ENTREGA DE ALMACÉN código 09-FR037 incluyendo un campo para observaciones, con el fin de describir situaciones especiales, dejando claridad de la información consignada y no haya lugar a dudas cuando se consulten estos documentos. | Actualizar el documento 09-PT-011 PROCEDIMIENTO DE INGRESO, EGRESO Y TRASLADO DE BIENES de acuerdo con los códigos de los formatos vigentes Actualizar el documentos 09-FR-037 ACTA DE ENTREGA DE ALMACÉN agregando un espacio para observaciones. | Procedimiento 09-PT-011 PROCEDIMIENTO DE INGRESO, EGRESO Y TRASLADO DE BIENES actualizado Formato 09-FR-037 ACTA DE ENTREGA DE ALMACÉN actualizado | 2022-06-15 | 2022-08-31 | [8 empty] | 2 | 2 | 100% | Se actualizo el documento 09-PT-011 Procedimiento de Ingreso, egreso y traslado de Bienes, se envio a planeacion para viabilidad tecnica. Se actualizo el documento 09-FR-037, agregando un espacio para observaciones, se envio a planeacion para aprobacion
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL