## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | REVISAR LOS LINKS DE LOS ANEXOS DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS 08-PL-10, YA QUE SE ENCUENTRAN INCONSISTENCIAS EN ALGUNOS DE ELLOS COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN: AL ABRIR EL “ANEXO E: PUNTOS DE ENCUENTRO”, EL DOCUMENTO QUE APARECE ES EL “REGLAMENTO INTERNO DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ”. AL ABRIR EL “ANEXO G “REGLAMENTO INTERNO DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ”, EL DOCUMENTO QUE APARECE ES EL “PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 12- PL-01”. AL ABRIR EL “ANEXO H: PLAN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS INFORMÁTICAS”, EL DOCUMENTO QUE APARECE ES EL “PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 09-PL-01”. PARA LOS “ANEXO I: PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL” Y “ANEXO J: PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES”; NO ESTÁN HABILITADOS LOS LINKS DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS. | CAUSA: PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ LA MIGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTROLADOS DE LA ENTIDAD DESDE LA INTRANET A ISOLUCIÓN, LO CUAL PARA EL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS V4 LOS LINKS DE LOS "ANEXOS" NO FUERON EXPORTADOS DE MANERA CORRECTA A LA NUEVA PLATAFORMA. BENEFICIO: CORREGIR LOS LINKS, CARGAR LOS ARCHIVOS EN LA CARPETA DISPUESTA PARA ELLO Y COMUNICAR MASIVAMENTE A LOS(AS) SERVIDORES(AS), PARA QUE SEA DE FÁCIL UBICACIÓN Y SE ENCUENTREN DE FORMA ADECUADA Y OPORTUNA. | DEFINIR EN EL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS, EN EL PUNTO "ANEXOS", UN SOLO ENLACE QUE DIRECCIONE A UNA ÚNICA CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL PLAN; ESTA CARPETA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PORTAL WEB DENTRO DE LOS "DOCUMENTOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA" | ENLAZAR EL LINK DE LA CARPETA CON LOS ANEXOS, UBICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, AL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS. | DOCUMENTOS CARGADOS COMO ANEXOS AL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CORRESPONSABLE DEL SG-SST SERVIDOR(A) A CARGO DEL PLAN DE EMERGENCIAS | RECURSO HUMANO: SERVIDOR(A) A CARGO DEL PLAN DE EMERGENCIAS DTICS RECURSO TECNOLÓGICO: SISTEMA PARA CARGUE DOCUMENTAL AL PORTAL WEB. | 2021-11-29 | 2022-03-21
2 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | FORTALECER CON TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD EL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS 08-PL-10. | CAUSA: DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN REALIZADA EN EL DOCUMENTO PLAN LOCAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DEL CAC, CAUSADA POR EL TRASLADO DE DICHA SEDE, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DEMÁS PLANES LOCALES, SE POSPUSO LA ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN. BENEFICIO: AL EJECUTAR UN PROCESO DE DIVULGACIÓN DEL CONTENIDO DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS Y SUS ANEXOS, SE FORTALECE EN TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD EL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS. | EJECUTAR UN PROCESO DE REUNIONES DE DIVULGACIÓN PARA TODOS(AS) LOS(AS) SERVIDORES(AS) Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER EL CONTENIDO DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS Y SUS ANEXOS. | REGISTROS DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ A LAS REUNIONES DE DIVULGACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ | # REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN EJECUTADAS / # REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN PROGRAMADAS | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CORRESPONSABLE DEL SG-SST SERVIDOR(A) A CARGO DEL PLAN DE EMERGENCIAS | RECURSO HUMANO: SERVIDOR(A) A CARGO DEL PLAN DE EMERGENCIAS SERVIDORES(AS) Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD RECURSO TECNOLÓGICO: CORREO ELECTRÓNICO PORTAL WEB RECURSO FINANCIERO: ASIGANCIÓN HORAS PROVEEDOR RECURSO FÍSICO: SALAS Y AUDITORIOS DE LA ENTIDAD | 2022-01-15 | 2022-05-29
3 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | LA ENTIDAD NO SE ASEGURA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS Y DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA NECESARIA PARA CONFIAR EN QUE LOS PROCESOS SE HAN LLEVADO A CABO ACORDE A LO PLANIFICADO. DURANTE LA AUDITORIA SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES DESVIACIONES. 1. NO SE APORTA EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE LA VENTILACIÓN EN LA PERSONERÍA LOCAL DE BOSA ACORDE CON LOS REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD. | ¿POR QUÉ NO SE APORTAN EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE LA VENTILACIÓN EN LA PERSONERÍA LOCAL DE BOSA ACORDE CON LOS REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD? PORQUE NO SE HICIERON EVALUACIONES DE VENTILACIÓN EN LA PERSONERÍA LOCAL DE BOSA PARA EL AÑO 2021 ¿PORQUE NO SE ESTÁN HACIENDO EVALUACIONES DE VENTILACIÓN ANTES DE FINALIZAR EL AÑO 2021? PORQUE DEBIDO AL CIERRE DE PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR PARTE DE ARL NO SE GENERADO UNA FECHA DE PROGRAMACIÓN PARA ESTA MEDICIÓN. ¿POR QUÉ NO SE HA GENERADO FECHA DE PROGRAMACIÓN EN DICIEMBRE 2021? PORQUE LOS RECURSOS DE MEDICIONES AMBIENTALES ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO CON LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES Y SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN UNA VEZ EL LABORATORIO DE HIGIENE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONAL Y EQUIPO. CAUSA RAÍZ: NO SE ESTÁN REALIZANDO LAS EVALUACIONES DE VENTILACIÓN EN LA PERSONERÍA LOCAL DE BOSA PORQUE NO HAY DISPONIBILIDAD CON EL LABORATORIO DE HIGIENE EN DICIEMBRE 2021 Y ESTÁ PENDIENTE CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE AGENDA PARA LOS PRIMEROS MESES DEL 2022. | PROGRAMAR ESTUDIOS HIGIÉNICOS RELACIONADOS CON VENTILACIÓN DE ACUERDO A INSPECCIONES, MATRIZ DE PELIGROS Y AUTO REPORTES DE CONDICIONES INSEGURAS EN LAS SEDES DE LA ENTIDAD. | EVALUACIÓN DE VENTILACIÓN P.L BOSA. | (ACTIVIDADES EJECUTADAS /ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CORRESPONSABLE DEL SG-SST EQUIPO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. | RECURSO HUMANO: EQUIPO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. RECURSO TECNOLÓGICO: EQUIPOS DE CÓMPUTO, PLATAFORMAS WEB. | 2022-02-21 | 2022-11-30
4 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | LA ENTIDAD NO SE ASEGURA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS Y DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA NECESARIA PARA CONFIAR EN QUE LOS PROCESOS SE HAN LLEVADO A CABO ACORDE A LO PLANIFICADO. DURANTE LA AUDITORIA SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES DESVIACIONES. 2. NO SE APORTA EVIDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN Y/O LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ANUAL DE DOS (2) DE LOS ASCENSORES DE LA PERSONERÍA SEDE CENTRO. | ¿POR QUÉ NO SE APORTA EVIDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN Y/O LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ANUAL DE DOS (2) DE LOS ASCENSORES DE LA PERSONERÍA SEDE CENTRO? PORQUE AÚN NO SE HA PROGRAMADO LA SEGUNDA VISITA PARA LA INSPECCIÓN Y POSTERIOR EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN. ¿POR QUÉ AÚN NO SE HA PROGRAMADO LA SEGUNDA VISITA PARA LA INSPECCIÓN Y POSTERIOR EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN? PORQUE SE DEBE FINALIZAR LA MODERNIZACIÓN PARA QUE SE HAGA LA SEGUNDA VISITA DE CERTIFICACIÓN. ¿POR QUÉ SE DEBE FINALIZAR LA MODERNIZACIÓN PARA QUE SE HAGA LA SEGUNDA VISITA DE CERTIFICACIÓN? PORQUE SE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ENTE CERTIFICADOR, YA QUE EN LA VERIFICACIÓN SE EVALÚA CON CRITERIOS DE CUMPLE O NO CUMPLE, NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTOS PARCIALES. CAUSA RAÍZ: NO SE CUENTA CON LAS DOS CERTIFICACIONES PORQUE LOS ASCENSORES ESTÁN EN PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y HASTA NO DAR CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS DEL ENTE CERTIFICADOR, NO SE PUEDEN PROGRAMAR LAS VISITAS DE CERTIFICACIÓN. | INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS, LA RECEPCIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS (REPORTE ESPECIAL DE ASCENSORES), QUE EJECUTA EL PROVEEDOR DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MENSUALMENTE EN LA ENTIDAD. | CERTIFICADO DE ASCENSORES POR PARTE DE ENTE ACREDITADO POR LA ONAC. | (ACTIVIDADES EJECUTADAS /ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CORRESPONSABLE DEL SG-SST EQUIPO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. | RECURSO HUMANO: EQUIPO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. RECURSO TECNOLÓGICO: EQUIPOS DE CÓMPUTO, PLATAFORMAS WEB. | 2021-12-06 | 2022-04-28
5 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | LA ENTIDAD NO SE ASEGURA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS Y DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA NECESARIA PARA CONFIAR EN QUE LOS PROCESOS SE HAN LLEVADO A CABO ACORDE A LO PLANIFICADO. DURANTE LA AUDITORIA SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES DESVIACIONES. 3. NO SE APORTA EVIDENCIAS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LOS REGISTROS FIRMADOS DE LA ENTREGA Y RECIBIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TRADICIONALES) SUMINISTRADOS. | LA ENTIDAD NO SE ASEGURA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS, MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA NECESARIA PARA CONFIAR EN QUE LOS PROCESOS SE HAN LLEVADO A CABO ACORDE A LO PLANIFICADO. ¿POR QUÉ NO SE APORTAN EVIDENCIAS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LOS REGISTROS FIRMADOS DE LA ENTREGA Y RECIBIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TRADICIONALES) SUMINISTRADOS? PORQUE CUANDO SE REALIZÓ EL TRASLADO DEL PROFESIONAL NO SE RECIBIÓ EN LA DEPENDENCIA LA INFORMACIÓN DEL TRASLADO, EN LA CUAL SE CONOCIERA LA UBICACIÓN DE SU NUEVO PUESTO, PARA DETERMINAR SUS LABORES LOS RIESGOS QUE LE IMPLICABAN Y EL USO DE DETERMINADOS EPP´S. ¿PORQUE NO SE RECIBIÓ LA INFORMACIÓN DE LA DEPENDENCIA CON LA SOLICITUD DE EPP´S? PORQUE NO SE CONOCÍA LA MATRIZ DE EPP´S Y LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD FRENTE A LA SOLICITUD DE LOS MISMOS CUANDO SE REALIZAN REUBICACIONES (TRASLADOS) ¿PORQUE NO SE CONOCE LA MATRIZ DE EPP´S? PORQUE NO SE HA REALIZADO DIVULGACIÓN MASIVA DE LA MATRIZ DE EPP´S EN JEFES DE DEPENDENCIAS Y USUARIOS, Y DEBE ACTUALIZARSE FRENTE A LOS RIESGOS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD Y EL INFORME DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PORQUE NO SE HA ACTUALIZADO LA MATRIZ DE EPP´S FRENTE A LOS RIESGOS Y EL INFORME DE CONDICIONES DE SALUD DE LA ENTIDAD? PORQUE SE REQUIERE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN Y HACER EL AJUSTE DE LA MATRIZ DE EPP´S DE FORMA QUE DÉ COBERTURA A TODOS LOS SERVIDORES Y CONTEMPLE TODOS LOS INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y EFECTIVA SOCIALIZACIÓN. CAUSA RAÍZ: NO SE HA ACTUALIZADO LA MATRIZ DE EPP´S ACORDE CON LOS INFORMES DEL SG-SST Y ESTO HA GENERADO QUE NO SE CUENTE CON TODA LA INFORMACIÓN, PARA QUE SEA IGUALMENTE SOCIALIZADA. | PLANEAR LA REVISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE EPP CONFORME A LAS NECESIDADES/FUNCIONES DE LOS CARGOS Y HACER ENTREGA DE LOS EPP´S Y SEGUIMIENTO DE DICHAS ENTREGAS. | MATRIZ DE EPP ACTUALIZADA FORMATO DE REGISTRO INDIVIDUAL PARA LA ENTREGA DE EPP. | (ACTIVIDADES EJECUTADAS /ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CORRESPONSABLE DEL SG-SST EQUIPO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. | RECURSO HUMANO: EQUIPO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. RECURSO TECNOLÓGICO: EQUIPOS DE CÓMPUTO, PLATAFORMAS WEB. | 2021-12-18 | 2022-09-30
6 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | EN RELACIÓN CON LA “GUÍA PRÁCTICA DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS(AS) DE LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C.” SE RECOMIENDA EFECTUAR UNA REVISIÓN A SU CONTENIDO TODA VEZ QUE SE EVIDENCIÓ EN LA PÁGINA 85 EN EL ÍTEM “GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO” UN PÁRRAFO REDACTADO CON UNA FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO QUE NO LE ES PROPIA DE ESTE. | DAR CLARIDAD EN EL CONTENIDO DEL ÍTEM “GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO” PARA MAYOR CONOCIMIENTO DE LA "GUÍA PRÁCTICA DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS (AS) DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DENOMINADO "GUÍA PRÁCTICA DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS(AS) DE LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C." | DOCUMENTO DENOMINADO: «PROGRAMA PRÁCTICO DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS (AS) DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D. C.» AJUSTADO Y SOCIALIZADO | UN (1) DOCUMENTO DENOMINADO: «PROGRAMA PRÁCTICO DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS (AS) DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D. C.», AJUSTADO Y SOCIALIZADO POR LA SDTH EN MASIVO INSTITUCIONAL | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO Y SERVIDOR(A) A CARGO DE LA INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS | RECURSO HUMANO RECURSO TECNOLÓGICO | 2022-05-04 | 2022-06-03
7 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | ANALIZAR A LA LUZ DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO 1567 DEL 1998 DEL DAFP, “ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS CON RESPECTO A LA CAPACITACIÓN.” LITERAL F) “ASISTIR A LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN, SEGÚN SU CASO, IMPARTIDOS POR LA ENTIDAD.” Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES, ESTRATEGIAS DE CONVOCATORIA EFECTIVAS PARA QUE LOS FUNCIONARIOS ASISTAN A ESTAS JORNADAS DE MANERA OBLIGATORIA. | LOGRAR UNA ASISTENCIA SIGNIFICATIVA DE LOS SERVIDORES A LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN IMPARTIDOS POR LA ENTIDAD. | ANALIZAR Y DISEÑAR UNA O VARIAS ESTRATÉGIAS DE CONVOCATORIA EFECTIVA PARA GENERAR MAYOR ASISTENCIA POR PARTE DE LOS(AS) SERVIDORES(AS) EN LAS JORNADAS DE INDUCCION O REINDUCCIÓN. | ESTRATÉGIA(S) PARA GENERAR MAYOR ASISTENCIA POR PARTE DE LOS(AS) SERVIDORES(AS) EN LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN, IMPLEMENTADAS | NO. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO Y SERVIDOR(A) A CARGO DE LA INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS | RECURSO HUMANO RECURSO TECNOLÓGICO | 2022-05-04 | 2022-06-30
8 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | EXTERNA | CONTRALORÍA DISTRITAL | HALLAZGO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS AL APLICAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO. 291 DE 2021, SUSCRITO CON ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS- OEI. | CAUSA: NO SE ADOPTÓ EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PARA LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. BENEFICIO: AL APLICAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PARA LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, LA ENTIDAD ESTABLECERÁ UNA LÍNEA BASE DE LOS SERVIDORES INSCRITOS Y CERTIFICADOS, EN LAS CAPACITACIONES DE ESTE TIPO. BENEFICIO: AL APLICAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PARA LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LA GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC –DAFP- ESAP, ESTABLECERÁ UN SEGUIMIENTO DE PRIMER ORDEN SOBRE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE UNA LISTA DE CHEQUEO. BENEFICIO: AL APLICAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PARA LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, LA ENTIDAD REFORZARÁ EL CONTROL DEL FORMATO 08-FR-014 “ACTA DE COMPROMISO”, ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS(AS) SERVIDORES(AS) A LAS CAPACITACIONES. | 4. ESTABLECER UNA LÍNEA BASE DE LOS SERVIDORES INSCRITOS Y CERTIFICADOS, EN LAS CAPACITACIONES CON O SIN EROGACIÓN OFERTADAS DURANTE LOS 10 PRIMEROS MESES DE LA VIGENCIA 2022, PARA ESTABLECER EL HISTÓRICO DE LA DEMANDA DE CUPOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y DETERMINAR LAS TEMÁTICAS QUE TUVIERON MAYOR DEMANDA, CON EL FIN DE FORMULAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2023. 5. DE ACUERDO CON LA GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC –DAFP- ESAP, SE ESTABLECERÁ UN SEGUIMIENTO DE PRIMER ORDEN SOBRE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE UNA LISTA DE CHEQUEO, QUE PERMITA ANALIZAR LOS AVANCES Y RETROCESOS, TOMAR DECISIONES PERTINENTES Y CUMPLIR LOS OBJETIVOS. 6. REFORZAR EL CONTROL DEL FORMATO 08-FR-014 “ACTA DE COMPROMISO”, ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS(AS) SERVIDORES(AS) A LAS CAPACITACIONES TANTO EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN CON EROGACIÓN COMO EN LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE COOPERACIÓN. | 4. HISTÓRICO DE CUPOS. 5. UN (1) SEGUIMIENTO. 6. ACTAS DE COMPROMISO. | 4. NÚMERO DE CERTIFICADOS / NÚMERO DE INSCRITOS 5. LISTA DE CHEQUEO. 6. NÚMERO DE ACTAS DE COMPROMISO CORRECTAMENTE DILIGENCIADAS / NÚMERO DE INSCRITOS A CAPACITACIÓN CON EROGACIÓN. | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO Y SERVIDOR(A) A CARGO DE LA INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS | RECURSO HUMANO RECURSO TECNOLÓGICO | 2022-09-01 | 2022-12-31
9 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | EXTERNA | CONTRALORÍA DISTRITAL | HALLAZGO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEXACTITUD EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO. 291 DE 2021, SUSCRITO CON ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS- OEI. | CAUSA: SE EVIDENCIO INEXACTITUD EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. BENEFICIO: AL REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL PIC, SE REFORZARÁ EL CONTROL A LOS REGISTROS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. | 1.REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL PIC, CON EL FIN DE REFORZAR EL CONTROL A LOS REGISTROS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. | 1. CONTRATOS DEL PIC REVISADOS | NÚMERO DE CONTRATOS DEL PIC REVISADOS / NÚMERO DE CONTRATOS DEL PIC SUSCRITOS. | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO Y SERVIDOR(A) A CARGO DE LA INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS | RECURSO HUMANO | 2022-09-01 | 2022-12-31
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
NOTA: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia No Controlada. La versión vigente esta publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D.C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | REVISAR LOS LINKS DE LOS ANEXOS DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS 08-PL-10, YA QUE SE ENCUENTRAN INCONSISTENCIAS EN ALGUNOS DE ELLOS COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN: AL ABRIR EL “ANEXO E: PUNTOS DE ENCUENTRO”, EL DOCUMENTO QUE APARECE ES EL “REGLAMENTO INTERNO DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ”. AL ABRIR EL “ANEXO G “REGLAMENTO INTERNO DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ”, EL DOCUMENTO QUE APARECE ES EL “PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 12- PL-01”. AL ABRIR EL “ANEXO H: PLAN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS INFORMÁTICAS”, EL DOCUMENTO QUE APARECE ES EL “PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 09-PL-01”. PARA LOS “ANEXO I: PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL” Y “ANEXO J: PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES”; NO ESTÁN HABILITADOS LOS LINKS DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS. | DEFINIR EN EL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS, EN EL PUNTO "ANEXOS", UN SOLO ENLACE QUE DIRECCIONE A UNA ÚNICA CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL PLAN; ESTA CARPETA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PORTAL WEB DENTRO DE LOS "DOCUMENTOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA" | ENLAZAR EL LINK DE LA CARPETA CON LOS ANEXOS, UBICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, AL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS. | 2021-11-29 | 2022-03-21 | 2 | 2 | 100% | SE EVIDENCIA CORREO DEL 15 DE MARZO DE 2022, DONDE SE REMITE LINK A LA LISTA DE USUARIOS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ (QUE INCLUYE A TODO EL PERSONAL), DONDE SE REFERENCIA PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS, PLANES LOCALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y ANEXOS). SE ENTREGA ACTA DE REUNIÓN DEL 17 DE MARZO DE 2022 EN DONDE SE REUNIÓ LA CORRESPONSABLE DEL SG-SST, CON LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE EMERGENCIAS DE LA SDTH Y LA PROFESIONAL DE ARL, PARA VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN CARGADA EN EL PORTAL WEB Y EN LA INTRANET, CORRESPONDE CON LA VIGENTE. CABE MENCIONAR QUE LOS LINKS DE DIRECCIONAMIENTO A LOS ANEXOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS VERSIÓN CUATRO (4), FUERON ELIMINADOS PARA LA VERSIÓN CINCO (5) Y SE PUBLICARON LOS ANEXOS DE MANERA INDIVIDUAL PARA FACILITAR LA CONSULTA. SE REVISA CORREO ELECTRÓNICO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON VENCIMIENTO EL DÍA 21 DE MARZO. SE ANEXA CORREO EVIDENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN MASIVA DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS VERSIÓN 5. |  |  |  | SE REPORTÓ CUMPLIMIENTO AL 100%, EN EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO I TRIMESTRE 2022, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EFECTÚO SEGUIMIENTO Y DETERMINÓ EL CIERRE DE ESTA ACCIÓN DE MEJORA EL 4 DE ABRIL DE 2022. | [8 empty] | LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EFECTÚO SEGUIMIENTO Y DETERMINÓ EL CIERRE DE ESTA ACCIÓN DE MEJORA EL 4 DE ABRIL DE 2022
2 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | FORTALECER CON TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD EL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS 08-PL-10. | EJECUTAR UN PROCESO DE REUNIONES DE DIVULGACIÓN PARA TODOS(AS) LOS(AS) SERVIDORES(AS) Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER EL CONTENIDO DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS Y SUS ANEXOS. | REGISTROS DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ A LAS REUNIONES DE DIVULGACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ | 2022-01-15 | 2022-05-29 | 2 | 2 | 100% | SE APORTA ACTA DE REUNIÓN CON FECHA 14/01/2022 DONDE SE PLANEA LA ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS. LA REUNIÓN FUE LLEVADA A CABO POR LA RESPONSABLE DEL SG-SST Y LA ENCARGADA DEL COMPONENTE DE EMERGENCIAS. SE APORTA EL ACTA DE REUNIÓN 03 DE MARZO DE 2022 DONDE SE DEFINE EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DIVULGACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS. SE REVISA EL CORREO ELECTRÓNICO 07 DE MARZO DE 2022 DONDE SE HACE ENTREGA DE: * PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS. * COPIA DEL CORREO ENVIADO AL COE DONDE SE REMITIÓ EL PLAN MAESTRO PARA EL ANÁLISIS. * COPIA DEL ACTA DE REUNIÓN CON LA PROFESIONAL DE ARL PARA LA DIVULGACIÓN DEL PLAN YA MENCIONADO. | 2 | 2 | 100% | SE APLICA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EL DÍA 17 DE MAYO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE FORMS Y SE REALIZA SEGUIMIENTO TENIENDO EN CUENTA EL INFORME DE RESULTADOS PRESENTADO EL 26 DE MAYO DE 2022. SE REPORTA CUMPLIMIENTO EN UN 100% Y SE ESTÁ A LA ESPERA DEL SEGUIMIENTO PARA CIERRE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |  |  |  | SE REPORTÓ CUMPLIMIENTO AL 100% DE LA ACCIÓN EN EL MES DE JUNIO. SE ESTÁ A LA ESPERA DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA CIERRE DE LA MISMA. |  |  |  |  | SE REPORTÓ CUMPLIMIENTO AL 100% DE LA ACCIÓN EN EL MES DE JUNIO. SE ESTÁ A LA ESPERA DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA CIERRE DE LA MISMA.
3 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | NO CONFORMIDAD | LA ENTIDAD NO SE ASEGURA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS Y DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA NECESARIA PARA CONFIAR EN QUE LOS PROCESOS SE HAN LLEVADO A CABO ACORDE A LO PLANIFICADO. DURANTE LA AUDITORIA SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES DESVIACIONES. 1. NO SE APORTA EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE LA VENTILACIÓN EN LA PERSONERÍA LOCAL DE BOSA ACORDE CON LOS REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD. | PROGRAMAR ESTUDIOS HIGIÉNICOS RELACIONADOS CON VENTILACIÓN DE ACUERDO A INSPECCIONES, MATRIZ DE PELIGROS Y AUTO REPORTES DE CONDICIONES INSEGURAS EN LAS SEDES DE LA ENTIDAD. | EVALUACIÓN DE VENTILACIÓN P.L BOSA. | 2022-02-21 | 2022-11-30 | 4 | 4 | 100% | SE EVIDENCIA CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 3/01/2022, PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE VENTILACIÓN EN LA PERSONERÍA LOCAL DE BOSA. ADEMÁS SE EVIDENCIA CORREO ELECTRÓNICO DEL 21/02/2022 DONDE SE CONFIRMA LA EVALUACIÓN DE VENTILACIÓN EN LA PERSONERÍA LOCAL DE BOSA. SE EVIDENCIA CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA DE 15/03/2022 CON INFORME DE VENTILACIÓN ADJUNTO Y CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA DE 16/03/2022 DONDE SE REALIZAN AJUSTES AL INFORME MENCIONADO ANTERIORMENTE. ADICIONAL A ELLO SE EVIDENCIA CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA DEL MISMO DÍA DE LA CORRECIÓN DEL INFORME, DONDE SE SOLICITA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE ASESOR Y PROVEEDOR DE ARL (DISTINTO DEL PROVEEDOR QUE REALIZÓ EL INFORME DE EVALUACIÓN DE VENTILACIÓN) Y SE INDICA CUMPLIMIENTO TOTAL; POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN ACCIONES DE INCUMPLIMIENTO. POR ÚLTIMO SE VERIFICA MEMORANDO 2022-IE-0023061 DONDE SE REALIZA LA ENTREGA DEL INFORME A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y A LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. | 3 | 3 | 100% | RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DE LAS MEDICIONES DE VENTILACIÓN EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2022, SE HIZO UNA SOLA PROGRAMACIÓN PARA TODO EL AÑO, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LA CORRESPONSABLE EL PASADO 3 DE ENERO DE 2022. ADICIONAL A ELLO , SE CUENTA CON EL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN EL 11/02/2022. POR OTRO LADO, SE REALIZA EL TRASLADO DE LOS INFORMES EL PASADO 04/05/2022 POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO. | 2 | 2 | 100% | RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DE LAS MEDICIONES DE VENTILACIÓN EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2022, SE HIZO UNA SOLA PROGRAMACIÓN PARA TODO EL AÑO, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LA CORRESPONSABLE EL PASADO 3 DE ENERO DE 2022. ADICIONAL A ELLO, SE CUENTA CON EL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN EL 11/02/2022. POR OTRO LADO, SE REALIZA EL TRASLADO DE LOS INFORMES EL PASADO 04/05/2022 POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO. | 4 |  | 0%
4 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | NO CONFORMIDAD | LA ENTIDAD NO SE ASEGURA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS Y DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA NECESARIA PARA CONFIAR EN QUE LOS PROCESOS SE HAN LLEVADO A CABO ACORDE A LO PLANIFICADO. DURANTE LA AUDITORIA SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES DESVIACIONES. 2. NO SE APORTA EVIDENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN Y/O LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ANUAL DE DOS (2) DE LOS ASCENSORES DE LA PERSONERÍA SEDE CENTRO. | INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS, LA RECEPCIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS (REPORTE ESPECIAL DE ASCENSORES), QUE EJECUTA EL PROVEEDOR DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MENSUALMENTE EN LA ENTIDAD. | CERTIFICADO DE ASCENSORES POR PARTE DE ENTE ACREDITADO POR LA ONAC. | 2021-12-06 | 2022-04-28 | 5 | 5 | 100% | SE CUENTA CON ACTA DE REUNIÓN DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2021 EN DONDE PARTICIPÓ EL SUBDIRECTOR DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS, LA SUBDIRECTORA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LÍDER DEL SG-SST, LA CORRESPONSABLE DEL SG-SST, EL SECRETARIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL PROVEEDOR DE ARL. ALLÍ SE DA A CONOCER EL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA EXTERNA Y POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN SE APORTA EL INFORME DE INSPECCIÓN MENSUAL QUE REALIZAN A LOS ASCENSORES. ADEMÁS SE REALIZÓ EL TRASLADO DE LA NO CONFORMIDAD MEDIANTE MEMORANDO Y CORREO ELECTRÓNICO AL COPASST, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO Y LEGAL. TAMBIÉN SE TIENE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE SE COMPARTE EL INFORME DE APOYO TÉCNICO REALIZADO POR ARL PARA LA REVISIÓN DE LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN ASCENSORES A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS. POSTERIORMENTE SE REGISTRÓ LA ACCIÓN DE MEJORA EN LOS FORMATOS DE LA ENTIDAD CON EL APORTE DE LA SGDRF Y SE COMPARTIÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA SGDRF EL 30/12/2021. TAMBIEN SE SOLICITÓ OFICIO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, EL CUAL FUE ENTREGADO EL 12/01/2022 . ADICIONAL A ELLO, SE CUENTA CON EL SOPORTE DEL CORREO DONDE SE ENVÍA DICHO OFICIO POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA SGDRF. POR OTRO LADO SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INICIAL DE APOYO TÉCNCIO, Y COMO SOPORTE DE ESTA ACTIVIDAD SE CUENTA CON EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ARL REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y EL MEMORANDO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 2022-IE-0022280 DEL 23/02/2022. TAMBIÉN SE CUENTA CON SOPORTES DE LA REITERACIÓN HECHA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 15/02/2022. CONTINUANDO CON EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, SE APORTA TODA LA TRAZABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA ALISTAMIENTO FINAL Y VISITA DEL ENTE CERTIFICADOR, PARA LA EMISIÓN DEL CERTICADO. | 2 | 2 | 100% | SE PRESENTAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL 31/01/2022 A LA SDTH, POR PARTE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO AL SG-SST, COMO DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA DE 1 DE MARZO DE 2022. SE INCLUYE EN LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS, LA RECEPCIÓN, EL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS (REPORTE ESPECIAL DE ASCENSORES), QUE EJECUTA EL PROVEEDOR DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MENSUALMENTE EN LA ENTIDAD. COMO SOPORTE SE TIENE CORREO DONDE SE INFORMA LA INCLUSIÓN DEL REQUERIMIENTO EN EL SUBPROGRAMA DE INSPECCIONES, VIGENCIA 2022. ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERRADA SEGÚN INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (16/06/2022) | [8 empty] | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERRADA SEGÚN INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (16/06/2022)
5 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | NO CONFORMIDAD | LA ENTIDAD NO SE ASEGURA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS Y DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA NECESARIA PARA CONFIAR EN QUE LOS PROCESOS SE HAN LLEVADO A CABO ACORDE A LO PLANIFICADO. DURANTE LA AUDITORIA SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES DESVIACIONES. 3. NO SE APORTA EVIDENCIAS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LOS REGISTROS FIRMADOS DE LA ENTREGA Y RECIBIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TRADICIONALES) SUMINISTRADOS. | PLANEAR LA REVISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE EPP CONFORME A LAS NECESIDADES/FUNCIONES DE LOS CARGOS Y HACER ENTREGA DE LOS EPP´S Y SEGUIMIENTO DE DICHAS ENTREGAS. | MATRIZ DE EPP ACTUALIZADA FORMATO DE REGISTRO INDIVIDUAL PARA LA ENTREGA DE EPP. | 2021-12-18 | 2022-09-30 | 5 | 5 | 100% | SE EVIDENCIA PLANEACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE EPP EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO. TAMBIEN SE EVIDENCIA CORREO ELECTRÓNICO CON ENTREGA DE PROGRAMA DE EPP Y ANEXOS CON FECHA 21/02/2022 POR PARTE DE LA ASESORA DE ARL POSITIVA A LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE EPP Y SE APORTA CORREO DE ACEPTACIÓN CON FECHA 25/02/2022. SE REALIZA ENTREGA DEL INSTRUCTIVO DE EPP Y MATRIZ DE EPP AJUSTADA, POR PARTE DE LA ASESORA TÉCNICA DE LA ARL POSITIVA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 17/03/2022, SE REALIZA REUNIÓN EL MISMO DIA DE LA ENTREGA (SE ADJUNTA ACTA DE REUNIÓN) CON EL FIN DE EXPLICAR LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LA MATRIZ DE EPP, ACLARAR DUDAS Y DEFINIR LA APROBACIÓN O LA NECESIDAD DE AJUSTES. POSTERIOR A LA REVISIÓN SE ACEPTAN LOS CAMBIOS Y SE CONFIRMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE EPP A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, EL 18/03/2022. EL 31 DE MARZO SE DA CIERRE FINAL A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE Y PRUEBA DE ELLO ES EL CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 31/03/2022, DONDE SE ENTREGA LA MATRIZ DE EPP QUE SE ACTUALIZÓ EL 17/03/2022, SOPORTE DE DIVULGACIÓN DE LA MATRIZ ACTUALIZADA A LA LISTA DE USUARIOS DE LA PERSONERÍA Y LISTADOS DE ASISTENCIA DE LA ACTIVIDAD DE TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL USO CORRECTO DE EPP A TODO EL PERSONAL APLICABLE. (DE TODA ESTA INFORMACIÓN TAMBIEN SE APORTÓ EL SOPORTE, INCLUYENDO LAS EVALUACIONES APLICADAS EN LA ACTIVIDAD DE TOMA DE CONCIENCIA). | 2 | 2 | 100% | SE REALIZÓ INSTRUCTIVO DE EPP PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y SE INCLUYÓ EN EL PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN , ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. ADICIONAL A ELLO, SE REALIZA SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE EPP ´S CONVENCIONALES MEDIANTE MUESTREO ALEATORIO Y SE DEJA COMO REGISTRO ACTA DE REUNIÓN CON EL PROVEEDOR DE ARL. | 2 | 2 | 100% | SE TOMÓ UNA MUESTRA ALEATORIA DE CONDUCTORES, LOS CUALES SE LES DEBE HACER ENTREGA DE EPP. SE CONSTATÓ QUE EL FORMATO ESTABLECIDO PARA ENTREGA DE EPP (08-FR-040) ESTUVIERA DILIGENCIADO Y FIRMADO POR LOS CONDUCTORES ESCOGIDOS ALEATORIAMENTE.
6 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | EN RELACIÓN CON LA “GUÍA PRÁCTICA DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS(AS) DE LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C.” SE RECOMIENDA EFECTUAR UNA REVISIÓN A SU CONTENIDO TODA VEZ QUE SE EVIDENCIÓ EN LA PÁGINA 85 EN EL ÍTEM “GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO” UN PÁRRAFO REDACTADO CON UNA FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO QUE NO LE ES PROPIA DE ESTE. | AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DENOMINADO "GUÍA PRÁCTICA DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS(AS) DE LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C." | DOCUMENTO DENOMINADO: «PROGRAMA PRÁCTICO DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS (AS) DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D. C.» AJUSTADO Y SOCIALIZADO | 2022-05-04 | 2022-06-03 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | SE AJUSTA Y/O ACTUALIZA EL DOCUMENTO DENOMINADO "GUÍA PRÁCTICA DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS(AS) DE LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C." Y SE LE CAMBIA EL NOMBRE POR "PROGRAMA PRÁCTICO DE INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS(AS) DE LA PERSONERÍA DE BOGOTPA, D.C., PARA QUE NO SEA UN DOCUMENTO CONTROLADO Y DE USO PERMANENTE DE LA SDTH HACIA LA ENTIDAD. |  |  |  | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERRADA SEGÚN INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - 27/09/2022 |  |  |  |  | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERRADA SEGÚN INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - 27/09/2022
7 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | ANALIZAR A LA LUZ DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO 1567 DEL 1998 DEL DAFP, “ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS CON RESPECTO A LA CAPACITACIÓN.” LITERAL F) “ASISTIR A LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN, SEGÚN SU CASO, IMPARTIDOS POR LA ENTIDAD.” Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES, ESTRATEGIAS DE CONVOCATORIA EFECTIVAS PARA QUE LOS FUNCIONARIOS ASISTAN A ESTAS JORNADAS DE MANERA OBLIGATORIA. | ANALIZAR Y DISEÑAR UNA O VARIAS ESTRATÉGIAS DE CONVOCATORIA EFECTIVA PARA GENERAR MAYOR ASISTENCIA POR PARTE DE LOS(AS) SERVIDORES(AS) EN LAS JORNADAS DE INDUCCION O REINDUCCIÓN. | ESTRATÉGIA(S) PARA GENERAR MAYOR ASISTENCIA POR PARTE DE LOS(AS) SERVIDORES(AS) EN LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN, IMPLEMENTADAS | 2022-05-04 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | SE CREA UN CUESTIONARIO CON 10 PREGUNTAS A FIN DE RECOGER EL NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS SERVIDORES QUE ASISTEN A LAS JORNADAS DE INDUCCION O REINDUCCIÓN. SE LEVANTA ACTA DE REUNIÓN A FIN DE GENERAR LA O LAS ESTRATEGÍAS A SEGUIR. PARA EL PROXIMO MES DE AGOSTO SE TIENE PROGRAMADA UNA JORNADA DE INDUCCIÓN Y SE ENVIARAN LOS CORREOS DE INVITACIÓN CITANDO LA NORMA DE OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA A ESTAS JORNADAS |  |  |  | SE ESTABLECIO QUE LAS INVITACIONES A LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN SEAN EMITIDAS DESDE LA SECRETARIA GENERAL A TRAVÉS DE UN MEMORANDO, PARA DAR MAS REALCE JERARQUICO A LA INVITACIÓN. ADICIONALMENTE, TANTO EN EL MENCIONADO MEMORANDO DE INVITACIÓN COMO EN EL CORREO DE CITACIÓN, SE SEÑALA LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL F) DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO 1567 DE 1998 “POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EL SISTEMA DE ESTÍMULOS PARA LOS EMPLEADOS DEL ESTADO”, ES OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADOS: “F) ASISTIR A LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN, SEGÚN SU CASO, IMPARTIDOS POR LA ENTIDAD” ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERRADA SEGÚN INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - 27/09/2022 |  |  |  |  | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERRADA SEGÚN INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - 27/09/2022
8 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | HALLAZGO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS AL APLICAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO. 291 DE 2021, SUSCRITO CON ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS- OEI. | 4. ESTABLECER UNA LÍNEA BASE DE LOS SERVIDORES INSCRITOS Y CERTIFICADOS, EN LAS CAPACITACIONES CON O SIN EROGACIÓN OFERTADAS DURANTE LOS 10 PRIMEROS MESES DE LA VIGENCIA 2022, PARA ESTABLECER EL HISTÓRICO DE LA DEMANDA DE CUPOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y DETERMINAR LAS TEMÁTICAS QUE TUVIERON MAYOR DEMANDA, CON EL FIN DE FORMULAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2023. 5. DE ACUERDO CON LA GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC –DAFP- ESAP, SE ESTABLECERÁ UN SEGUIMIENTO DE PRIMER ORDEN SOBRE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE UNA LISTA DE CHEQUEO, QUE PERMITA ANALIZAR LOS AVANCES Y RETROCESOS, TOMAR DECISIONES PERTINENTES Y CUMPLIR LOS OBJETIVOS. 6. REFORZAR EL CONTROL DEL FORMATO 08-FR-014 “ACTA DE COMPROMISO”, ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS(AS) SERVIDORES(AS) A LAS CAPACITACIONES TANTO EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN CON EROGACIÓN COMO EN LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE COOPERACIÓN. | 4. HISTÓRICO DE CUPOS. 5. UN (1) SEGUIMIENTO. 6. ACTAS DE COMPROMISO. | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | SE ESTÁ LLEVANDO UNA LÍNEA BASE DE LOS SERVIDORES INSCRITOS Y CERTIFICADOS, EN LAS CAPACITACIONES CON O SIN EROGACIÓN OFERTADAS DURANTE LOS 10 PRIMEROS MESES DE LA VIGENCIA 2022, PARA ESTABLECER EL HISTÓRICO DE LA DEMANDA DE CUPOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y DETERMINAR LAS TEMÁTICAS QUE TUVIERON MAYOR DEMANDA, CON EL FIN DE FORMULAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2023. | 2 |  | 0%
9 | 08- GESTIÓN TALENTO HUMANO | HALLAZGO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEXACTITUD EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO. 291 DE 2021, SUSCRITO CON ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS- OEI. | 1.REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL PIC, CON EL FIN DE REFORZAR EL CONTROL A LOS REGISTROS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. | 1. CONTRATOS DEL PIC REVISADOS | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 1 |  | 0%
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
NOTA: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia No Controlada. La versión vigente esta publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D.C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL