## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Continuar fortaleciendo el análisis de partes interesadas relacionadas con necesidades diferente de expectativas en los diferentesdel SGC (ISO 9001) con el fin de que se tengan nuevos insumos a considerar en la Planificación Estratégica que se revisa periódicamente, con especial énfasis para Oportunidades. Es importante que se describa de manera explícita, cuales de ellas se convierten en requisitos para oficializar su vinculación a la Planificación Estratégica. Para la identificación de necesidades y expectativas, es también importante que se considere indagar en doble vía, para que se visualice con mayor objetividad la situación de las partes que favorezca las relaciones mutuamente beneficiosas, como aporte a la mejora continua. | Identificar las partes interesadas pertinentes, sus necesidades y expectativas (requisitos pertinentes) de cara a la entrada en vigencia del Acuerdo Distrital 242 de 2025. Brindar un insumo para la actualización de la determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y la actualización del modelo de operación por procesos y sus caracerizaciones. | Revisar y actualizar las partes interesadas y sus requisitos pertinentes en todos los procesos institucionales de conformidad con el mapa de procesos y la estructura de roles, responsabilidades y autoridades vigentes alineados con el acuerdo distrital 242 de 2025. | Documento de partes interesadas actualizado para los procesos institucionales de conformidad con el mapa de procesos y la estructura de roles, responsabilidades y autoridades vigentes alineados con el acuerdo distrital 242 de 2025 | Partes interesadas y sus requisitos pertinentes en todos los procesos institucionales, revisadas y actualizadas. | Profesional(es) de la Dirección de Planeación, designado(s) Directora de Planeación | Talento Humano Tecnológicos | 2025-04-01 | 2025-06-30
2 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Para que la información relacionada con la eficacia del sistema combinado actual (auditorías internas, desempeño de procesos, eficacia de las acciones abordadas para los riesgos y oportunidades, cumplimiento de requisitos legales, entre otros) se presente de manera comparativa con ciclos anteriores para determinar las tendencias relativas y la eficacia e impacto de las estrategias, planes y programas del año anterior | Contar con información del SGC comparativa de los años anteriores hasta el año más reciente relacionada con las entradas para la revisión por la Dirección, donde se pueda ver la tendencia y la eficacia de los objetivos estratégicos y de la calidad, planes estratégico insttucional y operativo anual . | Estructurar el informe para la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de manera comparativa con periodos anteriores. | Informe para la revisión por la Dirección estructurado de manera comparativa con periodos anteriores, donde se pueda ver la tedencia y eficacia d los objetivos estratécos y de la calidad, plan estratégico institucional y operativo anual | Informe para la revisión por la Dirección del SGC estructurado de manera comparativa con periodos anteriores | Profesional(es) de la Dirección de Planeación, designado(s) Directora de Planeación | Talento Humano Tecnológicos | 2025-10-10 | 2025-11-28
3 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Ampliar el resumen del análisis del contexto, con respecto al cambio climático, para incluir aspectos específicos del diagnóstico inicial de los aportes positivos y negativos de la PERSONERIA DE BOGOTA, con respecto a la adenda. | Actualizar el análisis PESTEL en todos los factores externos: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Abordar los aspectos especificos relacionado con el cambio climático con respecto a la Enmienda Cambio Climático en las normas ISO de Sistemas de Gestión | Actualizar el documento Contexto de la Organización. | Documento del contexto de la organización actualizado, con ampliación de contenido respecto del cambio climático | Contexto de la organización actualizado | Profesional(es) de la Dirección de Planeación, designado(s) Profesionales de los sistemas de gestión de SST y de Seguridad de la información designados | Talento Humano Tecnológicos | 2025-04-01 | 2025-08-29
4 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Seguir trabajando en la toma de conciencia de los lideres de procesos en lo relacionado con la responsabilidad frente al sistema de gestión. Dirección de planeación es el orientador | Emprender las acciones y responsabilidades necesarias para asegurar las competencias necesarias para cumplir con los requisitos del usuario y otros requisitos externos o internos, aplicables a los servicios prestados. La comprensión y consciencia por parte de las personas de la Entidad en cuanto a su contribución para la eficacia y mejora del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. | Desarrollar actividad para la toma de conciencia del Sistema de Gestión de la Calidad dirigida a los servidores(as) y contratistas de la Entidad. | Actividad institucional de toma de conciencia del SGC desarrollada desde el nivel central para todos los procesos institucionales | Actividad para la toma de conciencia del Sistema de Gestión de la Calidad desarrollada | Profesional(es) de la Dirección de Planeación, designado(s) Directora de Planeación | Talento Humano Tecnológicos | 2025-10-01 | 2025-11-15
5 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Es importante que se haga énfasis en el seguimiento y control de los documentos de origen externo de tal manera que se asegure la aplicación de las versiones vigentes de estos documentos. | Hacer seguimiento y control de los documentos de origen externo que se utilicen en el desarrollo de la operación directa de los procesos. | Actualizar los documentos controlados relacionados con el seguimiento y control de documentos externos. | Documentos controlados actualizados, publicados y divulgados: Guía para la Elaboración de Documentos Controlados 01-GU-01 Instructivo para la actualización de documentos controlados 01-IN-02 Listado Maestro de Documentos 01-FR-09 | Documentos controlados relacionados con el seguimiento y control de documentos externos actualizados | Profesional(es) de la Dirección de Planeación, designado(s) Directora de Planeación | Talento Humano Tecnológicos | 2025-03-17 | 2025-04-11
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Continuar fortaleciendo el análisis de partes interesadas relacionadas con necesidades diferente de expectativas en los diferentesdel SGC (ISO 9001) con el fin de que se tengan nuevos insumos a considerar en la Planificación Estratégica que se revisa periódicamente, con especial énfasis para Oportunidades. Es importante que se describa de manera explícita, cuales de ellas se convierten en requisitos para oficializar su vinculación a la Planificación Estratégica. Para la identificación de necesidades y expectativas, es también importante que se considere indagar en doble vía, para que se visualice con mayor objetividad la situación de las partes que favorezca las relaciones mutuamente beneficiosas, como aporte a la mejora continua. | Revisar y actualizar las partes interesadas y sus requisitos pertinentes en todos los procesos institucionales de conformidad con el mapa de procesos y la estructura de roles, responsabilidades y autoridades vigentes alineados con el acuerdo distrital 242 de 2025. | Documento de partes interesadas actualizado para los procesos institucionales de conformidad con el mapa de procesos y la estructura de roles, responsabilidades y autoridades vigentes alineados con el acuerdo distrital 242 de 2025 | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Se realizó la actualización de la 01-GU-07 Guía Partes Interesadas” V2 y el formato 01-FR-030 Partes interesadas V2 del 20/05/2025. De otro lado se realizó reunión con los referentes el día 30 de mayo con el finde realizar la socialización de la actualización de los documentos para el posterior reporte de salidas no conformes de acuerdo con el memorando Radicado 3_2025_01341 Memorando MESAS DE TRABAJO PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO – ACUERDO 978 DE 2025.
2 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Para que la información relacionada con la eficacia del sistema combinado actual (auditorías internas, desempeño de procesos, eficacia de las acciones abordadas para los riesgos y oportunidades, cumplimiento de requisitos legales, entre otros) se presente de manera comparativa con ciclos anteriores para determinar las tendencias relativas y la eficacia e impacto de las estrategias, planes y programas del año anterior | Estructurar el informe para la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de manera comparativa con periodos anteriores. | Informe para la revisión por la Dirección estructurado de manera comparativa con periodos anteriores, donde se pueda ver la tedencia y eficacia d los objetivos estratécos y de la calidad, plan estratégico institucional y operativo anual | 2025-10-10 | 2025-11-28 | [12 empty] | 100% |  | 0%
3 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Ampliar el resumen del análisis del contexto, con respecto al cambio climático, para incluir aspectos específicos del diagnóstico inicial de los aportes positivos y negativos de la PERSONERIA DE BOGOTA, con respecto a la adenda. | Actualizar el documento Contexto de la Organización. | Documento del contexto de la organización actualizado, con ampliación de contenido respecto del cambio climático | 2025-04-01 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 25% | 25% | 100% | Se realizó la actualización del Analisis Pestel que contempla los factores externos que afectan la gestión de la organización, en el cual se incluyeron los desafios institucionales por la enmieda por el cambio climatico en las normas ISO. | 75% |  | 0%
4 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Seguir trabajando en la toma de conciencia de los lideres de procesos en lo relacionado con la responsabilidad frente al sistema de gestión. Dirección de planeación es el orientador | Desarrollar actividad para la toma de conciencia del Sistema de Gestión de la Calidad dirigida a los servidores(as) y contratistas de la Entidad. | Actividad institucional de toma de conciencia del SGC desarrollada desde el nivel central para todos los procesos institucionales | 2025-10-01 | 2025-11-15 | [12 empty] | 100% |  | 0%
5 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Es importante que se haga énfasis en el seguimiento y control de los documentos de origen externo de tal manera que se asegure la aplicación de las versiones vigentes de estos documentos. | Actualizar los documentos controlados relacionados con el seguimiento y control de documentos externos. | Documentos controlados actualizados, publicados y divulgados: Guía para la Elaboración de Documentos Controlados 01-GU-01 Instructivo para la actualización de documentos controlados 01-IN-02 Listado Maestro de Documentos 01-FR-09 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 65% | 20% | 30.77% | Se avanzó parcialmente, con la identificación de las necesidades de ajuste a los documentosy se efectúo un primer borrador. Se espera poder concluir la totalidad de la actividad en el segundo trimestre de 2025, ateniendo los cambios de interacciones del acuerdo 978 de 2025 y los lineamientos particulares de la actual administración. | 35% | 80% | 228.6% | Se realizó la actualización de los siguientes documentos: Guía para la Elaboración de Documentos Controlados 01-GU-01, Instructivo para la actualización de documentos controlados 01-IN-02, Listado Maestro de Documentos 01-FR-09. Los cuales ya se encuetran publicados en ISOLUCIÓN y fueron divulgados mediante correo electrónico el 20 de junio de 2025.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL