## PM Proceso
|  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | CODIGO: 14 - RE - 04
[17 empty] | VERSIÓN: 02 | PAGINA: 01
VIGENTE DESDE: 27/03/2017
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos encontrados, o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidaden el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, así como de la Revisión y Evaluación de la Alta Dirección dentro del Sistema Integrado de Gestión o cualquier otro mecanismo.
No | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN |  | CAUSAS | ACCIONES |  | INDICADORES | META | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (DEPENDENCIA) | RECURSOS | PLAZO |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[12 empty] | FECHA INICIO | FECHA CIERRE
|  |  | HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN |  | CORRECTIVAS | DE MEJORA
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Seleccionar de lista desplegable
Dirección y Planeación Estratégica
Comunicación
Atención de Requerimientos Ciudadanos
Garantía y Materialización de Derechos
Revisión a la Gestión Pública
Disciplinarios
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión Dcoumental
Control Interno
Mejora continua
Note on C6: REGISTRE LA FUENTE DE DONDE PROVIENE EL HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN. PUEDEN SER EXTERNAS O INTERNAS (EJEMPLOS: Contraloría, Entidades certificadoras, Auditorías Internas, de calidad, Auditorías de Gestión, etc.)
Note on F6: REGISTRE LA DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE ORIGINA LA ACCIÓN DE MEJORA
Note on I6: El indicador definido debe medir el avance en el cumplimiento de la acción.
Note on J6: Registre la meta a la que se pretende llegar con la acción preventiva
Note on L6: Se pueden incluir recursos Humanos, tecnológicos, físicos y financieros.

## Hoja1
|  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | CODIGO: 14 - RE - 04
[17 empty] | VERSIÓN: 02 | PAGINA: 01
VIGENTE DESDE: 27/03/2017
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos encontrados, o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidaden el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, así como de la Revisión y Evaluación de la Alta Dirección dentro del Sistema Integrado de Gestión o cualquier otro mecanismo.
No | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN |  | CAUSAS | ACCIONES |  | INDICADORES | META | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (DEPENDENCIA) | RECURSOS | PLAZO |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[12 empty] | FECHA INICIO | FECHA CIERRE
|  |  | HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN |  | CORRECTIVAS | DE MEJORA
1 | Direccionamiento Estratégico | Auditoría Especial | Se estableció que a excepción del proyecto de inversión 1202, no se elaboró por parte de los gerentes de los otros proyectos, el cronograma para efectuar seguimiento y control a las metas y actividades. El Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, en el numeral 2.1.4. Seguimiento y evaluación, establece “… Como ya se mencionó, el seguimiento se debe realizar durante la ejecución del proyecto, de forma tal que se realicen los controles necesarios para verificar los resultados del proyecto, y de ser necesario, tomar las acciones correctivas. De igual manera, se debe hacer seguimiento a las actividades, para verificar que cumplan con el cronograma planteado. Por último, se debe controlar que se haya hecho la entrega de los productos definidos en el proyecto”. |  | Esta situación se presenta por falta de lineamientos para dar cumplimiento a este requisito, lo que puede generar incumplimiento en la planeación del proyecto de inversión respecto a la ejecución de los recursos, realización de las metas y actividades dentro de la vigencia correspondiente. |  | Realizar una socialiación sobre el módulo de programación y seguimento a metas de cada uno de los proyectos (cronograma de actividades), que trae la herramienta SEGPLAN. | Gerentes de proyectos socializados sobre contenido y alcance del módulo respectivo. | Realizar una (1) reunión de socialización sobre el contenido y alcance del módulo de seguimiento (cronograma de actividades SEGPLAN). | Profesional especializado | Sala de audiencia. Computador portatil. Video beam o televisor. | 2018-06-01 | 2018-07-31
2 | Gestión Financiera | Auditoría interna | El procedimiento de presupuesto 10-PT-02 en el numeral 7,2, item 1, establece que el responsable de la solicitud de ceritificado de disponibilidad presupuestal debe ser firmado por Director Administrativo y Financiero o de Talento Humano dependiendo el rubro y la verificacación de la prueba selectiva arrojó una solicitud de CDP firmada por Secretaría General por lo cual se establece un hallazgo por estar desactualizado el procedimiento en concordancia al período administrativo vigente y no estar documento en el Modelo Integrado de Gestión de la Personería de Bogotá -MIPER, incumpliendo con lo preceptuado en la guía para la elaboración de documentos 01- GU-01 |  |  | Programar una reunión con la Dirección de Planeación para la revisión y actualización de los procedimientos y formatos del proceso de Gestión Financiera. |  | Reunión programada / reunión realizada | Procedimiento y documentos actualizados | Profesional Especializado (Presupuesto) Subdirector de Presupuesto, contabilidad y tesorerìa | ●Disponibilidad del funcionaio asignado por Planeaciòn para el apoyo al proceso de GF. ●Computador ●Impresora ●Utiles de oficina | 2018-05-18 | 2018-06-15
3 |  | Auditoría interna | Al efectuar comparación con las reservas constituidas a Diciembre 31 de 2016, y las de la vigencia 2017 se estableció que se incrementaron significativamente en 2,550.238,085 lo cual podría afectar el cumplimiento de los proyectos y metas del Plan de Desarrollo fijadas para la vigencia fiscal, toda vez que su ejecución se traslada a la vigencia siguiente. Situación que se da por no tener controles en el proceso armonico de planeación, programación presupuestal de contratación y los plazos de ejecución. Trae consigo retrasos e imcumplimiento en las metas del plan de desarrollo que se ejecuta en esa vigencia. |  |  | Enviar oficio a ordenadores del gasto y gerentes de los 4 proyectos de inversión informando el avance de la ejecución presupuestal y recordando la no conveniencia de dejar recursos en reserva. |  | Oficio generados / oficio radicados | Disminuir las reservas para la vigencia 2018 | Profesional Especializado (Presupesto) Subdirector de Presupuesto, contabilidad y tesorerìa | ●Secretaria ●Computador ●Impresora ●Utiles de oficina ●Cordis | 2018-05-18 | 2018-05-31
[6 empty] | Realizar reunión trimestral para seguimiento del cronograma establecido para contratación 2018 con la Dirección Administrativa y Financiera Vs ejecución presupuestal |  | No. De reuniones programadas/ reuniones realizadas |  | Subdirector de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería Direcciòn Administrativa y Financiera | ●Secretaria ●Computador ●Impresora ●Utiles de oficina ●Oficina para reuniòn | 2018-05-18 | 2018-12-15
4 |  | Auditoría interna | El Area de Tesorería en toda la vigencia 2017 diligenció la hoja de control de pagos en el formato 08-RE-01 y no en el establecido en el procedimiento 10-PT-03, que es el formato 10-RE, publicado en la intranet de la entidad. |  |  | Actualizar los formatos y/o documentos del procedimiento |  | No. De documentos por actualizar/ No. Documentos actualizados | Procedimiento y documentos actualizados | Profesional (Tesoreria) Subdirector de Presupuesto, Contabilidad y Tesorerìa | ●Disponibilidad del funcionaio asignado por Planeaciòn para el apoyo al proceso de GF. ●Computador ●Impresora ●Utiles de oficina | 2018-05-18 | 2018-05-31
5 | Comunicación Estratégica | Auditoría interna | De la actividad, "Definir. una Política de Comunicación", se observó que, en la página web de la Personería de Bogotá, la publicación de la política de comunicaciones corresponde al periodo 2012 - 2016, lo que demuestra la desactualización en concordancia al periodo administrativo vigente. | N/A | El documento «Política de Comunicaciones con vigencia 2016-2020» no fue llevado por la Dirección de Planeación ante el Equipo Directivo MIPER, pese a que este fue radicado en la Dirección de Planeación bajo el número 3012 y sólo hasta el día jueves 26 de abril de 2018, manifiestan a la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa que este documento ha sido declinado. Tres días despues que es recibido el informe final de auditoria segun radicado 2018IE34037 del 25 de abril de 2018. | Se oficia a la Dirección de Planeación para que sea publicada en la página web de la entidad, ya que la politica de comunicaciones fue aprobada en el pasado comité directivo del jueves 10 de mayo de 2018 | N/A | N/A | Lograr la aprobacion del comité directivo MIPER de la pólitica de comunicaciones, que esta sea rubricada por la Señora Personera de Bogotá y que esta sea enviada a la Dirección de tecnologías de Información y Comunicación DTIC, para que sea publicada en la página web de la entidad. | Jefe de la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa | N/A | 2 de mayo de 2018 | 2 de junio de 2018 | N/A | N/A | Publicación en la página web de la entidad
6 |  | Auditoría interna | De la actividad, "Diseñar el Plan Estratégico de Comunicaciones", se observó que el documento entregado no se encuentra documentado en el Modelo Integrado de Gestión de la Personería de Bogotá, D.G. - MIPER, incumpliendo con lo preceptuado en la Guía para la Elaboración de Documentos del MIPER 01-GU-01 | N/A | El documento «Plan Estratégico de Comunicaciones» con vigencia 2016-2020, No fue llevado ante el Equipo Directivo MIPER por parte de la Dirección de Planeación pese a que radicó bajo el número 2941 del 20 de noviembre de 2017, sólo hasta el día lunes 23 de abril de 2018, envian correo electrónico al referente operativo de la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa informando que este documento ha sido declinado | Se adquirió el compromiso de: «enviar y cargar nuevamente la solicitud plan de comunicaciones revisado y ajustado, en el aplicativo de la INTRANET establecido para tal fin». | N/A | N/A | Lograr la aprobacion del equipo directivo MIPER del Plan Estratégico de comunicaciones y una vez aprobado, que esta sea enviada a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación DTIC, para que sea publicado en la página web de la entidad. | Jefe de la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa | N/A | 2 de mayo de 2018 | 31 de julio de 2018 | N/A | N/A | N/A
7 |  | Auditoría interna | De la actividad, "Definir Los Canales Y Estrategias Para Implementar La Comunicación Interna Y Externa", se identificó que la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa, hizo entrega del proyecto "Protocolo de Comunicaciones" código 04-PC-02 a la Dirección de Planeación mediante correo electrónico institucional de fecha 21 de diciembre de 2017, evidenciándose que no se encuentra documentado en el Modelo Integrado de Gestión de la Personería de Bogotá, D.G. - MIPER, incumpliendo con lo preceptuado en la Guía para la Elaboración de Documentos del MIPER 01-GU-01. | N/A | El documento «Protocolo de Comunicaciones» con vigencia 2016-2020, No fue llevado ante el Equipo Directivo MIPER por parte de la Dirección de Planeación pese a que se envio para revión por correo electronico el el 21 de diciembre de 2017 y posteriormente se radicó bajo el número 3512 del 2 de abril de 2018, sólo hasta el día lunes 23 de abril de 2018, envian correo electrónico al referente operativo de la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa informando que este documento ha sido declinado. | Se adquirió el compromiso de: «cargar nuevamente la solicitud: Protocolo de Comunicaciones. Revisado y ajustado, en el aplicativo de la INTRANET establecido para tal fin». | N/A | N/A | Lograr la aprobacion del equipo directivo MIPER del «Protocolo de Comunicaciones» y una vez aprobado, que este sea enviada a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación DTIC, para que sea publicado en la página web de la entidad. | Jefe de la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa | N/A | 2 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | N/A | N/A | Radicación, Aprobación y Publicación
8 |  | Auditoría interna | Se observó en la página de intranet del proceso de Comunicación Estratégica, la ausencia de procedimientos y documentación de este. El funcionario que atendió la auditoría manifestó que el proceso no cuenta con procedimientos ni formatos que materialicen las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incumpliendo con lo preceptuado en el modelo estándar de control interno MECI, con las disposiciones normativas de la Ley 87 de 1993, especialmente los artículos 1 y 4 -del Literal L. | N/A | Estos procedimientos no se terminarón de elaborar pues ya no se contaba con la ayuda de la Dirección de Planeación. | Se desarrollaran los procedimientos de la OADP con el acompañamiento de la Dirección de Planeación para la elaboración. | N/A | N/A | Elaborar y enviar para aprobación del comité directivo MIPER los tres procedimientos básicos de la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa a saber: procedimiento elaboración de comunicados de prensa, procedimiento para elaboración de impresos y procedimientos para elaboración de un audiovisual, una vez sean aprobados estos tres procedimientos se remitirán a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación DTIC, para que sea publicada en la Intranet de la entidad. | Jefe de la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa | N/A | 1 de agosto de 2018 | 31 de octubre de 2018 | N/A | N/A | N/A
| Promoción y Defensa de Derechos | Auditoría interna
Direccionamiento Estratégico
Investigación y Desarrollo
Direccionamiento Tic
Comunicación Estratégica
Promoción y Defensa de Derechos
Prevención y Control a la Gestión Pública
Potestad Disciplinaria
Gestión Talento Humano
Gestión Administrativa
Gestión Financiera
Gestión Contractual
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Control a la Gestión
Control Disciplinario Interno
Evaluación y Seguimiento
Note on C6: REGISTRE LA FUENTE DE DONDE PROVIENE EL HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN. PUEDEN SER EXTERNAS O INTERNAS (EJEMPLOS: Contraloría, Entidades certificadoras, Auditorías Internas, de calidad, Auditorías de Gestión, etc.)
Note on F6: REGISTRE LA DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE ORIGINA LA ACCIÓN DE MEJORA
Note on I6: El indicador definido debe medir el avance en el cumplimiento de la acción.
Note on J6: Registre la meta a la que se pretende llegar con la acción preventiva
Note on L6: Se pueden incluir recursos Humanos, tecnológicos, físicos y financieros.