## PM Proceso
|  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [13 empty] | CODIGO: 14 - RE - 04
[18 empty] | VERSIÓN: 02 | PAGINA: 01
VIGENTE DESDE: 27/03/2017
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos encontrados, o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidaden el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, así como de la Revisión y Evaluación de la Alta Dirección dentro del Sistema Integrado de Gestión o cualquier otro mecanismo.
No | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN |  | CAUSAS | ACCIONES |  | INDICADORES | META | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (DEPENDENCIA) | RECURSOS | PLAZO |  | OBSERVACIONES |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[12 empty] | FECHA INICIO | FECHA CIERRE
|  |  | HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN |  | CORRECTIVAS | DE MEJORA
2.1.1.1 | Dirección y Planeación Estratégica | CONTRALORIA |  | 1. No se cierran oportunamente los requerimientos ciudadanos que se trasladan a otras entidades por competencia. | no le fue posible a la Oficina de Control Interno establecer con precisión los tiempos de respuesta de todas las PQRS. |  | 1. Elaborar un acto administrativo que permita cerrar el requerimiento ciudadano cuando sea de competencia de otra entidad. | Acto administrativo | Cierre oportuno de los requerimientos que se trasladan a otras Entidades | Secretaria General | Humano y Tecnológico | 2017-11-01 | 2018-05-01 | Con acta No. 1 del 25 de enero de 2018, la Oficina de Control Interno levanto soportes donde se realizó Acto Administrativo, Memorando No. 1 del 24 de enero de 2018, Cierre oportuno de requerimientos ciudadanos de competencia de otra entidad, el instructivo de usuario que describe el procedimiento para llevar a cabo dicha tarea se encuentra en el siguiente link: http://intranet.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/send/637-instructivo-dtic/934-03-in-02-instructivo-de-usuarios-requerimientos-ciudadanos-v1 | Con acta No. 1 del 25 de enero de 2018, la Oficina de Control Interno levanto soportes donde se realizó Acto Administrativo, Memorando No. 1 del 24 de enero de 2018, Cierre oportuno de requerimientos ciudadanos de competencia de otra entidad, el instructivo de usuario que describe el procedimiento para llevar a cabo dicha tarea se encuentra en el siguiente link: http://intranet.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/send/637-instructivo-dtic/934-03-in-02-instructivo-de-usuarios-requerimientos-ciudadanos-v1 | 100%
2.1.1.1 | Dirección y Planeación Estratégica | CONTRALORIA |  | 2. Falta de actualización del sistema SINPROC en relación frente a los diferentes ejes temáticos que maneja la entidad. | no se evidencia el establecimiento de: “…un protocolo que le permita contar con una estadística periódica acerca de todas y cada una de las PQRs que ingresan a la Personería”, |  | 2. Revisar la base de datos en el campo de las temáticas y actualizarlas conforme a las necesidades de cada eje o coordinación con mayor precisión | Actualización base de datos | Actulizar en SINPROC las temáticas según las necesidades de cada eje. | Personeria Auxiliar | Humano y Tecnológico | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 2. Acta No. 8 del 11 de mayo de 2018, la Oficina de Control Interno verifico que se realizara Acto Administrativo, Memorando No. 2018IE34691 de 08 mayo de 2018, el cual se informa de los cambios realizados al sistema de información SINPROC, con el cual se le permite al funcionario especificar el tema que quiere que se agregue, para que posteriormente en un comité se defina si debe incluir o no dicho tema como opción del sistema misional y así minimizar la opción de otros como temática. |  |  | 100%
2.1.3.1 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA |  | 1. Falta de control en el consumo de los elementos (tóner y/o cartuchos) No contar con una herramienta que permita el control y seguimiento del consumo de los elementos de impresion (tóner y/o impresoras) Debilidades en los mecanismos de control para validar las justificaciones las necesidades de adición en los contratos | No explican cuáles fueron los estimativos realizados para determinar el monto de esta adición. |  | 1. Elaborar un mecanismo de control que permita validar la justificación de la necesidad de adición. | Control de validacion de la justificación de la necesidad para la adición | Justificar la necesidad para la adición | Subdirección de Contratación | Humano y Financiero | 2017-11-01 | 2018-03-31 | En Acta No. 09 de 30-05-2018, de la Oficina de Control Interno. 1. Se relacionan las necesidades de adición de los contratos 559 de 2017 y 253 de 2017 donde se evidencia el mecanismo de control implementado para la validación de la justificación. |  |  | 100%
2.1.3.1 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA |  | 2. Falta de control en el consumo de los elementos (tóner y/o cartuchos) No contar con una herramienta que permita el control y seguimiento del consumo de los elementos de impresion (tóner y/o impresoras) Debilidades en los mecanismos de control para validar las justificaciones las necesidades de adición en los contratos | No explican cuáles fueron los estimativos realizados para determinar el monto de esta adición. |  | 2, Realizar una reunión informativa dirigida a supervisores, con el fin de reforzar las obligaciones de supervisión | Reunión informativa sobre obligaciones de supervisión realizada (si/no) | Refuerzo de las obligaciones de supervisión | Dirección Administrativa y Financiera | Humano y Tecnológico | 2017-11-01 | 2018-03-31 | En Acta No. 09 de 30-05-2018, de la Oficina de Control Interno. 2. Se realizaron las siguientes reuniones informativas con la asistencia de los supervisores de contratos con el fin de reforzar las obligaciones de la función asignada: • 20 noviembre 2017 • 6 diciembre 2017 • 23 enero 2018 • 20 marzo 2018 |  |  | 100%
2.1.3.2 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA |  | La inoportunidad en la entrega de documentos soporte que hacen parte del expediente contractual | Se constató que algunos documentos como es el caso de órdenes de pago, póliza, facturas y soportes para el pago, planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, constancias de movimientos de los vigilantes que prestaron el servicio, informe final, no aparecieron archivados en el expediente contractual |  | 1. Realizar una reunión informativa dirigida a los supervisores sobre la responsabilidad de la gestión documental dentro de las actividades de supervisión | Reunión informativa sobre gestión documental dirigida a supervisores realizada (si/no) | Emtrega oportuna de documentos | Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 2017-11-01 | 2018-03-31 | En Acta No. 09 de 30-05-2018, de la Oficina de Control Interno 1. Reunión informativa sobre gestión documental dirigida a supervisores realizada el 20 marzo 2018, con la asistencia de 55 supervisores y en colaboración con Dr. William Fuentes y la contratista Angélica Lozano de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, se presentaron los aspectos más importantes sobre la responsabilidad de los supervisores en la gestión documental de los expedientes contractuales. |  |  | 100%
2.1.3.2 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA |  | La inoportunidad en la entrega de documentos soporte que hacen parte del expediente contractual | Se constató que algunos documentos como es el caso de órdenes de pago, póliza, facturas y soportes para el pago, planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, constancias de movimientos de los vigilantes que prestaron el servicio, informe final, no aparecieron archivados en el expediente contractual |  | 2. Diseñar el procedimiento de gestión contractual que evidencie las actividades documentales y archivísticas y los puntos de control | Procedimiento de gestión contractual documentado y socializado (si/no) | Procedimiento definido | Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 2017-11-01 | 2018-03-31 | En Acta No. 09 de 30-05-2018, de la Oficina de Control Interno 1. Reunión informativa sobre gestión documental dirigida a supervisores realizada el 20 marzo 2018, con la asistencia de 55 supervisores y en colaboración con Dr. William Fuentes y la contratista Angélica Lozano de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, se presentaron los aspectos más importantes sobre la responsabilidad de los supervisores en la gestión documental de los expedientes contractuales. |  |  | 100%
2.1.3.3 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA |  | Falta de control sobre las vigencias de los seguros que contrata la Entidad. No contar con un mecanismo de control herramienta que permita el control y seguimiento de las vigencias de las polizas Debilidades en los mecanismos de control para validar las justificaciones de las necesidades de adición en los contratos | Se pudo constatar que hay una deficiente justificación de la adición y prórroga suscrita |  | Realizar una reunión informativa dirigida a supervisores, con el fin de reforzar las obligaciones de supervisió | Reunión informativa sobre obligaciones de supervisión realizada (si/no) |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-03-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.3 |  | CONTRALORIA |  | Falta de control sobre las vigencias de los seguros que contrata la Entidad. No contar con un mecanismo de control herramienta que permita el control y seguimiento de las vigencias de las polizas Debilidades en los mecanismos de control para validar las justificaciones de las necesidades de adición en los contratos | Se pudo constatar que hay una deficiente justificación de la adición y prórroga suscrita |  | Realizar una reunión informativa dirigida a supervisores, con el fin de reforzar las obligaciones de supervisión | Reunión informativa sobre obligaciones de supervisión realizada (si/no) |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-03-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.4 |  | CONTRALORIA |  | La inoportunidad en la entrega de documentos soporte que hacen parte del expediente contractual | Falta de control de los procedimientos de la contratación efectuada por la entidad y de seguimiento en la administración, custodia y organización de los contratos. |  | Realizar una reunión informativa dirigida a los supervisores sobre la responsabilidad de la gestión documental dentro de las actividades de supervisión | Reunión informativa sobre gestión documental dirigida a supervisores realizada (si/no) |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-03-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.4 |  | CONTRALORIA |  | La inoportunidad en la entrega de documentos soporte que hacen parte del expediente contractual | Falta de control de los procedimientos de la contratación efectuada por la entidad y de seguimiento en la administración, custodia y organización de los contratos. |  | Diseñar el procedimiento de gestión contractual que evidencie las actividades documentales y archivísticas y los puntos de control | Procedimiento de gestión contractual documentado y socializado (si/no) |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-03-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.5 |  | CONTRALORIA |  | La inoportunidad en la entrega de documentos soporte que hacen parte del expediente contractual | falta de control de los procedimientos de la contratación efectuada por la entidad y de seguimiento en la administración, custodia y organización de los contratos. |  | Realizar una reunión informativa dirigida a los supervisores sobre la responsabilidad de la gestión documental dentro de las actividades de supervisión | Reunión informativa sobre gestión documental dirigida a supervisores realizada (si/no) |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-03-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.5 |  | CONTRALORIA |  | La inoportunidad en la entrega de documentos soporte que hacen parte del expediente contractual | falta de control de los procedimientos de la contratación efectuada por la entidad y de seguimiento en la administración, custodia y organización de los contratos. |  | Diseñar el procedimiento de gestión contractual que evidencie las actividades documentales y archivísticas y los puntos de control | Procedimiento de gestión contractual documentado y socializado (si/no) |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-03-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.6 |  | CONTRALORIA |  | Se incluyeron requisitos adicionales innecesarios para efectuar el último pago del contrato | falta de verificación y seguimiento a las condiciones del contrato |  | Elaborar un mecanismo de control que permita validar el contenido de las minutas contractuales | Mecanismo de Control implementado (si/no) |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-03-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.7 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personería suscribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.7 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Incluir una obligación en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios públicos del inmueble arrendado | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.8 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personería suscribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.8 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Incluir una obligación en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios públicos del inmueble arrendado | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.9 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personería suscribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.9 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Incluir una obligación en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios públicos del inmueble arrendado | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.10 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personería suscribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.10 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Incluir una obligación en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios públicos del inmueble arrendado | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.11 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personería suscribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.3.11 |  | CONTRALORIA |  | Desconocimiento sobre normatividad relacionada con servicios públicos | por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, energía y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial |  | Incluir una obligación en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios públicos del inmueble arrendado | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-07-31 |  |  |  | 100%
2.1.4.1 |  | CONTRALORIA |  | No ejecutar el Plan Anual de Adquisiones de acuerdo con el cronograma | falta de controles en el proceso armónico de planeación, programación presupuestal, de contratación y los plazos de ejecución. |  | Realizar seguimiento bimensual a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Actas de seguimiento realizadas / programadas |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-05-01 |  |  |  | 100%
2.2.1.1 |  | CONTRALORIA |  | Demora en la aprobación de licencias y permisos por parte de entes externos | ausencia de controles efectivos en la etapa de planeación |  | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión | Registro mensual de seguimiento realizadas / programadas |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-05-01 |  |  |  | 100%
2.3.1.1 |  | CONTRALORIA |  | Inadecuado registro contable de FONCEP en el sistema contable de la entidad. | Falta de control oportuno en el registro de la información |  | Efectuar el ajuste contable con el fin de que el saldo de contabilidad coincida con el extracto de saldo del FONCEP | Ajuste contable efectuado/Ajuste contable necesario |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-30 |  |  | 100%
2.3.1.2 |  | CONTRALORIA |  | Las cuentas de enlace definitivas de 2016 fueron modifcadas con posterioridad al envio al SIVICOF de lOS saldos de las incapcidades por cobrar. | Falta de control oportuno en el registro de la información |  | Efectuar el ajuste contable con el fin de que el saldo contable coincida con los saldos reportados a SIVICOF | Ajuste contable efectuado/Ajuste contable necesario |  |  |  | 2017-01-06 | 2017-11-30 |  |  | 100%
2.3.1.3 |  | CONTRALORIA |  | En los expedientes de Incapacidades, se detecta que el archivo no se encuentra organizado de manera cronológica, hecho que conlleva a la falta de confiabilidad de la información, pues, dificulta realizar un estricto seguimiento de los cobros de la cartera morosa | debilidades en el debido cobrar de las incapacidades por parte de la Personería |  | Organizar cada uno de los expedientes de incapacidades de las EPS y ARL de acuerdo los principios generales de la ley de archivos n ° 594 de julio 14 del 2000, las políticas archivísticas de la entidad y la tabla de retención, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información de la documentación contenida en cada uno de los expedientes | (expedientes de eps y arl organizados archivisticamente)/ (total de expedientes de EPS y ARL ) |  |  |  | 2017-11-07 | 2018-03-30 |  |  |  | 100%
2.3.1.5 |  | CONTRALORIA |  | Fallas en la implementacion del aplicativo SAI que modificaron algunos saldos | falta de controles que incide en el Patrimoni |  | Efectuar el ajuste contable con el fin de que el saldo contable coincida con lo reportado en SIVICOF. | Ajuste contable efectuado/Ajuste contable necesario |  |  |  | 2017-01-06 | 2017-11-30 |  |  | 100%
2.3.1.6 |  | CONTRALORIA |  | Fallas en la implementacion del aplicativo SAI que modificaron algunos saldos | falta de controles que incide en los gastos y en el Patrimonio |  | Depurar los cálculos efectuados para la depreciacion de los equipos de comunicación y computacion y efectuar el ajuste contable con el fin de que el registro contable tenga logica entre el saldo en libros de los Equipos de Comunicacón y Cómputo y el saldo de la depreciacion acumulada. | Ajuste contable efectuado/Ajuste contable necesario |  |  |  | 2017-01-06 | 2017-12-31 |  |  | 100%
2.3.1.7 |  | CONTRALORIA |  | La normatividad vigente no esclarece los términos perentorios para la entrega, destrucción o enajenación de los bienes de baja | No se evidenció al grupo auditor los soportes correspondientes. |  | Realizar las gestiones necesarias para enajenar los vehículos dados de baja en la presente vigencia | Enajenación de los vehículos en la presente vigencia (si/no) |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-12-31 |  |  | 100%
2.3.1.8 |  | CONTRALORIA |  | Fallas en la implementacion del aplicativo SAE que modificaron algunos saldos | por falta de controles que incide en el Patrimonio |  | Realizar la implementacion del reporte de saldos de las cuentas de consumo controlado en el aplicativo SAE | Ajuste contable efectuado/Ajuste contable necesarios |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  |  | 100%
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Seleccionar de lista desplegable
Dirección y Planeación Estratégica
Comunicación
Atención de Requerimientos Ciudadanos
Garantía y Materialización de Derechos
Revisión a la Gestión Pública
Disciplinarios
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión Dcoumental
Control Interno
Mejora continua
Note on C6: REGISTRE LA FUENTE DE DONDE PROVIENE EL HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN. PUEDEN SER EXTERNAS O INTERNAS (EJEMPLOS: Contraloría, Entidades certificadoras, Auditorías Internas, de calidad, Auditorías de Gestión, etc.)
Note on F6: REGISTRE LA DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE ORIGINA LA ACCIÓN DE MEJORA
Note on I6: El indicador definido debe medir el avance en el cumplimiento de la acción.
Note on J6: Registre la meta a la que se pretende llegar con la acción preventiva
Note on L6: Se pueden incluir recursos Humanos, tecnológicos, físicos y financieros.