## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Solicitar al ICONTEC la versión vigente del Reglamento y Manual de Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación ICONTEC | Correo electrónico de solicitud | Documentos de uso de marca solicitados al Icontec | Director de Planeación | Talento Humano Tecnológicos | 2021-03-02 | 2021-03-02
2 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | 1 Acta(s) de reunión de socialización | Socialización sobre conocimiento y uso de plantillas oficiales | Director de Planeación | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-26 | 2021-05-14
3 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | Comunicaciones emitidas con el uso de la(s) plantillas según Guía de Comuniaciones vigente | Director de Planeación | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-08 | 2021-12-31
4 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Seguir fortaleciendo las actividades de toma de conciencia del SGC | Fortalecimiento y apropiación por parte de las personas de la Entidad en relación con la Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, contribución a la efecacia e implicación en el cumplimiento de los requsitos del SGC. | Fortalecer la Toma de Conciencia a los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre la Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, contribución a la eficacia e implicación en el cumplimiento de los requsitos del SGC. | 2 jornadas de toma de conciencia Instrumento para toma de conciencia diseñado, aplicado y resultados | Porcentaje de avance en el desarrollo de actividades programadas | Director de Planeación Profesional(es) designado(s) | Talento Humano Reciurso Tecnológico | 2021-09-10 | 2021-11-30
5 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Continuar con la implementación del módulo de documentación del aplicativo Isolución | Dar cumplimiento a las actividades de la planificaicón del cambio identificadas Madurrez gradual del aplicativo | Continuar ejecutando las acciones definidas en la planificación de cambios de documentación masiva - Isolucion | Plan cumplido | Porcentaje de desarrollo de actividades según programación | Director de Planeación Profesional(es) designado(s) | Talento Humano Reciurso Tecnológico | 2021-09-06 | 2021-12-30
6 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Seguir actualizando la documentación del SGC en el aplicativo Isolución y en la página web de la Entidad | Dar cumplimiento a las actividades de la planificación del cambio identificadas Madurez gradual del aplicativo | Desarrollar y hacer seguimiento a las actividades identificadas en la planificación del cambio de documentación - isolucion | Plan cumplido | Porcentaje de desarrollo de actividades según programación | Director de Planeación Profesional(es) designado(s) | Talento Humano Reciurso Tecnológico | 2021-09-06 | 2021-12-30
7 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Realizar la implementación de la guía para el tratamiento de oportunidades de mejora del SGC. | Que los procesos puedan identificar las oportunidades a partir de diferentes fuentes como son el seguimiento a la gestión, la retroalimentación de las Partes interesadas, el análisis estratégico y la participación de los equipos de trabajo; que puedan proporcionan mejora continua para el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad | Implementar la Guía para Abordar Oportunidades | Matriz de Oportunidades Institucional Consolidada | Porcentaje de avance en las actividades programadas | Director de Planeación Profesional(es) designado(s) | Talento Humano Reciurso Tecnológico | 2021-09-03 | 2021-09-30
8 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Gestionar la aprobación de la actualización del documento contexto de la organización | Revisión y comprensión sobre las cuestiones internas y externas lo que concluye en la actualización. | Gestionar la aprobación y publicación del documento actualizado del contexto de la organización. | Documento contexto aprobado y publicado | Porcentaje de cumplimiento de las actividades | Director de Planeación Profesional(es) designado(s) | Talento Humano Reciurso Tecnológico | 2021-09-10 | 2021-10-08
9 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Continuar el apoyo y asistencia al Proceso de Control Disciplinario Interno en lo atinente a la creación, actualización y simplificación de documentación controlada. | Mejora continua en la documentación controlada de los procesos acorde a la necesidad determinada por estos y que sea necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. | Gestionar las solicitudes de documentos controlados que sean requeridos por el proceso Control Disciplinario Interno a la Dirección de Planeación, acorde a los lineamientos vigentes. | Solicitudes de documentos del proceso Control Disciplinario Interno gestionadas | Porcentaje de solicitudes gestionadas frenrte a las solicitdas | Director de Planeación Profesional(es) designado(s) | Talento Humano Reciurso Tecnológico | 2021-09-30 | 2021-10-31
10 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | NO CONFORMIDAD | El formato 01-FR-27 V4, vigente desde el 24/07/2020, “Planificación y gestión de los cambios”, publicado en la Intranet con el título “Cambio pandemia covid”, cuya fecha de diligenciamiento es el 11/06/2021, no corresponde con el formato que reposa en el aplicativo Isolucion; el formato publicado en la intranet tiene el mismo código y versión 01-FR-27 V4, pero no contiene la página 2 del formato controlado, donde se registra la información correspondiente al seguimiento al cumplimiento de actividades e implementación del cambio. | Por que el documento controlado al ser usado tiene una diferencia con el documento oficial? Porque en la publicación no es visible la página 2 de seguimiento. Por que el documento publicado no tiene visible la página 2 de seguimiento? Porque esta se ocultó por cuanto sólo se pretendía presentar la planificación. Porque en el documento publicado solo se pretendía presentar la planificación? Porque para la fecha de auditoría no hay seguimiento, sin embargo puede dejarse visible aunque no existieran datos de seguimiento. | Realizar la corrección en la publicación de la Planificación de cambios en el documento Cambio pandemia covid donde sea visible la página 2 de seguimiento y entregar lineamientos para seguimiento. | Documento actualizado en el sitio del SGC Seguimiento publicado de palnificación del cambio | Porcentaje de avance en las actividades programadas | Director de Planeación Profesional(es) designado(s) | Talento Humano Reciurso Tecnológico | 2021-09-10 | 2021-10-15
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Solicitar al ICONTEC la versión vigente del Reglamento y Manual de Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación ICONTEC | Correo electrónico de solicitud | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 1 | 100% | Se realizó solicitud de documentos vigentes de Reglamento y Manual de Marca de Conformidad de la Certificación al Icontec el 2 de marzo de 2021 a través de correo electrónico, se recibió respuesta el mismo día y se remitió a la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de correo electrónico los archivos allegados por el Icontec y copias de las certificaciones para dar continuidad a las acciones previstas. |  |  |  | N.A. |  |  |  | N.A
2 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | 1 Acta(s) de reunión de socialización | 2021-04-26 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó socialización el día 29 de abril de 2021 al interior del proceso Direccionamiento Estratégico, de la Guía de Comunicaciones vigente y las planillas institucionales de uso común oficiales ajustadas en cumplimiento del Plan de Acción aprobado por el Icontec, dejando registro en acta de reunión.
3 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Se elaboraron comunicaciones oficiales en este periodo haciendo uso de las plantillas oficiales divulgadas masivamente desde el 8 de abril de 2021 y la actualización en la versión 5 del mes de mayo en donde se inlcuye la plantilla de membrete. | 100% | 100% | 100% | Se elaboraron comunicaciones oficiales en este periodo haciendo uso de las plantillas oficiales divulgadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% |  | 0%
4 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Seguir fortaleciendo las actividades de toma de conciencia del SGC | Fortalecer la Toma de Conciencia a los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre la Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, contribución a la eficacia e implicación en el cumplimiento de los requsitos del SGC. | 2 jornadas de toma de conciencia Instrumento para toma de conciencia diseñado, aplicado y resultados | 2021-09-10 | 2021-11-30 |  |  |  | N.A. |  |  |  | N.A. | 50% | 50% | 100% | En el marco de la jornada de inducción se llevo a cabo la sensibilizaicón en temas de toma de conciencia y otrs aspectos del SGC el día 29 de septiembre de 2021. Se proyectó correo electrónico dirigido a la oficina Asesora de Comunicaciones, relacionado con la rotación de las piezas gráficas e Politica de la Calidad y Objetivos Estratégicos y de la Calidad | 50% |  | 0%
5 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Continuar con la implementación del módulo de documentación del aplicativo Isolución | Continuar ejecutando las acciones definidas en la planificación de cambios de documentación masiva - Isolucion | Plan cumplido | 2021-09-06 | 2021-12-30 |  |  |  | N.A. |  |  |  | N.A. | 25% | 25% | 100% | Se adelantaron las acciones establecidas en la programación para el periodo. Se dio trámite a los reportes de errores en ala aplicación ante Isolución. | 75% |  | 0%
6 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Seguir actualizando la documentación del SGC en el aplicativo Isolución y en la página web de la Entidad | Desarrollar y hacer seguimiento a las actividades identificadas en la planificación del cambio de documentación - isolucion | Plan cumplido | 2021-09-06 | 2021-12-30 |  |  |  | N.A. |  |  |  | N.A. | 25% | 25% | 100% | Se memorando para hacer seguimiento a la planificacion de cambios con corte a 30 de septiembre de 2021. | 75% |  | 0%
7 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Realizar la implementación de la guía para el tratamiento de oportunidades de mejora del SGC. | Implementar la Guía para Abordar Oportunidades | Matriz de Oportunidades Institucional Consolidada | 2021-09-03 | 2021-09-30 |  |  |  | N.A. |  |  |  | N.A. | 100% | 100% | 100% | Se actualizó e implementó la Guía para abordar oportunidades.
8 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Gestionar la aprobación de la actualización del documento contexto de la organización | Gestionar la aprobación y publicación del documento actualizado del contexto de la organización. | Documento contexto aprobado y publicado | 2021-09-10 | 2021-10-08 |  |  |  | N.A. |  |  |  | N.A. | 50% | 50% | 100% | El document contexto de la organización fue validado por los dos sistemas de gestión y se presentó en su versión final para ser llevado al Comité Insitucional de Gestión y Desempeño en el mes de octubre de 2021. | 50% |  | 0%
9 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Continuar el apoyo y asistencia al Proceso de Control Disciplinario Interno en lo atinente a la creación, actualización y simplificación de documentación controlada. | Gestionar las solicitudes de documentos controlados que sean requeridos por el proceso Control Disciplinario Interno a la Dirección de Planeación, acorde a los lineamientos vigentes. | Solicitudes de documentos del proceso Control Disciplinario Interno gestionadas | 2021-09-30 | 2021-10-31 |  |  |  | N.A. |  |  |  | N.A. |  |  |  |  | 100% |  | 0%
10 | 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | NO CONFORMIDAD | El formato 01-FR-27 V4, vigente desde el 24/07/2020, “Planificación y gestión de los cambios”, publicado en la Intranet con el título “Cambio pandemia covid”, cuya fecha de diligenciamiento es el 11/06/2021, no corresponde con el formato que reposa en el aplicativo Isolucion; el formato publicado en la intranet tiene el mismo código y versión 01-FR-27 V4, pero no contiene la página 2 del formato controlado, donde se registra la información correspondiente al seguimiento al cumplimiento de actividades e implementación del cambio. | Realizar la corrección en la publicación de la Planificación de cambios en el documento Cambio pandemia covid donde sea visible la página 2 de seguimiento y entregar lineamientos para seguimiento. | Documento actualizado en el sitio del SGC Seguimiento publicado de palnificación del cambio | 2021-09-10 | 2021-10-15 |  |  |  | N.A. |  |  |  | N.A. | 75% | 75% | 100% | Se realizó la corrección del documento publicado en el sitio del SGC dejando visible la página 2. Se emitió memorando 2021-IE-0018542 donde se entregan los lineamientos para llevar a cabo el seguimiento a la planificación de cambios con corte al tercer trimestre de 2021 | 25% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL