## GPC Covid
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CAMBIOS |  |  |  | Código: 01-FR-27
[5 empty] | Versión: 4 | Página: 1 de 1
Vigente desde: 01/07/2020
1. INFORMACIÓN
2. FECHA : | 20/03/2020 (inicial) 13/07/2020 (Actualización a versión nueva de formato, por continuar en ejecución) | 3. PROCESO ASOCIADO |  | Todos los Procesos | 4. SISTEMA DE GESTIÓN | S.G.C
5. CARGO DEL RESPONSABLE |  |  |  | Director de Planeación
6. NECESIDAD DEL CAMBIO - (QUE CAMBIA)
La forma de prestar, entregar los servicios y gestionar los procesos.
7. FUENTE DE LA NECESIDAD DEL CAMBIO - (DE DONDE SURGIO)
TIPO | Externo | SURGE DE: |  |  | OTRO (Interno o Externo) | Propagación de la COVID-19 en Bogotá, D. C.
8. JUSTIFICACIÓN - (POR QUE SE DA EL CAMBIO)
El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de covid-19 en el país, a partir de ese momento Colombia entró en fase de contención de la epidemia por la cual se tomaron medidas para afrontar la contingencia incluída Bogotá, D. C. Dentro de las medidas adoptadas están las directrices para la implementación, preparación y respuesta ante covid-19 (Circular 05 de 2019), la emergencia sanitaria (Resolución 385 de 2020), el estado de emergencia (Decreto 417 de 2020), los procedimientos de atención ambulatoria a poblaciones vulnerables (Resolución 521 de 2020) y el Plan de acción para la prestación de servicios en contención y mitigación (Resolución 536 de 2020). Es así que la Personería de Bogotá, D. C. ha venido acogiendo las disposiciones legales nacionales y distritales con el propósito de salvaguardar la salud y proteger la vida de funcionarios, contratistas y usuarios. Así mismo la Dirección de Planeación en concordancia con lo dispuesto en la normatividad vigente lidera la planificación de las acciones por parte de todos los procesos con el propósito de continuar con mantener la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad en lo que la normatividad legal vigente permita.
9. PROPÓSITO DEL CAMBIO - (QUE SE PRETENDE ALCANZAR PARA QUÉ)
La Personería de Bogotá, D. C. tiene como objetivo desarrollar acciones que contribuyan a la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad para: 1. Garantizar la prestación de los servicios en cuanto a cobertura 2. Proporcionar y habilitar heramientas tecnológicas de apoyo para las actividades operaciones 3. Asegurar y Fortalecer la comunicación a traves de los diferentes canales 4. Asegurar que se realicen las actividades programadas 5. Garantizar que se manetenga la conformidad de los requisitos legales, reglamentarios y otros de los sistemas de gestión 6. Asegurar el suministros y la provisión de los bienes y servicios para el apoyo oportuno en la prestación de los servicios personales 7.Garantizar que se mantengan las competencias de las personas que el SGC 8. Desarrollar condiciones seguras de trabajo y atención a los usuarios de los servicios
10. ANALISIS DEL CAMBIO - ( ANÁLISIS DE CAUSAS)
Desarrolle el análisis de causas en la siguiente hoja metodologìa (Espina de Pescado 6 M) la explicación en detalle se encuentra en la Guía de Planificación y Gestión de Cambios
11. OPORTUNIDADES DEL CAMBIO - (EFECTOS POSITIVOS) Aporta
Transformar la manera de prestar los servicios Mejorar las competencias del personal para proporcionar los diferentes servicios Incremento del relacionamiento de los funcionarios y contratistas con sus familias incrementando su capacidad de tolerancia, de solidaridad, del fortalecimiento de los lazos afectivos
12. CONSECUENCIAS DEL CAMBIO - (EFECTOS NEGATIVOS) Riesgos
Suspensión de servicios misionales (potestad disciplinaria) Incremento de vulneración de derechos por la limitación en la adecuada prestación de los servicios en razón La capacidad que tienen los funcionarios o contratistas para prestar los servicios en debida forma presenta debilidades en cuanto al tiempo de dedicación porque deben atender la familia, no todos tienen la misma capacidad de tecnología e infraestrcutura.
13.IMPLEMENTACION DEL CAMBIO
Direccionamiento Estratégico - SGC
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Emitir vía acto administrativo Resolución No. 353 de 2019 sobre Modificación transitoria de la jornada laboral |  | P | TC | Personera de Bogotá, D. C. ( E ) | 2020-03-16 | Actividad Permanente
Dar lineamientos sobre la adopción de medidas sanitarias y acciones transitorias para la prevención y contención del Coronavirus COVID-19 |  | P | TC | Personera de Bogotá, D. C. ( E ) | 2020-03-16 | Actividad Permanente
Se ha dado continuidad al seguimiento y monitoreo del PEI , POA, riesgos de gestión, riesgos de corrupción, plan anticorrupción, plan de mejoramiento y proyectos de inversión. |  | H | H- TC | Director de Planeación - Funcionarios y Contratistas de la Dirección | 2020-03-16 | Actividad Permanente
Brindar el acompañamiento y asesoría en la formulación de los proyectos de inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital con la metodología MGA de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación y la elaboración del plan pluerianual 2020-2024 para ejecutar el presupuesto de inversión bajo los lineamientos de la Secretaría Distrital del Hacienda. |  | H | H- TC | Director de Planeación - Funcionario Encargado | 2020-05-10 | 2020-06-20
Direccionamiento TIC
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Implementación de la Validación de información de los ciudadanos con la Registraduría General de la Nación para la generación de los Antecedentes Disciplinarios vía WEB |  | H | H -TC | Profesional Especializado | 2020-03-16 | 2020-03-20
Creación de formularios para recepción de solicitudes de los ciudadanos |  | H | H -TC | Profesional Universitario | 2020-03-16 | 2020-03-18
Implementación de funcionalidad Gestión de Usuarios |  | H | H -TC | Profesional Especializado | 2020-03-16 | 2020-05-27
Implementación de funcionalidad Editar sinproc |  | H | H -TC | Profesional Especializado | 2020-03-16 | 2020-06-01
Despliegue de bases de datos de producción y aplicaciones sicapita, en la nube oracle |  | H | TC | Profesional Especializado | 2020-03-19 | 2020-10-07
Despliegue de servicios de la entidad para consulta por Internet e intranet y Extranet |  | H | TC | Profesional Especializado | 2020-03-19 | 2020-10-07
Ampliación de los recursos que soportan la página web www.personeriabogota.gov.co |  | H | TC | Profesional Especializado | 2020-03-19 | 2020-09-30
Apropiación y soporte de herramientas colaborativas Office 365 Teams correo corporativo |  | H | TC | Profesional Especializado | 2020-03-19 | Actividad permanene
Configuración e instalación de VPN en maquinas de usuario final para acceder desde fuera de la entidad |  | H | H -TC | DTIC | 2020-03-19 | Actividad permanene
Implementar y soportar el servicio de mesa de ayuda, en la modalidad de teletrabajo, garantizando el acceso a la información y los aplicativos misionales de la entidad |  | H | H -TC | DTIC | 2020-03-19 | Actividad permanene
Servicio al Usuario
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Determinar y analizar los riesgos y oportunidades del Proceso Servcio al Usuario de acuerdo con los cambios normativos y adaptaciones que se deben dar en ocasión al COVID-19 |  | P | H | SECRETARIA GENERAL | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Ejecutar el plan operativo-POA del Proceso Servicio al Usuario de acuerdo con los cambios normativos que se deban dar en ocasión al COVID-19 |  | H | H | SECRETARIA GENERAL | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar la medicion, analisis y seguimiento a la satisfaccion del usuario y partes interesadas, teniendo en cuenta la suspensión del servicio presencial de la Entidad en ocasión al COVID-19 |  | H | H -TC | SECRETARIA GENERAL | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar seguimiento a la gestion del Proceso Servicio al Usuario en ocasión al COVID-19 |  | V | H | SECRETARIA GENERAL | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Comunicación Estratégica
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Crear un correo electrónico para direccionar las PQR recibidas a través de las redes sociales ante el aumento de requerimientos. |  | H | H - TC | Jefe de la OAC | 2020-04-13 | Cuando se requiera
Impulsar los servicios de la Personería a través de canales virtuales con campañas por redes sociales y diseño de botones en la página Web para acceder a los servicios de tutela, pqr, copias de conciliación y Linea 143. |  | H | H - TC | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Elaborar mensajes institucionales para difundir los servicios de la entidad a través de varias emisoras. Teniendo en cuenta el aumento del 61% la audiencia radial por la cuarentena (según Datexco). |  | H - V | H - TC | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Realizar la señalización física con piezas gráficas en toda la entidad con las medidas y recomendacones de bioseguridad, así como mensajes virtuales a través de correos masivos. |  | H | H | Jefe de la OAC | 25/03/20 | 2020-10-06
Diseñar de gif con audio para difundir en página web, intranet y redes sociales para eventos virtuales, impulsar campañas de servicios y celebrar días especiales. |  | H | H -TC | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Reforzar la difusión de forma permanente de la gestión de la Personería a través de las redes sociales, especialmente en Twitter. |  | H | H - TC | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Brindar el apoyo técnico con la elaboración de presentaciones, plegables y volantes digitales para capacitar y orientar a los usuarios, teniendo en cuenta que muchas dependencias tienen metas que no pueden cumplir de forma presencial por la cuarentena. |  | H | H - TC | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Coordinar la asistencia excepcional de funcionarios para el desarrollo de actividades que deban adelantarse de manera presencial en las instalaciones de la Personería o fuera de ella |  | P H | H - TC | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Realizar reuniones virtuales utilizando las herramientas tecnológicas suministradas por la Entidad (Teams) y se participa en las capacitaciones institucionales programadas. |  | P - H | H - TC | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Coordinar con los proveedores la entrega de insumos y elementos, para que una persona del área de Diseño esté pendiente de recibir los materiales en la Entidad. |  | P | H | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Recibir y gestionar las solicitudes de trabajos vía correo electrónico (asigna y programan de forma inmediata para dar cumplimiento). |  | H | H - TC | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Asignar con anticipación vía correo electrónico las tareas semanales a cada integrante de la OAC. |  | PHV | H - TC | Jefe de la OAC | 20/03/20 | Cuando se requiera
Gestión del Conocimiento e Innovación
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Recepción de todos los documentos para el repositorio por medio digital |  | P | TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-24 | Cuando se requiera
Dar a conocer la nueva Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación a todos los funcionarios de la entidad de manera virtual |  | P | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-24 | Cuando se requiera
Elaboración de plan de capacitaciones para DASCD |  | P | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-28 | 2020-05-29
Proyección de la política de gestión del conocimiento e innovación |  | P | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-27 | Hasta su aprobacion y publicacion
Concertación de compromisos funcionarios de carrera |  | P | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-06-04 | 2020-06-06
Elaboración de borrador de memorando para invitación a sensibilización del 24 de junio |  | P | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-06-05 | 2020-06-05
Solicitar la creación de correo para la dirección y actualización de datos de funcionarios adscritos a la dependencia |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-21 | 2020-05-23
Convocar reunión con los referentes de conocimiento e innovación |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-26 | 2020-05-26
Solicitar capacitaciones y apoyo en temas de innovación a Veeduria Distrital, DASCD y DFP |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-18 | Cuando se requiera
Convocatoria a reunión de apoyo para la implementación de audiencias virtuales |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-21 | 2020-05-21
Asistir a los comites de desempeño institucional |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-11 | Cuando se requiera
Reorganizar las labores de los nuevos funcionarios adscritos a la DGCI, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el 2020 |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-24 | Cuando se requiera
Revisión al plan de acción de SGC |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-11 | Cuando se requiera
Solicitar a la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, asignacion de espacio fisico para funcionamiento de la dependencia |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-24 | Cuando se requiera
Revisión de sugerencias para el repositorio |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-27 | Hasta su aprobacion y publicacion
Respuesta al plan de mejoramiento del SGC |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-29 | Cuando se requiera
Actualización de la caracterización del proceso |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-29 | Cuando se requiera
Envío versión final de la política del proceso a planeación |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-06-05 | Hasta su aprobacion y publicacion
Envío de mail a los funcionarios de carrera que asistirán a socialización del 24 de junio |  | H | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-06-08 | 2020-06-12
Realizar de manera virtual el seguimiento a la gestión del proceso y monitorear la ejecución de los controles asociados a los riesgos del proceso |  | V | H-TC | Director y funcionarios de la Direccion de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2020-05-24 | Cuando se requiera
Promoción y Defensa de Derechos
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Elaborar Plan de Trabajo de "Continuidad de la Operación" con el fin de conocer las actividades que se siguieron ejecutando a pesar de la contingencia, las actividades que se congelaron y las estrategias de cada dependencia para reactivarlas, y finalmente, las actividades que debido a la contingencia no han podido ser reactivadas. |  | P | H | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-04-03 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar una Matriz de Requisitos Legales para consolidar toda la normatividad vigente en materia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, con el fin de estar al tanto de los cambios regulatorios tanto a nivel nacional, Distrital como internos, que puedan afectar la misionalidad de la Entidad, específicamente del proceso de Promoción y Defensa de Derechos. |  | P | H | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Directriz para seguir cumpliendo con las metas POA y PEI de sensibilizaciones, bajo la adecuación de las estrategias de sensibilización para canales vía telefónica, herramientas virtuales (zoom, teams, gotomeeting, etc.), correo electrónico, WhatsApp y por las redes sociales de la Entidad y del Grupo CIMA (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) a todas las poblaciones anteriormente atendidas. |  | P | H -TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos / P.D. para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y Director TIC y Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-04-03 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar la actualización de los formatos, procedimientos e instructivos, de acuerdo con los cambios normativos y adaptaciones que se deben dar en ocasión al COVID-19 |  | P | H | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Suspensión de tramites de audiencias y reprogramación de las mismas en la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (Resoluciones Internas 397, 410, 420 y 463 del 2020). Reprogramación de las audiencias de conciliación, una vez finalice el aislamiento preventivo obligatorio. |  | H | H - T | Personera de Bogotá, D. C. ( E ) Director de Conciliación y M.A.S.C. | 2020-04-13 | Hasta cuando termine la cuarentena
Con el apoyo de la Dirección de TIC, creación del banner "Quédate en Casa" en el cual se le da acceso a las personas habitantes de Bogotá para que realicen sus peticiones, ya que en este caso los términos para dar respuesta a las diferentes peticiones no fueron suspendidos, únicamente se extendieron bajo el Decreto 491 de 2020. |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos y Director TIC | 2020-03-23 | Hasta cuando termine la cuarentena
Con el apoyo de la Dirección de TIC creación del banner "Quédate en Casa" en el cual se continua con la prestación del servicio para las actividades de: elaboración de tutelas, impugnaciones, desacatos, registro de PQRSD, solicitud de copias de expedientes de conciliación y solicitud de conciliaciones |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos y Director TIC | 2020-03-23 | Hasta cuando termine la cuarentena
Gestión de los requerimientos ciudadanos, vía telefónica y por correo electrónico. |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos / P.D. para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Prestar el servicio de atención a las personas del Distrito Capital bajo la Línea 143, WhatsApp y chat institucional. |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos y Director TIC | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Gestionar con las entidades pertinentes la ejecución de audiencias virtuales, en el ejercicio del ministerio público y ante las autoridades de policía en funcionamiento. |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos / P.D. para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Gestionar con las entidades pertinentes la celebración de mesas, comités y consejos interinstitucionales, como parte de los mecanismos de acompañamiento de las poblaciones mas vulnerables y sujetos de especial protección constitucional (incluyendo su registro en el sistema de información SINPROC) |  | H | H - TC | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos / P.D. para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Ejecutar las actividades de seguimiento y control a la administración pública para los sujetos de especial protección constitucional y poblaciones vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria (revisión de protocolos de bioseguridad, entre otros) y bajo el Decreto 636 del 2020 |  | H | H - T | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Ejercer las actividades de Ministerio público en los casos estrictamente necesarios, cuando la garantía de los derechos humanos y la protección a la población vulnerable del Distrito Capital bajo el Decreto 636 del 2020, Resolución interna 418 y normas subsiguientes. |  | H | H - T | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-03-20 | Hasta cuando termine la cuarentena
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades y estrategias definidas en el plan de trabajo de "Continuidad de la Operación" |  | V | H | P.D. Para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos | 2020-04-17 | Hasta cuando termine la cuarentena
Prevención y Control a la Función Pública
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Modificación metas POA 2020 (mesas de trabajo) |  | P | H | Personero Delegado para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública | 2020-04-29 | 2020-05-04
Continuar realizando las acciones de prevención y control a la función pública, solicitando la información requerida a las entidades de forma virtual |  | H | H | Personeros Delegados adscritos a la PD para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública | 2020-03-17 | Hasta que termine la cuarentena
Continuar con la atención de requerimientos cuidadanos de forma virtual |  | H | H | Personeros Delegados adscritos a la PD para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública | 2020-03-17 | Hasta que termine la cuarentena
Revisión de contratos por medio del secop I y II |  | H | H | Servidores públicos Personerías Locales | 2020-04-15 | Hasta cuando termine la cuarentena
Potestad Disciplinaria
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Circulares internas 13, 14 y del proceso misional para adeelantar las actividades propias en el Eje misional Potestad Disciplinaria, teniendo en cuenta la suspensión de terminos. |  | P | TC | Personera de Bogotá, D. C. ( E ) | 2020-03-16
Gestión del Talento Humano
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Con ocasión del COVID 19, se han tenido que modificar las meta POA, Planes, procedimientos y demás documentos de trabajo del proceso Gestión de Talento Humano |  | P | H - TC | Director(a) de Talento Humano Rerentes del Proceso Profesionales | 2020-03-16 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Planear el desarrollo de todas las actividades del proceso que se ejecutan normalmente en la entidad, para hacerlo con trabajo en casa, mediante correos electrónicos, reuniones virtuales, llamadas telefónicas y conexión remota vía Internet |  | P | H - TC | Directora y Subdirectores de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Proceso. | 2020-03-16 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Adopción y uso periódico de herramienta TEAMS y Chat de grupo, para la realización de reuniones de seguimiento a la gestión y socialización de directrices emitidas. |  | H | H - TC | Directora y Subdirectores de Talento Humano, Profesionales | 2020-03-24 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Dar lineamientos para el uso de formatos del proceso, para los distintos trámites que realizan los funcionarios y dependencias |  | P | H - TC | Director(a) de Talento Humano | 2020-03-16 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Modificación y Actualización de los formatos del SGC del proceso y del SGSST o permitir y facilitar el acceso a los formatos que se encontraban en formato PDF a formato editable, por necesidad y requerimiento de distintos funcionarios y dependencias de la entidad, realizando el envío de estos formatos por correo electrónico, precisando que el formato oficial se encuentra en la intranet, pero que por la coyuntura sanitaria, el formato se remite por este medio y en formato editable, recomendando mantener su integridad, además de No guardar, NI compartir esta versión editable del documento, ya que la circulación de este incrementaría el riesgo de la utilización de copias no controladas. |  | H | TC, H | Director(a) de Talento Humano Referentes del Proceso | 2020-03-16 | Hasta tanto finalice la emergencia sanitaria.
Cargue y montaje de documentos y archivos de trabajo del Prorceso Gestión de Talento Humano, en Onedrive con el fin de garantizar su salvaguarda, disponibilidad y evasión de duplicidad de documentos. |  | A | H - TC | Profesional y Referetentes del Proceso | 2020-03-16 | Permanente
Efectuar el proceso de vinculación de personal a la entidad, de manera virtual (Trámites para nombramientos y posesiones utillizando herramientas tecnológicas.) |  | H | H - TC | Directora de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Dirección. | Mayo de 2020 | Mientras duren las restricciones de movilidad del personal con ocasión del Estado de Emergencia
Efectuar los procedimientos de: reubicaciones de personal, encargos y retiros,de manera virtual |  | H | H - TC | Directora de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Dirección. | Marzo de 2020 | Mientras duren las restricciones de movilidad del personal con ocasión del Estado de Emergencia
Mantener la actualización de la planta de cargos y de personal de la entidad |  | H | H - TC | Profesional especializado | Marzo de 2020 | Permanente
Proyectar actos administrativos de las diversas situciones administrativas de la planta de pesonal de la entidad |  | H | H - TC | Profesional especializado | Marzo de 2020 | Permanente
Responder los derechos de petición relacionados con la planta de cargos de la entidad, de manera oportuna |  | H | H - TC | Directora de Talento Profesional especializado | Marzo de 2020 | Permanente
Reuniones y actividades del Plan de Gestión de la Integridad utillizando herramientas tecnológicas. |  | H | TC | Personera Auxiliar, Directora de Talento Humano, Profesional de la DTH, Gestores (as) de Integridad. | 2020-03-24 | De acuerdo con el fin de la emergencia sanitaria.
Gestión de documentos y comunicaciones vía correo electrónico. |  | H | TC | Directora de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Dirección. | 2020-03-24 | De acuerdo con el fin de la emergencia sanitaria.
Asesorías y respuestas a servidores (as) y externos de manera virtual sobre diferentes procesos y actividades de la Dirección. |  | H | H - TC | Directora de Talento Humano, Profesionales y Asistenciales de la Dirección. | 2020-03-24 | De acuerdo con el fin de la emergencia sanitaria.
La recepción de solicitudes - Reconocimiento, Reajuste y/o negación de la Prima Técnica se tramita a través de correo electrónico, teniendo en cuenta la contingencia. |  | H | TC | Funcionarios interesados | A solicitud | Una vez se realiza el Comité y hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Comité de Primas Técnicas - Se ha tenido que realizar de manera virtual, sin embargo y teniendo en cuenta que se requiere la revisión de las historias laborales, los funcionarios responsables han tenido que desplazarse a las instalaciones de la entidad, con los protocolos establecidos |  | H | H - TC | Profesionales a cargo de la revision de los estudios e directivas integrantes del Comité | Se realiza una vez al mes | Se realiza una vez al mes y hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Notificación de Resoluciones de Prima Técnica - Teniendo e cuenta la contingencia y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República y de las Resoluciones internas 374 del 23 de marzo de 2020, 395 del 11 de abril de 2020, 407 del 25 de abril de 2020 y 461 del 22 de mayo de 2020. |  | H | TC | Auxiliar Administrativo | Una vez finaliza el Comité | Una vez se notifican vía email las Resoluciones y hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Solicitudes de Teletrabajo - No se han podido tramitar, toda vez que, no es posible realizar la visita de inspección al puesto de trabajo e igualmente desde el inicio de la cuarentena, la gran mayoría de funcionario se encuentran bajo la modalidad de ¨Trabajo en Casa". |  | P | H | Funcionarios intresados | A solicitud | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Comité Líder de Teletrabajo - Se programó realizar de manera virtual. |  | H | TC | Directivas integrantes del Comité y Profesional que cumple la función de Secretaria Técnica | A necesidad | Una vez se realiza el Comité y hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Seguimiento a inspecciones de puesto Teletrabajadores - No se ha podido continuar con el seguimiento a puestos de trabajo de los Teletrabajadores activos y bajo Resoluciones, teniendo en cuenta la cuarentena. |  | V | H | Profesional Asigando ARL Positiva - Profesional Especialiado DTH | Pendiente | Pendiente
Verificación de Titulos Académicos - No se ha podido enviar solicitudes de verificación, teniendo en cuenta que el trámite es por escrito y se radica en cada una de las instituciones educativas. Solo una universidad tiene habilitado el servicio de manera virtual. |  | H | H - TC | Profesional Especializado - Directora de Talento Humano | Pendiente | Pendiente
Gestionar la conectividad de todos los funcionarios del proceso para tener acceso remoto a aplicativos PERNO, CORDIS y la implementación de carpetas digitales alojadas en el servidor para garantizar la liquidación y pago de la nómina. Esto ha permitido la liquidación de la nómina migrando a otras formas de manejo de la información. |  | H | TC | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-03-24 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Implementar la total digitalización de la nómina y de todos los documentos emitidos por parte de SGTH, aplicando la política del cero papel, mediante el mecanismo de la firma digital reglamentada por el artículo 11 del decreto 491 de 2020. Esto se ha adoptado para que de acuerdo con el decreto en mención, se mantenga la actualización de historias laborales, mediante la asistencia por turnos tanto de los funcionarios de historias laborales, como los de correspondencia |  | H | TC | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-03-24 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Se creó la ventanilla única electrónica mediante la Circular 018 de 14 de abril de 2020 para recepcionar todos los requerimientos de los funcionarios, dependencias y usuarios externos, así como atender y resolver todas las solicitudes de certificaciones, retiro de cesantías y demás novedades en la nómina. De igual manera, se atendieron todos los bancos y demás terceros para descuentos de nómina |  | P | H - T | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-04-14 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Dar lineamientos sobre el procediminiento excepcional para adelantar trámites ante la SGTH, tales como: Reporte de novedades de nómina, Solicitud de cesantías, certificaciones laborales o bonos pensionales, reporte de incapacidades. |  | P | H - T | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-04-14 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Mediante Circular 020 del 19 de abril de 2020 se informó la aplicación del impuesto solidario por COVID 19 y aporte solidario por COVID 19 creado a través del Decreto Nacional 568 de 2020 y la metodología para realizar donaciones al programa Bogotá Solidaria. |  | P | H - T | Subdirector de Gestión del Talento Humano | 2020-04-19 | Hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Divulgación a todos(as) los(as) servidores(as) de la Entidad para participar en las "Clases Grupales Virtuales" de Bodytech, Caminatas virtuales, talleres, cursos y capacitaciones, entre otras actividades establecidas y programadas en los Planes de Bienestar, Incentivos, Capacitación y del SG-SST con ocasión del tiempo de cuarentena. |  | H | TC - F - H | Subdirector de Desarrollo del Talento Humano | 2020-04-16 | En curso hasta tanto finalice la cuarentena
Gestión Financiera
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Recepción y verificación de cuentas de contratistas y proveedores con todos sus soportes, a través de correo electrónico. |  | H | TC | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA | 2020-03-25 | PERMANENTE
Recepción y respuesta de todas las solicitudes radicadas para la dependencia, a través de correo electrónico |  | H | TC | SUBDIRECTOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIO | 2020-03-25 | PERMANENTE
Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, a través de conexión remota con el computador de la dependencia |  | H | TC | SUBDIRECTOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2020-03-25 | PERMANENTE
Expedición de certificados de registro presupuestal, a través de conexión remota con el computador de la dependencia |  | H | TC | SUBDIRECTOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2020-03-25 | PERMANENTE
Elaboración de la ordenes de pago de todas las cuentas de proveedores y contratistas recepcionadas, a través de conexión remota con el computador de la dependencia. |  | H | TC | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2020-03-25 | PERMANENTE
Ordenar a la Secretaria de Hacienda Distrital el pago de todas las cuentas de proveedores y contratistas, a través de conexión remota con el computador de la dependencia. |  | H | TC | SUBDIRECTOR | 2020-03-25 | PERMANENTE
Efectuar el registro contable de todas las operaciones económicas producidas por las dependencias involucradas en el proceso contable, a través de conexión remota con el computador de la dependencia. |  | H | TC | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIO CONTRATISTA | 2020-03-25 | PERMANENTE
Presentar los estados financieros, presupuestales y de tesorería a través de paginas web y correos electrónicos. |  | H | TC | SUBDIRECTOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2020-03-25 | MENSUAL Y TRIMESTRAL
Gestión Documental
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Diseñar o adoptar los lineamientos para la gestión de la documentación en el periodo de la cuarentena y para su incorporación a los expedientes y asuntos, cuando esta culmine. |  | P | H, TC | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-04-05
Difundir y aplicar los lineamientos establecidos para la gestión documental durante la medida de cuarentana y para su incorporación a los asuntos y expedientes, una vez la medida culmine, y acompañar a las dependencias para su aplicación. |  | H | H, TC | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-04-05
Verificar la aplicación correcta de las medidas adoptadas para la gestión documental en etapa de cuarentena y al culminar esta. |  | V | H, TC | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Fecha de reinicio de actividades institucionale en sedes oficiales
Realizar los ajustes y mejoras a los lineamientos definidos para la gestión documental en etapa de cuarentena y al culminar esta, y difundir los lineamientos ajustados. |  | A | H, TC | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Fecha de reinicio de actividades institucionale en sedes oficiales
Solicitar a las dependencias las correcciones requeridas por aplicación inadecuada de los lineamientos definidos para la gestión documental en etapa de cuarentena y al culminar esta, o por mejoras a las propias medidas adoptadas. |  | H | H, TC | Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Fecha de reinicio de actividades institucionale en sedes oficiales
Gestión Contractual
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Continuar con la realización de actividades que permitan fluir los procesos de contratación de acuerdo al plan anual de adquisiciones |  | H | H | Subdirectora de Gestión Contractual y Abogados | 2020-04-01 | Permanente
Realizar las Juntas de compras que se requieran en la plataforma teams garantizando la adquisición de bienes y servicios |  | H | H | Subdirectora de Gestión Contractual y Junta de Compras | 2020-04-01 | Permanente
Realizar la recepción de documentos para los procesos contractuales por correo electrónico |  | H | H - TC | Subdirectora de Gestión Contractual y Abogados | 2020-04-01 | Permanente
Gestión Administrativa
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Coordinar con los proveedores la entrega de insumos y elementos, programando una persona del área de Almacén que esté pendiente de recibir la mercancía en la Entidad. |  | P | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-24 | Cuando se requiera
Realizar cronograma para desinfección por aspersión en todas las sedes de la Personería de Bogotá, D.C. |  | P | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-15 | 2020-05-18
Recepción de solicitudes de transporte vía correo electrónico y/o por comunicación telefónica, y programación inmediata para cumplir con todas las solicitudes |  | P | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-24 | Cuando se requiera
Prestación de servicios de transporte inusuales, como recoger a funcionarios en sus hogares para atender funciones propias de la Entidad. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-24 | Cuando se requiera
Elaboración de protocolo para limpieza y desinfección de vehículos. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-03-31 | 2020-04-13
Reorganizar de labores realizadas por las personas del grupo de mantenimiento, pues ahora deben realizar labores de aspersión. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-04-27 | Cuando se requiera
Diseño y ajuste documento de trabajo para recepción de elementos, bienes e insumos en el área de Almacén para evitar algún riesgo biológico por COVID-19. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-21 | 2020-06-02
Solicitud de protocolos para entrega de elementos e insumos a los proveedores. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-05-25 | 2020-06-12
Solicitud de protocolos de bioseguridad y soportes de fichas técnicas de los productos de aseo y cafetería al contratista Unión Temporal Colombia 2. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-05-25 | 2020-06-12
Elaboración Protocolo de Aseo y Desinfección de las instalaciones de la Personería. |  | H | H | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-05-25 | 2020-06-05
Realizar labores inherentes la contratación como solicitudes de necesidades, de modificaciones contractuales, evaluación de proponentes, presentación de informes de supervisión para pago, recepción de facturas, entre otras, vía correo electrónico. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-30 | Cuando se requiera
Recibir solicitudes de caja menor a través de correo electrónico con la aprobación de la Ordenadora del gasto, y recepción de facturas de servicios públicos de las Personerías Locales a través de correo electrónico para pago. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo del cuentadante (DAF) | 2020-03-30 | Cuando se requiera
Capacitaciones virtuales a proveedores de servicios generales para el manejo de químicos y etiquetado |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-05-05 | Cuando se requiera
Capacitaciones virtuales a los conductores en cumplimiento del PESV y sobre el COVID-19 |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos con apoyo de la SDTH | 2020-04-29 | Cuando se requiera
Elaboración de encuesta de Movilidad a todos los funcionarios de la Entidad, y entrega de resultados a la SDTH para elaboración Plan de Movilidad y retorno a las instalaciones de la Entidad. |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-18 | 2020-05-26
Realizar cotizaciones para presentar necesidades de contratación sobre elementos como canecas, toallas, tapetes, aspersores, entre otros, con ocasión del COVID-19 |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-21 | 2020-05-29
Reunión virtual con el proveedor de servicios generales, cafetería y elementos de aseo para analizar el cambio de algunos insumos, por otros más importantes para afrontar la emergencia por el COVID-19 |  | H | H - TC | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | 2020-05-25 | 2020-05-25
Gestión Jurídica
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Contestación de acciones de tutela. El trámite se realiza con normalidad en modalidad de trabajo en casa, mediante correo electrónico. |  | H | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica / profesional universitario y profesional especializado | 2020-03-20 | Permanente
Emisión de conceptos. El trámite se realiza con normalidad en modalidad de trabajo en casa, mediante correo electrónico. |  | H | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica / profesional universitario y profesional especializado | 2020-03-20 | Permanente
Registro de sanciones disciplinarias. El trámite se realiza con normalidad en modalidad de trabajo en casa, mediante correo electrónico y el módulo de registro de sanciones. |  | H | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica / profesional universitario | 2020-03-20 | Permanente
Representación de la entidad en procesos judiciales. Se adelantan los comités de conciliación de manera virtual mediante el programa Microsoft Teams, donde se someten a consideración los nuevos asuntos judiciales a tramitar. |  | H | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica/abogados externos | 2020-03-20 | Permanente
Acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión Calidad (matriz de requisitos legales, actualización de caracterización, revisión de formatos controlados de la oficina, entre otros). Se adelantan con normalidad en modalidad de trabajo en casa, mediante correo electrónico y aplicativo de mesa de ayuda. |  | P-H | H -TC | Jefe Oficina Asesora Jurídica/referentes de calidad | 2020-03-20 | Permanente
Control Disciplinario Interno
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Emitir citaciones a audiencia. El trámite se realiza con normalidad, mediante la modalidad de trabajo en casa y por correo electrónico, se envían, revisan, corrigen y aprueban los proyectos. A raiz de la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, el CIGD aprobó reprogramar y distribuir su magnitud para los trimestres III y IV de 2020 |  | H | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Llevar a fallo el 50% de citaciones a audiencia en procesos con procedimiento verbal. El trámite se realiza con normalidad, mediante la modalidad de trabajo en casa y por correo electrónico, se envían, revisan, corrigen y aprueban los proyectos. A raiz de la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, el CIGD aprobó reprogramar y distribuir su magnitud para el IV trimestre de 2020 |  | H | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Proferir fallos en procesos con procedimiento ordinario. El trámite se realiza con normalidad, mediante la modalidad de trabajo en casa y por correo electrónico, se envían, revisan, corrigen y aprueban los proyectos. A raiz de la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, el CIGD aprobó reprogramar y distribuir su magnitud para los trimestres III y IV de 2020 |  | H | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Proferir decisiones de fondo. El trámite se realiza con normalidad, mediante la modalidad de trabajo en casa y por correo electrónico, se envían, revisan, corrigen y aprueban los proyectos. A raiz de la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, el CIGD aprobó reprogramar y distribuir su magnitud para los trimestres III y IV de 2020 |  | H | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión Calidad (matriz de requisitos legales, actualización de caracterización, revisión de formatos controlados de la oficina, entre otros). Se adelantan con normalidad mediante la modalidad de trabajo en casa, con el uso de correo electrónico, Teams y el aplicativo de mesa de ayuda. |  | H | H -TC | JEFEOFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / REFERENTE DE CALIDAD | 2020-03-17 | Permanente
Participar en capacitaciones virtuales (institucionales y/o académicas). Se adelanta con normalidad mediante la modalidad de trabajo en casa, con el uso de las plataformas autorizadas por DTIC |  | H | H -TC | TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCID | 2020-03-17 | Permanente
Evaluación y Seguimiento
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Solicitar Información para realizar informes (Plan Anticorrupción,Mapa de Riesgos, Ley Transparencia, Informe sistema de control interno y otros informes). |  | H | H-TC | Profesionales de Control Interno | 2020-03-16
Solicitar información para realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de la Entidad. |  | H | H-TC | Profesionales de Control Interno | 2020-03-16
Verificar Información para ejecución de las auditorias internas. |  | V | H-TC | Profesionales de Control Interno | 2020-03-16
Verificar Información para realizar informes (Plan Anticorrupción,Mapa de Riesgos, Ley Transparencia, Informe sistema de control interno y otros informes). |  | V | H-TC | Profesionales de Control Interno | 2020-03-16
Verificar información para realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de la Entidad. |  | V | H-TC | Profesionales de Control Interno | 2020-03-16
Recomendar acciones de mejora y Planes de Mejoramiento. |  | A | H-TC | Profesionales de Control Interno | 2020-03-16
Sistema de Gestión de la Calidad
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Brindar acompañamiento permanete a los referentes de los procesos ante la necesidad de actualizar documentos del SGC |  | H | H -TC | Pares de los procesos | 2020-03-16 | Permanente
Ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción para la sostenibilidad del SGC con cargo al procesos Direccionamiento Estratégico |  | H | H -TC | Profesionales de la Dirección de Planeación | 2020-03-16 | 2020-12-31
Promover la ejecución y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción para la sostenibilidad del SGC |  | H | H -TC | Profesional designado | 2020-03-16 | 2020-12-31
Sistema de Gestión Ambiental
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Realizar la semana ambiental con diferentes actividades virtuales de educación ambiental |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-06-01 | 2020-06-05
Realizar sensibilización virtual sobre el manejo de residuos sólidos |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-05-01 | 2020-05-31
Realizar sensibilización virtual sobre el consumo de energía |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-05-01 | 2020-05-31
Realizar sensibilización virtual sobre el consumo de agua |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-05-01 | 2020-05-31
Realizar una caminata virtual a un parque o reserva natural |  | H | F - TC | Profesional Especializado | 2020-05-01 | 2020-05-31
Planear 1 capacitación virtual a los funcioanarios(as) y contratistas sobre el SGA-PIGA |  | P | F - TC | Profesional Especializado | 2020-06-01 | 2020-06-30
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Actividad |  | PHVA | Recursos | Cargo o Rol del Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Diseño y envío permanente de Tips de seguridad de la información relacionada con el trabajo en casa |  | H | TC - H | Profesional especializado | 2020-03-16 | Actividad permanente
Diseñar una política de teletrabajo la cual se encuentra pendiente de revisión y aprobación en próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD |  | H | TC - H | Profesional especializado | 2020-03-16 | Proximo CIGD
Diseño y envío permanente de noticias y alertas relacionadas con los riesgos para la seguridad de la información, relacionadas con la situación actual de salud pública por el COVID-19 |  | H | TC - H | Profesional especializado | 2020-03-16 | Actividad permanente
14. VERIFICACIÓN DEL CAMBIO
Fecha de verificación |  |  | DD/MM/AAAA |  | Resultado esperado | Si No
¿Se eliminaron la causas que justificaron el cambio? |  |  | Si No | Se cumplieron las actividades planeadas? |  | Si No
Observaciones:

## 6m COVID
Causa | Efecto
La forma de atender, de entregar de los servicios y la gestión de los procesos
Método
Maquinaria
Medición
Medio Ambiente
No contar con suficientes Herramientas tecnológicas (Software y Hardware)
No contar con protocolos de desinfección que garanticen las condiciones adecuadas en los espacios e infraestructura para la prestación del servicio
Materiales
Mano de Obra
Desconocer los requerimientos de las personas para prestar el sevicios (quien se debe desplazar o quien desde trabajo en casa)
No contar con directrices de la Alta Dirección información para atender o suspender la prestación del servicio
No contar con personal suficiente y capacitado para la prestación del servicio
No contar con procedimientos y lineamientos actualizados acorde a las situaciones actuales
No contar con los resultados del avance de los procesos, los proyectos, auditorías, encuestas de satisfacción.
Informalidad
Falta de revisión procedimientos
No dar lineamientos adecuados y oportunos para la preparación y disposición de actividades por parte de los funcionarios y contratistas hacia los usuarios
Desconocimiento de las disposiciones nacionales y distritales de manera oportuna relacionadas con la prestación de los servicios
No contar con personal disponible para la prestación de los servicios
No contar con presupuesto para este tipo de contingencias