## PM Proceso
|  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | CODIGO: 14 - RE - 04
[17 empty] | VERSIÓN: 02 | PAGINA: 01
VIGENTE DESDE: 27/03/2017
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos encontrados, o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidaden el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, así como de la Revisión y Evaluación de la Alta Dirección dentro del Sistema Integrado de Gestión o cualquier otro mecanismo.
No | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN |  | CAUSAS | ACCIONES |  | INDICADORES | META | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (DEPENDENCIA) | RECURSOS | PLAZO |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[12 empty] | FECHA INICIO | FECHA CIERRE
|  |  | HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN |  | CORRECTIVAS | DE MEJORA
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Seleccionar de lista desplegable
Dirección y Planeación Estratégica
Comunicación
Atención de Requerimientos Ciudadanos
Garantía y Materialización de Derechos
Revisión a la Gestión Pública
Disciplinarios
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión Dcoumental
Control Interno
Mejora continua
Note on C6: REGISTRE LA FUENTE DE DONDE PROVIENE EL HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN. PUEDEN SER EXTERNAS O INTERNAS (EJEMPLOS: Contraloría, Entidades certificadoras, Auditorías Internas, de calidad, Auditorías de Gestión, etc.)
Note on F6: REGISTRE LA DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE ORIGINA LA ACCIÓN DE MEJORA
Note on I6: El indicador definido debe medir el avance en el cumplimiento de la acción.
Note on J6: Registre la meta a la que se pretende llegar con la acción preventiva
Note on L6: Se pueden incluir recursos Humanos, tecnológicos, físicos y financieros.

## Hoja1
|  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | CODIGO: 14 - RE - 04
[17 empty] | VERSIÓN: 02 | PAGINA: 01
VIGENTE DESDE: 27/03/2017
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos encontrados, o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidaden el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, así como de la Revisión y Evaluación de la Alta Dirección dentro del Sistema Integrado de Gestión o cualquier otro mecanismo.
No | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN |  | CAUSAS | ACCIONES |  | INDICADORES | META | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (DEPENDENCIA) | RECURSOS | PLAZO |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[12 empty] | FECHA INICIO | FECHA CIERRE
|  |  | HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN |  | CORRECTIVAS | DE MEJORA
1 | PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS | Informe de auditoría interna, con fecha del 31 de julio de 2018 | Registro de peticiones aplicativo SINPROC | Personería Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos y Dirección de Tecnologías de la Información | Se estableció que el aplicativo SINPROC no se encuentra diseñado para efectuar el registro de las peticiones que presentan las personas por quejas, derechos de petición, requerimeintos ciudadanos, sugerencias y denuncias, si no que todo se registra bajo la denominación de requerimientos ciudadanos, incumpliendo los establecido en el artículo 4. clasificiación de trámites de la resolución 473 de 2017, situación que está generando la sobre estimación en los requerimientos ciudadanos realmente atendidos. | Solicitar a la Dirección de TIC que realice los ajustes del aplicativo Sinproc de conformidad con la clasificación de trámites de la resolución 473 de 2017 y participar en las reuniones que requiere la Dirección para el mismo fin |  | Documento soporte de solicitud de ajuste del aplicativo Sinproc | Radicar a la Dirección de TIC la solicitud de ajuste del aplicativo Sinproc | Dirección de Tic Personería Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos | Talento Humano y recursos tecnólogicos | 2018-10-01 | 31/12/2018 (Cambia fecha de cierre por 30 de junio de 2019, según oficio enviado por CI del 19-12-2018)
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Auditoría Interna | De acuerdo con el formato "Listado Maestro de Documentos del MIPER" Cód.. 01-FR-09 remitido por la Dirección de Planeación, se evidencia que existen 102 formatos sin versión, que fueron actualizados y publicados durante el primer semestre de la presente vigencia, lo cual contraviene lo dispuesto en el ítem "Última Versión" del instructivo. |  | Desconocimiento técnico en la aplicación del numeral 7.5.3 Control de la información documentada de la NTC-ISO 9001:2015, por parte del funcionario responsable del periodo para el que se llevó a cabo la auditoría. | 1.1 Realizar reunión con el referente del proceso 07. Potestad Disciplinaria. 1.2 Realizar revisión de los formatos sin versión. 1.3 Actualizar y publicar los formatos con la versión correspondiente verificando con el referente del proceso. Dando cumplimiento al literal c del numeral 7.5.3.2 de la NTC-ISO 9001:2015 1.4 Actualizar el Listado Maestro de Documentos |  | Formatos actualizados con la inclusión de la versión vigente. | 120 formatos actualizados y publicados con la versión vigente dando cumplimiento a literal c del numeral 7.5.3.2 de la NTC-ISO 9001:2015. | Director de Planeación Profesional Especializado 22-07 Contratista responsable | Recurso tecnológico Talento Humano | 2019-02-04 | 2019-06-14
3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Auditoría Interna | En el Formato Único de Inventario y Transferencia Documental FUID 12-RE-06, la Dirección de Planeación no evidencia el registro de inventario correspondiente a la presente vigencia, de acuerdo a las directrices y normatividad. |  | Desconocimiento técnico en la aplicación de la Ley 594 de 2000 y la Circular 004 de 22 de 2017. | 2.1 Solicitar y recibir capacitación y apoyo de la subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos. 2.2. Revisar carpetas existentes del archivo de la Dirección de Planeación frente a las TRD. 2.3 Organizar el archivo de gestión de la Dirección de Planeación conforme a las directrices institucionales y normatividad vigente. 2.4 Diligenciar el FUID en el formato institucional vigente. |  | Avance en la actualización del archivo de gestión de la Dirección de Planeación. | Archivo de gestión actualizado. | Director de Planeación Secretario 440-07 | Recurso tecnológico Talento Humano | 2019-01-15 | 2019-05-31
4 | CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Auditoria Interna | El formato que registra la intranet, con codigo 15-PR-01 versión, Vigente desde el 11 de agosto de 2017 dispuesto para la caracterización del proceso de control interno disciplinario se encuentra desactualizado |  | No ha sido publicado en la intranet la caracterización actualizada. | Enviar correo a la Dirección de Planeación solicitando la revisión para que pueda ser publicado. |  | Presentar la propuesta con ajustes a la dirección de Planeación y solicitar el cambio de documento | Caractaerización actualizada y publicada | Profesional Especializado | Tecnicos y Humanos | 2018-12-01 | 2019-01-31
5 | CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Auditoria Interna |  | Es pertinente que el proceso de Control Interno Disciplinarios contenga los formatos | se utilizan los mismos formatos del proceso misional Potestad disciplinaria |  | Solicitar a la dirección de palneación la incorporación de los formatos con el numero del proceso 15 | Solicitud por la intranet efectuadas | formatos actualizados y publicados | Profesional Especializado | Tecnicos y Humanos | 2018-12-01 | 2019-02-28
6 | CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Auditoria Interna |  | Es pertinente que el responsable del proceso revice los riesgos, contrles, acciones y responsables descritos en el mapa de riesgos. | Se aplico bajo el criterio de potestad disciplinaria |  | Evaluar y definir los tiesgos del proceso de control interno disciplinario | formulación de nuevos riesgos | Mapa de riesgos de gestión del proceso control interno disciplinario, solializar | Profesional Especializado | Tecnicos y Humanos | 2019-01-02 | 2019-06-30
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Seleccionar de lista desplegable
Dirección y Planeación Estratégica
Comunicación
Atención de Requerimientos Ciudadanos
Garantía y Materialización de Derechos
Revisión a la Gestión Pública
Disciplinarios
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión Dcoumental
Control Interno
Mejora continua
Note on C6: REGISTRE LA FUENTE DE DONDE PROVIENE EL HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN. PUEDEN SER EXTERNAS O INTERNAS (EJEMPLOS: Contraloría, Entidades certificadoras, Auditorías Internas, de calidad, Auditorías de Gestión, etc.)
Note on F6: REGISTRE LA DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE ORIGINA LA ACCIÓN DE MEJORA
Note on I6: El indicador definido debe medir el avance en el cumplimiento de la acción.
Note on J6: Registre la meta a la que se pretende llegar con la acción preventiva
Note on L6: Se pueden incluir recursos Humanos, tecnológicos, físicos y financieros.