## Hoja1
|  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | CODIGO: 14 - RE - 04
[17 empty] | VERSIÓN: 02 | PAGINA: 01
VIGENTE DESDE: 27/03/2017
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos encontrados, o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidaden el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, así como de la Revisión y Evaluación de la Alta Dirección dentro del Sistema Integrado de Gestión o cualquier otro mecanismo.
No | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN |  | CAUSAS | ACCIONES |  | INDICADORES | META | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (DEPENDENCIA) | RECURSOS | PLAZO |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[12 empty] | FECHA INICIO | FECHA CIERRE
|  |  | HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN |  | CORRECTIVAS | DE MEJORA
2.1.3.7 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en servicios públicos que no correspondan dentro del contrato de arrendamiento 199/2013 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personeria sucribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
2.1.3.7 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en servicios públicos que no correspondan dentro del contrato de arrendamiento 199/2013 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Incluir una obligacion en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios publicos dl bien arrendado. | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
2.1.3.8 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en los servicios públicos que no correspondian dentro del contrato de arrendamiento 531/2013 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personeria sucribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
2.1.3.8 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en los servicios públicos que no correspondian dentro del contrato de arrendamiento 531/2013 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Incluir una obligacion en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios publicos dl bien arrendado. | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
2.1.3.9 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en servicios públicos que no correspondan dentro del contrato de arrendamiento 230/2016 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personeria sucribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
2.1.3.9 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en servicios públicos que no correspondan dentro del contrato de arrendamiento 230/2016 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Incluir una obligacion en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios publicos dl bien arrendado. | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
2.1.3.10 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en los servicios públicos que no correspondian dentro del contrato de arrendamiento 352/2016 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personeria sucribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
2.1.3.10 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en los servicios públicos que no correspondian dentro del contrato de arrendamiento 352/2016 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Incluir una obligacion en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios publicos dl bien arrendado. | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
2.1.3.11 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en los servicios públicos que no correspondian dentro del contrato de arrendamiento 200/2015 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos para solicitar el cambio de tarifa y uso como oficial de los inmuebles en los cuales la Personeria sucribe contrato de arrendamiento | (Gestión por cada inmueble de cambio de tarifa y uso de servicio público a oficial en las sedes arrendadas / No total de sedes arrendadas) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
2.1.3.11 | Gestión Contractual | CONTRALORIA | Por efectuar pagos en los servicios públicos que no correspondian dentro del contrato de arrendamiento 200/2015 |  | Por no haberse solicitado ante las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, energia y acueducto, el cambio de destino del inmueble de uso residencial a uso oficial. |  | Incluir una obligacion en los contratos de arrendamiento a cargo del arrendador, relacionada con gestionar el cambio de tarifa y uso de los servicios publicos dl bien arrendado. | (Cantidad de contratos de arrendamiento con la cláusula incluida sobre el cambio del inmueble /No de contratos de arrendamiento) *100 | Gestionar cambio de tarifas | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 01/11/2017 | 31/07/2018 |  |  | Se realiza seguimiento mediante acta No 09 de mayo 30 de 2018. Cumpliendo con la accion solicitada
3.1.3.1 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA | Por faltantes documentales en el Contrato No. 543/2017 y en la Orden de Compra No. 15208/2017 |  | Por faltantes documentales en el contrato No. 543/2017 y en la orden de compra No. 15208/2017 |  | Actualizar y socializar la guía de supervisión e interventoría, con el fin de reforzar las obligaciones de vigilancia administrativa que cumplen estos roles en la gestión de los documentos archivísticos, así como la responsabilidad sobre la entrega de los informes de ejecución del contrato como documento obligatorio para los pagos. | Guía de supervisión e interventoría actualizada y socializada(si/no) | Actualizar y socializar la Guía de supervisión e interventoría | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 2018-10-01 | 2019-03-31 |  |  |  |  | Mediante acta 02 de diciembre 07 de 2018 se realiza seguimiento a la acción verificando el cumplimiento, ya que la guia de supervisión e interventoria fue actualizada y publicada
3.1.3.1 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA | Por faltantes documentales en el Contrato No. 543/2017 y en la Orden de Compra No. 15208/2017 |  | Por faltantes documentales en el contrato No. 543/2017 y en la orden de compra No. 15208/2017 |  | Emitir memorando que haga énfasis en la obligación para los supervisores, de la entrega oportuna del original de los documentos generados en la ejecución del contrato y en ejercicio de su supervisión, a la Subdirección de Contratación, so pena de incurrir en falta disciplinaria por la omisión. | Memorando Emitido (si/no) | Ratificar obligaciones de los supervisores en la ejecución de los contratos. | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Mediante acta 02 de diciembre 07 de 2018 se realiza seguimiento a la acción verificando el cumplimiento, en la cual se evidencia memorando dirigido a todos los supervisores.
3.1.3.2 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA | Por publicación extemporánea en el SECOP de documentos relacionados con el Contrato No. 559/2017 suscrito el 09/06/2017. |  | Falta en los controles establecidos para lograr la publicación oportuna de los documentos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP |  | Realizar un cuadro de control donde se indique la trazabilidad de los documentos allegados a la dependencia y su respectiva publicación en SECOP I | Cuadro Control sobre las publicaciones de los documentos en SECOP I | Oportunidad en la publicación en SECOP I | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 2018-10-01 | 2019-03-31 |  |  |  |  | Mediante acta 02 de diciembre 07 de 2018 se realiza seguimiento a la acción verificando el cumplimiento, en la cual se evidencia que se realizó el cuadro de control propuesto.
3.1.4.1 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA | Baja ejecución de giros en algunos rubros presupuestales |  | Falta de controles y seguimiento al cumplimiento de la planificación de la contratación y la ejecución de los recursos públicos. |  | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y a los giros | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Ejecución oportuna del presupuesto | Secretaría General , Dirección Administrativa y Financiera, supervisores | Humano y Tecnológico | 2018-11-01 | 2019-09-24 |  |  |  |  | Mediante acta 01 de diciembre 6 de 2018 auditoria al plan de mejoramiento, se verificó que se realizó un seguimiento al plan de compras por parte de la Secretaria General el cual quedo evidenciado mediante copia del acta 001 del 22 de noviembre de 2018.
3.1.4.2 | Dirección y Planeación Estratégica | CONTRALORIA | Alto monto de reservas presupuestales en inversión – Proyecto 1201 |  | Debilidad en la planeación y gestión para la efectiva y oportuna ejecución del presupuesto de la entidad. |  | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas del Proyecto de Inversión 1201 “Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá, D.C.” | Registro trimestral de seguimientos realizados / programados | Ejecución oportuna del presupuesto | Gerente de proyecto, Dirección de Planeación | Humano y Tecnológico, Fisicos y Financieros | 2018-10-08 | 2019-09-24 |  |  |  |  | Mediante acta 01 de diciembre 6 de 2018 auditoria al plan de mejoramiento, se verificó que se realizó un seguimiento trimestral al cumplimiento de metas del Proyecto de Inversión 1201, mediante acta 002 del 05 de diciembre de 2018 de Seguimiento al proyecto de inversión 1201.
3.2.1.1 | Dirección y Planeación Estratégica | CONTRALORIA | Incumplimiento de las metas 3 y 8 del Proyecto de Inversión 1201 - Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá D.C. en la vigencia 2017. |  | Fallas en la planeación, al estimar de forma deficiente los objetivos para desarrollar las metas establecidas, lo que conllevó a que éstas no se cumplieran durante la vigencia 2017, tanto en ejecución de recursos como en magnitud |  | Realizar una reunion trimestral de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión tanto en magnitud como en recursos de tal manera que se generen alertas tempranas o reprogramaciones acordes a los objetivos establecidos en el proyecto | Acta de reunión | Debido cumplimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión | Gerente de proyecto, Dirección de Planeación | Humano y Tecnológico | 2018-10-08 | 2019-09-24 |  |  |  |  | Mediante acta 01 de diciembre 6 de 2018 auditoria al plan de mejoramiento, se verificó que se realizó un seguimiento trimestral al cumplimiento de metas del Proyecto de Inversión 1201, mediante acta 002 del 05 de diciembre de 2018 de Seguimiento al proyecto de inversión 1201.
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Seleccionar de lista desplegable
Dirección y Planeación Estratégica
Comunicación
Atención de Requerimientos Ciudadanos
Garantía y Materialización de Derechos
Revisión a la Gestión Pública
Disciplinarios
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión Dcoumental
Control Interno
Mejora continua