## PM Proceso
|  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | CODIGO: 14 - RE - 04
[17 empty] | VERSIÓN: 02 | PAGINA: 01
VIGENTE DESDE: 27/03/2017
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos encontrados, o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidaden el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, así como de la Revisión y Evaluación de la Alta Dirección dentro del Sistema Integrado de Gestión o cualquier otro mecanismo.
No | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN |  | CAUSAS | ACCIONES |  | INDICADORES | META | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (DEPENDENCIA) | RECURSOS | PLAZO |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[12 empty] | FECHA INICIO | FECHA CIERRE
|  |  | HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN |  | CORRECTIVAS | DE MEJORA
3.1.3.1 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA |  | Por faltantes documentales en el Contrato No. 543/2017 y en la Orden de Compra No. 15208/2017 | Por faltantes documentales en el contrato No. 543/2017 y en la orden de compra No. 15208/2017 |  | Actualizar y socializar la guía de supervisión e interventoría, con el fin de reforzar las obligaciones de vigilancia administrativa que cumplen estos roles en la gestión de los documentos archivísticos, así como la responsabilidad sobre la entrega de los informes de ejecución del contrato como documento obligatorio para los pagos | Guía de supervisión e interventoría actualizada y socializada(si/no) | Actualizar y socializar la Guía de supervisión e interventoría | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 2018-10-01 | 2019-03-31
3.1.3.1 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA |  | Por faltantes documentales en el Contrato No. 543/2017 y en la Orden de Compra No. 15208/2017 | Por faltantes documentales en el contrato No. 543/2017 y en la orden de compra No. 15208/2017 |  | Emitir memorando que haga énfasis en la obligación para los supervisores, de la entrega oportuna del original de los documentos generados en la ejecución del contrato y en ejercicio de su supervisión, a la Subdirección de Contratación, so pena de incurrir en falta disciplinaria por la omisión. | Guía de supervisión e interventoría actualizada y socializada(si/no) | Actualizar y socializar la Guía de supervisión e interventoría | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 2018-10-01 | 2018-12-31
3.1.3.2 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA |  | Por publicación extemporánea en el SECOP de documentos relacionados con el Contrato No. 559/2017 suscrito el 09/06/2017. | Falta en los controles establecidos para lograr la publicación oportuna de los documentos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP |  | Realizar un cuadro de control donde se indique la trazabilidad de los documentos allegados a la dependencia y su respectiva publicación en SECOP I | Control sobre las publicaciones de los documentos en SECOP I | Oportunidad en la publicación en SECOP I | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación | Humano y Tecnológico | 2018-10-01 | 2019-03-31
3.1.4.1 | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | CONTRALORIA |  | Baja ejecución de giros en algunos rubros presupuestales | Falta de controles y seguimiento al cumplimiento de la planificación de la contratación y la ejecución de los recursos públicos. |  | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y a los giros | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Ejecución oportuna del presupuesto | Secretaría General , Dirección Administrativa y Financiera, supervisores | Humano y Tecnológico | 2018-11-01 | 2019-10-31
3.1.4.2 | Dirección y Planeación Estratégica | CONTRALORIA |  | Alto monto de reservas presupuestales en inversión – Proyecto 1201 | Debilidad en la planeación y gestión para la efectiva y oportuna ejecución del presupuesto de la entidad. |  | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas del Proyecto de Inversión 1201 “Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá, D.C.” | Registro trimestral de seguimientos realizados / programados | Ejecución oportuna del presupuesto | Gerente de proyecto, Dirección de Planeación | Humano y Tecnológico, Fisicos y Financieros | 2018-10-08 | 2019-10-08
3.2.1.1 | Dirección y Planeación Estratégica | CONTRALORIA |  | Incumplimiento de las metas 3 y 8 del Proyecto de Inversión 1201 - Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá D.C. en la vigencia 2017. | Fallas en la planeación, al estimar de forma deficiente los objetivos para desarrollar las metas establecidas, lo que conllevó a que éstas no se cumplieran durante la vigencia 2017, tanto en ejecución de recursos como en magnitud |  | Realizar una reunion trimestral de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión tanto en magnitud como en recursos de tal manera que se generen alertas tempranas o reprogramaciones acordes a los objetivos establecidos en el proyecto | Acta de reunión | Debido cumplimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión | Gerente de proyecto, Dirección de Planeación | Humano y Tecnológico | 2018-10-08 | 2019-10-08
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Seleccionar de lista desplegable
Dirección y Planeación Estratégica
Comunicación
Atención de Requerimientos Ciudadanos
Garantía y Materialización de Derechos
Revisión a la Gestión Pública
Disciplinarios
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión Dcoumental
Control Interno
Mejora continua
Note on C6: REGISTRE LA FUENTE DE DONDE PROVIENE EL HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN. PUEDEN SER EXTERNAS O INTERNAS (EJEMPLOS: Contraloría, Entidades certificadoras, Auditorías Internas, de calidad, Auditorías de Gestión, etc.)
Note on F6: REGISTRE LA DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE ORIGINA LA ACCIÓN DE MEJORA
Note on I6: El indicador definido debe medir el avance en el cumplimiento de la acción.
Note on J6: Registre la meta a la que se pretende llegar con la acción preventiva
Note on L6: Se pueden incluir recursos Humanos, tecnológicos, físicos y financieros.