## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Revisar el Reglamento y Manual de Imagen de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión. | Acta Reunión socialización en la OAC | Socialización en la OAC del Manual Imagen ICONTEC | Jefe OAC | Talento Humano Tecnológicos | 2021-03-08 | 2021-04-09
2 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Revisar la Guía de Comunicaciones 04-GU-01 V3, e incluir en las consideraciones generales la obligatoriedad de implementar los requisitos establecidos en el reglamento y/o manual para el uso de marca establecidos por el ente certificador. | Documento actualizado | Guía de Comunicaciones 04-GU-01 actualizada a V4 | Jefe OAC | Talento Humano Tecnológicos | 2021-03-15 | 2021-04-09
3 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Revisar y ajustar los logos del ente certificador ICONTEC en las plantillas institucionales de uso común, acatando lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, en especial lo relacionado con el uso de los números de los certificados otorgados y los colores establecidos para los mismos y difundirlas a través de correo masivo. | Plantillas institucionales de uso común ajustadas, usando los logos del ICONTEC, de conformidad con el E-GM-001 USO DE LA MARCA ICONTEC | Plantillas institucionales de uso común ajustadas, usando los logos del ICONTEC, de conformidad con el E-GM-001 USO DE LA MARCA ICONTEC Cargadas en Intranet en la Guía de Comunicacione 04-GU-01 V4 | Jefe OAC | Talento Humano Tecnológicos | 2021-03-15 | 2021-04-09
4 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Socializar la Guía de Comunicaciones 04-GU-01 actualizada con el equipo de trabajo del proceso Comunicación Estratégica y a todos los responsables y referentes de los procesos institucionales. | Acta de reunión de socialización | Socialización sobre conocimiento y uso de plantillas oficiales | Jefe OAC | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-19 | 2021-04-23
5 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | Acta de reunión de socialización | Socialización sobre conocimiento y uso de plantillas oficiales | Jefe OAC | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-26 | 2021-05-14
6 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | Comunicaciones emitidas con el uso de la(s) plantillas según Guía de Comuniaciones vigente | Todas las Dependencias | Talento Humano Tecnológicos | 2021-04-08 | 2021-12-31
7 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Realizar verificación a todos los procesos, por parte del proceso Comunicación Estratégica, en el cumplimiento del uso de los logos del ente certificador ICONTEC, de conformidad con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | Acta de reunión verificación de documentos elaborados utilizando las plantillas actualizadas de la Guía de Comunicaciones V4 | Documentos elaborados utilizando las plantillas actualizadas de la Guía de Comunicaciones V4 | Jefe OAC | Talento Humano Tecnológicos | 2021-06-01 | 2021-09-30
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | Revisar el Reglamento y Manual de Imagen de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión. | Acta Reunión socialización en la OAC | 2021-03-08 | 2021-04-09 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la socialización del manual de imagen de Icontec, con el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones
2 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | Revisar la Guía de Comunicaciones 04-GU-01 V3, e incluir en las consideraciones generales la obligatoriedad de implementar los requisitos establecidos en el reglamento y/o manual para el uso de marca establecidos por el ente certificador. | Documento actualizado | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 1 | 1 | 100% | Se actualizó la guia de comunicaciones a la versión 4, en la cual en sus consideraciones generales se incluye el uso de logos de entidades certificadoras.
3 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | Revisar y ajustar los logos del ente certificador ICONTEC en las plantillas institucionales de uso común, acatando lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, en especial lo relacionado con el uso de los números de los certificados otorgados y los colores establecidos para los mismos y difundirlas a través de correo masivo. | Plantillas institucionales de uso común ajustadas, usando los logos del ICONTEC, de conformidad con el E-GM-001 USO DE LA MARCA ICONTEC | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 2 | 2 | 100% | Se modificaron las plantillas institucionales de uso común, ajustando los logos de Icontec de acuerdo al manual de imagen de la entidad certificadora. A su vez, se socializó la actualización de la guia mediante correo masivo, invitando al uso de las plantillas actualizadas.
4 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | Socializar la Guía de Comunicaciones 04-GU-01 actualizada con el equipo de trabajo del proceso Comunicación Estratégica y a todos los responsables y referentes de los procesos institucionales. | Acta de reunión de socialización | 2021-04-19 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | El 22 de abril se realizó la socialización con el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Actualización de la Guía de comunicaciones.
5 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | Acta de reunión de socialización | 2021-04-26 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | El 22 de abril se realizó la actividad establecida para la socialización con los referentes del SGC de las distintas dependencias de la entidad de la actualización de la Guía de comunicaciones y el uso adecuado de los Logos de ICONTEC de acuerdo a lo establecido en el manual de imagen del ente certificador.
6 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 100% |  | 0% | La OAC en su documentación utiliza las plantillas establecidas en la Guía de comunicaciones en las cuales se encuentra ajustado el logo del ente certificador de acuerdo a lo establecido en su manual de imagen. | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
7 | 04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | NO CONFORMIDAD | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional. | Realizar verificación a todos los procesos, por parte del proceso Comunicación Estratégica, en el cumplimiento del uso de los logos del ente certificador ICONTEC, de conformidad con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | Acta de reunión verificación de documentos elaborados utilizando las plantillas actualizadas de la Guía de Comunicaciones V4 | 2021-06-01 | 2021-09-30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | La actividad se llevará a cabo en el tercer trimestre de 2021. Agosto: verificación a meses de abril, mayo y junio. Septiembre: verificación a meses de julio, agosto y avance de septiembre. | 1 |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL