## 08-FR-25 (Pág. 1)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: 01-FR-25
[12 empty] | Versión: | Página:
[12 empty] | 4 | 1 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No | PROCESO | TIPO DE FUENTE | FUENTE | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | CAUSAS / BENEFICIOS | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (Cargo del responsable) | RECURSOS | PLAZO
|  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Considerar otros indicadores que generen impacto, para aumentar desempeño del proceso, como es el tiempo de mora en la elaboración de un contrato para las diferentes modalidades de contratación. | Se adicionan tres indicadores de eficiencia al proceso de Gestion Contractual que mide las demoras propias de la elaboracion de los contratos y la gestión del mismo. Se mantiene el indicador establecido actualmente en el proceso de Gestión Contractual, | Implementar indicadores de eficacia que permiten medir las demoras propias en la elaboración de un contrato en las diferentes modalidades de selección, cumpliendo la observacion de la auditoria externa del Icontec. | indicadores | N. indicadores planteados/ N indicadores medidos | Subdirectora Gestiòn Contractual | HUMANOS, TECNOLOGICOS | 2021-07-01 | 2021-12-31
2 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Asegurar que se logra fortalecer el acompañamiento a los supervisores de contratos para lograr aumentar eficacia en los resultados que estos tienen que generar a partir de los informes de la supervisión, siendo de gran impacto la puesta en marcha de programas de capacitación articulados con Talento Humano, para lograr cobertura a todos los funcionarios que desempeñan este rol. | fortalecer el acompañamiento a los supervisores de contratos para lograr aumentar eficacia en los resultados que estos tienen que generar a partir de los informes de la supervisión | Enviar una pieza de comunicación al mes sobre temas de supervisión e interventoría para contratistas y supervisores. Adicional se continuaran realizando charlas y capacitaciones a los supervisores y contratistas en temas de supervisión e interventoría | Piezas Publicitarias | N. piezas planteados / N piezas enviadas | Subdirectora Gestiòn Contractual | HUMANOS, TECNOLOGICOS | 2021-07-01 | 2021-12-31
3 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Revisar los formatos que se diligencian para el proceso contractual, verificando que estén actualizados en sus versiones, al igual que contengan las correspondientes firmas que en estos se requieran. Toda vez que se tiene implementado los flujos de aprobación a cargo de funcionarios asignados para efectuar revisión. En el mismo sentido a la actualización de la normatividad | La Subdirección de Gestión Contractual trabaja a demanda, y en determinadas épocas del año maneja un alto volumen de contratación, lo cual ocaciona que algunos documentos queden generados sin firmas o con errores de formato. | Actualización de los manuales de procedimientos y formatos asociados al proceso de Gestión contractual. | manual de contratación y formatos | # manuales vigentes/# manuales actualizados | Subdirectora Gestiòn Contractual | HUMANOS, TECNOLOGICOS | 2021-07-01 | 2021-12-31
4 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | 01 Acta(s) de reunión de socialización | Socialización sobre conocimiento y uso de plantillas oficiales | Subdirectora Gestiòn Contractual | HUMANOS, TECNOLOGICOS | 2021-04-26 | 2021-05-14
5 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | EXTERNA | ENTIDAD CERTIFICADORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | No se tuvo en cuenta lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, porque se desconocía ese requisito de uso de marca de conformidad ICONTEC. | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | Comunicaciones emitidas con el uso de la(s) plantillas según Guía de Comuniaciones vigente | Subdirectora Gestiòn Contractual | HUMANOS, TECNOLOGICOS | 2021-04-08 | 2021-12-31
6 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Realizar reunion con el equipo de trabajo, para tratar lo relacionado con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo –SG-SST establecido en la Entidad, con el fin de dejar evidencia de la toma de conciencia sobre las implicaciones y consecuencias potenciales de no cumplir con los requisitos del citado sistema. | Causa: Por los tiempos que se reuqueiren para cumplir con el proceso contractual y las actividades inherentes a este, en ocasiones se dificulta realizar reuniones. Beneficio: Generar concienicia en los colaboradores sobre la importacia de conocer las implicaciones y consecuencias de no cumplir con los requisitos del SG-SST | Realizar reunión con los integrantes de la Subdireccion de Gestion Contractual con el fin de dar a conocer las implicaciones y consecuencias de no cumplir con los requisitos del SG_SST | Acta de reunión | Integrantes de la Subdireccion de Gestion Contractual/ asistentes a la reunion | Subdirectora de Gestion Contractual con el apoyo de un brigadista de la dependencia | Recurso Humano - tecnologico | 19/10/2021 | 30/112021
7 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | INTERNA | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Efectuar mesa de trabajo con la Dirección de Talento Humano para analizar el primer ítem del numeral 4.2.1. del procedimiento 08-PT-27 “Verificación y Evaluación de los criterios en seguridad y Salud en el Trabajo a contratistas obligados (as) a tener SG-SST” de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 312 de 2019, del Ministerio de Trabajo, relacionado con “Evaluación y Selección de Proveedores y Contratistas”. | Causa: No fue contemplado por las partes el alcance del item citado, revisar los conceptos dados por las autoridades competentes al respecto. Beneficios: Dar cumplimiento a la Resolucion sin limitar a los oferentes. | Realizar reunion con la Direccion de Talento Humano para evaluar el alcance y aplicabilidad de la Resolucion 312 de 2019 articulo 16 y el procedimiento 08-PT-27 numeral 4.2.1 | Acta de reunión | Integrantes de la Subdireccion de Gestion Contractual-Direccion de Talento Humano /asistentes a la reunion | Subdirectora de Gestion Contractual | Recurso Humano - tecnologico | 19/10/2021 | 30/112021
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 08-FR-25 (Pág. 2)
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | Código: 01-FR-25
[23 empty] | Versión: | Página:
[23 empty] | 4 | 2 de 2
Vigente desde:
2019-10-02
OBJETIVO: Identificar las acciones correctivas y de mejora institucionales, formuladas para la vigencia correspondiente, con el propósito de subsanar y corregir las no conformidades o hallazgos o mejorar y fortalecer la gestión con el fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad, así como de calidad en el quehacer institucional, asegurando su medición periódica.
ALCANCE: El Plan de mejoramiento Institucional aplica para todas las acciones que tengan trascendencia dentro de toda la Entidad, y surgen como producto de: Las Auditorías de los Entes de control Interno y externo, Auditoría internas y externas, Revisión por la Dirección y autoevaluación o cualquier otro mecanismo dentro del Modelo Integrado de Gestión.
No |  | NO CONFORMIDAD / HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  |  | PLAZO |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[8 empty] | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo) |  |  |  | Ejecución Trimestral Indicador (Cuantitativo)
| PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | Prog. | Ejec. | % Cumplimiento | Análisis del Reporte | OBSERVACIONES
1 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Considerar otros indicadores que generen impacto, para aumentar desempeño del proceso, como es el tiempo de mora en la elaboración de un contrato para las diferentes modalidades de contratación. | Implementar indicadores de eficacia que permiten medir las demoras propias en la elaboración de un contrato en las diferentes modalidades de selección, cumpliendo la observacion de la auditoria externa del Icontec. | indicadores | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | A partir del mes de agosto se implemente el indicador de eficiencia, en el que se evaluan las diferentes variables que causan demoras en el proceso de contratación. | 100% | 100% | 100% | A partir del mes de agosto se implemento el indicador de eficiencia, en el que se evaluan las diferentes variables que causan demoras en el proceso de contratación.
2 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Asegurar que se logra fortalecer el acompañamiento a los supervisores de contratos para lograr aumentar eficacia en los resultados que estos tienen que generar a partir de los informes de la supervisión, siendo de gran impacto la puesta en marcha de programas de capacitación articulados con Talento Humano, para lograr cobertura a todos los funcionarios que desempeñan este rol. | Enviar una pieza de comunicación al mes sobre temas de supervisión e interventoría para contratistas y supervisores. Adicional se continuaran realizando charlas y capacitaciones a los supervisores y contratistas en temas de supervisión e interventoría | Piezas Publicitarias | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | Se realizan reuniones o se envian piezas publicitarias de forma mensual a contratistas y supervisores. | 100% | 100% | 100% | Se realizan reuniones o se envian piezas publicitarias de forma mensual a contratistas y supervisores.
3 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Revisar los formatos que se diligencian para el proceso contractual, verificando que estén actualizados en sus versiones, al igual que contengan las correspondientes firmas que en estos se requieran. Toda vez que se tiene implementado los flujos de aprobación a cargo de funcionarios asignados para efectuar revisión. En el mismo sentido a la actualización de la normatividad | Actualización de los manuales de procedimientos y formatos asociados al proceso de Gestión contractual. | manual de contratación y formatos | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [8 empty] | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | En el mes de diciembre se actualizo el manual de contratacion y las plantillas a utilizar en la vigencia 2022. | Link Isolution: http://isolucion.personeriabogota.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvcGVyc29uZXJpYWRlYm9nb3RhL2QvZDg5ZjhiY2Y2YWVkNDU3MGEyOTNlYzJkM2RiODEzZjcvZDg5ZjhiY2Y2YWVkNDU3MGEyOTNlYzJkM2RiODEzZjcuYXNwJklEQVJUSUNVTE89ODkzLink Pagina web: https://www.personeriabogota.gov.co/manuales/category/42-manuales
4 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Realizar socialización al interior de todos los procesos, liderados, por cada responsable de proceso y referentes de gestión donde se garantice que todas las personas dependencias que hace parte de la operación conocen las plantillas oficiales ajustadas. | 01 Acta(s) de reunión de socialización | 2021-04-26 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realiza reunion virtual con los integrantes del area, en fecha mayo 31 de 2021. |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Se realiza reunion virtual con los integrantes del area, en fecha mayo 31 de 2021.
5 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | La organización no utiliza los logos de ICONTEC de acuerdo al Reglamento y al Manual de Imagen Institucional | Utilizar los logos del ICONTEC, de acuerdo con el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión, numeral 7.4. y de acuerdo con lo establecido en el E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN. | 100% de Comunicaciones oficiales con el uso de las plantillas institucional según Guía de Comuniaciones vigente | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | En el mes de abril se determina la tipologia de informacion objeto de verificacion. Durante los meses de mayo y junio de 2021 las comunicaciones oficials revisadas y emitidas de forma autonoma cuentan con los logos de ICONTEC correspondientes. | 100% | 100% | 100% | Revisión de los logos de Icontec comunicaciones de julio a septiembre | 100% | 100% | 100% | Revisión de los logos de Icontec comunicaciones de forma mensual a corte diciembre 31 - 2021.
6 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Realizar reunion con el equipo de trabajo, para tratar lo relacionado con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo –SG-SST establecido en la Entidad, con el fin de dejar evidencia de la toma de conciencia sobre las implicaciones y consecuencias potenciales de no cumplir con los requisitos del citado sistema. | Realizar reunión con los integrantes de la Subdireccion de Gestion Contractual con el fin de dar a conocer las implicaciones y consecuencias de no cumplir con los requisitos del SG_SST | Acta de reunión | 19/10/2021 | 30/112021 | [8 empty] | 100% |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | Reunion realizada el 15 de octubre 2021
7 | 11- GESTIÓN CONTRACTUAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Efectuar mesa de trabajo con la Dirección de Talento Humano para analizar el primer ítem del numeral 4.2.1. del procedimiento 08-PT-27 “Verificación y Evaluación de los criterios en seguridad y Salud en el Trabajo a contratistas obligados (as) a tener SG-SST” de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 312 de 2019, del Ministerio de Trabajo, relacionado con “Evaluación y Selección de Proveedores y Contratistas”. | Realizar reunion con la Direccion de Talento Humano para evaluar el alcance y aplicabilidad de la Resolucion 312 de 2019 articulo 16 y el procedimiento 08-PT-27 numeral 4.2.1 | Acta de reunión | 19/10/2021 | 30/112021 | [8 empty] | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | Reunion realizada el 20 de octubre 2021
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Inserte cuantas filas sean necesarias. Debe diligenciar este formato por cada proceso de manera independiente
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- CONTROL A LA GESTIÓN
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Listas (hidden)
PROCESOS
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
03- DIRECCIONAMIENTO TIC
04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS
06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA
07- POTESTAD DISCIPLINARIA
08- GESTIÓN TALENTO HUMANO
09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10- GESTIÓN FINANCIERA
11- GESTIÓN CONTRACTUAL
12- GESTIÓN DOCUMENTAL
13- GESTIÓN JURÍDICA
14- SERVICIO AL USUARIO
15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TIPO
INTERNA
EXTERNA
FUENTES INTERNAS
AUDITORÍA CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
AUTOEVALUACIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NO CONFORMIDAD
HALLAZGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ARCHIVO DISTRITAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DISTRITAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DAFP
ENTIDAD CERTIFICADORA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VEEDURÍA DISTRITAL