## Matriz Oportunidades
|  |  | MATRIZ OPORTUNIDADES | [18 empty] | Código: 01-FR-29
[22 empty] | Versión: 2 |  | Página: 1 de 2
Vigente Desde: 03-09-2021
1.INFORMACION DE LA OPORTUNIDAD |  |  |  |  | 2.IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD |  |  | 3..EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD |  |  |  |  | 4. TRATAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD | [7 empty] | 5 . MONITOREO Y REVISIÓN
Nª | 1.1 Proceso | 1.2. Objetivo Estratégico | 1.3. Fecha de Actualización (DD/MM/AAAA) | 1.4. Reponsable(s) de la identificación | 2.1 Descripción la Oportunidad | 2.2 Fuente de la Oportunidad | 2.3 Descripción de fuente de la Oportunidad | 3.1 Probabilidad de lograr la oportunidad | 3.2 Nivel de Ocurrencia | 3.3 Tipo de Beneficio | 3.4 Descripción del Beneficio | 3.5 Factor de la oportunidad (Prob x Beneficio) Multimplicar el valor numérico (3.1 x 3.3) | 4.1 Tratamiento de la oportunidad | 4.2 Tratamiento a Desarrollar | Acción |  |  |  |  | 4.8 Fecha posible de la Materialización de la Oportunidad | 5.1 Fecha de Seguimento | Descripcion del Seguimiento
[15 empty] | 4.3 Descripción de la Acción | 4.4 Fecha de Inicio | 4.5 Fecha de Finalización | 4.6 Responsable (s) de la Ejecución | 4.7 Recursos |  |  | 5.2 Soportes | 5.3 Avance | 5.4 ¿La Oportunidad se Materializó?
1 | 01-Direccionamiento Estrategico | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Hector Hernan Gonzalez Naranjo Director de Planeación | Realizar mejoras en el aplicativo isolución, como por ejemplo habilitar algunos modulos como el de mejoramiento, indicadores y riesgos. | Otro ________ | En la gestion realizada día día desde la Dirección de planeación se observa algunos errores repetitivos en el uso de aplicativo Isolución y la necesidad de llevar a cabo actividades especificas de manera automatizada como por ejemplo: seguimiento indicadores, seguimiento planes de mejoramiento. | 3 Media | Alguna vez ocurrió | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | * Control y registro de la trazabilidad del flujo de documental tanto para creación, como actualización y eliminación. *Facilidad en el seguimiento a indicadores de gestión, a controles y plan de tratamiento del mapa de riesgos y a acciones de mejora. *El sistema permitirá establecer fechas límites para el reporte de las actividades, lo cual contribuirá a una gestión más efectiva por parte de los referentes o responsables de los reportes | 15 | 15:Aceptar la oportunidad, pero bajo condiciones controladas y limitadas | Acción | Realizar y presentar la necesidad de contratación con un proveedor de Isolución a la Subdirección de Contratación | 2022-04-30 | 2022-12-30 | Dirección de Planeación y Subdirección Contractual. | Humanos Técnnologicos Financieros | 2022-12-30 | 1.15/01/2022 2.18/04/2022 | 1 Seguimiento: 1) Se adjunta Solicitud de necesidad del proceso contractual. 2) Se se adjunta contrato 1028-2022. 2 Seguimiento 1) Link Isolución 2) Evidencia Capacitaciones | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificadas. 2 Seguimiento Se realizanactualizaciones del software y se realizan las capacitaciones en el modulo de documentación del isolución | SI
2 | 02- Gestión del Conocimiento e Innovación | 5. Incorporar una cultura del conocimiento y la innovación a través de actividades que permitan el desarrollo de ideas, lecciones aprendidas e investigaciones para mejorar los resultados de la gestión institucional. | 2021-09-24 | Jaime Alfonso Cubides Cardenas Director de Gestión del Conocimiento e Innovación | Compartir conocimientos adquiridos con otras entidades como inicio para establecer alianzas que gestionen el conocimiento y la innovación | Autodiagnósticos MIPG | Sesiones sobre tematicas de GCI para otras entidades | 5 Muy Alta | Alguna vez ocurrió | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Establecer alianzas con otras entidad, fomentando la cultura del compartir conocimiento; de acuerdo, al Eje 4 de la dimensión 6 del MIPG | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | 3 Sesiones de sensiblización sobre gestión del conocimiento e innovación con la Secretaria Distrital de Ambiente | 2021-06-16 | 2021-12-30 | Dirección de Gestión de Conocimiento e Innovación. | Tecnológicos Humanos | 2021-12-30 | 1.15/01/2022 | * Se adjunta sencibilizaciones sobre la gestión del conocimiento: 1)Sesión de Ciberseguridad: realizada el 11 de Agosto 2021. 2) Sesión de Cocreación 15 de Octubre de 2021. 3) Sesión 22 de Agosto de 2021 | 1 Seguimiento: Se realizó Sesiones sobre tematicas de GCI para la secretaria de Ambiente. | SI
3 | 03-Direccionamiento TIC | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Edgar Martín Cubides Rojas Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Sistematización del registro de solicitudes en linea, de elaboración de Tutela (que antes se realizaba a través de formulario FORMS) | DOFA ( Fortalezas) | Fortalecer la prestación de servicios no presenciales para el ciudadano | 3 Media | Nunca ha ocurrido | 5:Mejora de la reputación o imagen de la Entidad | Evitar al ciudadano el traslado fisico para el registro en linea, de solicitudes de elaboracion de Tutela y controlar la gestión interna, | 15 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Desarrollo y puesta en produccion del módulo de solicitud en linea de elaboración de Tutelas | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Equipo Desarrollo Dirección TIC | Humanos Técnicos Financieros | 2021-12-31 | 1.15/01/2022 2.18/04/2022 | Se avanzó en el desarrollo de la aplicativo. Ambiente de pruebas disponible en la url: https://mp-dev.personeriabogota.gov.co/Ciudadano | 1 Seguimiento Oct 07: Se avanzó en el desarrollo de la aplicativo el cual ya se encuentra en ambiente de pruebas Dic 15: ya se encuentra en produccion el sistema de elaboración de tutelas, desacato e impugnación en línea https://tutelas.personeriabogota.gov.co/Ciudadan 2 Seguimiento La oportunidad se materializó con la implementación y puesta en producción del aplicativo de TUTELAS WEB, accesible desde el portal institucional, sección Servicios en linea >> Tutelas https://tutelas.personeriabogota.gov.co/Ciudadano | SI
4 | 04- Comunicación Estratégico | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Lili Montes Jefe Oficina De Comunicaciones | Fotalecer el Equipo Técnico/ Humano Audiovisuales. | Otro ________ |  | 2 Baja | Alguna vez ocurrió | 5:Mejora de la reputación o imagen de la Entidad | Mayor impacto / efectividad en los mensajes y contenidos generados para divulgar misionalidad y acciones realizadas por la Personería de Bogotá, D. C. | 5 | 10:Rechazar la oportunidad | No acción | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | 04- Comunicación Estratégico | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2022-03-15 | Lili Montes Jefe Oficina De Comunicaciones | Fotalecer y actualizar el Equipo Técnico/ Humano en dispositivo de computo y Audiovisuales. | Otro ________ | En la vigencia 2021 se adquirieron equipos técnicos para cumplir con los objetivos del proceso, sin embargo se evidenció la necesidad de complementar los equipo de computo audivisuales con los que cuenta la oficina de Comunicaciones. | 3 Media | Ocurrió en el último año | 5:Mejora de la reputación o imagen de la Entidad | Mayor impacto / efectividad en los mensajes y contenidos generados para divulgar misionalidad y acciones realizadas por la Personería de Bogotá, D. C. | 10 | 15:Aceptar la oportunidad, pero bajo condiciones controladas y limitadas | Acción | Identificar la cantidad y requerimientos técnicos de los equipos audivisuales | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Equipo De trabajo de Oficina de Comunicaciones | Financieros Humanos Técnologicos | 2024-12-30 | 1.6/02/2022 2. 18/04/2022 3. 19/10/2022 | Base de datos con la cantidad y requerimiento técnicos de los equipos audivisuales Solicitud de Traslado Presupuestal. | 1 Seguimiento: Se realizó el avance de identificación de cantidades y requerimiento ténicos de los equipos audivisuales. 2 Seguimiento Se realizó solicitud de traslado presupuestal por la suma de $40'000.000 para la adquisición de equipos audiovisuales. Se realizó la identificación de los equipos que podían ser adquiridos por la OAC y se separó de la lista de los equipos que solo pueden ser adquiridos por TIC. Ese excel fue enviado a la Subdirección de Contratos solicitando la revisión de estos equipos en la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente y a partir de eso, se solicitó a la contratista Lins Suarez revisar la información remitida por contratos, para que apartir de las características y los precios nos diera una lista de los equipos que pueden adquirirse. Estamos a la espera del traslado presupuestal para solicitar el CDP y dar inicio a la adquisición. 3 Seguimiento A partir de la identificación de los equipos que se había realizado y al traslado de los $40'000.000 aprobados para la adquisición de una parte de dichos equipos, se realizó proceso de adquisición por tienda virtual, de lo cual se emitió la orden de compra 96365 y se está a la espera de la entrega por parte de Panamericana. Se tiene plazo hasta el 31 de octubre. | SI
6 | 04- Comunicación Estratégico | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2022-03-15 | Lili Montes Jefe Oficina De Comunicaciones | Implementar cartelería Digital en la Entidad | Otro ________ | En el desarrollo de las actividades diarias se evidencia la necesidad de Implementar cartelería Digital en la Entidad, ya esta se realiza de manera manual lo que genera reprocesos y disminución de la impacto en la divulgación de la información. | 2 Baja | No ha ocurrido en los últimos 5 años | 5:Mejora de la reputación o imagen de la Entidad | Mayor impacto / efectividad en los mensajes y contenidos generados para divulgar misionalidad y acciones realizadas por la Personería de Bogotá, D. C. | 10 | 10:Rechazar la oportunidad | No acción | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | 05- Promoción y Defensa de los Derechos | 1. Promover la defensa y protección de los derechos de las personas en el Distrito Capital con énfasis en los sujetos de especial protección constitucional, en particular de las personas mayores y mujeres y la población migrante a través de acciones que propendan por su garantía. | 2021-09-24 | Paula Andrea Girón Uribe Personera Delegado Coodinador | Aumentar la oferta y la cobertura de los servicios que presta el proceso de Promoción y Defensa de Derechos bajo la prestación de los nuevos servicios de valoración de apoyos, formalización de acuerdos de apoyo y suscripción de directivas anticipadas, y la apertura de nuevos Cades en diferentes zonas del Distrito Capital. | DOFA ( Fortalezas) | Ley 1996 de 2019 sobre Régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Nuevo convenio de prestación de servicios en la red CADE teniendo en cuenta que el actual vence el 27 de agosto de 2021. | 3 Media | Alguna vez ocurrió | 5:Mayor Cobertura | Mayor cobertura al llevar los servicios de la Entidad a otras zonas de la Ciudad mediante la red Cade. Así mismo, incremento de la oferta institucional con la implementación de la Ley 1996 de 2019, brindando mas servicios y beneficios a las personas con discapacidad y personas en general del Distrito Capital. | 15 | 15:Aceptar la oportunidad, pero bajo condiciones controladas y limitadas | Acción | 1) Brindar formación al personal que prestará el servicio tanto en la Delegada de Familia como en la Dirección de Conciliación. 2) Establecer mediante acto administrativo, las competencias a realizar tanto en la Delegada de Familia como en la Dirección de Conciliación. 3) Definir los documentos que sean necesarios para la prestación de los nuevos servicios. 4) Suscribir el convenio interadministrativo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la atención en los 10 puntos definidos de la RedCADE. | 2021-08-02 | 2021-12-30 | * Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos * Personero Delegado para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales * Personero Delegado para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional * Personero Delegado para la Protección de las Víctimas del C.A.I. * Personero Delegada para la Orientación y Asistencia a las Personas. * Directora de Conciliación y M.A.S.C. | * Recursos Financieros para la contratación de mas personal * Recursos Tecnológicos y Físicos para adecuación de puestos de trabajo. * Recursos financieros para cursos certificados en la Ley 1996 de 2019 * Talento Humanos. | 2021-11-30 | 1.15/01/2022 | * Certificados de realización del curso de valoración de apoyos, acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. * Resolución que establece las competencias de la P.D. para la Familia en la valoración de apoyos y de la Dirección de Conciliación en los acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. * Formatos definidos y aprobados en ISOLUCION para la prestación del servicio. * Noticia y registro fotográfico que demuestra la suscripción del convenio interadministrativo con la Alcaldía Mayor de Bogotá para prestar el servicio en la Red CADE. | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificadas. | SI
8 | 05- Promoción y Defensa de los Derechos | 1. Promover la defensa y protección de los derechos de las personas en el Distrito Capital con énfasis en los sujetos de especial protección constitucional, en particular de las personas mayores y mujeres y la población migrante a través de acciones que propendan por su garantía. | 2021-09-24 | Paula Andrea Girón Uribe Personera Delegado Coodinador | Aumentar la cobertura de los servicios que presta el proceso de Promoción y Defensa de Derechos bajo el traslado del Centro de Atención a la Comunidad - CAC de la zona de Corferias al Centro de la Ciudad (Localidad de Santa Fe). Aumentó en el número de módulos de atención con respecto a la sede de Corferias. | DOFA ( Fortalezas) | La población que solicita los servicios de las entidades públicas concurre en la zona centro de la Ciudad (Localidad de Santa Fe), bien sea por la facilidad para acceder al transporte urbano o por la facilidad para realizar trámites en la misma zona, ya que en esta localidad se ubica la gran mayoría de las entidades públicas. | 3 Media | Alguna vez ocurrió | 5:Mayor Cobertura | Mayor cobertura al llevar los servicios de la Entidad al centro de la Ciudad, donde concurre el número mayor de ciudadanos que buscan los servicios de las entidades públicas. Cuidar la salud de funcionarios, contratistas y ciudadanos, al contar con una sala de espera mas amplia que permite dar estricto cumplimiento al distanciamiento social exigido por Ley y en el protocolo de bioseguridad de la Entidad. | 15 | 15:Aceptar la oportunidad, pero bajo condiciones controladas y limitadas | Acción | 1) Apoyar a la Dirección Administrativa en la organización y ubicación de oficinas, módulos de atención, estantería de archivo, entre otros aspectos. 2) Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones las modificaciones en los datos de contacto de las plantillas, oficios y demás documentos de uso diario en las dependencias adscritas al proceso. 3) Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones el diseño e instalación de los flanyers o afiches de gratuidad del servicio que habitualmente se encuentran en cada modulo de atención. Así mismo, el diseño de la publicidad vía web para indicarle a la comunidad el cambio de sede. 4) Definir el modelo de atención presencial para la configuración del sistema de información DIGITURNO. 5) Realizar el traslado a la nueva sede y organización de los elementos de oficina, equipos, archivo y demás elementos necesarios, de acuerdo a los lineamientos brindados por la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos. | 2021-07-01 | 2021-12-30 | * Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos. | * Recursos Financieros * Recursos Tecnológicos y Físicos * Talento Humano | 2021-11-30 | 1.15/01/2022 | * Documentos de distribución de dependencias, planos y presentaciones con propuesta de distribución de oficinas. * Correo desde la Coordinación del MP y los DDHH solicitando cambio de datos de contacto. Plantillas ajustadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones. * Correos, flayers y banners para divulgar a la comunidad el traslado a la nueva sede y la gratuidad en la prestación del servicio. * Modelo de atención para configuración del aplicativo DIGITURNO. Su aplicación inició el 1 de diciembre de 2021. * Banner con nuevo horario de CAC, Contrato de arrendamiento del nuevo CAC, circulares y memorandos con lineamientos para el traslado al nuevo CAC, y registro fotográfico que evidencia el traslado al CAC. | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificadas. | SI
9 | 06- Prevención y Control a la Función Pública | 2. Realizar acciones de prevención y control a la Función Pública, en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en los Derechos e intereses colectivos. | 24/09/2021 30/01/2022 | Responsable del Proceso y Referentes de gestión Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales | Implementación del Modulo de Veedurías | Otro ________ | De acuerdo a la autoevaluación realizada por la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública, se evidenció la necesidad de diseñar un modulo en SINPROC, que permitera realizar seguimiento y control a las acciones de prevención y control a la función pública y sus seguimientos. Durante el desarrollo de este ejercicio, se evidenció la importancia de que en dicho modulo las Personerías Locales, también realicen el seguimiento de las acciones de prevención y control a la función público. | 5 Muy Alta | Nunca ha ocurrido | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Consolidar y controlar los informes y soportes de las acciones de prevención y control a la función pública y sus seguimiento, que se ejecuten. | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Implementación del modulo de veedurías | 2021-09-28 | 31/07/2022 30/12/2022 | Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública Dirección TICS | Tecnológicos Talento Humano | 31/07/2022 30/12/2022 | 1. 15/01/2022 2 .31/03/2022 3 .18/04/2022 4. 19/10/2022 5.19/01/2023 | 1 Seguimiento 1)Link de una mesa de trabajo entre la Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública y Dirección TICS 2) Correo Solicitando a TICS una nueva mesa de trabajo para la validación y ajustes del modulo . 2 Seguimiento 1) Propuesta Cronograma 3 Seguimiento Links de mesas de trabajo entre la Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública, la Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y Dirección TICS 4 Seguimiento: 2 capacitaciones del modulo con la delegada de Planeación y Movilidad. Soporte reunion para verificación de ajustes al módulo. Correo aprobando ajustes 5 Seguimiento 4 Pantallazos reuniones Modulo Veedurias Correo remitiendo propuesta a TICS plan de trabajo. 2 Correo remitido a TICS observaciones y propuestas avance modulo. | 1 Seguimiento: Mesa de trabajo en la cual se revisó el estado del módulo de veedurías y ajustes que se deberían realizar al mismo. 2 Seguimiento: Se realizó cronograma de trabajo implementación de modulo veedurias. 3 Seguimiento En la mesa de trabajo se revisó avance y ajuste al módulo de veedurías 4 Seguimiento Se realizarón ajustes a los correos electronicos que generará el sistema, Se realizarón 2 capacitaciones del modulo con la delegada de Planeación y Movilidad. Se realizó reunion para verificación de ajustes al módulo. 5 Seguimiento Se continúa en reuniones con la Dirección de TICS y ejecución del plan de trabajo 2023 para el desarollo del modulo . | NO
10 | 07- Potestad Disciplinaria | 3. Vigilar la conducta oficial de los(as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, mediante acciones preventivas y correctivas, que permitan un adecuado cumplimiento de los principios de la Función Pública. | 2021-09-24 | Silvia Juliana Arciniegas Personera Delegada para la Coodinación de Potestad Disciplinaría | Diseño e implementación de un sistema de información misional de Potestad disciplinaria | Planificación del cambio | Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que da inicio desde el año 2020, se crea la necesidad de contar con un sistema dee información propio que cuente con el expediente digital, puesta quela imposibilidad de acudir de manera presencial impidió sustanciar los procesos disciplinarios por parte de los abogados y sus delegados. | 4 Alta | Alguna vez ocurrió | 5:Mejora de la reputación o imagen de la Entidad | Al contar con un sistema misional propio, mejorará los canales de comunicaión con los sujetos prcesales y de manera oportuna se puede contar con las piezas documentales electrónicas que conforman el expediente en fisíco | 20 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Con el apoyo de DTIC parametrizar y elaborar la arquitectura del sistema | 2021-09-24 | 2024-12-30 | PD para la Coordinación de Potestad Disciplinaria Dirección TICS | Proyecto de Inversión 7751 | 2024-12-30 | 1.15/01/2022 2.31/03/2022 3.19/10/2022 4. 19/01/2023 | 1) Grabaciones y actas de reunión SINPROC 2) Capacitaciones SINPROC -TICS 3) Soportes reunión revisión SIPROC 2 4) Grabaciones y actas de reunión SINPROC 5) Informe ajustes reealizdos sobre el aplicativo 5) Reuniones soportes e informes SINPROC. | 1 Seguimiento: Se avanza en las acciones planificadas relacionadas sistema de información propio que cuente con el expediente digital. 2 Seguimiento El proveedor no ha entregado pruebas de como esta el avance del sistema misional, requerimiento q se efectuo por escrito 3 Seguimiento El proveedor preesento el sistema de informacion misional para el proceso Potestad Disciplinariay se espera la implementación de la primera etapa en el IV trimestre de la Vigencia 4 Seguimiento El proveedor preesento el sistema de informacion misional para el proceso Potestad Disciplinariay se espera la implementación de la primera etapa en el IV trimestre de la Vigencia 5 Seguimiento Se realiza cambios en aplicativo el cual se encuentra en pruebas para subir a producción. | NO
11 | 07- Potestad Disciplinaria | 3. Vigilar la conducta oficial de los(as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, mediante acciones preventivas y correctivas, que permitan un adecuado cumplimiento de los principios de la Función Pública. | 2021-09-24 | Silvia Juliana Arciniegas Personera Delegada para la Coodinación de Potestad Disciplinaría | Diseño e implementación de una herramienta de comunicación con las Oficinas de Control Interno del Distrito | Partes Interesadas | Tenidneo en cuenta la necesiad de contar con más canales de comunicación, nace la necesidad de establecer dicho vinculos con las Oficinas de Control interno del Distrito y poder interactuar de manera más eficiente, así como el cumplimiento de los requisitos normativos que establecen el reporte de actuaciones procesales a los entes de control que inicia las OCDI. | 4 Alta | Nunca ha ocurrido | 5:Mejora de la reputación o imagen de la Entidad | Sería de gran impacto en el Distrito, y aportaria al medio ambiente pues se eliminario el reporte en fisio de cada una de las OCDI del Distrto, adicional podemos ser modelo para la Procuraduria General de la Nación | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Con el apoyo de DTIC parametrizar y elaborar la arquitectura del sistema | 2021-09-24 | 2021-12-30 | PD para la Coordinación de Potestad Disciplinaria Dirección TICS | Proyecto de Inversión 7751 | 2021-12-30 | 1.15/01/2022 | 1) Resolución 451 por la cual se adopta en la personería de Bogotá D.C el aplicativo de reporte sistematizado para las oficinas de control interno en el distrito capital 2) Circular 002 por la cual se informa la directrices resolución 451 de 2021. 3) Invitación VI encuentro de oficina de control disciplinario interno del distrito. 4) 07-GU-02 Guia para el registro en aplicativo de oficinas de control disciplinario interno del distrito V1 | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificada, se Diseño e implementación de una herramienta de comunicación con las Oficinas de Control Interno del Distrito | SI
12 | 08- Gestión Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Clemencia Rojas Arias Directora de Talento Humano. Frinet Milena Sánchez Guerrero - Profesional de la Dirección de Talento Humano | Mejorar los servicios por intranet a traves de la adición de módulos que permitan la solicitud de: Permisos de lactancia, Vacaciones, primas técnicas, licencia remunerada para eventos deportivos, Licencia Ordinaria, licencia no remunerada para adelantar estudios, solicitud de desistimiento y/o modificación de la solicitud de vacaciones | Otro ________ | Con ocasión a la pandemia por COVID-19, el proceso de Gestión del Talento Humano se ha visto en la obligación y oportunidad de digitalizar sus procedimientos, flexibilizando la radicación por cualquier medio de los formatos que el proceso maneja, ya que, el medio oficial es para unos casos, el modulo de permisos en intranet o formato físico. Para cuando se vuelva a la normalidad, se propone que este servicio en linea por intranet, sea la herramienta permanente para la mayoria de las solicitudes a Talento Humano. | 5 Muy Alta | Ha ocurrido en los últimos 5 años | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Ampliación de servicios de permisos ofrecidos en módulo de intranet Ahorro de papel | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Se trabajará de manera conjunta entre la Dirección del Talento Humano y DTICS para avanzar en la parametrización del modulo de permisos en intranet | 1/09/2021 1/02/2022 | 31/10/2021 31/12/2022 | Dirección de Talento Humano y DTICS | Recursos humanos, financieros. | 31/10/2021 31/12/2022 | 1.15/01/2022 2.31/03/2022 3. 7/07/2022 4. 19/09/2022 | 1 Seguimiento Ver carpeta "Evidencias - Oportunidad de mejora No. 1 1) Memorando 2021IE0016538" Solicitud Implementación Actividades de Gestión MIPG (Mejoras Aplicativo PERNO) y Oportunidades de Mejora (Servicios en Línea de Intranet) 2) Correo de TICS Informado que se debe crear una nueva herramienta con los lenguajes de programación vigentes y la estructura adecuada que garantice la seguridad informática y por tanto, definará un nuevo cronograma de trabajo 2 Seguimiento 1) MemoranMemorando No. 2022-IE-0021326 - RESPUESTA CORREO 8-11-2021 Y ALCANCE MEMORANDO 2021-IE-0016538 del 29-06-2021do No. 2022-IE-0021326 -Repuesta Correo 8-11-2021 3 Seguimiento Memorando No. 2022-IE-0021326 - RESPUESTA CORREO 8-11-2021 Y ALCANCE MEMORANDO 2021-IE-0016538 del 29-06-202 4 Seguimiento Circular 007 de 2022 Correo socialización Circular 007 de 2022 Campañas Circular de situaciones administrativas Procedimientos y formatos actualizados URL de acceso directo al aplicativo de permisos: https://apps.personeriabogota.gov.co/servicios/login.php | 1 Seguimiento: El 29 de junio de 2021, se elevó requerimiento a DTIC con el fin de continuar con el ajuste y desarrollo de Servicios en línea en intranet, para optimizar el trámite de las situaciones administrativas y llevar registros estadísticos de su incidencia, así: -Ajuste modulo de solicitud de permisos: -Propuesta de adición al modulo de solicitud de permisos -Propuesta modulos nuevos – solicitud de vacaciones -Propuesta modulos nuevos – solicitud de primas técnicas No obstante, la Dirección TICs informó mediante correo electrónico del 08-11-2021, que se debe crear una nueva herramienta con los lenguajes de programación vigentes y la estructura adecuada que garantice la seguridad informática y por tanto, definará un nuevo cronograma de trabajo. 2 Seguimiento Continuando con esta oportunidad , se requirió nuevamente a la Dirección de TIC, a través de memorando No. 2022-IE-0021326 del 27/01/2022, el implementar algunos de los ajustes solicitados mediante memorando 2021-IT-0016538 del 29-06-2021, con prioridad, en el actual módulo de permisos (Servicios en Línea en Intranet) mientras se crea una nueva herramienta con los lenguajes de programación vigentes y la estructura adecuada que garantice la seguridad informática 3 Seguimiento Teniendo en cuenta el cronograma establecido por la Dirección de TIC para la creación y/o ajuste de los modulos de permisos (Servicios en Linea en Intranet), se efectuó reiteración urgente de la liberación de 4 mejoras que se encontraban programadas para el 2trimestre de 2022. Así mismo, la Dirección de Talento Humano se encuentra proyectando la circular unificada de situaciones adminsitrativas así como ajustando los procedimientos de "Vacaciones" y "Permisos y Licencias" con el fin de emitir los lineamientos correspondientes que van de la mano con las mejoras a implementar en el mencionado aplicativo.Teniendo en cuenta el cronograma establecido por la Dirección de TIC para la creación y/o ajuste de los modulos de permisos (Servicios en Linea en Intranet), se efectuó reiteración urgente de la liberación de 4 mejoras que se encontraban programadas para el 2trimestre de 2022. Así mismo, la Dirección de Talento Humano se encuentra proyectando la circular unificada de situaciones adminsitrativas así como ajustando los procedimientos de "Vacaciones" y "Permisos y Licencias" con el fin de emitir los lineamientos correspondientes que van de la mano con las mejoras a implementar en el mencionado aplicativo. 4 Seguimiento *Se logró la implementación de unas mejoras al aplicativo de permisos en intranet, desde el 23 de agosto de 2022. *Se emitió la Circular de unificación de situaciones administrativas No. 007 del 17 de agosto de 2022. *Se actualizaron los formatos y procedimientos de Vacaciones, Permisos y Licencias, los cuales han permitido reducir errores y devoluciones al momento de radicarse las solicitudes respectivas. *Se cuentan con más mejoras al aplicativo de permisos y nuevos servicios, los cuales se encuentran en etapa de desarrollo por parte de DTIC. | SI
13 | 08- Gestión Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Clemencia Rojas Arias Directora de Talento Humano. Ana Rosa Linares Velandia - Secretaria, de la Subdirección de Gestión del Talento Humano | Diseñar y programar el sistema PERNO que permita generar la RA de autoliquidación mensual como insumo al proceso de contabilización de la entidad. |  | Se identificó la necesidad por parte de los funcionarios encargados de la liquidación de nómina durante la realización del proceso de liquidación y pago de nómina. | 5 Muy Alta | Ha ocurrido en los últimos 5 años | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Elimina los errores en la nómina | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Se trabajará de manera conjunta entre la Dirección del Talento Humano, Subdirección de Gestión del Talento Humano y DTICS para avanzar en el desarrollo del sistema PERNO. | 1/09/2021 1/04/2022 | 31/12/2021 31/12/2022 | Subdirección de Gestión del talento humano y DTICS | Recursos humanos, financieros. | 31/12/2021 31/12/2022 | 1.15/01/2022 2.31/03/2022 3. 7/07/2022 4 19/09/2022 5. 19/01/2023 | 1 Seguimiento Anexo 1. Correo envío cronograma. Anexo 2. Cronograma Actividades_v20210728 Anexo 3. Propuest cronograma SGTH 2 Seguimiento No Aplica para este período 3 seguimiento Requerimiento TIC F160744144_03-FR-08 Acta de reunión pruebas de contabilización Sinproc 3221949 Requerimiento TIC F100316408_03-FR-08 Sinproc 3220842 4 Seguimiento Acta de reunión y anexo 5 Seguimiento N/A | 1 Seguimiento: El día 04 de agosto se efectúo una reunión entre unos funcionarios de la Dirección del Talento Humano, DTICS y la Subdirección de Gestión del Talento Humano para el desarrollo de mejoras al aplicativo Perno y Servicios de Intranet. El cronograma fue aceptado por la SGTH y se selañaron las fechas en las que se adelantarían las reuniones; sin embargo, las reuniones no se realizaron porque se dio prioridad a la Subdirección de Gestión Financiera en la verificación de la contabilización. 2 Seguimiento Se ha parametrizado a la fecha el 50% de los conceptos que se generan en la RA de autoliquidación, se plantea iniciar pruebas de contabilización con el mes de marzo del año 2022 el día 8 de abril del 2022, tal como se informó en la reunión sostenida con la Oficina de Control Interno el día 1-4-2022 3 Seguimiento Se han realizado requerimientos en cuanto a modificación de códigos del Banco Sudameris en los archivos planos, así mismo modificación en el reporte de RA de cesatias mensual llevandose a cabo de forma efectiva. 4 Seguimiento Se ha parametrizado a la fecha el 50% de los conceptos que se generan en la RA de autoliquidación, se plantea iniciar pruebas de contabilización con el mes de marzo del año 2022 el día 8 de abril del 2022, tal como se informó en la reunión sostenida con la Oficina de Control Interno el día 1-4-2022. Asimismo dependemos de Dtic y finaciera para dar continuidad a este requerimiento. Se han realizado requerimientos en cuanto a modificación de códigos del Banco Sudameris en los archivos planos, tambien modificación en el reporte de RA de cesatias mensual llevandose a cabo de forma efectiva. 5 Seguimiento Se continua con la parametrización del 50% de los conceptos que se generan en la RA de autoliquidación, se plantea iniciar pruebas de contabilización en el mes de marzo del año 2022 el día 8 de abril del 2022 (esto lo realiza la Dirección de Gestión Financiera), tal como se informó en la reunión sostenida con la Oficina de Control Interno el día 1-4-2022. Se informa que, dependemos de Dtic y la Dirección de Gestión Finaciera para dar continuidad a este requerimiento, dandosele prioridad a los aspectos contables,sin embargo continuaremoscon los requerimientos para mejoras del proceso. | NO
14 | 08- Gestión Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Clemencia Rojas Arias Directora de Talento Humano. | Diseñar un módulo de Administración de Incapacidades que facilite el manejo y control de las incapacidades por Enfermedad General, Accidente de trabajo, Enfermedad Profesional, Maternidad y Paternidad, que presenten los funcionarios de la entidad. Debe contener información con datos de los funcionarios que permita generar de manera automatica el IBC para la preliquidación del valor de la incapacidad y que calcule los porcentajes del 66.67% para las mayores a tres (3) días y del 50% para las superiores a los noventa (90) días y llevar un recuento de las prorrogas de incapciadades para controlar las incapacides superiores a 180 días. | Otro ________ | En el desarrollo del procedimiento de nómina, se identificó la oportunidad por parte de los funcionarios asignados a la gestión de las incapacidades médicas, que todo el proceso se realiza de manera manual y es una amaneza para al cálculo de IBC y control de incapacidades superiores a 180 días. | 5 Muy Alta | Ha ocurrido en los últimos 5 años | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Elimina los errores en la nómina | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Se trabajará de manera conjunta entre la Dirección del Talento Humano, Subdirección de Gestión del Talento Humano y DTICS para avanzar en el diseño del módulo en el sistema PERNO. | 1/02/2022 1/04/2022 | 31/12/2022 31/12/2022 | Subdirección de Gestión del talento humano y DTICS | Recursos humanos, financieros. | 2022-12-31 | 1.15/01/2022 2.31/03/2022 3.07/07/2022 | N/A | 1 Seguimiento: No se han realizado acciones en esta oportunidad porque está programada para el año 2022. 2 Seguimiento Para el año 2022 se continua con el proceso de incapacidades 3 Seguimiento Esta oportunidad no es viable materializar según acta de reunión del 4 de abril de 2022, realizada por la SGTH y DTIC. Por lo tanto, solicitamos su eliminación de la matriz de oportunidades de este proceso | NA Se elimina esta Oportunidad No es Viable.
15 | 08- Gestión Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Clemencia Rojas Arias Directora de Talento Humano. | Se requiere implementar un módulo de Embargos en el sistema perno, que realice el cálculo automatico del valor de cuota mensual y que genere alertas cuando una orden judicial esté proxima a culminar por descontarse la totalidad de la suma dispuesta por la autoridad judicial o administrativa. | Otro ________ | Durante el desarrollo del procedimiento de Nómina, se indentificó que existe un riesgo porque todo el proceso se realiza de manera manual y pueden existir errores en el cálculo de la cuota o se puede descontar de más. | 5 Muy Alta | Ha ocurrido en los últimos 5 años | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Elimina los errores en la nómina | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Se trabajará de manera conjunta entre la Dirección del Talento Humano, Subdirección de Gestión del Talento Humano y DTICS para avanzar en el diseño del módulo en el sistema PERNO. | 1/09/2021 1/04/2022 | 31/12/2021 31/12/2022 | Subdirección de Gestión del talento humano y DTICS | Recursos humanos, financieros. | 2022-12-31 | 1.15/01/2022 2.131/03/2022 3. 07/07/2022 4.19/07/2022 5. 19/01/2023 | 1 Seguimiento: Anexo 4. 03FR08RequerimientosTICV9_1_Embargos 2 Seguimiento Para el segundo seguimiento no aplica soportes. 3. Seguimiento Para el segundo seguimiento no aplica soportes. 4 Seguimiento Acta de reunión y anexo 5 Seguimiento N/A | 1 Seguimiento: Se elevó el requerimiento N° 3061800 del 25 de octubre de 2021 mediante el cual se indicaron las condiciones que debe cumplir el módulo de embargos en el aplicativo PERNO 2 Seguimiento: Se está evaluando el modo efectivo de dar solución al requerimiento, pero a la fecha no se ha logrado adelantar y programar dichas mejoras, dada la priorización que se le ha brindado a los procesos de contabilización de la nómina (RA de Nomina, RA de Aportes Parafiscales y RA de provisiones) y las mejoras en la formulación de la liquidación de algunos conceptos de nómina, una vez se terminen la configuración y puesta en operación de los procesos de contabilización de la nómina se abordará este tema. 3 Seguimiento A la fecha no se ha logrado adelantar y programar las mesas de trabajo. 4 Seguimiento Se está evaluando el modo efectivo de dar solución al requerimiento, pero a la fecha no se ha logrado adelantar y programar dichas mejoras, dada la priorización que se le ha brindado a los procesos de contabilización de la nómina (RA de Nomina, RA de Aportes Parafiscales y RA de provisiones) y las mejoras en la formulación de la liquidación de algunos conceptos de nómina, una vez se terminen la configuración y puesta en operación de los procesos de contabilización de la nómina se abordará este tema. A la fecha se ha logrado adelantar un 40% ya que los ingenieros de Dtics estan analizando si se puede realizar o no la programación de lo restante. 5 Seguimiento A la fecha se ha logrado adelantar un 40% ya que los ingenieros de Dtics estan analizando si se puede realizar o no la programación de lo restante, como se ha dado priorización a los aspectos contables, aún no se ha abordado en su totalidad este punto; sin embargo continuaremoscon los requerimientos para mejoras del proceso. | NO
16 | 09- Gestión Administrativa | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | David Ricardo Sanchez Lozano Director de Administrativa y Financiera | Fortalecimiento procesos dé la Prestación dé los servicios a cargo de la SGDRF | Otro ________ | Implementación dé la MESA DE AYUDA por medio dé la Intranet dé la Personeria dé Bogotá con el fin dé evaluar los servicios que se prestan en la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos. | 4 Alta | Nunca ha ocurrido | 5:Mejora de la reputación o imagen de la Entidad | Con el fin de calificar los servicios que presta, la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos como responsable de los procesos de gestión administrativa y gestión documental | 5 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Realizar reunión por Teams para realizar la prueba de usuarios en la Pagina de Intranet de la Personeria de Bogotá | 2020-12-01 | 2021-10-11 | Dirección TICS Subdirección De Gestión Documental Y Recursos Fisicos | Recursos humanos, financieros. | 2021-10-11 | 1.15/01/2022 | 1. Correo electronico enviado a tics ( Avances y lanzamiento mesas de ayuda) 2) Correo Usuario de prueba mesa de ayuda 3) Correo electronico Mesa de ayuda V2 -Próxima salida a producción 4) Requerimientos TICS soporte mesa de ayuda B2 | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad Implementación dé la MESA DE AYUDA por medio dé la Intranet dé la Personeria dé Bogotá con el fin de evaluar los servicios que se prestan en la Subdirección de Gestión | SI
17 | 10- Gestión Financiera | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | José Hugo Torres Sudbirector Financiera | Aprovechamiento de las plataformas y aplicativos digitales implantados con ocasión de la emergencia sanitaria. | DOFA ( Fortalezas) | La actividad DOFA del proceso, identifica la oportunidad de aprovechamiento de plataformas de comunicación, para realizar reuniones informativas, operativas y de transferencia de conocimiento entre los funcionarios del area. | 5 Muy Alta | Ocurrió en el último año | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Permite al director del area llevar el control de las actividades y facilita la transferencia de conocimientos entre los funcionarios del proceso. | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Realizacion de reuniones via microsoft teams - funcionarios del area. | 2021-10-01 | 2021-12-30 | Subdirección Financiera. | Humanos tecnologicos | 2022-03-31 | 1.15/01/2022 | Reuniones de trabajo y transferencia de conocimiento realizadas via microsoft teams 2. Reunion septiembre 30 3. Reunión de trabajo octubre 05 4. Reunión noviembre 26 5. Transferencia de conocimiento diciembre 07 | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificada, de Aprovechamiento de las plataformas y aplicativos digitales implantados con ocasión de la emergencia sanitaria. | SI
18 | 10- Gestión Financiera | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | José Hugo Torres Sudbirector Financiera | Diseñar y aplicar la encuesta de satisfacción del cliente frente a los servicios prestados por parte del Proceso. (encuesta dirigida a contratistas de la entidad para ser diligenciada y entregada con la cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre) | Otro ________ | En el resultado de la Auditoria Interna realizada por el area de Control Interno se evidencia que el proceso no cuenta con procedimiento o actividad asociada para medir la satisfaccion del cliente. | 5 Muy Alta | Ocurrió en el último año | 5:Mejora en la satisfacción de requisitos aplicables | Permite al proceso conocer la percepciones de clientes internos y el grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Formato "encuesta - percepcion del cliente" - para contratistas. | 2021-11-01 | 2021-12-30 | Subdirección Financiera. | Humanos tecnologicos | 2022-03-31 | 1.15/01/2022 | Encuesta realizada, tabulacion e informe de resultados | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificada, Diseñar y aplicar la encuesta de satisfacción del cliente frente a los servicios prestados por parte del Proceso | SI
19 | 11- Gestión Contractual | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Diana Rocío Oviedo Subdirectora Contractual | Crear oficina virtual | Partes Interesadas | No exsistía una herramienta que garantizara el control y seguimento de las certificaciones solicitadas | 4 Alta | Ocurrió en el último año | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | facilita el seguimiento de las certificaciones solicitadas | 20 | 20:Explorar oportunidad con bajo detalle antes de proceder | Acción | Crear oficina virtual en sharepoint y compartir los accesos a las partes interesadas | 2021-02-10 | 2021-12-31 | Subidrección Contractual | Talento Humano | 2021-02-10 | 1.15/01/2022 | Pantallazos del Share Point y correos electrónicos | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificada | SI
20 | 11- Gestión Contractual | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Diana Rocío Oviedo Subdirectora Contractual | Creación y difusión de herramienta tecnológica para certificaciones contractuales a través de formulario | Partes Interesadas | No existía una herramienta que garantizara el control y seguimento de las certificaciones solicitadas | 5 Muy Alta | Ocurrió en el último año | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | facilita el seguimiento de las certificaciones solicitadas ys e garantiza que todos los contratistas conozcan el estado se su certificación | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Crear formulario y boton para su difusion | 2021-02-10 | 2021-12-31 | Subidrección Contractual | Talento Humano | 2021-02-10 | 1.15/01/2022 | Formulario Solicitud certificaciones Contractuales y link Botón Certificaciones contractuales https://www.personeriabogota.gov.co | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de la acciones planificada | SI
21 | 11- Gestión Contractual | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Diana Rocío Oviedo Subdirectora Contractual | Mejora al aplicativo SISCO | Partes Interesadas | Al aplicativo existente no se le daba uso al 100% de su operatibilidad | 4 Alta | Ocurrió en el último año | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Eficiencia en los procesos internos | 20 | 20:Explorar oportunidad con bajo detalle antes de proceder | Acción | Realizar actualizacion y pruebas del aplicativo | 2021-03-15 | 2021-12-31 | Subidrección Contractual | Talento Humano | 2021-03-15 | 1.15/01/2022 | Documentos Pruebas Sisco Aplicativo actualizado | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de la acciones planificada | SI
22 | 11- Gestión Contractual | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Diana Rocío Oviedo Subdirectora Contractual | Modificación de los roles de la plataforma transaccional SECOP II y losdocumentos a publicar en cada etapa del proceso | Partes Interesadas | No se tenian puntos de control suficientes y no se publican varias documentos del proceso | 4 Alta | Ocurrió en el último año | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Oportunidad y control en los procesos Contractuales de todas dependencias de la entidad | 20 | 20:Explorar oportunidad con bajo detalle antes de proceder | Acción | Modificar los roles en Secop II | 2020-05-15 | 2021-12-31 | Subidrección Contractual | Talento Humano | 2021-12-01 | 1.15/01/2022 | Documentos cambios de Roles en el Secop IIAplicativo actualizado | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificada | SI
23 | 12- Gestión Documental | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | William Fuentes Caballero Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisicos | Producción de documentos electrónicos como consecuencia de la virtualidad laboral derivada de la pandemia. | DOFA ( Fortalezas) | Pandemia COVID | 4 Alta | Nunca ha ocurrido | 5:Otro__________________ | Los documentos electrónicos se gestionarán de manera normalizada y con la debida custodia en las dependencias, para que se encuentren disponibles para su uso y consulta. | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Definir lineamientos que brinden orientación sobre la gestión de los documentos elelctrónicos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento Humano Tecnología | 2022-12-31 | 1.15/01/2022 | 1. Correo aprobación Guia para la creación e identificación de unidades documentales en el aplicativo SIRIUS 2. Correo socialización de la Guía para la creación e identificación de unidades documentales mediante correo masivo 3. Manual de Gestión Documental pendiente de aprobación donde a lo largo de su contenido se encuentran lineamientos sobre la gestión de documentos electrónicos numeral 7.7 | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificadas: 1. Dar a conocer lineamientos que permitan adquirir conocimientos sobre la Gestión de documentos electrónicos | SI
24 | 12- Gestión Documental | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | William Fuentes Caballero Subdirector de Gestión Documental y Recursos Fisicos | Garantía de que el conocimiento integral sobre el proceso se mantiene y permite la continuidad de su operación, sin dependencia exclusiva de personal específico. | DOFA ( Fortalezas) | En caso de que los funcionarios(as) que desarrollan actividades clave en el proceso se desvinculen, se dificultará la ejecución de sus actividades si no se cuenta con quien comprenda en detalle las acciones que se deben realizar y tenga la capacidad y experiencia de desarrollarlas. | 3 Media | Nunca ha ocurrido | 5:Mejora en la satisfacción de requisitos aplicables | Fortalecimiento y continuidad en la ejecución de las actividades profesionales y de seguimiento del proceso | 15 | 15:Aceptar la oportunidad, pero bajo condiciones controladas y limitadas | Acción | Preparar a personal de planta en carrera administrativa para que apoye los aspectos presionales y técnicos del proceso, así como de planeación y gestión en el marco del MIPG, para garantizar la continuidad de la operación y que este conocimiento no se concentré en una sola persona. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Talento Humano | 2022-12-31 | 1.15/01/2022 | 1.Correos institucionales donde se identifica la preparación una persona en los temas profesionales y técnicos. 2. Correos institucionales donde se observa la capacitación funcionaria de planta provisional en los proceso de MIPG, mientras que se incorpora y capacita personal nuevo de planta. | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificada . 1. Es así como se brinda conocimiento a nuevo personal, con el fin de que el proceso de Gestión Documental se encuentre articulado 2. El nuevo personal adquiere conocimiento para desarrollar las acciones que corresponden, y así mantener tanto actividades como reportes en los tiepos establecidos. | SI
25 | 12- Gestión Documental | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2022-03-17 | Referente de proceso - Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos | Evolucionar del expediente físico hacia el Expediente Digital que facilite la disposición, conservación y consulta de la información institucional | Revisión por la dirección | La última revisión realizada por la Direccción de Planeación dió lugar a la identificación de esta oportunidad | 3 Media | Ocurrió en el último año | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Se lograría una mejora en el proceso y la consulta de los documentos sería mas eficaz. Se establecerían lineamientos únicos para la gestión del expediente electrónico, con atributos relacionados con su preservación, custodia e identificación para su acceso. | 15 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Elaborar lineamientos para la gestión de documentos electrónicos y conformación de expedientes en este tipo de formato. | 2022-05-01 | 31/12/2022 31/12/2023 | Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos | Humano y Técnologico | 31/12/2022 30/12/2023 | 1.31/04/2022 2.7/07/2022 3.19/09/2022 4. 19/01/2023 | 1 Seguimiento Lineamientos presentados para aprobación interna 2 Seguimiento Correos solicitando revisión de procedimientos creados con lineamientos para la gestión de documentos electrónicos 3 Seguimiento Correos solicitando revisión de procedimientos creados con lineamientos para la gestión de documentos electrónicos. 4 Seguimiento Documento Conformación Expediente electrónico disciplinarios Plan de trabajo expediente elecrónico, digitales y análogo | 1 Seguimiento: Se realizan lineamientos presentados para aprobación interna. 2 Seguimiento: Los procedimientos fueron aprobados metodológicamente y así mismo codificados por parte de la Dirección de Planeación. 3 Seguimiento Los procedimientos fueron aprobados metodológicamente y así mismo codificados por parte de la Dirección de Planeación. 4 Seguimiento Se cumple con la actividad descrita sin embargo con esta actividad no se da cumplimiento a la oportunidad identificada. De acuerdo con el plan de trabajo expediente elecrónico, digitales y análogos adjunto, se evidencia que el plazo para lograr cumplir esta oportunidad es el 31-12-2023. Se reliza plan de trabajo expediente elecrónico, digitales y análogos vgencia 2023. | No
26 | 14- Servicio al Usuario | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Carlos Enrique Silgado Betancourt Secretario General | Agendamiento de citas por internet | Otro ________ | De acuerdo a la Auditoría Interna realizada al proceso de Servicio al Usuario, se identificó como una Oportunidad la de Implementar un sistema para que los(as) usuarios(as) puedan agendar citas por internet, para poder ser atendidos presencial o virtualmente. | 5 Muy Alta | Nunca ha ocurrido | 5:Mejora en la satisfacción de requisitos aplicables | Los(as) usuarios(as) podrán agendar citas por internet, para que sus solicitudes sean atendidas presencial o virtualmente. | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Implementar un sistema para que los(as) usuarios(as) puedan agendar citas por internet, para poder ser atendidos presencial o virtualmente. | 2021-09-20 | 2022-12-31 | Secretario General | Tecnológicos Financieros Talento Humano | 2022-12-31 | 1.15/01/2022 2.31/03/2022 3.7/07/2022 4. 19/09/2022 | 1 Seguimiento N/A 2 Seguimiento Correo enviado por la Dirección de TIC, donde se informa se encuentra avanzado en el transformación del modelo de servicios al ciudadano,por lo cual a la fecha se encuentra en las últimsd pruebas del modulo Agendamiento de citas por internet 3 Seguimiento Correo enviado por la Dirección de TIC, donde se informa se encuentra avanzado en el transformación del modelo de servicios al ciudadano,por lo cual a la fecha se encuentra en las últimsd pruebas del modulo Agendamiento de citas por internet 4 Seguimiento Pantallazo Página web de la Personería de Bogotá D.C modulo agendamiento virtual en al entidad | 1 Seguimiento No se han realizado acciones en esta oportunidad porque está pro gramada para el año 2022. 2 Seguimiento En este momento el modulo de Agendamiento de citas por internet se encuentra en pruebas por parte de la Dirección TICS. 3 Seguimiento Se continúa con la pruebas por parte de TICS 4 Seguimiento Se implementa el Sistema de Agendamiento de turno virtual de la Personería de Bogotá https://www.personeriabogota.gov.co/agendamiento-turno-virtual | SI
27 | 14- Servicio al Usuario | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2021-09-24 | Carlos Enrique Silgado Betancourt Secretario General | Encuestas de Medición de la Satisfacción del Cliente en línea | Otro ________ | De acuerdo a la Auditoría Interna realizada al proceso de Servicio al Usuario, se identificó como una Oportunidad la de Realizar la medición de la satisfacción del cliente, a través encuestas en línea y evitar el uso de papel. | 5 Muy Alta | Ocurrió en el último año | 5:Mejora en la satisfacción de requisitos aplicables | Los(as) usuarios(as) podrán diligenciar las encuestas en línea, para calificar el servicio recibido, con criterios objetivos y reduciendo el consumo de papel. | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Realizar la medición de la satisfacción del cliente, a través encuestas en línea y evitar el uso de papel. | 2021-09-20 | 2021-12-31 | Secretario General | Tecnológicos Financieros Talento Humano | 2021-12-31 | 1.15/01/2022 | 1. Solicitud de necesidad adquisición de módulo de encuestas de la plataforma digiturno de la personeria. 2. Documento cierre Técnico y finalización proyectosde implementación | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificadas, se adjudica proceso contractual para realizar la medición de la satisfacción del cliente, a través encuestas en línea y evitar el uso de papel. | SI
28 | 14- Servicio al Usuario | 4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. | 2022-01-01 | Néstor Alfonso Samudio Solano Profesional Especializado 222-05 | Implementar la atención virtual de los usuarios | Otro ________ | De acuerdo a la Auditoría Externa de ICONTEC realizada en el 2021 al proceso de Servicio al Usuario, se identificó como una oportunidad, la de implementar la ateción virtual de los usuarios. | 5 Muy Alta | Ocurrió en el último año | 5:Mejora de los procesos internos del SGC | Los(as) usuarios(as) podrán solicitar la atención virtual en los diferentes canales de atención con los que cuenta la Entidad, destinados para tal fin. | 25 | 25: Acepto la oportunidad | Acción | Realizar la atención virtual a los usuarios que soliciten los servicios por este medio | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Secretario General | Tecnológicos Financieros Talento Humano | 2022-12-31 | 1.18/04/2022 2.07/07/2022 3. 19/09/2022 4. 19/01/2022 | 1 Seguimiento Pantallazo ampliación de servicios en linea en la página de la entidada. 2Seguimiento Pantallazo ampliación de servicios en linea en la página de la entidad. 3. Seguimiento Pantallazo ampliación de servicios en linea en la página de la entidad. 4. Seguimiento Se lanza nuevo servicio en línea ,se adjunta pantallazo del lanzamiento de este servicio, | 1 Seguimiento Se realiza avance en la ampliación de servicios en líena en la página de la entidad, está condicionado al la oportunidad de agendamiento de citas virtual. 2 Seguimiento Se realiza avance en la ampliación de servicios en líena en la página de la entidad, está condicionado al la oportunidad de agendamiento de citas virtual. 3. Seguimiento Se realiza avance en la ampliación de servicios en líena en la página de la entidad, está condicionado al la oportunidad de agendamiento de citas virtual. 4. Seguimiento Se lanza nuevo servicio en línea ,se adjunta pantallazo del lanzamiento de este servicio, | SI
29 | 15.Control Interno Disciplinario | 3. Vigilar la conducta oficial de los(as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, mediante acciones preventivas y correctivas, que permitan un adecuado cumplimiento de los principios de la Función Pública. | 2021-09-24 | Jorge Ulises Gartner Corredor Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno. | La entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario conllevará a la celeridad en la instrucción de los procesos disciplinarios, situación que promoverá la cultura del buen servicio y mejora continua de los procesos institucionales, puntualmente el proceso 15. | DOFA ( Fortalezas) | El conocimiento y la experticia del personal constyituye una ventaja para la mejora continua del proceso basada en la nueva ley disciplinaria. | 4 Alta | No ha ocurrido en los últimos 10 años | 5:Mejora de la reputación o imagen de la Entidad | Celeridad y oportunidad en las decisones | 20 | 20:Explorar oportunidad con bajo detalle antes de proceder | Acción | Solicitar a la direccion de talento humano capacitacion sobre el codigo general disciplinario | 2021-10-07 | 2021-12-31 | Oficina de Asuntos Disciplinarios Internos | Tecnológicos Financieros Talento Humano | 2021-11-30 | 2022-01-15 | 1. Memorando Rad 2021IE0019436 conductas con incidencia disciplinarias para ser consideradas en planes y programas de capacitación. | 1 Seguimiento: Se cumple con la totalidad de las acciones planificadas vMemorando Rad 2021IE0019436 conductas con incidencia disciplinarias para ser consideradas en planes y programas de capacitación. | SI
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.

## Hoja4 (hidden)
Criterio | Factor De Oportunidad
Tratamiento de la Oportunidad
| 5 | Rechazar la oportunidad
No hay oportunidad
| 10 | Rechazar la oportunidad
Oportunidad muy baja
Oportunidad Media | 15 | Aceptar la oportunidad, pero bajo condiciones controladas y limitadas
Oportunidad Alta | 20 | Explorar oportunidad con bajo detalle antes de proceder
| 25 | Acepto la oportunidad
Oportunidad Muy Alta

## Hoja2 (hidden)
DOFA ( Fortalezas)
Partes Interesadas
Seguimiento satisfacción del usuario
Revisión por la dirección
Planificación del cambio
Auditorías de organismos de control
Autodiagnósticos MIPG
Normatividad vigente
Índice de transparencia
Rendición de cuentas
Participación ciudadana (información para la retroalimentación de la comunidad)
Otro ________
1 : Improbable | 1
2: Posible | 2
3: Probable | 3
4 :Casi seguro | 4
5: Nuevos servicios
5:Mayor Cobertura
5:Mejora en la satisfacción de requisitos aplicables
5:Mejora de los procesos internos del SGC
5:Mejora de la reputación o imagen de la Entidad
5:Beneficios Presupuestales
5:Otro__________________
5: Rechazar la oportunidad
10:Rechazar la oportunidad
15:Aceptar la oportunidad, pero bajo condiciones controladas y limitadas
20:Explorar oportunidad con bajo detalle antes de proceder
25: Acepto la oportunidad
No
SI
01-Direccionamiento Estrategico
02- Gestión del Conocimiento e Innovación
03-Direccionamiento TIC
04- Comunicación Estratégico
05- Promoción y Defensa de los Derechos
06- Prevención y Control a la Función Pública
07- Potestad Disciplinaria
08- Gestión Talento Humano
09- Gestión Administrativa
10- Gestión Financiera
11- Gestión Contractual
12- Gestión Documental
13- Gestión Juridica
14- Servicio al Usuario
15.Control Interno Disciplinario
16- Evaluación y Seguimiento
1. Promover la defensa y protección de los derechos de las personas en el Distrito Capital con énfasis en los sujetos de especial protección constitucional, en particular de las personas mayores y mujeres y la población migrante a través de acciones que propendan por su garantía.
2. Realizar acciones de prevención y control a la Función Pública, en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en los Derechos e intereses colectivos.
3. Vigilar la conducta oficial de los(as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, mediante acciones preventivas y correctivas, que permitan un adecuado cumplimiento de los principios de la Función Pública.
4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio.
5. Incorporar una cultura del conocimiento y la innovación a través de actividades que permitan el desarrollo de ideas, lecciones aprendidas e investigaciones para mejorar los resultados de la gestión institucional.

## Hoja3 (hidden)
1. Promover la defensa y protección de los derechos de las personas en el Distrito Capital con énfasis en los sujetos de especial protección constitucional, en particular de las personas mayores y mujeres y la población migrante a través de acciones que propendan por su garantía.
2. Realizar acciones de prevención y control a la Función Pública, en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en los Derechos e intereses colectivos.
3. Vigilar la conducta oficial de los(as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, mediante acciones preventivas y correctivas, que permitan un adecuado cumplimiento de los principios de la Función Pública.
4. Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio.
5. Incorporar una cultura del conocimiento y la innovación a través de actividades que permitan el desarrollo de ideas, lecciones aprendidas e investigaciones para mejorar los resultados de la gestión institucional.

## Instrucciones
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | Instrucciones de Diligeciamiento de la Matriz Oportunidades | Código: 01-FR-29
|  | Versión: 2 | Página: 2 de 2
Vigente Desde:03-09-2021
1.Información de la Oportunidad
1.1 Proceso | Seleccione en la lista desplegable el proceso correspondiente
1.2. Objetivo Estratégico | Seleccione en la lista desplegable el Objetivo Estratégico correspondiente
1.3. Fecha de Actualización | Registre la fecha que registro las oportunidades en el presente formato
1.4. Reponsable(s) de la identificación | Registre el Nombre y Cargo de la persona que actualiza
2. Identificación de Oportunidad
2.1 Descripción Oportunidad | Describa la Oportunidad encontrada en su proceso. Ejemplo: Nuevo Aplicativo en la Entidad
2.2 Fuente de la Oportunidad | Seleccione en la lista desplegable La fuente de oportunidad que se ajusta más a la oportunidad encontrada Ejemplo: Seguimiento Satisfacción de Usuarios
2.3 Descripción de fuente de la Oportunidad | Describa la fuente de Oportunidad encontrada en su proceso Ejemplo: De acuerdo a la encuesta de satisfacción realizada a los usuarios se identifico que la mayoría de estos tiene dificultades a la hora de expedir el certificado de Antecedentes.
3. Evaluación de a Oportunidad
3.1 Probabilidad de lograr la oportunidad | Seleccione en la lista desplegable de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y viabilidad presupuestal :
3.2 Nivel de Ocurrencia | Seleccione en la lista desplegable en términos de tiempo.
3.3 Tipo de Beneficio | Selccione el tipode Beneficio teniendo en cuenta que la calificación para todos es 5:
3.4 Descripción del Beneficio | Describa el beneficio de la oportunidad encontrada en su proceso de acuerdo al beneficio. Ejemplo: El tipo de beneficio es Mejora en la satisfacción de requisitos aplicables la descripción del beneficio es: El usuario puede expedir y imprimir el certificado en linea.
3.5 Factor de la oportunidad (Prob x Beneficio) | Este valor se obtiene multiplicando el valor numérico de probabilidad por el valor numérico de la celda beneficio, el cual siempre es cinco, lo que lo diferencia es el criterio.
4. Tratamiento de la Oportunidad
4.1 Tratamiento de la Oportunidad | Seleccione en la lista desplegable el tratamiento de la oportunidad de acuerdo al criterio :
4.2 Tratamiento a Desarrollar | Seleccione en la lista desplegable No aplica o Acción de mejora, teniendo en cuenta que, cuando el resultado de la calificación es Oportunidad Media, Oportunidad Alta o oportunidad muy alta, se debe formular acciones que permitan que la oportunidad se materialice en un periodo de tiempo con los recursos necesarios.
4.3 Descripción de la Acción | Registre la acción a desarrollar para que la oportunidad pueda materializarse.
4.4 Fecha de Inicio | Registre la fecha de inicio de la acción en formato DD/MM/AAAA.
4.5 Fecha de Finalización | Registre la fecha de finalizaición de la acción en formato DD/MM/AAAA.
4.6 Responsable(s) de la Ejecución | Registre el nombre y Cargo del responsable de ejecutar la acción
4.7 Recursos | Registre los recursos necesario para la ejecución de las acciones ejemplo ( Técnologicos, Financieros, Talento Humano etc…)
4.8 Fecha Posible de la Materialización de la Oportunidad | Registre la fecha posible que se va materializar la oportunidad en formato DD/MM/AAAA.
5.MONITOREO Y REVISIÓN
5.1 Fecha de Seguimento | Registre la fecha DD/MM/AAAA
5.2 Soportes | Registre los soportes que evidencian las acciones.
5.3 Avance | Describa brevemente los avances de la acciones formuladas.
5.4 ¿La Oportunidad se Materializó? | Selecciones la lista desplegable : Si o No.
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

## Consolidado (hidden)
Vigencia 2021
N° Oportunidades Identificadas | Identificadas | Sin tratamiento | Ejecutadas | En desarrollo
25 | 25 | 1 | 16 | 8
Vigencia 2022 I Trimestre
N° Oportunidades Identificadas 2021 | Nuevas N° Oportunidades Identificadas 2022 | Total Oportunidades | Ejecutadas | sin tratamiento | En desarrollo
25 | 4 | 29 | 17 | 2 | 10
Vigencia 2022 I Trimestre
N° Oportunidades Identificadas 2021 | Nuevas N° Oportunidades Identificadas 2022 | Total Oportunidades | Ejecutadas | sin tratamiento | En desarrollo
25 | 4 | 29 | 17 | 3 | 9
Vigencia 2022 II Trimestre
N° Oportunidades Identificadas 2021 | Nuevas N° Oportunidades Identificadas 2022 | Total Oportunidades | Ejecutadas | sin tratamiento | En desarrollo
25 | 4 | 29 | 16 | 3 | 8
Vigencia 2022 III Trimestre
N° Oportunidades Identificadas 2021 | Nuevas N° Oportunidades Identificadas 2022 | Total Oportunidades | Ejecutadas | sin tratamiento | En desarrollo
25 | 4 | 29 | 19 | 2 | 8

## Hoja1 (hidden)
VALORACIÓN | Probabilidad
1 Muy Baja | Raro 1
2 Baja | Improbable 2
3 Media | Posible 3
4 Alta | Probable 4
5 Muy Alta | Casi Seguro 5
Nivel de Ocurrencia
Alguna vez ocurrió
Nunca ha ocurrido
No ha ocurrido en los últimos 10 años
No ha ocurrido en los últimos 5 años
Ha ocurrido en los últimos 5 años
Ocurrió en el último año
CRITERIO | Valor
Nuevos servicios 5 | 5
Mayor Cobertura 5 | 5
Mejora en la satisfacción de requisitos aplicables 5 | 5
Mejora de los procesos internos del SGC 5 | 5
Mejora de la reputación o imagen de la Entidad 5 | 5
Beneficios Presupuestales 5 | 5
Tratamiento
Llevar a cabo la oportunidad
Explorar oportunidad con mayor detalle antes de proceder
Aceptar la oportunidad, pero bajo condiciones controladas y limitadas
Rechazar la oportunidad (Por bajo beneficio)
Acción
No acción
Acción de Mejora
Éxito de la Oportunidad
La oportunidad fallo
La oportunidad se abandonó
Se lograron algunas expectativas
Se lograron todas las expectativas
Se superaron las expectativas